Об утверждении Плана мероприятий по созданию регионального финансового центра в городе Алматы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 июля 2005 года N 202-р

В   целях организации деятельности регионального финансового центра в городе Алматы утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию регионального финансового центра в городе Алматы.

Премьер-Министр

Утвержден                  

распоряжением Премьер-Министра       

Республики Казахстан            

от 20 июля 2005 года N№202-р

План мероприятий 

          по созданию регионального финансового 

                   центра в городе Алматы

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ- ственные за испол- нение | Срок испол- нения | Пред- пола- гае- мые рас- ходы (млн. тен- ге) | Ис- точ- никифи- нан- си- ро- ва- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Принятие мер, направ- ленных на включение в проект Закона Республики Казахстан "О респуб- ликанском бюджете на 2006 год» бюджетных программ, направленных на формиро- вание бюд- жета испол- нительного органа Финансового центра в 2006 году | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), НБК (по согласо- ванию), акимат города Алматы | Август 2005 года | - | - |
| 2 | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О регио- нальном финансовом центре города Алматы," проектов законо- дательных актов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законо- дательные акты Республики Казахстан по вопросам создания региональ- ного финан- сового центра города Алматы"» | Проекты законо- дательных актов Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МЮ, МФ, НБК (по согласо- ваниию), АФН (по согласо- ванию), ЦМАИ (по согласо- ванию) | Июль, август 2005 года | - | - |
| 3 | Принятие мер по институ- циональному обеспечению начала функ- ционирования финансового центра | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), акимат города Алматы, заинтере- сованные государ- ственные органы | В течение 15 дней со дня принятия Закона Респуб- лики Казах- стан "О регио- нальном финансо- вом центре города Алматы"» | - | - |
| 4 | Принятие мер, направ- ленных на выделение (приобрете- ние) поме- щений для размещения органов и участников Финансового центра, в том числе выделение средств из республи- канского бюджета на финансиро- вание данного мероприятия | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МФ, акимат города Алматы | Август 2005 года | - | - |
| 5 | Подготовка условий для осуществле- ния опера- ционной деятельности Финансового центра | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), АФН (по согласо- ванию), KASE (по согласо- ванию), акимат города Алматы | Декабрь 2005 года | - | - |

Примечание: 

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

      АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и  

             финансовых организаций 

      НБК  - Национальный Банк Республики Казахстан 

      МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан 

      МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан 

      ЦМАИ - АО "Центр маркетингово-аналитических исследований" 

      KASE - Казахстанская фондовая биржа

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан