Об утверждении Плана мероприятий по переходу Республики Казахстан на критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 марта 2006 года N 38-р

В целях проведения подготовительных мероприятий в Республике Казахстан в 2006-2007 годах по переходу на международные критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу Республики Казахстан на критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (далее - План).

2. Заинтересованным министерствам, Агентству Республики Казахстан по статистике, акимам областей, городов Астаны и Алматы:


      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;


      2) один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.

3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана.

Премьер-Министр

Утвержден                  


распоряжением Премьер-Министра       


Республики Казахстан            


от 1 марта 2006 года N 38-р

План мероприятий




              по переходу


Республики Казахстан на критерии




             живорождения и мертворождения, рекомендованные




                 Всемирной организацией здравоохранения

| N п/п | Мероприятия | Форма завер- шения | Ответст- венные исполни-тели | Срок испол- нения | Пред- пола- гаемые рас- ходы млн. тенге | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести ревизию действующих норма- тивных правовых актов, регламентирующих регистрацию случаев рождения и смерти детей в соответствии с критериями живорождения и мертворождения, рекомендуемыми Всемирной организацией здравоохранения (далее - критерии ВОЗ) | Отчет в Прави- тель- ство Респуб- лики Казах- стан | МЗ РК (созыв),МЮ РК, АС РК | II квар- тал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 2. | Внести изменения и дополнения в ведомственную учетно-отчетную документацию, используемую для регистрации случаев рождения и смерти детей, в соответствии с критериями ВОЗ | Приказ | МЗ РК (созыв),МЮ РК, АС РК | IV квар- тал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 3. | Провести ревизию действующих "Периодических клинических протоколов диагностики и лечения по уходу за беремен- ными женщинами и новорожденными" и внести изменения с учетом критериев ВОЗ | Приказ | МЗ РК | III квар- тал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 4. | Провести с привлечением СМИ среди населения разъяснительную кампанию по внедрению критериев ВОЗ | Инфор- мация в МЗ РК | Акиматы облас- тей, городов Астаны и Алматы, между- народныеоргани- зации (по сог- ласова- нию) | В те- чение 2006- 2007 годов | Сред- ства между- народ- ных орга- низаций |  |
| 2. Подготовка и переподготовка кадров здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Внести изменения в учебные программы до- и после дипломной подготовки специалис- тов с учетом внедрения критериев ВОЗ | Приказ | МЗ РК | III квар- тал 2006 года | Не тре- буются |  |
| 6. | Определить прогнозное количество медицинских работников, нуждающихся в обучении применению критериев ВОЗ | Инфор- мация в МЗ РК | Акиматы облас- тей, городов Астаны и Алматы | III квар- тал 2006 года | Не тре- буются |  |
| 7. | Утвердить график обучения медицинских работников применению критериев ВОЗ | Приказ | МЗ РК, между- народные органи- зации (по сог- ласова- нию) | IV квар- тал 2006 года | Не тре- буются |  |
| 8. | Обучить медицинских работников детских и родовспомогательных организаций, специалистов патолого- анатомической службы областей, городов Астаны и Алматы применению критериев ВОЗ | Приказ | МЗ РК, между- народные органи- зации (по сог- ласова- нию) | В те- чение 2007 года | Средст- ва между- народ- ных органи- заций |  |
| 3. Совершенствование лекарственного обеспечения и материально-технического оснащения медицинских организаций службы родовспоможения и детства |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Определить потребность детских и родовспомо- гательных организаций в медицинском оборудовании, необходимом для оказания реанимаци- онной помощи новорожденным (в том числе с малой массой тела при рождении) | Инфор- мация в МЗ РК | Акиматы облас- тей, городов Астаны и Алматы | II квар- тал 2006 года | Не тре- буются |  |
| 10 | Провести работу по определению потребности детских и родовспомогательных организаций в специфическом лекарственном средстве (сурфактант) для оказания медицинской помощи новорожденным, с учетом внедрения критериев ВОЗ | Инфор- мация в МЗ РК | Акиматы облас- тей, городов Астаны и Алматы | III квар- тал 2006 года | Не тре- буются |  |
| 11. | Довести уровень оснащенности детских и родовспомогательных организаций до мини- мального норматива оснащения медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения | Инфор- мация в МЗ РК | Акиматы облас- тей, городов Астаны и Алматы | В те- чение 2006- 2007 годов | 2006 год - 2859,9 2007 год* - 2948,1 | Целевые транс- ферты из рес- публи- кан- ского бюджета (бюд- жетная прог- рамма 038) |
| 4. Мероприятия по социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Определить прогнозное количество рождений детей и показатель младенческой смертности на 2008-2010 годы с целью расчета финансовых средств, необходимых для выплаты государст- венных пособий семьям, имеющим детей, с учетом критериев ВОЗ | Инфор- мация в МТСЗН РК | МЗ РК | III квар- тал 2006 года | Не тре- буются |  |
| 5. Мероприятия по регистрации случаев рождения и смерти детей с учетом международных критериев |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Внедрить с 1 января 2008 года в организациях здравоохранения регистрацию случаев рождения и смерти детей в соответствии с критериями ВОЗ | Проект норма- тивного право- вого акта | МЗ РК (созыв), АС РК | IV квар- тал 2007 года | Не тре- буются |  |

* объем финансовых средств будет уточняться при формировании


республиканского бюджета в соответствии с законодательством 


Республики Казахстан 




Примечание:


МЗ РК - Министерство здравоохранения Республики Казахстан


МЮ РК - Министерство юстиции Республики Казахстан


МТСЗН РК - Министерство труда и социальной защиты населения


Республики Казахстан


АС РК - Агентство Республики Казахстан по статистике.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан