Об утверждении Плана мероприятий по реализации задач, поставленных Главой государства по вопросам сейсмической опасности и прогнозу землетрясений в Казахстане

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 марта 2006 года N 43-р

В целях реализации задач, поставленных Главой государства на совещании 7 ноября 2005 года по вопросам сейсмической опасности и прогнозу землетрясений в Казахстане:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации задач, поставленных Главой государства по вопросам сейсмической опасности и прогнозу землетрясений в Казахстане (далее - План).

2. Руководителям государственных органов, акимам областей, городов Астаны и Алматы, а также иным заинтересованным государственным организациям обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кулмаханова Ш.К.

Премьер-Министр

Утвержден                


распоряжением Премьер-Министра     


Республики Казахстан           


от 2  марта 2006 года N 43-р

План мероприятий






               по реализации задач, поставленных Главой






            государства по вопросам сейсмической опасности






                и прогнозу землетрясений в Казахстане

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответствен- ные испол- нители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение даль- нейшего развития фундаментальных и прикладных исследо- ваний закономер- ностей современных геодинамических и сейсмических процес- сов на основе новых теоретических подходов к пробле- мам прогноза сильных земле- трясений природного и техногенного характера с разработкой эффективных методов их прогноза, в том числе, с исполь- зованием возмож- ностей космического дистанционного зондирования земли | Предложе- ние в МЧС* | МОН (созыв), МЭМР | апрель 2006 года |
| 2. | Разработать План мероприятий по созданию в 2007- 2009 годах карт детального сейсми- ческого райониро- вания областей и сейсмического микрорайонирования городов и других населенных пунктов республики для достоверной оценки риска сейсмической опасности и про- ведения обоснован- ной строительной политики | Приказ МОН | МОН (созыв), МИТ, акимы города Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно- Казах- станской, Жамбылской, Западно- Казах- станской, Караган- динской, Кызыл- ординской, Мангистау- ской, Южно- Казахстан- ской областей | май 2006 года |
| 3. | Разработать План мероприятий по созданию автомати- зированной системы оперативного опо- вещения населения об опасности сильных земле- трясений | Совместный приказ МОН и МЧС | МОН (созыв), МЧС, МЭМР, МТК, МКИС, АИС, акимы города Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно- Казах- станской, Жамбылской, Западно- Казах- станской, Караган- динской, Кызыл- ординской, Мангистау- ской, Южно- Казахстан- ской областей | июнь 2006 года |
| 4. | Обеспечение модер- низации, техничес- кого развития, программно-мате- матической и информационной поддержки республиканской системы сейсмоло- гических наблюдений и прогноза землетрясений, создания в сейсмоопасных регионах республики, в том числе в районах нефте- газодобычи, сейсмологических станций и пунктов наблюдения, оснащенных высоко- технологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран | Предложе- ние в МЧС* | МОН (созыв), МЭМР, МЧС, АИС | апрель 2006 года |
| 5. | Проработать вопрос создания дублирую- щего Центра сбора и обработки сейсмоло- гических данных в городе Астане | Предложе- ние в МЧС* | МОН (созыв), МЭМР, МЧС, аким г.Астаны | апрель 2006 года |
| 6. | Обеспечить дальнейшее развитие международного сотрудничества в области сейсмологии, организовать широкий обмен опытом со специа- лизированными зарубежными организациями по созданию методов краткосрочного прогноза земле- трясений, тесные контакты с ведущими мировыми производи- телями современного оборудования, цифровой аппаратуры и средств связи | Информация в МЧС | МОН (созыв), МЭМР, МИД, МИТ, АИС | 5 января, ежегодно |
| 7. | Укрепление материально- технической базы и штатной численности сил аварийно- спасательных служб, формирований Гражданской обороны и специализирован- ных отрядов инженерной защиты, обеспечение их готовности к дейст- виям в условиях разрушительных землетрясений | Предложе- ние в МЧС* | МО, МВД, МТК, МЗ акимы областей, городов Астаны и Алматы | май 2006 года |
| 8. | Определить состав сил и средств, произвести коррек- тировку планов готовности и реагирования на разрушительные землетрясения в каждом сейсмо- опасном регионе республики, предусмотрев в них: 1) создание достаточного количества эвакуационных пунктов, мобильных медицинских госпиталей, палаточных лагерей и стационарных пунктов для размещения пострадавших; 2) эшелонированный ввод сил в зоны стихийного бедствия из других регионов страны с четким определением участков выполнения аварийно-спасатель- ных работ и мобилизацией для этих целей всех имеющихся железно- дорожных станций и тупиков, аэропортов и аэродромов | Предложе- ние в Пра- вительство Республики Казахстан | МЧС (созыв), МО, МВД, МЗ, МТК, МЭМР, МИТ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | июнь 2006 года |
| 9. | Обеспечить доста- точный уровень обучения населения, руководителей всех уровней правилам и порядку действий в условиях земле- трясения в специа- лизированных центрах, курсах подготовки и учебных заведениях, пропаганду знаний в этой сфере через средства массовой информации | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЧС (созыв), МОН, МКИС, центральные исполнитель- ные органы, акимы города Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно- Казах- станской, Жамбылской, Западно- Казах- станской, Караган- динской, Кызыл- ординской, Мангистау- ской, Южно- Казахстан- ской областей | 15 февраля, ежегодно |
| 10. | Внести предложение по созданию за счет средств республи- канского и местных бюджетов специали- зированных пере- движных госпиталей, оснащенных совре- менной техникой и аппаратурой, позволяющих оказы- вать пострадавшим своевременную и полную медицинскую помощь, в первую очередь, травма- тологического и урологического характера | Предложе- ние в МЧС* | МЗ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы, МЧС | апрель 2006 года |
| 11. | Разработать региональные программы по обследованию и сейсмоусилению жилых домов, зданий и сооружений на 2007-2009 годы | Акты акимов города Алматы, Актюбин- ской, Алматин- ской, Атыраус- кой, Восточно- Казах- станской, Жамбыл- ской, Западно- Казах- станской, Караган- динской, Кызыл- ординской,Мангистау- ской, Южно- Казахстан- ской областей, МИТ | Акимы города Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно- Казах- станской, Жамбылской, Западно- Казах- станской, Караган- динской, Кызыл- ординской, Мангистау- ской, Южно-Казах- станской областей | июнь 2006 года |
| 12. | Провести анализ состояния проекти- рования и строи- тельства объектов в зонах сейсмической опасности и внести предложение по совершенствованию деятельности в этой сфере | Предложе- ние в МЧС, информация Правитель- ству Республики Казахстан | МИТ (созыв), акимы города Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно- Казах- станской, Жамбылской, Западно- Казах- станской, Караган- динской, Кызыл- ординской, Мангистау- ской, Южно-Казах- станской областей | 5 января 2007 года |

Примечание:


* - предложения по мероприятиям, предусмотренным пунктами 1, 4, 5, 10 настоящего Плана мероприятий, ответственным государственным органам необходимо вносить для включения в разрабатываемый проект Государственной программы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2007-2015 годы в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, по пункту 7 - в Правительство Республики Казахстан




Расшифровка аббревиатур:


МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан


МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан


МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан


МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан


МКИС  - Министерство культуры, информации и спорта Республики


        Казахстан


МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан


МО    - Министерство обороны Республики Казахстан


МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций


        Республики Казахстан


МЧС   - Министерство по чрезвычайным ситуациям


        Республики Казахстан


МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов


        Республики Казахстан


АИС   - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан