Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению международной конференции "Казахстан в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения" 5 мая 2006 года в городе Астане

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 мая 2006 года N 115-p

В целях обеспечения эффективной подготовки и проведения международной конференции "Казахстан в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения" 5 мая 2006 года в городе Астане:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению международной конференции "Казахстан в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения" 5 мая 2006 года в городе Астане (далее - План).


      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям Республики Казахстан принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.


      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке совместно с акционерным обществом "Центр маркетингово-аналитических исследований" обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных соответствующими пунктами Плана.


      4. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

Премьер-Министр

Утвержден             


распоряжением Премьер-Министра 


Республики Казахстан      


от 3 мая 2006 года N 115-p

План мероприятий




по подготовке и проведению международной конференции "Казахстан




в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения"




5 мая 2006 года в городе Астане

| N п/п | Мероприятие | Сроки испол- нения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование состава участников международной конференции "Казахстан в глобальной экономике: проблемы, возможности и пути продвижения" (далее - конференция) | До 3 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| 2 | Приглашение участников конференции | До 3 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 3 | Бронирование и оплата зала в гостинице "Okan Intercontinental" для проведения конференции | До 3 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, акционерное общество "Центр маркетингово-аналитических исследований" |
| 4 | Бронирование и оплата мест размещения зарубежных участников конференции в гостиницах города Астаны | До 3 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, акционерное общество "Центр маркетингово-аналитических исследований" |
| 5 | Привлечение иностранных консультантов для участия в конференции | До 3 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, акционерное общество "Центр маркетингово-аналитических исследований" |
| 6 | Подготовка пресс-релиза конференции, приглашение прессы | До 3 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| 7 | Подготовка проектов тезисов основных докладчиков конференции | До 3 мая | Основные докладчики, Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| 8 | Подготовка видео- и раздаточных материалов к конференции | До 3 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, акционерное общество "Центр маркетингово-аналитических исследований", некоммерческое акционерное общество "Телерадикомплекс Президента Республики Казахстан" |
| 9 | Встреча в аэропорту и размещение зарубежных участников конференции в гостиницах города Астаны | 4 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, акционерное общество "Центр маркетингово-аналитических исследований" |
| 10 | Проведение конференции в соответствии с программой | 5 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, заинтересованные государственные органы Республики Казахстан, акционерное общество "Центр маркетингово-аналитических исследований" |
| 11 | Организация кофе-брейков, обеда в перерывах конференции и ужина после ее завершения | 5 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, акционерное общество "Центр маркетингово-аналитических исследований" |
| 12 | Организация и проведение экскурсии по городу Астане, проводов зарубежных участников конференции | 6 мая | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, акционерное общество "Центр маркетингово-аналитических исследований" |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан