О подготовке и проведении Региональной конференции ЮНЕСКО на уровне министров "Стратегическая роль возобновляемой энергии для устойчивого развития в Центральной Азии" с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 мая 2006 года N 138-р

В целях эффективной организации подготовки и проведения Региональной конференции ЮНЕСКО на уровне министров:


      1. Провести с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы Региональную конференцию ЮНЕСКО на уровне министров "Стратегическая роль возобновляемой энергии для устойчивого развития в Центральной Азии" (далее - конференция).


      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению конференции (далее - План).


      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан на проживание в гостинице 17 участникам конференции в составе согласно приложению средства в сумме 1364000 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2006 год по программе 006 "Представительские затраты".


      4. Центральным и местным исполнительным органам, иным заинтересованным организациям обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.


      5. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Премьер-Министр

Утвержден               


распоряжением Премьер-Министра   


Республики Казахстан        


от 23 мая 2006 года N 138-р

План мероприятий






 по подготовке и проведении Региональной конференции ЮНЕСКО






  на уровне министров "Стратегическая роль возобновляемой






    энергии для устойчивого развития в Центральной Азии"






         с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы

| N | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные вопросы |  |  |  |
| 1 | Определение состава официальной казахстан- ской делегации на конференции и других участников от Казахстана | До 5 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 2 | Направление участникам конференции писем-приглашений, анкет | До 25 марта | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 3 | Обработка и анализ поступивших от участников конференции анкет | До 5 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 4 | Обеспечение оформления города по маршрутам следования делегаций и участников конференции | До 14 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, акимат города Алматы |
| 5 | Бронирование гостиничных номеров, принятие необходимых мер по размещению и обслуживанию членов официальной делегации конференции и сопровождающих их лиц | До 5 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 6 | Оказание содействия при прохождении таможенных процедур участниками конференции | До 16 мая | Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан |
| 7 | Обеспечение встреч и проводов гостей конференции в аэропорту города Алматы | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 8 | Обеспечение визовой поддержки участникам и гостям конференции | До 10 мая | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 9 | Обеспечение подготовки и оформления залов, условий для синхронного перевода и визуального сопровождения выступлений участников конференции | До 15 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 10 | Создание условий для работы исполсовета ЮНЕСКО, техническое обеспечение работы конференции, подготовка раздаточного материала | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 11 | Организация двусторонних и многосторонних встреч между участниками конференции | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 12 | Организация официального приема для гостей и участников конференции от имени Правительства Республики Казахстан | 17-18 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 13 | Подготовка культурной программы для участников конференции | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, акимат города Алматы |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 14 | Подготовка информационных и видеоматериалов о Казахстане для исполсовета ЮНЕСКО | До 15 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| 15 | Обеспечение информа- ционного освещения в средствах массовой информации хода подготовки, проведения и итогов конференции | 16-19 мая | Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 16 | Организация работы пресс-центра с организацией выхода в глобальную сеть Интернет | До 16 мая | Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, акционерное общество "Казахтелеком" |
| 17 | Подготовка и издание информационно-справочных материалов конференции | До 10 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 18 | Обеспечение издания сборника по материалам конференции на казахском, русском, английском языках | До 1 июля | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
| 3. Организация помещений для проведения заседаний |  |  |  |
| 19 | Организация залов для проведения заседаний тематических групп (5 групп по 40-50 человек) | До 16 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 4. Меры по подготовке главного зала конференции |  |  |  |
| 20 | Организация главного зала проведения Конференции на 250 человек, оборудованного для синхронного перевода на английский и русский языки, включая: 2 инфор- мационных проектора, 1 диапроектор, 2 экрана, 2 персональных ком- пьютера с интерфейсом на английском языке с доступом и вещанием через сеть Интернет | До 15 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, акционерное общество "Казахтелеком" |
| 5. Организационный Комитет конференции |  |  |  |
| 21 | Обеспечение логистики (включая бронирование мест в санатории "Алатау" и местную перевозку) и админи- стративно-хозяйственное обслуживание по запросу исполсовета ЮНЕСКО | До 15 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 22 | Копирование и распреде- ление документов по запросу исполсовета ЮНЕСКО | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 23 | Обеспечение аккредитации представителей зарубежных и отечественных СМИ | До 16 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 24 | Присоединение к WEB-сайту исполсовета ЮНЕСКО | До 16 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, акционерное общество "Казахтелеком" |
| 25 | Обеспечение персонала, способного общаться на английском языке, для обслуживания стола регистрации/информации и персонала, способного говорить на английском языке, для регистрации участников конференции, включая распределение командировочных | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 26 | Обеспечение перевода официальных документов исполсовета ЮНЕСКО (английский, казахский и русский языки) | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 27 | Обеспечение персонала, ответственного за функционирование техни- ческого оборудования, включая персональные компьютеры, видео, аудио, коммуникационную, звуковую и световую технику | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, акционерное общество "Казахтелеком" |
| 6. Меры по подготовке штабов конференции |  |  |  |
| 28 | Техническое обеспечение проведения конференции (15 персональных компьютеров, с интер- фейсом на английском языке и 5 с интерфейсом на русском языке, доступом к сети Интернет, 1 высоко- скоростной принтер, 2 фотокопировальные машины с функциями сортировки и скрепления бумаги, специальный аппарат, оказывающий услуги факсимильной связи) | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, акционерное общество "Казахтелеком" |
| 29 | Обеспечение офисными принадлежностями для офисов секретариата заседания (бумага, скрепки, штрих, диски, ножницы, клей, стикеры, маркеры и др.) | До 16 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, акционерное общество "Казахтелеком" |
| 30 | Обеспечение достаточного количества бумаг для фотокопировальных машин | До 16 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, акционерное общество "Казахтелеком" |
| 7. Потребности в устном и письменном переводе |  |  |  |
| 31 | Обеспечение синхронными переводами (английский и русский языки), подбор переводчиков и подготовка графика работ для переводчиков | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 32 | Обеспечение последова- тельным переводом (английский и русский языки) руководства официальной делегации Казахстана | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, акционерное общество "Казахтелеком" |
| 8. Другие практические меры |  |  |  |
| 33 | Организация кофе, чая и безалкогольных напитков в перерывах конференции | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, акционерное общество "Казахтелеком" |
| 34 | Обеспечение фотографа на время конференции | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 35 | Организация банковских услуг и услуг по обмену валюты в санатории "Алатау" | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, руководство акционер- ного общества "Санаторий "Алатау" |
| 36 | Организация обедов для участников конференции (оплачивают самостоятельно) | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 9. Пресса |  |  |  |
| 37 | Обеспечение в отечественных СМИ информационных освещений мероприятий, проводимых в рамках конференции | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| 38 | Организация пресс-центра конференции, аккреди- тация журналистов, организация пресс-конференции | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| 10. Обеспечение мер безопасности |  |  |  |
| 39 | Обеспечение безопасности членов официальных делегаций в местах проживания, посещения и проведения конференции, сопровождения авто- машинами Департамента дорожной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан по маршрутам следования, а также общественного порядка в местах проведения конференции | 16-19 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| 40 | Обеспечение бейджами персонала, Секретариата, VIP-персон, официальных делегатов, представи- телей СМИ | До 16 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| 11. Проекты выступлений на конференции |  |  |  |
| 41 | Подготовка проектов выступлений: Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | До 16 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
| 42 | Подготовка проектов итоговых документов конференции совместно с Исполсоветом ЮНЕСКО | До 16 мая | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 12. Подведение итогов конференции |  |  |  |
| 43 | Подготовка и представ- ление государственными центральными и местными исполнительными органами отчета по итогам конференции | До 5 июня | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, акимат города Алматы |

Приложение к распоряжению  


Премьер-Министра     


Республики Казахстан    


от 23 мая 2006 года N 138-р

Список участников конференции




        (с 17 по 19 мая 2006 года в городе Алматы)

| N | Страна | Ф.И.О. | Должность | Тема выступления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исламская Республика Афганистан | Мохаммед Исмаэль Хан | Министр энергетики и водного хозяйства | Национальный план по возобновляемой энергии Афганистана |
| 2. | Азербайд- жанская Республика | Новруз Гулиев | Заместитель Министра экологии и природных ресурсов | Национальный план по возобновляемой энергии Азер- байджанской Республики |
| 3. | Китайская Народная Республика | Ма Кай | Председатель Национальной Комиссии по развитию и реформам | Национальный план по возобновляемой энергии Китайской Народной Республики |
| 4. | Исламская Республика Иран | Фатеме Ваез Джавади | Заместитель Президента Ирана, Председатель Организации по охране окружающей среды | Национальный план по возобновляемой энергии Исламской Республики Иран |
| 5. | Турецкая Республика | Хилми Гулеру | Министр энергетики и природных ресурсов | Национальный план по возобновляемой энергии Турецкой Республики |
| 6. | Российская Федерация | Трутнев Юрий Петрович | Министр природных ресурсов | Национальный план по возобновляемой энергии Российской Федерации |
| 7. | Монголия | Бадерчеин Эрдэнэбат | Министр топливно- энергетичес- кой промыш- ленности | Национальный план по возобновляемой энергии Монголии |
| 8. 9. | Кыргызская Республика | Рустамбеков Жаныш Керенкулов Медетбек Темербекович | Министр экологии и чрезвычайных ситуаций Министр экономичес- кого разви- тия, промыш- ленности и торговли | "Перспективы развития возобновляемых источников энергии в Кыргызской Республике" |
| 10. 11. | Республика Таджикистан | Нурмухамадов Ңров Ңрович Назиров Абдукохир Абдурасулович | Министр энергетики Министр мелиорации и водного хозяйства | Национальный план по возобновляемой энергии Республики Таджикистан |
| 12. 13. | Туркменистан | Акмурадов Махтумкули Тиясович Атаев Гурбанмурад | Министр охраны природы Министр нефтегазовой промышлен- ности и минеральных ресурсов | Национальный план по возобновляемой энергии Туркменистана |
| 14. 15. | Республика Узбекистан | Исмаилов Сайфуддин Умарович Ахмедов Нурмухаммад | Министр сельского хозяйства Председатель государст- венного Комитета по геологии и минеральным ресурсам | Национальный план по возобновляемой энергии Республики Узбекистан |
| ЮНЕСКО и ИСЕСКО |  |  |  |  |
| 16. | ЮНЕСКО | Вальтер Эрделен | Заместитель Генерального директора |  |
| 17. | ИСЕСКО | Абдулазиз Альваижри | Генеральный директор |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан