Об утверждении Плана мероприятий по созданию и развитию индустриальной зоны в городе Астане

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 июня 2006 года N 168-p

В целях реализации 
 Послания 
 Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира":


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию и развитию индустриальной зоны в городе Астане (далее - План).


      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, акиму города Астаны и акционерному обществу "Фонд устойчивого развития "Қазына" обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана.


      3. Акиму города Астаны ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

Премьер-Министр

Утвержден            


распоряжением Премьер-Министра 


Республики Казахстан       


от 20 июня 2006 года N 168-р

План мероприятий по созданию и развитию индустриальной






зоны в городе Астане

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные вопросы создания и развития индустриальной зоны |  |  |  |  |
| 1. | Проработка вопроса создания СЭЗ на территории индустриальной зоны, в том числе рассмотрение варианта расширения СЭЗ "Астана - новый город" с включением в нее территории индустриальной зоны | Предложения в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны (созыв), МИТ, МЭБП | Сентябрь 2006 года |
| 2. | Создание дирекции индустриальной зоны | Решение акима г. Астаны | аким г. Астаны | Июль 2006 года |
| 3. | Проработка вопросов упрощения процедур (внедрение принципа "одного окна") по предоставлению земельных участков, согласованию и подключению объектов к инженерным сетям и коммуникациям, получению разрешительных документов для инвесторов на проектные и строительные работы на территории индустриальной зоны и др. | Отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны (созыв), МИТ | Август 2006 года |
| 4. | Проработка вопроса снижения базовой ставки земельного налога на территории индустриальной зоны | Решение маслихата | акимат г. Астаны | Декабрь 2006 года |
| 5. | Совместная разработка и подписание трехстороннего Меморандума о сотрудничестве по созданию индустриальной зоны между МИТ, акиматом г. Астаны и компанией "Higher Corporation for Specialized Economic Zones" (Объединенные Арабские Эмираты) | Меморандум о сотрудничестве | акимат г. Астаны (созыв), МИТ | Декабрь 2006 года |
| 6. | Сбор информации об организации и функционировании индустриальных зон (парков) за рубежом | Информация в МИТ и акимат г. Астаны | МИД (созыв), АО "Қазына" | Сентябрь 2006 года |
| 7. | Подготовка бюджетной заявки на финансирование в 2007 году 1 этапа строительства индустриальной зоны с последующим внесением на рассмотрение республи- канской бюджетной комиссии | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), акимат г. Астаны | Июнь-июль 2006 года |
| 8. | Проработка вопросов внебюджетного финансирования строительства последующих этапов индустриальной зоны за счет: 1) инфраструктурных облигаций и других финансовых инструментов; 2) создания концессий; 3) привлечения инвестора; 4) реинвестирования средств от аренды или продажи земельных участков инвесторам, а также, как вариант, средств от подключения к инженерным сетям индустриальной зоны | Информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны (созыв), МИТ, МЭБП, АО "Қазына" | Декабрь 2006 года |
| 9. | Проведение маркетинговых исследований по объему и потенциалу рынка строительных материалов в г. Астане и близлежащих регионах, в том числе: емкость рынка; темпы роста за последние 5-10 лет; прогноз на 5-10 лет; анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз для развития и функционирования индустриальной зоны | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), акимат г. Астаны | 2 квартал 2007 года |
| 10 | Подготовка бюджетной заявки для поэтапного строительства индустриальной зоны с последующим внесением на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии в случае невозможности привлечения частных инвестиций на строительство объектов инфраструктуры | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), акимат г. Астаны | Январь- февраль 2007 года |
| 2. Строительство инфраструктуры индустриальной зоны |  |  |  |  |
| 11 | Разработка ТЭО строительства инфраструктуры индустриальной зоны за счет средств местного бюджета | ТЭО проекта с заключением госэкспертизы | акимат г. Астаны | Июнь 2006 года |
| 12. | Разработка ПСД строительства инфраструктуры индустриальной зоны (1 этап) за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на 2006 год | Рабочий проект с заключением госэкспертизы | акимат г. Астаны (созыв), МИТ | Август 2006 года |
| 13. | Разработка ПСД строительства инфраструктуры всей территорий индустриальной зоны за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на 2006 год | Рабочий проект с заключением госэкспертизы | акимат г. Астаны (созыв), МИТ | Декабрь 2006 года |
| 14. | Начало строительства инженерных сетей и коммуникаций индустриальной зоны за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на 2006 год | Отчет в Правительство Республики Казахстан и МИТ | акимат г. Астаны (созыв), МИТ | 2 полугодие 2006 года |
| 3. Информационное обеспечение деятельности индустриальной зоны |  |  |  |  |
| 15. | Разработка Плана мероприятий по информационно- презентационному обеспечению деятельности индустриальной зоны | Совместный приказ МИТ и акимата г. Астаны | акимат г. Астаны (созыв), МИТ, АО "Қазына" | Июль 2006 года |
| 16. | Проведение презентаций инвестиционных возможностей индустриальной зоны в России, Германии, Италии | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МИД, акимат г. Астаны, АО "Қазына" | Июль- декабрь 2006 года |

Примечание. Расшифровка аббревиатур:


МИД                 - Министерство иностранных дел Республики Казахстан


МИТ                 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан


МЭБП                - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан


АО "Қазына"         - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"


ПСД                 - проектно-сметная документация


СЭЗ                 - специальная экономическая зона


ТЭО                 - технико-экономическое обоснование


Индустриальная зона - индустриальная зона "Строительные материалы в г. Астане"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан