О подготовке и проведении заседания старших должностных лиц и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов Организации экономического сотрудничества 28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 июня 2006 года N 173-p

В целях обеспечения эффективной подготовки и проведения заседания старших должностных лиц и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов Организации экономического сотрудничества (далее - ОЭС) 28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению заседания старших должностных лиц и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов ОЭС 28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы.

2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан средства на расходы, связанные с проживанием и питанием членов официальных делегаций и сотрудников Секретариата ОЭС в гостинице Анкара, в сумме 5694600 (пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2006 год по программе 006 "Представительские затраты".

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Премьер-Министр

Утвержден              


распоряжением Премьер-Министра  


Республики Казахстан       


от 27 июня 2006 года N 173-р

План мероприятий






по подготовке и проведению заседания старших должностных лиц






и третьего совещания министров окружающей среды стран-членов ОЭС






28 - 30 июня 2006 года в городе Алматы

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация встречи и проводов официальных деле- гаций, сопровождающих лиц, сотрудников Секретариата ОЭС и приглашенных предста- вителей международных организаций через VIРзал аэропорта городов Алматы, оказание визовой поддержки | 26 июня - 1 июля 2006 года | Министерство иностранных дел, Министерство охраны окружающей среды, акимат города Алматы |
| 2. | Разрешение на пролет над территорией Республики Казахстан | 26 июня - 1 июля 2006 года | Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство обороны, Комитет национальной безопасности |
| 3. | Обеспечение стоянки, обслуживания и заправки спецсамолетов | 26 июня - 1 июля 2006 года | Министерство транспорта и коммуникаций |
| 4. | Оформление аэропорта города Алматы, мест размещения делегаций и проведения совещаний государственными флагами стран-членов и флагом ОЭС, приветственными транспарантами на английском, казахском и русском языках | 26 июня - 1 июля 2006 года | акимат города Алматы, Министерство охраны окружающей среды |
| 5. | Создание штаба с участием представителей правоохра- нительных органов (охрана, обеспечение безопасности, сопровождение) | 26 июня - 1 июля 2006 года | Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности |
| 6. | Изготовление спецпропусков для охраны делегаций (автотранспорт, бэйджи) | 27 июня 2006 года | Министерство внутренних дел, Министерство охраны окружающей среды |
| 7. | Оборудование штабного помещения для службы обеспечения охраны в месте размещения делегаций | 29 июня - 1 июля 2006 года | Министерство внутренних дел, Министерство охраны окружающей среды |
| 8. | Транспортное обслуживание делегаций, сотрудников Секретариата ОЭС и приглашенных руководителей международных организаций | 26 июня - 1 июля 2006 года | Министерство иностранных дел, Министерство охраны окружающей среды, акимат города Алматы |
| 9. | Организация размещения делегаций и сотрудников Секретариата ОЭС в гостинице | 26 - 30 июня 2006 года | Министерство иностранных дел, Министерство охраны окружающей среды |
| 10. | Организация питания членов официальных делегаций и сотрудников Секретариата ОЭС | 26 июня - 1 июля 2006 года | Министерство охраны окружающей среды |
| 11. | Обеспечение в месте размещения делегаций двух штабных комнат для сотрудников Секретариата ОЭС, комнаты для пресс- центра и представителей делегаций (оснащение оргтехникой, ксероксами, телефонной и факсимильной международной связью, Интернетом, канцтоварами, бумагой). | 26 июня 2006 года | Министерство охраны окружающей среды, Министерство иностранных дел |
| 12. | Рассадка и техническое оформление зала для проведения совещаний в гостинице (государственные флаги и флаг ОЭС, настольные таблички, флажки стран- членов и ОЭС, цветы, микрофоны, наушники, кабины для переводчиков- синхронистов) | 26 - 30 июня 2006 года | Министерство иностранных дел, Министерство охраны окружающей среды |
| 13. | Обеспечение синхронного и последовательного перевода | 28 - 30 июня 2006 года | Министерство охраны окружающей среды |
| 14. | Освещение в средствах массовой информации (анонс, аккредитация, организация и оборудование пресс-центра) | 26 июня - 1 июля 2006 года | Министерство культуры и информации, Министерство охраны окружающей среды |
| 15. | Обеспечение освещения третьего совещания министров окружающей среды стран- членов ОЭС в средствах массовой информации | 26 июня - 1 июля 2006 года | Министерство культуры и информации, Министерство охраны окружающей среды |
| 16. | Общее фотографирование глав делегаций на третьем совещании министров окружающей среды стран- -членов ОЭС | 30 июня 2006 года | Министерство охраны окружающей среды |
| 17. | Определение и подготовка мест проведения двусторон- них встреч (настольные таблички, флажки, канцтовары) | 30 июня 2006 года | Министерство охраны окружающей среды |
| 18. | Подготовка и проведение культурной программы для делегаций стран-членов ОЭС, сотрудников Секретариата ОЭС и приглашенных предста- вителей международных организаций (экскурсия по городу Алматы, посещение Медео, Чимбулак, музея) | 29 - 30 июня 2006 года | акимат города Алматы, Министерство иностранных дел, Министерство охраны окружающей среды |
| 19. | Организация официального приема от имени Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан в честь участников третьего совещания министров окружающей среды стран- -членов ОЭС (определение и оформление места проведения приема, охранные мероприя- тия, подготовка меню, концертной программы) | 30 июня 2006 года | Министерство охраны окружающей среды, Министерство иностранных дел, Комитет национальной безопасности, Национальная гвардия Республики Казахстан, Министерство внутренних дел |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан