Об утверждении Плана мероприятий на 2006 год по ускоренному внедрению международных стандартов финансовой отчетности

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 августа 2006 года N 223-р

В целях обеспечения реализации статьи 2-1 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности": 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006 год по ускоренному внедрению международных стандартов финансовой отчетности (далее - План). 

      2. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

Премьер-Министр

Утвержден                 

распоряжением Премьер-Министра    

Республики Казахстан         

от 9 августа 2006 года N 223-p

План мероприятий на 2006 год по ускоренному внедрению 

            международных стандартов финансовой отчетности

| N п/п | Мероприятия | Форма заверше- ния | Ответствен- ные исполнители | Сроки испол- нения | Предпо- лагаемые расходы (тыс. тенге) | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечить утверждение подведомствен- ными государственными предприятиями и акционерными обществами (товариществами с ограниченной ответствен- ностью), права владения и пользования контрольными пакетами акций (долями участия) которых принадлежат государству: 1) плана мероприятий по обеспечению ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), предусматриваю- щий в том числе модернизацию специализиро- ванного программного обеспечения и проведение обучения по МСФО работников бухгалтерских служб; 2) учетной политики, отвечающей требованиям МСФО; 3) результатов инвентаризации статей баланса на дату перехода на МСФО; 4) рабочего плана счетов бухгалтерского учета на основании инструкции (основе) по разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года N 426. | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МФ (Коржова Н.А.) (созыв), МЭБП (Палымбетов Б.А.), МОН (Айтимова Б.С.), МТК (Мамин А.У.), МСХ (Есимов А.С.), МИТ (Школьник B.C.), МЭМР (Измухамбе- тов Б.С.), МКИ (Ертысбаев Е.К.), МТСЗН (Карагусова Г.Д.), АИС (Жумагалиев А.К.), акимы областей, городов Астаны и Алматы, Казахстан- ский холдинг по управлению государст- венными активами "Самрук" (Мынбаев С.М.) | Сентябрь 2006 года | Не требуют-ся |  |
| 2. | Установить для финансовых организаций требование представления заемщиками, для которых аудит обязателен, аудиторского отчета, в котором выражается мнение о соответствии финансовой отчетности МСФО, за последний финансовый год при выдаче займов. | Поста- новление Правле- ния АФН | АФН (Дунаев А.Г.) | Ноябрь 2006 года | Не предпо- лагаются |  |
| 3. | Представить информацию об эмитентах эмиссионных ценных бумаг, представивших годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО, при регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг. | Информа- ция в Минис- терство финансов Респуб- лики Казах- стан | АФН (Дунаев А.Г.) | Ноябрь 2006 года | Не предпо- лагаются |  |
| 4. | Провести анализ законодательства по вопросам регулирования естественных монополий на соответствие положениям МСФО. | Информа- ция в Минис- терство финансов Респуб- лики Казах- стан | АРЕМ (Сагинтаев Б.А.), МФ (Смаилов А.А.) | Октябрь 2006 года | Не предпо- лагаются |  |
| 5. | Разработать Концепцию развития системы бухгалтерского учета и аудита Республики Казахстан. | Постано- вление Прави- тельства Респуб- лики Казах- стан | МФ (Коржова Н.А.), НБК (Сайденов А.Г.), МЭБП (Кусаинов М.А), МОН (Айтимова Б.С.), Палата аудиторов (Кошкимбаев С.Х.) | Октябрь 2006 года | Не предпо- лагаются |  |
| 6. | Обеспечить официальный перевод обновлений текста МСФО на государственный язык и его публикацию. | Публика- ция в средст- вах массовой информа- ции | МФ (Коржова Н.А.) | Декабрь 2006 года | 1080,0 - 2006 год | Респу- бли- кан- ский бюджет |
| 7. | Обеспечить подготовку специалистов, владеющих спецификой МСФО, в т.ч.: 1) разработать учебники по МСФО; 2) утвердить курс "Бухгалтерский учет, финансовая отчетность и аудит" в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита; 3) принять меры по обучению преподаватель- ского состава и студентов МСФО. | Информа- ция в Минис- терство финансов Респуб- лики Казах- стан | МОН (Айтимова Б.С.), НБК (Сайденов А.Г.) | Сентябрь 2006 года | 2940,0 - 2006 год | Респу- бли- кан- ский бюджет |
| 8. | Провести контрольные мероприятия по выявлению фактов непредставления потенциальными поставщиками, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита, аудиторского отчета, в котором выражается мнение о соответствии финансовой отчетности МСФО, при их участии в конкурсных процедурах. | Отчет в Правите- льство Респуб- лики Казах- стан о резуль- татах меропри- ятий | МФ (Султангазин А.Ж.) | Ноябрь 2006 года | Не предпо- лагаются |  |
| 9. | Провести разъяснительную работу среди акционерных обществ и государственных предприятий о необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности в части перехода на МСФО и представить информацию о состоянии перехода организаций на МСФО. | Информа- ция в Минис- терство финансов Респуб- лики Казах- стан | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | Ноябрь 2006 года | Не предпо- лагаются |  |
| 10. | Отчет о реализации данного плана мероприятий | Информа- ция в Правите- льство Респуб- лики Казах- стан | МФ (Коржова Н.А.) | Декабрь 2006 года | Не предпо- лагаются |  |

Расшифровка аббревиатур: 

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан 

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий 

      НБК - Национальный Банк Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан