О проведении в 2007 году Года Казахстана в Украине

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 5 января 2007 года N 1-р

С целью координации деятельности государственных органов Республики Казахстан по проведению в 2007 году Года Казахстана в Украине:

1. Утвердить прилагаемые:


      План мероприятий по проведению в 2007


году Года Казахстана в Украине;


 состав 
 организационного комитета по подготовке и проведению в 2007 году Года Казахстана в Украине.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Исполняющий обязанности




         Премьер-Министра

Утвержден          


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан   


от 5 января 2007 года N 1-р

План мероприятий по проведению




в 2007 году Года Казахстана в Украине

| N п/п | Наименование мероприятия | Время и место проведения | Ответст- венные исполни- тели | Источники финанси- рования (республи- канский и местные бюджеты), сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Торжественное открытие Года Казахстана в Украине с участием президентов Республики Казахстан и Украины Бизнес-форум | февраль, Киев | Админис- трация Прези- дента РК, МИД, МКИ, МИТ, МТК, МОН, МСХ РК акиматы Алматин- ской, Акмолин- ской областей и города Астаны | Средства МКИ РК 56 млн. 979 тыс. тенге Комитет по инвестициям МИТ РК совместно с АО "ФУР "Қазына" |
| 2. | Международный турнир по боксу и вольной борьбе Матчевая встреча Казахстан - Украина по муайтаю (тай-бокс, мужчины) | 14-20 мая, Киев | МТС РК | Средства МТС РК 5442,5 тыс. тенге 1555 тыс. тенге |
| 3. | Совместный учебно- тренировочный сбор и матчевая встреча сборных команд Казахстана и Украины по вольной борьбе (мужчины и женщины) | 10-20 февраля, Киев | МТС РК | Средства МТС РК 4245 тыс. тенге |
| 4. | Участие в открытом чемпионате Украины по легкой атлетике среди спортсменов-инвалидов | 22-25 мая, Киев | МТС РК | Средства МТС РК 2240 тыс. тенге |
| 5. | Выступление творческого коллектива Центрального ансамбля Министерства обороны Республики Казахстан в частях и гарнизонах Министерства обороны Украины | май | МО РК | Средства МИД РК ("Загра- ничные команди- ровки" 005) |
| 6. | Слет молодежных организаций Казахстана и Украины под девизом "Мы - будущее!" | 3 квартал, Киев | МОН РК | Средства МОН РК 3701 тыс. тенге |
| 7. | Совместный "медиа-проект" с проведением телемоста "Астана-Киев" | ноябрь, Киев | МКИ РК (Комитет СМИ), АО "Агент- ство "Хабар" |  |
| 8. | Литературные вечера, посвященные памяти Абая "Великий путь Абая"; выставка Абай Кунанбаев "Начало всех начал"; посвященные памяти Джамбула Джабаева "Сердце открыто людям". Книжная выставка, посвященная Джамбулу Джабаеву. Книжная выставка, посвященная 110-ти летию со дня рождения Мухтара Ауэзова, "Сын своей земли" | август, Крымская республи- канская универса- льная научная библиотека им. И.Я. Франко, отдел "Дружба народов" в течение 2007 года | Посоль- ство РК в Украине | Средства МИД РК |
| 9. | Слет целинников | сентябрь, Полтава | МСХ РК | Областные производ- ственные сельскохо- зяйственные предприятия Украины, Министер- ство аграрной политики Украины, Полтавская областная админист- рация |
| 10. | Торжественное закрытие Года Казахстана в Украине | декабрь | МКИ РК | Средства МКИ РК |
| Раздел 2. Мероприятия, проводимые на уровне местных исполнительных органов |  |  |  |  |
| Карагандинская область |  |  |  |  |
| 1. | Дни Карагандинской области в Днепропетровской области, проведение торгово-экономической миссии деловых кругов Карагандинской и Днепропетровской областей | сентябрь, Днепро- петровск | Государс- твенное учреж- дение "Депар- тамент предпри- нимате- льства и промышле- нности Караган- динской области" | Местный бюджет |
| 2. | Торгово-промышленная выставка, ярмарка товаров и услуг предприятий Карагандинской и Днепропетровской областей | сентябрь, Днепро- петровск |  |  |
| 3. | Гастроли Академического оркестра казахских народных инструментов им. Таттимбета | сентябрь, Днепро- петровск |  |  |
| 4. | Гастроли Академического театра музыкальной комедии | сентябрь, Днепро- петровск |  |  |
| 5. | Совместный учебно- тренировочный сбор и матчевая встреча по вольной борьбе | сентябрь, Днепро- петровск |  |  |
| 6. | Дни города Темиртау в городе Днепродзержинске (города-побратимы) | сентябрь, Днепро- дзержинск |  |  |
| 7. | Концерт мастеров искусств и коллективов художественной самодеятельности | сентябрь, Днепро- дзержинск |  |  |
| Акимат города Астаны |  |  |  |  |
| 1. | Дни города Астаны в Киеве (в рамках Дней культуры пройдут встречи деловых кругов Астаны и Киева, фотовыставка "Астана - город будущего") | вторая декада мая, Киев | акимат города Астаны | Местный бюджет |
| Акимат города Алматы (Департамент культуры) |  |  |  |  |
| 1. | Проведение Дней культуры города Алматы в городе Одессе, (в рамках Дней культуры пройдут: пресс-конференция, выставка и фотовыставка музея истории г. Алматы, показ фильмов казахстан- ских кинематографистов, торжественные открытие, закрытие данного мероприятия и концерты с участием мастеров искусств Казахстана) | июль, Одесса | Департа- мент культуры | Местный бюджет |
| Мангистауская область |  |  |  |  |
| 1. | Дни культуры г. Форт-Шевченко в городах Канев (города-побратимы) и Черкассы | июнь, Канев, Черкассы | акимат Мангис- тауской области | Местный бюджет |
| Павлодарская область |  |  |  |  |
| 1. | Выступление творческих коллективов национальных культурных центров, включая украинские творческие коллективы | май, Киев, Львов, Запорожье, Одесса, Днепро- петровск | акимат Павло- дарской области (Департа- мент культуры) | Местный бюджет |

Примечание: расшифровка аббревиатур:



МИД РК - Министерство иностранных дел Республики Казахстан;


МКИ РК - Министерство культуры и информации Республики Казахстан;


МИТ РК - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;


МТК РК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;


МСХ РК - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;


МТС РК - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;


МО РК  - Министерство обороны Республики Казахстан;


МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан;


АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"


СМИ    - средства массовой информации;


АО     - акционерное общество

Утвержден          


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан   


от 5 января 2007 года N 1-р

Состав




организационного комитета по подготовке и проведению




в 2007 году Года Казахстана в Украине

Измухамбетов Бактыкожа       - Министр энергетики и минеральных


Салахатдинович                 ресурсов Республики Казахстан,


                               председатель

Ермекбаев                    - советник Президента Республики


Нурлан Байузакович             Казахстан - заведующий Центром


                               внешней политики Администрации


                               Президента Республики Казахстан,


                               заместитель председателя

Жумабаев                     - Чрезвычайный и Полномочный Посол 


Амангельды Жумабаевич          Республики Казахстан в Украине

Супрун                       - вице-министр экономики и бюджетного 


Виктор Васильевич              планирования Республики Казахстан

Алиев Арыстанбек             - вице-министр культуры и информации


Мухамедиевич                   Республики Казахстан

Бектуров                     - вице-министр транспорта и 


Азат Габбасович                коммуникаций Республики Казахстан

Баталов                      - вице-министр индустрии и торговли 


Аскар Булатович                Республики Казахстан

Джанасаев                    - заместитель Министра обороны 


Булат Бахытжанович             Республики Казахстан

Абдымомунов Азамат           - вице-министр образования и науки


Курманбекович                  Республики Казахстан

Мусин                        - вице-министр туризма и спорта


Хобланды Нургалиевич           Республики Казахстан

Абдыкаримов                  - директор Департамента Европы и


Сержан Оралбаевич              Америки Министерства иностранных


                               дел Республики Казахстан

Алиев                        - заместитель председателя Ассамблеи


Жуматай Алиевич                народов Казахстана, заведующий


                               Секретариатом Ассамблеи

Смагулов                     - заместитель акима города Астаны


Болат Советович

Сейдуманов                   - заместитель акима города Алматы


Серик Турарович

Бочин                        - заместитель акима Павлодарской


Виктор Захарович               области

Канаев                       - заместитель акима Карагандинской 


Серикжан Зиаданович            области

Чайжунусов                   - заместитель руководителя аппарата


Аллен Сержанович               акима Мангистауской области

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан