Об утверждении Плана мероприятий по развитию туристских центров в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области, на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и зоны отдыха Кендерли в Мангистауской области

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 марта 2007 года N 53-р

В целях обеспечения развития туристских центров в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области, на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и зоны отдыха Кендерли в Мангистауской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию туристских центров в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области, на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и зоны отдыха Кендерли в Мангистауской области (далее - План мероприятий).

2. Центральным исполнительным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы:


      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;


      2) ежемесячно представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан и Управлению делами Президента Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально.

Премьер-Министр

Утвержден          


распоряжением Премьер-Министра 


Республики Казахстан     


от 13 марта 2007 года N 53-р

План мероприятий






      по развитию туристских центров в Щучинско-Боровской






        курортной зоне Акмолинской области, на побережье






       Капшагайского водохранилища Алматинской области и






         зоны отдыха Кендерли в Мангистауской области

| N | Мероприятия | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление земельного участка для создания туристского центра на территории г. Капшагай Алматинской области | Решение акима | Аким г. Капшагай Алматинской области | Март 2007 г. |
| 2. | Разработка и утверждение генеральных планов развития туристских центров на террито- рии г. Капшагай Алматинской области и Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области | Приказы уполномо- ченных органов | МТС, МСХ, УДП, МООС, акимы Алматинской и Акмолинской областей | Июнь 2007 г. |
| 3. | Разработка и утверждение Генерального плана развития инфраструк- туры туризма ГНПП "Бурабай" | Утвержде- ние уполномо- ченным органом | УДП, МСХ | Июнь 2007 г. |
| 4. | Корректировка ТЭО развития инфраструк- туры туризма на территории ГНПП "Алтын-Эмель" в Алматинской области | Утвержде- ние уполномо- ченным органом | МСХ, МООС | Сентябрь 2007 г. |
| 5. | Разработка плана мероприятий развития зоны отдыха Кендерли в Мангистауской области | Решение акима | Аким Мангистауской области, АО НК "КазМунайГаз", АО НК "Мангистау- МунайГаз" | Июнь 2007 г. |
| 6. | Разработка приказов "Об утверждении перечня и форм документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям", "Об утверждении Правил ведения реестра лицензий на право занятия деятельно- стью в сфере игорного бизнеса" | Приказ уполномо- ченного органа | МТС | Март 2007 г. |
| 7. | Предоставление льгот и преференций в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об инвестициях" инвесторам, задействованным в проектировании и строительстве городов-спутников по направлениям Алматы - Капшагай, Астана - Щучинск | Предло- жения в Правитель- ство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МФ, АЗР, акимы Акмолинской, Алматинской областей, г.г. Астаны, Алматы | Декабрь 2007 г. |
| 8. | Разработка ПСД развития инфраструк- туры туризма в Алматинской и Акмолинской областях | Приказ уполномо- ченного органа | МТС | Март - июль 2007 г. |
| 9. | Проведение конкурса на проектирование и строительство туристских центров в Алматинской, Акмолинской областях | Приказы уполномо- ченных органов | МТС, ГНПП "Бурабай", УДП, акимы Алматинской, Акмолинской областей | Ноябрь 2007 г. |
| 10. | Заключение контрак- тов с инвесторами по развитию туристских центров | Приказы уполномо- ченных органов | МТС, ГНПП "Бурабай" | Декабрь 2007 г. |
| 11. | Внесение предложений по развитию городов-спутников вдоль трассы Алматы - Капшагай, Астана - Кокшетау | Предло- жения в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ (созыв), Акимы Алматинской и Акмолинской областей, г.г. Астана, Алматы, МТК, МЭМР | Апрель 2007 г. |
| 12. | Внесение предложений по выделению земельных участков, разработке и согласованию Генерального плана, и финансирования инфраструктуры городов-спутников по проекту G 4 City (канализация, водо- провод, газопровод, электроснабжение, топогеодезические и инженерно-геологи- ческие изыскания) | Предло- жения в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ (созыв), Аким Алматинской области, МЭМР, МЭБП | Март 2007 г. |
| 13. | Разработка ТЭО и ПСД, строительство автодорог республи- канского значения, связывающих города Астану, Алматы с соответствующими туристскими центрами, железнодорожных и авто-вокзалов, организация скоростных поездов | Приказ уполно- моченного органа | МТК, акимы Акмолинской, Алматинской областей, г.г. Алматы, Астана | 2007-2010 г.г. |
| 14. | Внесение изменений в Инструкцию о порядке выдачи виз Республики Казахстан, утвержденную приказом МИД от 24 декабря 2002 года N 08-1/77, приказом МВД от 27 декабря 2002 года N 806 | Совместный приказ | МИД, МВД | Постоянно |
| 15. | Внесение предложений по вопросу передислокации республиканских противотуберкулезных медицинских учреждений, находящихся в Щучинско-Боровской курортной зоне | Предло- жения в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ (созыв), УДП, аким Акмолинской области | Апрель 2007 г. |
| 16. | Разработка механизма по недопущению негативного воздействия на окружающую среду от туристской деятельности на территориях создаваемых туристских центров | Заключение экологи- ческой экспертизы на каждом этапе разработки техни- ческой докумен- тации | МООС, МТС, УДП, МСХ, акимы Акмолинской, Алматинской и Мангистауской областей | Ноябрь 2007 г. |
| 17. | Разработка и согласование с МЭМР плана развития электрических сетей областей с учетом вновь вводимых объектов туристских центров | Решения акимов | Акимы Алматинской, Акмолинской и Мангистауской областей, МЭМР | Декабрь 2007 г. |
| 18. | Строительство объектов придорожного сервиса автотрассы Астана - Боровое | Ввод в эксплу- атацию | АО НК "СПК "Сарыарка", аким Акмолинской области | 2007-2008 г.г. |
| 19. | Строительство мусороперерабатываю- щего завода в Щучинско-Боровской курортной зоне | Ввод в эксплу- атацию | АО НК "СПК "Сарыарка", аким Акмолинской области | 2008 г. |

Примечание

:


МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики


        Казахстан


МТС   - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан


МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан


МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан


МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики


        Казахстан


МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан


МООС  - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан


МФ    - Министерство финансов Республики Казахстан


МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан


МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан


МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан


АЗР   - Агентство по управлению земельными ресурсами Республики


        Казахстан


УДП   - Управление делами Президента Республики Казахстан


ТЭО   - технико-экономическое обоснование


ПСД   - проектно-сметная документация


ГНПП  - Государственный национальный природный парк


АО НК "КазМунайГаз"       - акционерное общество "Национальная


                            компания "КазМунайГаз"


АО НК "МангистауМунайГаз" - акционерное общество "Национальная


                            компания "МангистауМунайГаз"


АО НК "СПК "Сарыарка"     - акционерное общество "Национальная


                            компания "Социально-предпринимательская


                            корпорация "Сарыарка"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан