Об утверждении Плана мероприятий по реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" на 2007-2010 годы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 марта 2007 года N 67-p

В целях реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" на 2007-2010 годы:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" на 2007-2010 годы (далее - План мероприятий).

2. Центральным исполнительным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы, акционерному обществу "Фонд устойчивого развития "Қазына":


      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;


      2) ежемесячно представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально.

Премьер-Министр

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан     


от 26 марта 2007 года N 67-p

План мероприятий






     по реализации проекта "Строительство 100 школ и






  100 больниц на основе государственно-частного партнерства"






                      на 2007-2010 годы

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Срок испол- нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внести предложение по созданию профильных школ и школ-интернатов в рамках реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" | Предложение в МЭБП | МОН (созыв), акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | Март 2007 года |
| 2 | Завершить формирование перечня школ в разрезе регионов с учетом определенных критериев | Информация в МЭБП | МОН (созыв), акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | Март 2007 года |
| 3 | Завершить формирование перечня объектов здравоохранения в разрезе регионов с учетом определенных критериев | Информация в МЭБП | МЗ (созыв), акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | Март 2007 года |
| 4 | Внести предложения по финансированию расходов на разработку типовых проектов школ и объектов здравоохранения при уточнении республиканского бюджета 2007 года | Предложение в МЭБП | МИТ (созыв), МОН, МЗ | Март 2007 года |
| 5 | Внести предложения по финансированию расходов на привязку имеющихся проектов и на начало строительства новых школ в рамках реализации проекта при уточнении республи- канского бюджета 2007 года | Предложение в МЭБП | МОН | Март 2007 года |
| 6 | Вынести на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии вопрос финансиро- вания расходов при уточнении республиканского бюджета 2007 года: а) на разработку типовых проектов и начало строительства школ; б) на разработку типовых проектов по объектам здравоохранения | Решение РБК | МЭБП | Апрель 2007 года |
| 7 | Внести предложения по строительству типовых школ и объектов здравоохранения на основе государственно- частного партнерства | Предложение в МЭБП | МОН, МЗ | Апрель 2007 года |
| 8 | Внести предложения по схеме финансирования строитель- ства школ и объектов здравоохранения за счет привлеченных средств | Предложение в МЭБП | МЭБП (созыв), АО "ФУР "Қазына", МФ, МОН, МЗ | 2 апреля 2007 года |
| 9 | Внести предложения по созданию акционерного общества по строительству социальных объектов | Предложение в МЭБП | МИТ (созыв), АО "ФУР "Қазына", МЭБП, МФ | Март 2007 года |
| 10 | Представить информацию о наличии земельного участка и инженерно-коммуника- ционных сетей под строительство школ и объектов здравоохранения | Информация в МЭБП | МОН (созыв), МЗ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | Март 2007 года |
| 11 | Определить типы школ и внести предложения по разработке технической спецификации по подготовке типовых проектов школ | Информация в МЭБП | МОН (созыв), МИТ | 30 марта 2007 года |
| 12 | Определить типы объектов здравоохранения и внести предложения по разработке технической спецификации по подготовке типовых проектов объектов здравоохранения | Информация в МЭБП | МЗ (созыв), МИТ | 30 марта 2007 года |
| 13 | Определить перечень школ, строительство которых будет осуществляться с применением имеющихся рабочих проектов | Информация в МЭБП | МОН (созыв), МИТ | 10 апреля 2007 года |
| 14 | Обеспечить привязку имеющихся проектов по объектам образования к конкретной местности | Информация в МЭБП | МОН (созыв), акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | Апрель 2007 года |
| 15 | Внести предложения по проведению конкурса на начало строительства школ в 2007 году | Информация в МЭБП | МОН (созыв), акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | Май 2007 года |
| 16 | Внести предложения по проведению международного конкурса на разработку типовых проектов школ и объектов здравоохранения | Информация в МЭБП | МИТ, МОН, МЗ | Май 2007 года |
| 17 | Разработать бюджетную заявку на 2008 год по строительству типовых школ и объектов здраво- охранения с определением стоимости строительства на основе существующей сметных нормативов | Информация в МЭБП | МОН, МЗ, МИТ | Май 2007 года |
| 18 | Принять меры но внесению изменений и дополнений в действующее законодатель- ство Республики Казахстан по вопросам связанным с реализацией проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" | Информация в МЭБП | МЭБП, МЮ, МОН, МЗ, АО "ФУР "Қазына" | Июль 2007 года |
| 19 | Обеспечить разработку типовых проектов школ и объектов здравоохранения в установленном законодательством порядке | Приказ уполномо- ченного органа | МИТ, МОН, МЗ | Апрель 2008 года |
| 20 | Обеспечить привязку типовых проектов к конкретной местности (разработка проектно- сметной документации, выделение земельных участков и выдача технических условий) | Информация в МЭБП | МОН, МЗ, АО "ФУР "Қазына", акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | Июль 2008 года |
| 21 | Провести международный конкурс по строительству типовых школ и объектов здравоохранения на основе государственно-частного партнерства | Информация в МЭБП | МОН, МЗ, МИТ, АО "ФУР "Қазына", акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | Июль 2008 года |
| 22 | Обеспечить строительство школ и объектов здраво- охранения по типовым проектам на основе государственно-частного партнерства | Информация в МЭБП | МОН, МЗ, МИТ, АО "ФУР "Қазына", акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | 2008- 2009 годы |
| 23 | Принять меры по укомплек- тованию соответствующими кадрами и содержанию школ и объектов здравоохранения, планируемых к строительству в рамках реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно- частного партнерства" | Информация в МЭБП | МОН, МЗ | Август 2007 года |
| 24 | Проработать вопрос привле- чения предпринимателей в финансирование строительства 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства | Информация в МЭБП | МИТ (созыв), АО "ФУР "Қазына", Общенацио- нальный союз предпринима- телей и рабо- тодателей Казахстана "Атамекен" (по согла- сованию) | Апрель 2007 года |
| 25 | Проработать вопрос привлечения недропользо- вателей в финансирование строительства 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства | Предложение в МЭБП | МЭМР (созыв), Общенацио- нальный союз предпринима- телей и работодателей Казахстана "Атамекен" (по согла- сованию) | Апрель 2007 года |
| 26 | Внести предложения по строительству жилья через систему жилищно- строительных сбережений для работников образования и здравоохранения, в тех населенных пунктах, где планируется строить объекты образования и здравоохранения | Предложение в МЭБП | МИТ (созыв), МОН, МЗ, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | Апрель 2007 года |
| 27 | Внести предложения по созданию условий для развития малого среднего бизнеса, в частности в стройиндустрии, и в тех населенных пунктах, где планируется строить объекты образования и здравоохранения | Предложение в МЭБП | МИТ (созыв), акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | Апрель 2007 года |

Примечание:



МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования


                   Республики Казахстан


МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики


                   Казахстан


МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов


                   Республики Казахстан


МФ               - Министерство финансов Республики Казахстан


МЗ               - Министерство здравоохранения Республики Казахстан


МОН              - Министерство образования Республики Казахстан


МЮ               - Министерство юстиции Республики Казахстан


АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития


                   "Қазына"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан