О подготовке и проведении 63-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 апреля 2007 года N 78-р

В целях обеспечения эффективной организации подготовки и проведения 63-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (далее - 63-я сессия ЭСКАТО ООН) в период с 15 по 23 мая 2007 года в городе Алматы:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 63-й сессии ЭСКАТО ООН (далее - План).

2. Центральным исполнительным и иным государственным органам Республики Казахстан, акимату города Алматы, а также заинтересованным организациям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.

Премьер-Министр

Утвержден            


распоряжением Премьер-Министра 


Республики Казахстан     


от 3 апреля 2007 года N 78-р

План мероприятий






    по подготовке и проведению 63-й сессии Экономической и






          социальной комиссии для Азии и Тихого океана






               Организации Объединенных Наций






             15-23 мая 2007 года в городе Алматы

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнение расходов и выделение средств на аренду залов и помещений для Секретариата ЭСКАТО ООН, штабов Оргкомитета, Службы охраны Президента и силовых структур в отеле "Анкара-Интерконтиненталь" | 15 марта - 20 апреля | МИД, УДП РК (по согласованию), МФ, МЭБП |
| 2. | Подготовка информационных видеоматериалов, буклетов для участников сессии ЭСКАТО ООН | 15 марта - 15 апреля | МИД |
| 3. | Обеспечение проведения аккредитации представителей средств массовой информации, оборудование пресс-центра, установка мониторов, аудио и видео трансляция, расположение по пулам в зале операторов теле-радиокомпаний | 20 марта - 5 мая | ПС ПРК (по согласованию), МКИ, АО "Самрук", АО "Казахтелеком", КПК (по согласованию), МИД |
| 4. | Подготовка выступлений и участие представителей Республики Казахстан в качестве председателей в работе комитетов сессии ЭСКАТО ООН: | 1 апреля - 1 мая |  |
|  | первый комитет по теме: реформа ЭСКАТО, общие проблемы управления |  | МИД |
|  | второй комитет по теме: социальные вопросы, уменьшение бедности, страны, не имеющие выхода к морю, наименее развитые страны |  | МТСЗН, МТК |
|  | третий комитет по теме: регулирование процесса глобализации |  | МИТ |
|  | министерский "круглый стол" по теме "Развитие оздоровительных систем в контексте повышения экономического уровня для достижения целей развития тысячелетия в Азии и Тихом океане" |  | МЗ, МЭБП |
| 5. | Внесение в Правительство Республики Казахстан предложения по составу официальной делегации Республики Казахстан | 5 апреля | МИД |
| 6. | Подготовка проекта выступления Президента Республики Казахстан на церемонии открытия сессии ЭСКАТО ООН и на приеме в честь глав официальных делегаций | 5 апреля - 1 мая | ПС ПРК (по согласованию), ЦВП АП (по согласованию), МИД |
| 7. | Подготовка тезисов к беседам, справочно-аналитических материалов о сотрудничестве со странами-членами ЭСКАТО ООН и биографических данных глав делегаций, с которыми намечаются встречи | 10 апреля - 1 мая | ЦВП АП (по согласованию), МИД и другие заинтересованные министерства и ведомства Республики Казахстан |
| 8. | Согласование состава делегаций, прибывающих на сессию (официальная делегация и сопровождающие лица). Составление графика прибытия и отбытия участников сессии | 10 апреля - 10 мая | МИД |
| 9. | Подготовка и проведение Азиатско-Тихоокеанского бизнес форума (приглашение казахстанских бизнесменов, выступления на темы развития и сотрудничества, участие в дискуссиях, отдельная культурная программа для бизнесменов, знакомство с достижениями казахстанской экономики, проведение отдельного фуршета для участников форума) | 10 апреля - 10 мая | МИТ, МТК, АО "Самрук", АО "Қазына", ТПП РК, СПР "Атамекен" |
| 10. | Организация торжественного концерта в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая | 10 апреля - 10 мая | Акимат города Алматы, МКИ, МИД |
| 11. | Обеспечение связью (рация, мобильные телефоны) сотрудников государственных органов Республики Казахстан, закрепленных за иностранными делегациями, сотрудников Секретариата ЭСКАТО ООН, Оргкомитета и штабов | 10 апреля - 10 мая | АИС, АО "Самрук", АО "Казахтелеком" |
| 12. | Подготовка и проведение ужина для участников бизнес форума | 10 апреля - 10 мая | Акимат города Алматы, АО "Самрук", АО "Қазына", СПР "Атамекен", ТПП РК |
| 13. | Организация работы с представителями средств массовой информации по освещению работы сессии ЭСКАТО ООН в средствах массовой информации | 10 апреля - 10 мая | ПС ПР (по согласованию), МКИ, МИД |
| 14. | Обеспечение разрешения на пролет над территорией Республики Казахстан, а также стоянки, обслуживания и заправки специальных самолетов | 13 апреля - 24 мая | МТК, МО, КНБ |
| 15. | Обеспечение проведения Специальной сессии по наименее развитым странам и странам, не имеющим выхода к морю: транспортное обслуживание участников; выступление казахстанского представителя; организация приема для участников Спецсессии; выпуск специальной марки, посвященной 60-летию со дня образования ЭСКАТО; распространение брошюр о транзитно-транспортном потенциале Республики Казахстан | 15 апреля - 5 мая | МТК, МИД, АИС, АО "Казпочта" |
| 16. | Подготовка подарочных наборов для глав и членов официальных делегаций и гостей | До 15 апреля | УД ПРК (по согласованию), МИД, ППРК (по согласованию) |
| 17. | Изготовление печатной продукции (программы, приглашения, меню и др.) | 15 апреля - 5 мая | УД ПРК (по согласованию), ППРК (по согласованию), МИД, акимат города Алматы |
| 18. | Подготовка программы проведения 63-й сессии ЭСКАТО ООН | 15 апреля | ППРК (по согласованию), МИД |
| 19. | Обеспечение визовой поддержки участникам и гостям сессии | 15 апреля - 13 мая | МИД |
| 20. | Обеспечение освещения в средствах массовой информации хода подготовки, проведения и итогов сессии ЭСКАТО ООН | 15 апреля - 15 июня | МКИ |
| 21. | Закрепление государственных органов за официальными делегациями | 20 апреля | МИД |
| 22. | Организация официального приема от имени руководства Республики Казахстан для глав делегаций и сопровождающих лиц | 20 апреля - 5 мая | УД ПРК (по согласованию), акимат города Алматы, МКИ, МИД |
| 23. | Организация официального приема от имени Министра иностранных дел Республики Казахстан - председателя 63-й сессии ЭСКАТО ООН для официальных делегаций | 20 апреля - 5 мая | МИД, акимат города Алматы, МКИ |
| 24. | Техническое обеспечение и оформление помещений для проведения сессии | 20 апреля - 10 мая | МИД, УД ПРК (по согласованию), АО "Самрук", АО "Казахтелеком", акимат города Алматы |
| 25. | Бронирование и организация размещения глав делегаций и членов делегаций в гостиницах ("Анкара-Интерконтиненталь", "Хайят-Ридженси" и др.) и гостевых резиденциях города Алматы | 20 апреля - 10 мая | УД ПРК (по согласованию), акимат города Алматы, МИД |
| 26. | Организация питания членов официальных делегаций и сопровождающих лиц | 20 апреля - 10 мая | УД ПРК (по согласованию), акимат города Алматы, МИД |
| 27. | Организация двусторонних встреч Президента, Премьер-Министра и Министра иностранных дел Республики Казахстан (Резиденция Президента Республики Казахстан в городе Алматы, гостиница "Анкара-Интерконтиненталь") | 20 апреля - 10 мая | ППРК (по согласованию), ПС ПМ РК, МИД |
| 28. | Организация культурной программы и экскурсий для участников сессии (по отдельному плану для супруг глав делегаций) | 20 апреля - 23 мая | Акимат города Алматы, МТС, МИД |
| 29. | Оформление аэропорта города Алматы по маршрутам следования делегаций, мест проживания и проведения сессии ЭСКАТО ООН государственными флагами стран-участников сессии, приветственными транспарантами и билл-бордами на казахском, русском и английском языках | 25 апреля - 10 мая | Акимат города Алматы |
| 30. | Подготовка офисных помещений для Секретариата ЭСКАТО ООН и организационного штаба по проведению сессии | 8 мая | МИД |
| 31. | Организация встреч и проводов официальных делегаций, сопровождающих лиц и гостей сессии в аэропорту города Алматы и обеспечение услуг VIP-зала (по отдельному графику) | 13-24 мая | МИД, УД ПРК (по согласованию), акимат города Алматы |
| 32. | Транспортное обслуживание делегаций и гостей сессии | 13-24 мая | УД ПРК (по согласованию), акимат города Алматы, МИД |
| 33. | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и делегаций в аэропорту, по маршрутам следования, в местах посещения и проживания (по программе) | 13-24 мая | СОП РК (по согласованию), КНБ, МВД |
| 34. | Медицинское обслуживание членов официальных делегаций и сопровождающих лиц | 13-24 мая | УД ПРК (по согласованию), акимат города Алматы |
| 35. | Обеспечение видео - фотосъемок и их размещение на CD-ROM, общее фотографирование (изготовление и передача фото главам делегаций) | 13-23 мая | МИД |
| 36. | Проведение пресс-конференции по итогам сессии ЭСКАТО ООН | 23 мая | ПС ПРК (по согласованию), МИД, МКИ |
| 37. | Представление в Правительство Республики Казахстан отчета по итогам сессии | 31 мая | МИД |

Примечание:

ППРК              - Протокол Президента Республики Казахстан


ПС ПРК            - Пресс-служба Президента Республики Казахстан


ЦВП АП            - Центр внешней политики Администрации Президента


                    Республики Казахстан


СОП РК            - Служба охраны Президента Республики


УД ПРК            - Управление делами Президента Республики


                    Казахстан


ПС ПМРК           - Протокольная служба Премьер-Министра Республики


                    Казахстан


КНБ               - Комитет национальной безопасности Республики


                    Казахстан


МВД               - Министерство внутренних дел Республики Казахстан


МЗ                - Министерство здравоохранения Республики


                    Казахстан


МИД               - Министерство иностранных дел Республики


                    Казахстан


МИТ               - Министерство индустрии и торговли Республики


                    Казахстан


МКИ               - Министерство культуры и информации Республики


                    Казахстан


МО                - Министерство обороны Республики Казахстан


МТК               - Министерство транспорта и коммуникаций


                    Республики Казахстан


МТСЗН             - Министерство труда и социальной защиты


                    населения Республики Казахстан


МТС               - Министерство туризма и спорта Республики


                    Казахстан


МФ                - Министерство финансов Республики Казахстан


МЭБП              - Министерство экономики и бюджетного


                    планирования Республики Казахстан


АИС               - Агентство Республики Казахстан по


                    информатизации и связи


АО "Самрук"       - акционерное общество "Казахстанский холдинг по


                    управлению государственными активами "Самрук"


АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"


КПК               - Казахстанский Пресс-клуб


АО "Қазына"       - акционерное общество "Фонд устойчивого развития


                    "Қазына"


ТПП РК            - Торгово-промышленная палата Республики Казахстан


СПР "Атамекен"    - Союз предпринимателей и работодателей "Атамекен"


АО "Казпочта"     - акционерное общество "Казпочта"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан