Об утверждении Плана мероприятий по стимулированию сотрудничества между крупными отечественными и иностранными транснациональными компаниями с целью развития проектов в несырьевых отраслях Казахстана на 2007-2008 годы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 августа 2007 года N 230-p

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по стимулированию сотрудничества между крупными отечественными и иностранными транснациональными компаниями с целью развития проектов в несырьевых отраслях Казахстана на 2007-2008 годы (далее - План).

2. Государственным органам, акимам областей, городов Астаны, Алматы и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о выполнении мероприятий Плана.

3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводной информации о выполнении мероприятий Плана.

4. Контроль и координацию за реализацией мероприятий, предусмотренных Планом, возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

Премьер-Министр

Утвержден             


распоряжением Премьер-Министра 


Республики Казахстан     


от 21 августа 2007 года N 230-р

План мероприятий






       по стимулированию сотрудничества между крупными






  отечественными и иностранными транснациональными компаниями






  с целью развития проектов в несырьевых отраслях Казахстана






                       на 2007-2008 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Срок испол- нения | Ответствен- ные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определение приоритетных транснациональных компаний (ведущих мировых брендов), специализирующихся в производстве продукции несырьевого назначения, для дальнейшего их привлечения в отобранные приоритетные отрасли (кластеры) | Информация в Правительство Республики Казахстан | Ноябрь 2007 года | МИТ, АО "Қазына" |
| 2. | Изучение корпоративных стратегий крупных транснациональных компаний, в части их планов инвестирования в развивающиеся страны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Март 2008 года | МИТ, АО "Қазына" |
| 3. | Формирование перечня инвестиционных проектов, требующих финансирования иностранных и отечественных инвесторов | Информация в МИТ | Ежеквар- тально | Акиматы областей, городов Астаны, Алматы, МЭБП, АО "Қазына", АО "КазАгро" |
| 4. | Создание рабочей группы по ведению переговоров с крупными транснацио- нальными компаниями по вопросам их привлечения в несырьевые отрасли экономики Казахстана и для реализации прорывных проектов | Распоряжение Премьер- Министра Республики Казахстан | Декабрь 2007 года | МИТ, МЭБП, МТК, МИД, АО "Қазына", АО "КазАгро" |
| 5. | Командирование членов рабочей группы в страны дислокации штаб-квартир крупных транснациональ- ных компаний, специализирующихся в несырьевых отраслях экономики | Отчет в Правительство Республики Казахстан | 2007- 2008 годы | МИТ, МИД, МЭБП, МТК, АО "Қазына", АО "КазАгро" |
| 6. | Разработка и подписание меморандумов о сотрудничестве между крупными отечественными и иностранными транснациональными компаниями по реализации совместных инвестиционных проектов в несырьевых отраслях экономики Казахстана | Информация в Правительство Республики Казахстан | Июнь 2008 года | МИТ, МЭБП, МТК, МИД, АО "Қазына", АО "КазАгро" |
| 7. | Создание совместных предприятий по реализации проектов в несырьевых отраслях экономики Казахстана | Информация в МИТ | Декабрь, ежегодно | АО "Қазына" |
| 8. | Создание единой базы данных инвестиционных проектов с разбивкой по отраслям | Информация в МИТ | Декабрь 2007 года | АО "Қазына" |

Примечание

:



Расшифровка аббревиатур

:


МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан


МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан


МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан


МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан


АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"


АО "КазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг "КазАгро"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан