Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению международной конференции, посвященной 10-летию принятия Стратегии развития Казахстана до 2030 года, в городе Астане

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 сентября 2007 года N 258-р

В целях обеспечения эффективной подготовки и проведения международной конференции, посвященной 10-летию принятия Стратегии развития Казахстана до 2030 года, в городе Астане (далее - конференция):

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению конференции.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

Премьер-Министр

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан    


от 14 сентября 2007 года N 258-р

План мероприятий






     по подготовке и проведению международной конференции,






       посвященной 10-летию принятия Стратегии развития






            Казахстана до 2030 года, в городе Астане

| N п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработать смету расходов и принять меры по финансированию подготовки и проведения конференции | Сентябрь 2007 года | МЭБП, заинтересованные государственные органы, АО "ФУР "Қазына" (по согласованию) |
| 2 | Проработать вопрос о проведении бизнес-форума с участием представителей зарубежных и отечественных деловых кругов и выставки, посвященной 10-летию реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года | Вторая декада, сентябрь 2007 года | МИТ, АО "ФУР "Қазына" (по согласованию), АО "НХ "КазАгро" (по согласованию), АО "Самрук" (по согласованию), заинтересованные государственные органы и ведомства |
| 3 | Создать в государственных органах, ответственных за сессионные заседания по закрепленным приоритетам и работу секций бизнес- форума, рабочие группы с участием заинтересованных ведомств и внести на утверждение в Правительст- во (Заместителю Премьер- Министра Республики Казахстан) | Вторая декада, сентябрь 2007 года | МЭБП, МИД, МКИ, МЭМР, МТК, МИТ, МСХ, заинтересованные государственные органы |
| 4 | Выработать единую концепцию видения проведения сессий и секций конференции | Вторая декада, сентябрь 2007 года | Рабочие группы государственных органов, ответственных за сессионные заседания конференции и работу секций бизнес-форума |
| 5 | Подготовить предложения по прорывным проектам для участия в интерактивной выставке-экспозиции конференции и представить в АО "ФУР "Қазына" | Вторая декада, сентябрь 2007 года | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
| 6 | Сформировать проект перечня отечественных прорывных проектов для участия в интерактивной выставке-экспозиции конференции и внести на рассмотрение оргкомитета | До 20 сентября 2007 года | АО "ФУР "Қазына" (по согласованию) |
| 7 | Утвердить перечень отечественных прорывных проектов для участия в интерактивной выставке- экспозиции конференции | До 22 сентября 2007 года | Оргкомитет |
| 8 | Проработать концепцию (общее видение) проведения и список участников концертов во время торжественного приема для VIP-персон и других участников | Вторая декада, сентябрь 2007 года | МКИ, оргкомитет |
| 9 | Разработать медиа-план по освещению в вещательных и печатных СМИ мероприятий, посвященных 10-летию принятия Стратегии развития Казахстана до 2030 года и внести на утверждение в Правительство (Заместителю Премьер-Министра Республики Казахстан) | Вторая декада, сентябрь 2007 года | МКИ |
| 10 | Проработать и внести концепцию демонстрацион- ного документального фильма, продолжительностью 5-7 минут, посвященного 10-летию принятия Стратегии развития Казахстана до 2030 года | Вторая декада, сентябрь 2007 года | МКИ, АИС, АО "ТРК" (по согласованию) |
| 11 | Обеспечить подготовку и опубликование в СМИ материалов пропагандистко- имиджевого характера (анонсы, ролики и т.д.) о значимости и содержании предстоящего мероприятия | С 15 сентября 2007 года | МКИ, АИС, АО "ТРК" (по согласованию) |
| 12 | Разработать Единый типовой план проведения в период с 1 по 12 октября 2007 года в регионах и городах Астане и Алматы торжественных мероприятий, посвященных 10-летию принятия Стратегии развития Казахстана до 2030 года и внести на утверждение в Правительство (Заместителю Премьер-Министра Республики Казахстан) | Вторая декада, сентябрь 2007 года | МЭБП, АО "ФУР "Қазына" (по согласованию) |
| 13 | Обеспечить принятие региональных планов проведения в период с 1 по 12 октября 2007 года торжественных мероприятий, посвященных 10-летию принятия Стратегии развития Казахстана до 2030 года | Вторая декада, сентябрь 2007 года | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
| 14 | Обеспечить принятие региональных медиа-планов по освещению мероприятий, посвященных 10-летию принятия Стратегии развития Казахстана до 2030 года | До 17 сентября 2007 года | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
| 15 | Активизировать в регионах, городах Астане и Алматы проведение государственной информационной политики в части опубликования в вещательных и печатных средствах массовой информации информационно- пропагандистских материалов: посвященных 10-летию принятия Стратегии развития Казахстана до 2030 года; основным достижениям каждого региона за десятилетие; о намечаемом проведении международной конференции | В период подготов- ки и проведе- ния конфе- ренции | Оргкомитет, акиматы областей, городов Астана и Алматы, МКИ |
| 16 | Проработать вопрос проведения Интернет- конференции, интерактив- ного общения участников конференции и бизнес- форума с участниками региональных конференций и бизнес-форумов | Вторая декада, сентябрь 2007 года | АИС, АО "Казахтелеком" (по согласованию) |
| 17 | Обеспечить приглашение участников конференции | До 30 сентября 2007 года | Оргкомитет |
| 18 | Подготовить содержательную часть конференции (подготовить проект программы конференции, проекты докладов) | До 1 октября 2007 года | МЭБП, МИТ, АО "ФУР "Қазына" (по согласованию), МИД, МСХ, МЭМР, МКИ, МЗ, МОН, МТК, заинтересованные государственные органы |
| 19 | Организовать авиаперелет участников конференции | 10-11 октября 2007 года | МТК |
| 20 | Организовать размещение участников конференции в гостиницах города Астаны | 10-11 октября 2007 года | Акимат города Астаны |
| 21 | Проработать вопрос об аренде и оформлении зала для проведения конференции, а также прилегающих помещений, в том числе VIP-комнат для почетных гостей конференции | До 20 сентября 2007 года | МЭБП, акимат города Астаны |
| 22 | Подготовка пресс-релиза конференции, приглашение прессы | До 30 сентября 2007 года | МЭБП, МКИ, МИТ, АО "ФУР "Қазына" (по согласованию) |
| 23 | Организовать аккредитацию отечественных и зарубежных журналистов, а также обеспечить их участие в освещении конференции | До 5 октября 2007 года | МКИ, МИД |
| 24 | Организовать международный пресс-центр и обеспечить его полноценное функционирование на период проведения конференции | До 5 октября 2007 года | Оргкомитет, АИС, МКИ, АО "Казахтелеком" (по согласованию), АО "ТРК" (по согласованию) |
| 25 | Организовать и провести пресс-конференцию для отечественных и зарубежных средств массовой информации по итогам мероприятия | 12-13 октября 2007 года | Оргкомитет, МКИ, МИД, АО "ФУР "Қазына" (по согласованию) |
| 26 | Подготовить материалы для участников конференции (буклеты, портфели, блокноты, бэйджики, сувениры и т.д.) | До 1 октября 2007 года | МЭБП, МИТ, АО "ФУР "Қазына" (по согласованию) |
| 27 | Проработать вопросы обеспечения безопасности и общественного порядка в период проведения конференции | В дни проведе- ния конфе- ренции | МВД, СОП (по согласованию), КНБ (по согласованию) |
| 28 | Организовать медицинское обслуживание участников и руководителей официальных делегаций | В дни проведе- ния конфе- ренции | УДП (по согласованию), МЗ |
| 29 | Официальные делегации закрепить за государственными органами | До 30 сентября 2007 года | Оргкомитет |
| 30 | Организация кофе-брейков, обеда в перерывах конференции и ужина после ее завершения | В день проведе- ния конфе- ренции | МЭБП, акимат города Астаны |
| 31 | Проработать вопрос об организации проведения официальных приемов с приглашением руководителей иностранных делегаций | До 5 октября 2007 года | МКИ, МИТ, АО "ФУР "Қазына" (по согласованию), МИД |
| 32 | Организовать экскурсии по городу Астане | 13-14 октября 2007 года | Акимат города Астаны, МТС, МКИ, МИД |
| 33 | Обеспечение встреч и отъездов зарубежных участников конференции | 10-14 октября 2007 года | МИД, заинтересованные государственные органы |
| 34 | Обеспечить общую организацию и координацию процесса проведения конференции | В день проведе- ния конфе- ренции | МЭБП |

Примечание: расшифровка аббревиатур

:

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики


       Казахстан;


МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан;


МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;


МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан;


МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;


МТС  - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;


МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;


МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики


       Казахстан;


МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;


МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан;


МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан;


АИС  - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи;


КНБ  - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;


СОП  - Служба охраны Президента Республики Казахстан;


УДП  - Управление делами Президента Республики Казахстан;


Оргкомитет - Организационный комитет по подготовке и проведению


             конференции;


АО "ТРК"   - акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента


             Республики Казахстан";


АО "Казахтелеком"  - акционерное общество "Казахтелеком";


АО "ФУР "Қазына"   - акционерное общество "Фонд устойчивого


                     развития "Қазына";


АО "НХ "КазАгро"   - акционерное общество "Национальный холдинг


                     "КазАгро";


АО "Самрук" - акционерное общество "Казахстанский холдинг по


              управлению государственными активами "Самрук".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан