Об утверждении сетевого графика по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане

Утративший силу

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 400-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 123-р

Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 01.09.2010 № 123-р.

Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы":

1. Утвердить прилагаемый сетевой график по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане (далее - график).

2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение графика.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден               

распоряжением Премьер-Министра      

Республики Казахстан            

от 29 декабря 2007 года N 400-р

Сетевой график по созданию научно-образовательного комплекса 

"Новый университет" в городе Астане

| N п/п | Мероприятия и этапы реализации | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1. | 1. Создание акционерного общества с участием государства в уставном капитале, осуществляющего функции заказчика по строительству и функции дирекции научно- образовательного комплекса (далее - заказчик, акционерное общество) | Акимат г. Астаны | Январь-февраль 2008 года |  |
|  | 2. Проведение семинара с рассмотрением идеологии создания и функционирования университета | МОН, акимат г. Астаны, акционерное общество | Март 2008 года |  |
| 2. Подготовительные мероприятия для начала строительства |
| 2. | 1. Мероприятия по изъятию в установленном законодательством порядке земельных участков для строительства нового университета | Акимат г. Астаны, акционерное общество, подрядчик | IV квартал 2007 года - I квартал 2008 года |  |
|  | 2. Предоставление подрядчиком нагрузок для получения технических условий | Акимат г. Астаны, подрядчик | IV квартал 2007 года |  |
|  | 3. Выдача технических условий | Акимат г. Астаны, подрядчик | IV квартал 2007 года |  |
| 3. Проектно-изыскательские работы по строительству первой очереди (1-ый, 2-ой этапы) |
| 3. | 1. Определение проектировщика в соответствии с законодательством о государственных закупках | Акционерное общество | IV квартал 2007 года | По пред- ставлению акционер- ным обществом проектно- сметной документа- ции 1-ой очереди строитель- ства |
|  | 2. Разработка эскизного проекта первой очереди строительства и генерального плана застройки | Акимат г. Астаны, проектировщик | IV квартал 2007 года |  |
|  | 3. Утверждение Градсоветом эскизного проекта первой очереди строительства и генерального плана застройки | Акимат г. Астаны | IV квартал 2007 года |  |
|  | 4. Геодезические и инженерно-геологические изыскания | Акимат г. Астаны, проектировщик | IV квартал 2007 года |  |
|  | 5. Разработка рабочего проекта первой очереди строительства | Акимат г. Астаны, проектировщик | IV квартал 2007 года - январь 2008 года |  |
|  | 6. Согласование рабочего проекта с заказчиком | Акимат г. Астаны, проектировщик | IV квартал 2007 года - I квартал 2008 года |  |
|  | 7. Проведение государственной экспертизы рабочего проекта первой очереди строительства | Акимат г. Астаны, проектировщик | Февраль-март 2008 года |  |
|  | 8. Утверждение Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИТ РК рабочего проекта (поэтапно: нулевой цикл, каркас зданий и сооружений, общая экспертиза) | МИТ РК, проектировщик | Март-апрель 2008 года |  |
| 4. Строительство первой очереди университета (1-ый, 2-ой этапы) |
| 4. | 4.1. Определение подрядчика строительства в соответствии с законодательством о государственных закупках | Акционерное общество | После утверждения проектно- сметной документации в установленном порядке |  |
|  | 4.2. Наименование работ: 1) Работы по рытью и засыпке 2) Забивка свай 3) Нулевой цикл 4) Бетонные работы 5) Изоляционные работы 6) Фасадные работы 7) Отделочные работы 8) Работы по механике 9) Работы по электрике 10) Установка и наладка лифтов 11) Наружные работы по благоустройству 12) Приемка объекта заказчиком | Акимат г. Астаны, Подрядчик | Март 2008 года - август 2008 года |  |
|  | 1-ый этап финансирования | МОН РК, акимат г. Астаны, акционерное общество, подрядчик | Сентябрь 2008 года |  |
|  | 2-ой этап финансирования | МОН РК, акимат г. Астаны, акционерное общество, подрядчик | Сентябрь 2009 года |  |
| 5. Материально-техническое оснащение первой очереди (1-ый этап, 2-ой этапы) |
| 5. | 1. Разработка технического задания на материально- техническое оснащение и лабораторное оборудование | Акционерное общество, МОН РК | IV квартал 2007 года |  |
|  | 2. Закуп необходимого оборудования: 1 этап 2 этап | Акционерное общество, подрядчик | Май 2008 года Май 2009 года |  |
|  | 3. Установка оборудования: 1 этап 2 этап | Акционерное общество, подрядчик | Август 2008 года Август 2009 года |  |
|  | 4. Тестирование и сертификация оборудования: 1 этап 2 этап | Акционерное общество, МОН РК, подрядчик | Август 2008 года Август 2009 года |  |
|  | 5. Утверждение и приемка заказчиком: 1 этап 2 этап | Акционерное общество, МОН РК, подрядчик | Август 2008 года Сентябрь 2009 года |  |
| 6. Учебно-методическое и кадровое обеспечение |
| 6 | 1. Заключение договоров с зарубежными партнерами по совместной подготовке кадров и обмену преподавателями | Акционерное общество, МОН РК | Январь 2008 года | Пункты 1, 2, 3, 4, 5 за счет средств акционер- ного общества |
|  | 2. Повышение квалификации и переподготовка преподавателей за рубежом для научно- образовательного комплекса "Новый университет" в рамках заключенных договоров | Акционерное общество, МОН РК | Январь 2008 года - постоянно |  |
|  | 3. Приглашение визитинг- профессоров для научно- образовательного комплекса "Новый университет" в рамках заключенных договоров | Акционерное общество, МОН РК | Сентябрь 2008 года - постоянно |  |
|  | 4. Разработка образовательных программ (стандартов специальностей и учебных программ) бакалавриата и магистратуры в рамках заключенных договоров | Акционерное общество, МОН РК | Январь-апрель 2008 года |  |
|  | 5. Проработка вопроса кадрового обеспечения университета | Акционерное общество, МОН РК | Январь-август 2008 года |  |
|  | 6. Внесение предложений по размещению государственного образовательного заказа на 2008/2009 учебный год по обучению в научно- образовательном комплексе | МОН РК | Апрель 2008 года | пункт 6 в процессе реализации дополни- тельно будет уточнен |
| 7. | Проектно-изыскательские работы по строительству второй очереди университета | Подрядчик | Январь-июль 2008 года | Пункты 9, 10, 13, 14, 17, 18 за счет средств акционер- ного общества |
| 8. | Строительство второй очереди университета | Подрядчик | Сентябрь 2008 года - август 2009 года |  |
| 9. | Материально-техническое оснащение | Подрядчик, акционерное общество, МОН РК | Ноябрь 2008 года - август 2009 года |  |
| 10. | Учебно-методическое и кадровое обеспечение | Акционерное общество, МОН РК | Январь-август 2009 года |  |
| 11. | Проектно-изыскательские работы по строительству третьей очереди университета | подрядчик | Январь-май 2009 года |  |
| 12. | Строительство третьей очереди университета | подрядчик | Сентябрь 2009 года - август 2010 года |  |
| 13. | Материально-техническое оснащение | Подрядчик, акционерное общество, МОН РК | Ноябрь 2008 года - август 2009 года |  |
| 14. | Учебно-методическое и кадровое обеспечение | акционерное общество, МОН РК | Январь-август 2010 года |  |
| 15. | Проектно-изыскательские работы по строительству четвертой очереди университета | Подрядчик | Январь-май 2010 года |  |
| 16. | Строительство четвертой очереди университета | Подрядчик | Сентябрь 2010 года - август 2011 года |  |
| 17. | Материально-техническое оснащение | Подрядчик, акционерное общество, МОН РК | Ноябрь 2010 года - август 2011 года |  |
| 18. | Учебно-методическое и кадровое обеспечение | Акционерное общество, МОН РК | Январь 2008 года - август 2011 года |  |

Примечания: 

      Средства, необходимые для реализации Сетевого графика, будут определяться и уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год в рамках действующего бюджетного законодательства.  

      МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан  

      МИТ РК - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан