О некоторых вопросах реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Благосостояние населения - главная цель государственной политики"

Утративший силу

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года N 88-р.Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года N 303.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303.

В целях реализации основных положений послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" и обеспечения качественной реализации прорывных проектов в рамках Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана":

1. Утвердить прилагаемые:

1) План мероприятий по реализации прорывных проектов;

2) составы рабочих групп по выработке предложений для эффективной реализации прорывных проектов;

3) закрепление государственных органов и иных организаций по перечню прорывных проектов, ответственных за их реализацию.

2. Руководителям рабочих групп обеспечить рассмотрение и мониторинг реализации прорывных проектов не реже двух раз в месяц на заседаниях рабочих групп.

3. Рабочим группам к 25 числу каждого месяца представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан информацию о ходе реализации прорывных проектов и предложения по повышению эффективности их реализации.

4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан обеспечить свод и представление Премьер-Министру Республики Казахстан к 30 числу каждого месяца информации о ходе реализации проектов.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

Премьер-Министр                                  К. Масимов

Утвержден            

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года N 88-р

План мероприятий по реализации прорывных проектов

Сноска. План мероприятий в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные исполни- тели | Сроки исполнения | Необхо- димые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. Реконструкция автодорожного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО |  | МТК, МЭБП, МФ | Исполнено |  |  |
| 2. | Привлечение инвесторов | Соглашение о займе |  | МЭБП, МТК, МФ | Октябрь 2009 г. |  |  |
| 3. | Разработка ПСД (за счет средств республиканского бюджета) | ПСД |  | МТК, МИТ | Декабрь 2008 г. |  | 2,6 млрд. тенге |
| 4. | Определение генподрядчиков на строительство | Договор о строитель- стве |  | МТК | Июнь 2010 г. |  |  |
| 5. | Начало строительства (за счет средств республиканского бюджета) | Информация в Правитель- ство |  | МТК, МФ | Ноябрь 2009 г. |  | 900 млрд. тенге |
| 6. | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию | Акт государ- ственной приемочной комиссии |  | МТК, генподряд- чики | Декабрь 2012 г. |  |  |
| 2. Реконструкция автомобильной дороги «Астана - Щучинск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО |  | МТК, МЭБП, МФ | Исполнено |  |  |
| 2. | Разработка ПСД | ПСД |  | МТК | Исполнено |  |  |
| 3. | Определение генподрядчика | Итоги конкурса |  | МТК | Исполнено |  |  |
| 4. | Начало строительства (за счет средств республиканского бюджета) | Информация в Правитель- ство |  | МТК, РГП «АММТ» | Осуществ- ляется с апреля 2006 г. |  | 113,7 млрд. тенге. |
| 5. | Завершение строительства | Акт государ- ственной приемочной комиссии |  | МТК, генподряд- чик | Ноябрь 2009 г. |  |  |
| 3. Строительство железнодорожной линии «Коргас - Жетыген» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО |  | МТК | Исполнено |  |  |
| 2. | Вскрытие конвертов потенциальных концессионеров | Протокол заседания Комиссии по концессиям |  | МТК | Исполнено |  |  |
| 3. | Определение концессионера | Договор концессии |  | МТК | Апрель 2008 г. |  |  |
| 4. | Подготовительные мероприятия к началу строительства | Договор с финансовыми институтами, отвод земли, передисло- кация машин и механизмов |  | Концесси- онер | Ноябрь 2008 г. |  |  |
| 5. | Разработка ПСД | ПСД |  | Концессио- нер | Ноябрь 2010 г. |  | 2,2 млрд. тенге |
| 6. | Начало строительства | Информация в МТК |  | Концессио- нер | Июль 2009 г. |  | 1,5 млрд. тенге |
| 7. | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию | Акт государ- ственной приемочной комиссии |  | МТК, концессио- нер | Январь 2012 г. |  |  |
| 4. Строительство железнодорожной линии «Узень - государственная граница с Туркменистаном» |
| 1. | Представление бюджетной заявки в МЭБП на разработку ПСД и строительство | Бюджетная заявка |  | МТК | Февраль 2008 г. |  | 19380 млн. тенге |
| 2. | Разработка ТЭО | ТЭО |  | МТК, АО «НК «КТЖ» | Март 2008 г. |  | За счет средств АО «НК «КТЖ» (147 млн. тенге) |
| 3. | Разработка ПСД (за счет средств республиканского бюджета) | ПСД |  | МТК, разработчик ПСД | Декабрь 2009 г. |  | 1,197 млрд. тенге |
| 4. | Определение генерального подрядчика на строительство | Договор о строитель- стве |  | МТК, генподряд- чик | Сентябрь 2009 г. |  |  |
| 5. | Начало строительства (за счет средств республиканского бюджета) | Информация в МТК |  | Генподряд- чик | Сентябрь 2009 г. |  | 1 млрд. тенге |
| 6. | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию | Акт государ- ственной приемочной комиссии |  | МТК, АО «НК «КТЖ», генподряд- чик | Декабрь 2011 г. |  |  |
| 5. Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома на 600 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий |
| Отделение обогащения мелких классов |  |  |  |  |  |  | 285 млн. долл. США собственные средства |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО | ТЭО |  | АО «ТНК «Казхром» | Исполнено |  |  |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение ПСД |  | АО «ТНК «Казхром» | Исполнено |  |  |
| 3. | Начало строительства | Договор |  | АО «ТНК «Казхром» | Исполнено |  |  |
| 4. | Сдача в эксплуатацию | Акт государ- ственной приемочной комиссии |  | АО «ТНК «Казхром» | Ноябрь 2009 |  |  |
| 5. | Выход на проектную мощность | Информация в МИТ |  | АО «ТНК «Казхром» | Ноябрь 2009 |  |  |
| Цех по производству окатышей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО |  | ТЭО | АО «ТНК «Казхром» |  | Исполнено |  |
| 2. | Разработка ПСД |  | Утверждение ПСД | АО «ТНК «Казхром» |  | Исполнено |  |
| 3. | Начало строительства |  | Договор | АО «ТНК «Казхром» |  | исполнено |  |
| 4. | Сдача в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «ТНК «Казхром» |  | Ноябрь 2009 |  |
| 5. | Выход на проектную мощность |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «ТНК «Казхром» |  | Март 2010 г. |  |
| Агломерационный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО |  | ТЭО | АО «ТНК «Казхром» |  | Исполнено |  |
| 2. | Разработка ПСД |  | Утверждение ПСД | АО «ТНК «Казхром» |  | Исполнено |  |
| 3. | Начало строительства |  | Договор | АО «ТНК «Казхром» |  | Исполнено |  |
| 4. | Сдача в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «ТНК «Казхром» |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 5. | Выход на проектную мощность |  | Информация в МИТ | АО «ТНК «Казхром» |  | Декабрь 2009 г. |  |
| Участок по производству брикетов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО |  | ТЭО | АО «ТНК «Казхром» |  | Исполнено |  |
| 2. | Разработка ПСД |  | Утверждение ПСД | АО «ТНК «Казхром» |  | Исполнено |  |
| 3. | Начало строительства |  | Договор | АО ТНК «Казхром» |  | Исполнено |  |
| 4. | Сдача в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «ТНК «Казхром» |  | Исполнено |  |
| 5. | Выход на проектную стоимость |  | Информация в МИТ | АО «ТНК «Казхром» |  | Исполнено |  |
| Производство высокоуглеродистого феррохрома 600 тыс. тонн в год (Цех N 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО |  | ТЭО | АО «ТНК «Казхром» |  |  |  |
| 2. | Разработка ПСД |  | Утверждение ПСД | АО «ТНК «Казхром» |  | Январь 2009 г. |  |
| 3. | Начало строительства |  | Договор | АО «ТНК «Казхром» |  | Февраль 2009 г. |  |
| 4. | Сдача в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «ТНК «Казхром» |  | Декабрь 2011 г. |  |
| 5. | Выход на проектную мощность |  | Информация в МИТ | АО «ТНК «Казхром» |  | Декабрь 2011 г. |  |
| 6. Строительство и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области мощностью 250 тыс. тонн и 136 тыс. тонн обожженных анодов в год |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО |  | ТЭО | АО «Казахстан- ский электро- лизный завод» |  | Исполнено | 850 млн. долл. США собственные средства |
| 2. | Разработка ПСД |  | Утверждение ПСД | АО «Казахстан- ский электроли- зный завод» |  | Исполнено |  |
| 3. | Начало строительства 1-ой и 2-ой очереди |  | Договор | АО «Казахстан- ский электроли- зный завод» |  | Исполнено |  |
| 4. | Завершение строительства первой очереди мощностью 125 тыс. тонн алюминия в год |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «Казахстан- ский электроли- зный завод» |  | Исполнено |  |
| 5. | Завершение строительства второй очереди мощностью 125 тыс. тонн алюминия в год |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «Казахстан- ский электроли- зный завод» |  | Декабрь 2010 г. |  |
| 7. Строительство завода по производству металлизованного продукта мощностью 4,6 млн. тонн в год |
| Строительство 1-го модуля производства металлизованных брикетов производительностью 1,4 млн. тонн в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО строительства двух модулей |  | ТЭО | АО «ССГПО» |  | Исполнено | 450 млн. долл. США собственные средства |
| 2. | Разработка ПСД 1-го модуля |  | Утверждение ПСД | АО «ССГПО» |  | Ноябрь 2009 г. |  |
| 3. | Начало строительства 1-го модуля |  | Договор | АО «ССГПО» |  | Март 2009 г. |  |
| 4. | Сдача в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «ССГПО» |  | Декабрь 2010 г. |  |
| 5. | Выход на проектную мощность |  |  | АО «ССГПО» |  | Январь 2011 г. |  |
| Строительство 2-го модуля производства металлизованных брикетов производительностью 1,4 млн. тонн в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПСД 2-го модуля |  | Утверждение ПСД | АО «ССГПО» |  | Январь 2011 г. | 450 млн. долл. США собственные средства |
| 2. | Начало строительства 2-го модуля |  | Договор | АО «ССГПО» |  | Май 2010 г. |  |
| 3. | Сдача в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «ССГПО» |  | Февраль 2012 г. |  |
| 4. | Выход на проектную мощность |  |  | АО «ССГПО» |  | Март 2012 г. |  |
| Строительство завода металлизованных окатышей производительностью 1,8 млн. тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО |  | ТЭО | АО «ССГПО» |  | Декабрь 2010 г. | 580 млн. долл. США собственные средства |
| 2. | Разработка ПСД |  | Утверждение ПСД | АО «ССГПО» |  | Январь 2012 г. |  |
| 3. | Начало строительства |  | Договор | АО «ССГПО» |  | Май 2011 г. |  |
| 4. | Сдача в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «ССГПО» |  | Февраль 2013 г. |  |
| 5. | Выход на проектную мощность |  |  | АО «ССГПО» |  | Март 2013 г. |  |
| 8. Строительство горно-металлургического комбината по переработке никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское» |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО |  | ТЭО | Компания Oriel resources (Великобри- тания) |  | Март 2008 г. | За счет собственных средств, 2,8 млн. долл. США |
| 2. | Разработка ПСД |  | Утверждение ПСД | Компания Oriel resources (Великобри- тания) |  | Май 2008 г. |  |
| 3. | Начало строительства 1-ой очереди |  | Договор | Компания Oriel resources (Великобри- тания) |  | Май 2008 г. | За счет собственных средств, 80 млн. долл. США |
| 4. | Ввод 1-ой очереди |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | Компания Oriel resources (Великобри- тания) |  | 4 квартал 2009 г. |  |
| 5. | Начало строительства 2-ой очереди |  | Договор | Компания Oriel resources (Великобри- тания) |  | 4 квартал 2009 г. | За счет собственных средств, 600 млн. долл. США |
| 6. | Ввод 2-ой очереди |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | Компания Oriel resources (Великобри- тания) |  | 4 квартал 2013 г. |  |
| 9. Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов и сталеплавильной продукции |
| Организация производства ферросплавной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО |  | ТЭО | ТОО «Таразский металлурги- ческий завод» |  | Исполнено | 120 млн. долл. США, собственные средства |
| 2. | Разработка ПСД |  | Утверждение ПСД | ТОО «Таразский металлурги- ческий завод» |  | Исполнено |  |
| 3. | Сдача в эксплуатацию 1-ой печи ДСП (сталеплавильная продукция) |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «Таразский металлурги- ческий завод» |  | Исполнено |  |
| 4. | Сдача в эксплуатацию 2-ой печи ДСП |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «Таразский металлурги- ческий завод» |  | Апрель 2009 г. |  |
| 5. | Сдача в эксплуатацию 3-ей и 4-ой печей (производство ферросплав) и разливочного полигона |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «Таразский металлурги- ческий завод» |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 6. | Выход на проектную мощность |  | Информация в МИТ | ТОО «Таразский металлурги- ческий завод» |  | Май 2010 г. |  |
| 10. Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды на месторождении «Восход» |
| 1. | Ввод в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Актюбинской области |  | 4 квартал 2008 г. | 160 млн. долл. США— заемные и собственные средства органи- зации, реализующей проект |
| 11. Развитие и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМиттал Темиртау» |
| 1. | Начало строительства |  | Информация в МИТ | АО «Арселор Миттал Темиртау» |  | 2009 г. | Более 4 млрд. долл. США собственные средства организации реализующей проект 1 |
| 2. | Ввод в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Карагандин- ской области |  | 2014 г. |  |
| 3. | Выход на проектную мощность |  | Информация в МИТ | АО «Арселор Миттал Темиртау» |  | 2015 г. |  |
| 12. Организация сортопрокатного производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Карагандин- ской области |  | Исполнено | 153,9 млн. долл. США заемные и собственные средства органи- зации, реализующей проект |
| 13. Строительство Третьего Жанажолского газоперерабатывающего завода |
| 1. | Ввод в эксплуатацию 2-очереди строительства |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «СНПС «Актобе- мунайгаз» |  | Исполнено |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию 3-очереди строительства |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «СНПС «Актобе- мунайгаз» |  | 2010 г. |  |
| 14. Строительство Балхашской ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Составление ТЭО |  | ТЭО | АО «Самрук- Энерго» |  | Март-август 2009 г. | Оценочная стоимость проекта составляет порядка 4,5 млрд. долл. США, в том числе I очередь - 2,5 млрд. долл. США П очередь - 2,0 млрд. долл. США. |
| 2. | Заключение договора купли-продажи акций АО «Балхашская ТЭС»; Составление соглашения акционеров |  | Подписанный договор купли- продажи акций АО «Балхашская ТЭС» | АО «Самрук- Энерго» |  | Август 2009 г. |  |
| 3. | Заключение договоров поставки электроэнергии и поставки топлива |  | Договоры поставки электро- энергии и поставки топлива | АО «Самрук- Энерго» |  | Октябрь 2009 г. |  |
| 4. | Получение финансирования и начало строителсьтва |  | Кредитные соглашение | АО «Самрук- Энерго» |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 15. Строительство крупно-товарной молочной фермы в Северно-Казахстанской области |
| 1. | Разработка ТЭО |  | ТЭО | ТОО «Таиынша- Астык» |  | Исполнено | Собственные |
| 2. | Определение инвестора |  | Договора займа |  |  | Исполнено |  |
| 3. | Заключение договора (лизинга/займа) |  | Договор финансового лизинга на здания и оборудова- ние | АО «КазАгро- Финанс» |  | Исполнено |  |
|  |  |  | Договор финансового лизинга на КРС |  |  | Исполнено |  |
|  |  |  | Договор займа на строи- тельство |  |  | Исполнено |  |
| 4. | Определение поставщиков (оборудования, КРС) |  | Договора поставки | ТОО «Таиынша- Астык» |  | Исполнено | 824,95 млн.тенге |
| 5. | Закуп скота |  | Акт приема - передачи | АО «КазАгро- Финанс» |  | Исполнено | Необходимо дофинанси- рование в размере 230 млн.тенге |
| 6. | Закуп оборудования |  | Акт приема- передачи |  |  | Исполнено |  |
| 7. | Начало строительства |  | Информация в АО «КазАгро- Финанс» | ТОО «Таиынша- Астык» |  | Сентябрь 2008 г. | За счет собственных средств ТОО «Таиынша- Астык» |
| 8. | Завершение строительства |  | Акт выполненных работ |  |  | Май 2009 г. |  |
| 9. | Монтаж оборудования |  | Акт ввода оборудова- ния в эксплуата- цию |  |  | 4 квартал 2009 г. |  |
| 10. | Ввод объекта в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии |  |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 16. Строительство птицефабрики в Акмолинской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ТЭО |  | ТЭО | ТОО «Казгер Кус» |  | Исполнено | Собственные |
| 2. | Определение инвестора |  |  | ТОО «Казгер Кус» |  | Исполнено |  |
| 3. | Заключение договора (лизинга/займа) |  | Договор финансового лизинга на клеточное оборудова- ние. | АО «КазАгро- Финанс» |  | Исполнено |  |
|  |  |  | Договор финансового лизинга на комбикормо- вый завод. |  |  | Исполнено |  |
|  |  |  | Договор финансового лизинга на яйцесорти- ровальную машину. |  |  | Исполнено |  |
|  |  |  | Договор финансового лизинга на клетку для несушек |  |  | Исполнено |  |
| 4. | Определение поставщиков (оборудования, КРС) |  |  | ТОО «Казгер Кус» |  | Исполнено |  |
| 5. | Начало финансирования |  |  | АО «КазАгро- Финанс» |  | Исполнено | 2 668,5 млн.тенге |
| 6. | Закуп оборудования |  |  | АО «КазАгро- Финанс» |  | Исполнено | 695,5 млн.тенге |
| 7. | Начало строительства |  | Информация в АО «КазАгро- Финанс» | ТОО «Казгер Кус» |  | Апрель 2008 г. за счет собственных средств Заявителя |  |
| 8. | Завершение строительства |  | Акт выполненных работ | ТОО «Казгер Кус» |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 9. | Монтаж оборудования |  | Акт ввода оборудова- ния в эксплуа- тацию | ТОО «Казгер Кус» |  | 4 квартал 2008 г., 4 квартал 2009 г. |  |
| 10. | Ввод объекта в эксплуатацию |  | Акт ввода в эксплуа- тацию | ТОО «Казгер Кус» |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 17. Организация выращивания ранней сельхозпродукции на площади 3.1 га в Актюбинской области |
| 1. | Разработка ТЭО |  | ТЭО | АО «Izet Greenhouse» |  | Исполнено | Собственные |
| 2. | Определение инвестора |  |  | АО «Izet Greenhouse» |  | Исполнено |  |
| 3. | Заключение договора (лизинга/займа) |  | Договор- намерения | АО «КазАгро- Финанс», АО «Izet Greenhouse» |  | Сентябрь 2008 г. |  |
| 4. | Определение поставщиков оборудования |  | Договор финансового лизинга | АО «Izet Greenhouse» |  | Исполнено |  |
| 5. | Начало финансирования |  | Поступление денег на расчетный счет | АО «КазАгро- Финанс» |  | Сентябрь 2008 г. | 1 126, 845 млн. тенге |
| 6. | Закуп оборудования |  | Заключение договора на поставку |  |  | Октябрь 2008 г. | 1 126, 845 млн. тенге |
| 7. | Оборотные средства на строительно- монтажные работы |  | Поступление денег на расчетный счет |  |  | Июнь 2008 г. | 48 млн. тенге |
| 8. | Начало строительства |  | Информация в АО «КазАгро- Финанс» | АО «КазАгро- Финанс», Компания Dalsem Horticultu- ral Project B.V. (Нидерланды ), АО «Izet Greenhouse» |  | Апрель 2009 (начато 28 апреля 2009 г.) |  |
| 9. | Завершение строительства |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии |  |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 10. | Монтаж оборудования |  | Информация в АО «КазАгро- Финанс» |  |  | Сентябрь - ноябрь 2009 г. |  |
| 11. | Ввод объекта в эксплуатацию |  | Презентация объекта |  |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 18. Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой в Западно-Казахстанской области |
| 1. | Разработка и утверждение ТЭО |  | ТЭО | АО «Мал онімдері Корпора- циясы» |  | Исполнено | 19,8 млн. тенге средства ТОО «Crown Батыс» |
| 2. | Разработка ПСД |  | Утверждение ПСД |  |  | Исполнено |  |
| 3. | Начало строительства и заключение договоров на поставку оборудования |  | Договор |  |  | Август 2008 г. Октябрь 2008 г. | 2 500,0 млн. тенге бюджетные средства и 697,0 млн. тенге средства ТОО «Crown Батые» |
| 4. | Приобретение и монтаж оборудования |  | Договор |  |  | Май 2009 г. |  |
| 5. | Ввод объекта в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии |  |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 19. Строительство и оснащение зернового терминала в порту Амирабад (Исламская Республика Иран) |
| 1. | Разработка ТЭО |  | ТЭО | АО «НК «Продкорпо- рация» |  | Исполнено | Из республи- канского бюджета в 2007 году было выделено 151,2 млн.тенге на разработку ТЭО и ПСД |
| 2. | Разработка ПСД |  | ПСД | АО «НК «Продкорпо- рация» |  | Исполнено |  |
| 3. | Создание совместного предприятия с участием иранского партнера на паритетной основе. |  | Устав, учредитель- ные документы и свидетель- ство о регистрации совместного предприятия | АО «НК «Продкорпо- рация», АО «Ак - Бидай Терминал» (дочернее предприятие АО «НК «Продкорпо- рация») |  | Исполнено | Общая стоимость проекта - 2 160 млн. тенге. Из республи- канского бюджета в 2008 году было выделено 1 080 млн.тенге, привлечено за счет средств иранского партнера - 1080 млн.тенге. |
| 4. | Определение подрядчика на строительство терминала |  | Договор подряда | АО «НК «Продкорпо- рация», АО «Ак-Бидай Терминал» (дочернее предприятие АО «НК «Продкорпо- рация») и совместное казахстан- ско- иранское предприятие ООО «Амирабад Грин Терминал Киш» |  | Исполнено |  |
| 5. | Начало строительства терминала |  | Информация в АО «НУХ «КазАгро», МСХ |  |  | Осуществля- ется с мая 2008 г. |  |
| 6. | Приобретение оборудования |  | Акт приема- передачи |  |  | Август 2009 г. |  |
| 7. | Монтаж и пуско-наладка оборудования |  |  |  |  | Сентябрь 2009 г. |  |
| 8. | Завершение строительства терминала |  | Акт выполненных работ |  |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 9. | Ввод объекта в эксплуатацию |  | Акт ввода в эксплуата- цию |  |  |  |  |
| 20. Строительство противопаводкового Коксарайского контррегулятора на реке Сырдарья в Южно-Казахстанской области |
| 1. | Корректировка и утверждение ТЭО |  | ТЭО | МЧС, МИТ, ПК «Институт «Казгипро- водхоз» |  | Исполнено |  |
| 2. | Начало строительства (за счет средств республиканского бюджета) |  | Информация в Правитель- ство | МЧС |  | Исполнено |  |
| 3. | Разработка ПСД и продолжение строительства 1-го пускового комплекса (за счет средств республиканского бюджета) |  | ПСД | МЧС, МИТ, ПК «Институт «Казгипро- водхоз» |  | Июль 2009 г. | 21 948,65 млн. тенге |
| 4. | Завершение строительства 1-го пускового комплекса |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МЧС, генподряд- чики |  | Январь 2010 г. |  |
| 5. | Разработка ПСД и продолжение строительства 2-го пускового комплекса (за счет средств республиканского бюджета) |  | ПСД | МЧС, МИТ, ПК «Институт «Казгипро- водхоз» |  | 2010- 2011 гг. | 20 959,07 млн тенге |
| 6. | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МЧС, заказчик, генподряд- чики |  | 2011 г. |  |
| 21. Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объявление о проведении инвестиционного аукциона (тендера) акций АО «Астанаэнерго- сервис» (75 % - 1 акция) |  | Объявление в СМИ | Акимат города Астаны |  | Апрель 2008 г. |  |
| 2. | Проведение в соответствии с законодательством конкурса по выбору концессионера |  | Протокол заседания Комиссии по концессиям | Акимат города Астаны |  | Июнь 2008 г. |  |
| 3. | Заключение договора с концессионером |  | Договор с концесси- онером | Акимат города Астаны |  | Июль 2008 г. |  |
| 4. | Разработка ПСД |  | ПСД | Концесси- онер |  | Март 2009 г. | 2210 млн. тенге |
| 5. | Начало строительства |  | Информация в МЭМР | Концесси- онер |  | Апрель 2009 г. | 53890 млн. тенге |
| 6. | Завершение строительства |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | Акимат города Астаны, концесси- онер |  | Декабрь 2014 г. |  |
| 22. Продовольственный логистический центр «GEGA» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сдача в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «Global ecological group» |  | 4-квартал 2009 г |  |
| 23. Строительство второй линии электропередач «Север - Юг Казахстана» |
| 1. | Строительство по участкам |  | Ввод в эксплуа- тацию | АО «KEGOC» 1-ый участок 2-ой участок 3-ий участок |  | 4 квартал 2008 г. 4 квартал 2009 г. 2 квартал 2009 г. | Проектная стоимость реализации - 349,6 млн. долл. СШАИсточники финансиро- вания - МБРР, ЕБРР, БРК, собственные средства |
| 24. Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация финансирования |  | Кредитное соглашение | АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «Самрук- Энерго» |  | 2 квартал 2009 г. | Оценочная стоимость проекта порядка 788 млн. долл. США Источники финансиро- вания - собствен- ные средства. Источники заемных средств изыскива- ются |
| 2. | Начало строительства |  | Информация в АО «ФНБ «Самрук- Казына» | АО «Станция Экибастуз- ская ГРЭС-2», АО ((Самрук- Энерго» |  | 4 квартал 2009 г. |  |
| 25. Модернизация национальной электрической сети (I этап) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автоматизация подстанций и замена релейной защиты |  | Монтаж оборудо- вания | АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «KEGOC», АО «Siemens AG» |  | 4 квартал 2009 г. | Стоимость проекта - 360 млн. долл. США. Стоимость компонента - 53 млн. евро. Источники финанси- рования - МБРР, собственные средства |
| 26. Строительство межрегиональной линии электропередач «Северный Казахстан - Актюбинская область» |
| 1. | Утверждение ПСД проекта |  | Утвержден- ная в установлен- ном порядке ПСД | Комитет по делам строитель- ства и жилищно- коммуналь- ного хозяйства МИТ РК |  | Исполнено | Проектная стоимость реализации- 160 млн.долл. США. |
| 2. | Согласование и внесение в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан проекта постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1218 «О предоставлении поручительства государства в рамках Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область» |  | Проект постановле- ния | МФ, МЭБП, МЮ, МЭМР, АО «Батыс- Транзит», АО «KEGOC» |  | Исполнено Постано- вление ПРК от 18 марта 2008 года № 264 | Источники финанси- рования - инфра- структурные облигации |
| 3. | Согласование и внесение в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан проекта постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1217 «О заключении Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область» |  | Проект постано- вления | МЭБП, МФ, МЮ, АО «Батыс- транзит», АО «KEGOC», МЭМР |  | Исполнено Поста- новление ПРК от 24 октября 2008 года № 989 |  |
| 4. | Строительство и монтаж оборудования |  | Ввод в эксплуа- тацию | Заказчик - АО «Батыс- транзит», подрядчик - ТОО «Промстрой- Энерго» |  | Исполнено |  |
| 27. Перевод сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком» на технологии Next Generation Network мощностью 1 млн. абонентов |
| 1. | Разработка технического решения |  | Техническое решение | АО «Казахтеле- ком» |  | Февраль 2009 г. | Проектная стоимость реализации проекта - 27,1 млрд. тенге за счет собственных средств |
| 2. | Разработка бизнес-плана |  | Бизнес-план | АО «Казахтеле- ком» |  | Май 2005-2007 г. |  |
| 3. | Разработка ПСД |  | ПСД | АО «Казахтеле- ком» |  | До января 2008 г. |  |
| 9. | Начало строительства |  | Информация в АИС | АО «Казахтеле- ком» |  | Январь 2005 г. |  |
| 10. | Сдача в эксплуатацию проекта |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «Казахтеле- ком» |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 11. | Выход на проектную мощность на уровне ГТС |  | Информация в АИС | АО «Казахтеле- ком» |  | Январь 2010 г. |  |
| 28. Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии CDMA |
| 1. | Разработка технического решения |  | Техническое решение | АО «Казахтеле- ком» |  | Январь 2007 г. | Проектная стоимость реализации проекта - 98 млн. долл. США (11,8 млрд. тенге) за счет собственных средств |
| 2. | Разработка бизнес-плана |  | Бизнес-план | АО «Казахтеле- ком» |  | Май 2007-2012 г. |  |
| 3. | Техническая экспертиза бизнес-плана |  | Техническое заключение | АО «Казахтеле- ком» |  | Июнь 2007-2012 г. |  |
| 4. | Маркетинговая экспертиза бизнес-плана |  | Маркетинго- вое заключение | АО «Казахтеле- ком» |  | Июль 2007-2012 г. |  |
| 5. | Финансово- экономическая экспертиза бизнес-плана |  | Финансово- экономиче- ское заключение | АО «Казахтеле- ком» |  | Сентябрь 2007-2012 г. |  |
| 6. | Рассмотрение и утверждение бизнес-плана |  | Утверждение бизнес- плана | АО «Казахтеле- ком» |  | Сентябрь 2007-2012 г. |  |
| 7. | Включение проекта в бюджет капитальных вложений, утверждение бюджета капитальных вложений |  | Утвержден- ный Бюджет капитальных вложений | АО «Казахтеле- ком» |  | Октябрь 2007-2012 г. |  |
| 8. | Разработка ПСД |  | ПСД | АО «Казахтеле- ком» |  | Июнь 2008-2013 г. |  |
| 9. | Начало строительства |  | Информация в АИС | АО Казахтеле- ком» |  | Июль 2007 г. |  |
| 10. | Сдача в эксплуатацию проекта 1 этапа проекта |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «Казахтеле- ком» |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 11. | Сдача в эксплуатацию проекта 2 этапа проекта |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «Казахтеле- ком» |  | Декабрь 2013 г. |  |
| 12. | Выход на проектную мощность |  | Информация в АИС | АО «Казахтеле- ком» |  | Январь 2014 г. |  |
| 29. Строительство Мойнакской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подписание дополнительного соглашения к кредитному соглашению между АО «Мойнакская ГЭС» и Государственным Банком Развития Китая для финансирования строительства основных объектов Мойнакской ГЭС |  | Дополни- тельное соглашение | АО «ФНБ «Самрук - Казына», АО «Мойнакская ГЭС» |  | Исполнено | Оценочная стоимость проекта порядка 340 млн. долл. США Источники финанси- рования Государ- ственный банк развития Китая, Банк развития Казахстана |
| 2. | Проведение государственной экспертизы и утверждение скорректированного ТЭО проекта строительства Мойнакской ГЭС |  | Утвержден- ное в установлен- ном порядке ТЭО | Комитет по делам строитель- ства и жилищно- коммуналь- ного хозяйства, АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «Мойнакская ГЭС» |  | Исполнено |  |
| 3. | Заключение контракта на строительство основных объектов Мойнакской ГЭС «под ключ» между АО «Мойнакская ГЭС» и Китайской международной корпорации водного хозяйства и энергетики |  | Контракт | АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «Мойнакская ГЭС» |  | Исполнено |  |
| 4. | Мониторинг исполнения Китайской международной корпорацией водного хозяйства и энергетики контрактных обязательств по строительству основных объектов Мойнакской ГЭС |  | Информация в МЭМР | АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «Мойнакская ГЭС» |  | 4 квартал 2011 г. |  |
| 5. | Строительство вспомогательных объектов Мойнакской ГЭС |  | Пообъектные акты рабочих комиссий | Рабочие комиссии, АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «Мойнакская ГЭС» |  | 4 квартал 2011 г. |  |
| 30. Производство по выпуску готовых текстильных изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Начало строительства |  | Информация в АО «ФНБ «Самрук- Казына» | «Мойнакская ГЭС» |  | Исполнено |  |
| 2. | Ввод объекта в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «ЮТЕКС» |  | Исполнено |  |
| 31. Организация производства высокоемких танталовых порошков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию 2-ой очереди строительства |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «Казатом- пром» |  | Исполнено |  |
| 2. | Выход на проектную мощность |  | Информация в МЭМР | АО «Казатом- пром» |  | Исполнено |  |
| 32. Строительство завода по сборке локомотивов в г. Астане |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПСД |  | ПСД | ТОО «Locomotiv- leasing» |  | Исполнено | 400 млн. тенге за счет собственных средств |
| 2. | Дополнительное соглашение на разработку проектной документации на котельную и нестандартное оборудование, корректировка рабочей документации |  | ПСД | ТОО «Locomotiv- leasing» |  | Июнь 2009 г. | 165,461 млн. тенге за счет собственных средств |
| 3. | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | Генподряд- чик, филиал АО «НК «КТЖ» «Дирекция по проекти- рованию и капиталь- ному строитель- ству», ТОО «Locomotiv- leasing» |  | Июль 2009 г. | 9,988 млрд. тенге заемные средства органи- зации, реализующей проект |
| 33. Создание фармацевтического логистического центра в Казахстане |
| 1. | Разработка предложений по основным техническим показателям и представление предложений в МЗ |  | Предложение в МЗ | АО «ФНБ «Самрук- Казына» |  | Апрель 2008 г. | Частные казахстан- ские и иностранные инвестиции, в том числе инвестиции националь- ных институтов развития |
| 2. | Подготовка отраслевой экспертизы к предложению АО «ФНБ «Самрук-Казына» |  | Отраслевое заключение | МЗ |  | Май 2008 г. | Предполага- емая сумма инвестиций - 20 млрд. тенге |
| 34. Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс |
| 1. | Разработка ПСД |  | ПСД | Институт |  | Июль 2009 г. | 672 млн. тенге |
| 2. | Оценка инфраструктурных объектов АЗПМ |  | Отчет | Институт |  | Май 2009 г. | - |
| 3. | Подача заявки в АО «ФНБ «Самрук-Казына» на получение займа на финансирование проекта |  | Протокол | АО «НК «КазМунай- Газ» |  | Июль-август 2009 г. |  |
| 4. | Проведение конкурса по выбору генерального подрядчика |  | Протокол | МЭМР, АО «НК «КазМунай- Газ», ТОО «КРI» |  | Июль-август 2009 г. | - |
| 5. | Заключение контракта «под ключ» |  | Контракт | АО «НК «КазМунай- Газ», ТОО «KPI» |  | Август 2009 г. | - |
| 6. | Предоставление финансирования АО «ФНБ «Самрук-Казына» |  | Кредитное соглашение | МЭМР, АО «НК «КазМунай- Газ», ТОО «KPI» |  | Август 2009 г. | 317 млн. долл. США |
| 7. | Детальное проектирование |  | Рабочий документ | Генеральный подрядчик |  | Декабрь 2009 г. | - |
| 8. | Закуп оборудования |  | Акт сдачи- приемки | Генеральный подрядчик |  | Сентябрь 2009 г. - май 2010 г. | - |
| 9. | Строительство |  | Отчет в МЭМР и Акт государ- ственной приемочной комиссии | Генеральный подрядчик |  | Сентябрь 2009 г. - декабрь 2010 г. |  |
| 10. | Предварительный пуск |  | Акт приема- передачи установки | Генеральный подрядчик, МЭМР, ТОО «KPI» |  | Январь-март 2011 г. |  |
| 11. | Запуск в эксплуатацию |  | Информация в МЭМР | ТОО «KPI» |  | Апрель 2011 г. |  |
| 35. Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-3 и установки замедленного коксования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проекта реконструкции вакуумного блока установки ЭЛОУ-АВТ-3 (9 объектов) |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай Газ» |  | Декабрь 2010 г. | 76,2 млн. долл. США с НДС |
| 2. | Проектно- изыскательные работы проекта реконструкции УЗК |  | ПСД с положитель- ным заключением государ- ственной экспертизы | ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | Июнь 2009 г. | 2 млн, долл. США с НДС |
| 3. | Реализация проекта реконструкции установки замедленного коксования (3 объекта) |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | Декабрь 2010 г. | 51,4 млн. долл. США с НДС |
| Строительство Комплекса по производству ароматических углеводородов (КПА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектно- изыскательные работы (стадия - проект) |  | ПСД с положитель- ным заключением государ- ственной экспертизы | ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | Июль 2009 г. | 13 млн. долл. США с НДС |
| 2. | Определение стоимости строительства, источников финансирования, структуры реализации проекта, включая размер долевого участия компании, компаний-партнеров |  | Протоколь- ное решение Инвестици- онного комитета, информация в МЭМР | АО «НК «КазМунай- Газ» |  | Август 2009 г. |  |
| 3. | Обеспечение финансовыми ресурсами и получение гарантии |  | Кредитные соглашения под гарантию АО «НК «КазМунай- Газ», или АО «ФНБ «Самрук- Казына», подписанные сторонами | МЭМР, АО «ТД «КазМунай- Газ», АО «НК «КазМунай- Газ», АО «ФНБ «Самрук- Казына» |  | Сентябрь 2009 г. | 0,9 млн. долл. США |
| 4. | Заключение договора о закупках работ по строительству на условиях «под ключ» |  | Договор, подписанный сторонами | МЭМР, ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | Октябрь 2009 г. | - |
| 5. | Строительство Комплекса «под ключ» |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МЭМР, ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | Декабрь 2012 г. | 850,4 млн. долл. США |
| Строительство Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение выбранной альтернативы проекта согласно ТЭО, объема работ, финансирования работ |  | Протоколь- ное решение Инвестици- онного комитета | АО «НК «КазМунай- Газ» |  | 2 квартал 2009 г. |  |
| 2. | Приобретение лицензий на право использования технологии процессов переработки |  | Лизенции | ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | 3-4 квартал 2009 г. | 10,2 млн. долл. США |
| 3. | Проектно- изыскательные работы |  | ПСД с положитель- ным заключением государ- ственной экспертизы | ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | 3 квартал 2010 г. | 11,8 млн. долл. США |
| 4. | Определение стоимости строительства, источников финансирования, структуры реализации проекта, включая размер долевого участия компании, компаний-партнеров |  | Протоколь- ное решение Инвестици- онного комитета | АО «НК «КазМунай- Газ» |  | 4 квартал 2010 г. |  |
| 5. | Обеспечение финансовыми ресурсами и получение гарантии |  | Кредитные соглашения под гарантию АО «НК «КазМунай- Газ», или АО «ФНБ «Самрук- Казына», подписанные сторонами | АО «ТД «КазМунай- Газ», АО «НК «КазМунай- Газ», АО «ФНБ «Самрук- Казына» |  | 4 квартал 2010 г. |  |
| 6. | Строительство Комплекса «под ключ» |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | 4 квартал 2013 г. | 1 343 млн. долл. США |
| Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение стоимости проектирования и аренды земельных участков, источников финансирования |  | Протоколь- ное решение Инвестици- онного комитета | АО «НК «КазМунай- Газ» |  | Июнь 2009 г. |  |
| 2. | Получение технических условий АО «НК «КТЖ» на строительство объездного пути и его примыкания к магистральному ж/д пути |  | Технические условия | ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | Июль 2009 г. |  |
| 3. | Проектно- изыскательные работы (технический проект) |  | ПСД с положитель- ным заключением государ- ственной экспертизы | ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | Апрель 2010 г. | 2,25 млн. долл. США с НДС |
| 4. | Определение стоимости строительства, источников финансирования, структуры реализации проекта, включая размер долевого участия компании, компаний-партнеров |  | Протоколь- ное решение Инвестици- онного комитета | АО «НК «КазМунай- Газ» |  | 2 квартал 2010 г. |  |
| 5. | Обеспечение финансовыми ресурсами и получение гарантии |  | Кредитные соглашения под гарантию АО «ТД «КазМунай- Газ», подписанные сторонами | АО «ТД «КазМунай- Газ», ТОО «АНПЗ» |  | 2 квартал 2010 г. |  |
| 6. | Строительство объездной ж/д дороги, сортировочной станции и эстакады налива светлых нефтепродуктов |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «АНПЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | 4 квартал 2012 г. | 91,2 млн. долл. США с НДС |
| 36. Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и государственная экспертиза ТЭО |  | ТЭО и заключение государ- ственной экспертизы | ТОО «ПКОП», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | 3 квартал 2009 г. | 1,15 млн. долл. США с НДС |
| 2. | Определение выбранной альтернативы проекта согласно ТЭО, объема работ, финансирования работ |  | Протоколь- ное решение Инвестици- онного комитета | ТОО «ПКОП», АО «ТД «КазМунай- Газ», АО «НК «КазМунай- Газ» |  | 4 квартал 2009 г. |  |
| 3. | Проектно- изыскательные работы |  | ПСД с положитель- ным заключением государ- ственной экспертизы | ТОО «ПКОП», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | 4 квартал 2010 г. |  |
| 4. | Определение стоимости строительства, источников финансирования, структуры реализации проекта, включая размер долевого участия компании, компаний-партнеров |  | Протоколь- ное решение Инвестици- онного комитета | АО «НК «КазМунай- Газ» |  | 1 квартал 2011 г. |  |
| 5. | Обеспечение финансовыми ресурсами и получение гарантии |  | Кредитные соглашения, подписанные сторонами | ТОО «ПКОП», АО «ТД «КазМунай- Газ», АО «НК «КазМунай- Газ» |  | 1 квартал 2011 г. |  |
| 6. | Строительство «под ключ» |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «ПКОП», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  | 1 квартал 2014 г. |  |
| 37. Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и государственная экспертиза ТЭО |  | ТЭО и заключение государ- ственной экспертизы | ТОО «ПНХЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  |  |  |
| 2. | Определение выбранной альтернативы проекта согласно ТЭО, объема работ, финансирования работ |  | Протоколь- ное решение Инвестици- онного комитета | ТОО «ПНХЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ», АО «НК «КазМунай- Газ» |  |  |  |
| 3. | Проектно- изыскательные работы |  | ПСД с положитель- ным заключением государ- ственной экспертизы | ТОО «ПНХЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  |  |  |
| 4. | Определение стоимости строительства, источников финансирования, структуры реализации проекта, включая размер долевого участия компании, компаний-партнеров |  | Протоколь- ное решение Инвестици- онного комитета | АО «НК «КазМунай- Газ» |  |  |  |
| 5. | Обеспечение финансовыми ресурсами и получение гарантии |  | Кредитные соглашения под гарантию АО «НК «КазМунай- Газ» или АО «ФНБ «Самрук- Казына», подписанные сторонами | ТОО «ПНХЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ», АО «НК «КазМунай- Газ», АО «ФНБ «Самрук- Казына» |  |  |  |
| 6. | Строительство «под ключ» |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «ПНХЗ», АО «ТД «КазМунай- Газ» |  |  |  |
| 38. Приобретение, расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-1 |
| 1. | Начало строительства |  | Информация в АО «ФНБ «Самрук- Казына» | АО «Самрук- Энерго», АО «Корпорация «Казахмыс» |  | 2009 г. |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | АО «Самрук- Энерго», АО «Корпорация «Казахмыс» |  | 2015 г. |  |
| 39. Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарского химзавода |
| 1. | 1-й этап ввода в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Павлодар- ской области |  | 2010 г. | 108,3 млн. долл. США заемные и собственные средсва организа- ции, реализующей проект |
| 2. | 2-й этап ввода в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Павлодар- ской области |  | 2010 г. |  |
| 3. | 3-й этап ввода в эксплуатацию |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МИТ, акимат Павлодар- ской области |  | 2011 г. |  |
| 4. | Выход на проектную мощность |  | Информация в МИТ | Инвестор |  | 2011 г. |  |
| 40. Развитие горнолыжного курорта «Медеу - Шымбулак» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство канатной дороги «Медеу-Шымбулак» |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | Инвестор, МТС, акимат города Алматы |  | Декабрь 2009 г. |  |
| 2. | Демонтаж канатных дорог на «Шымбулаке» |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | Инвестор, МТС, акимат города Алматы |  | Сентябрь 2009 г. |  |
| 3. | Расширение и расчищение трасс на «Шымбулаке» |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | Инвестор, МТС, акимат города Алматы |  | Июнь 2010 г. |  |
| 4. | Строительство подземного паркинга на 150 подземных и 850 открытых мест |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | Инвестор, МТС, акимат города Алматы |  | Октябрь 2009 г. |  |
| 5. | Реконструкция гостиницы на 213 номеров |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | Инвестор, МТС, акимат города Алматы |  | Декабрь 2011 г. |  |
| 41. Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПСД Проекта |  | ПСД | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «НК КазМунай- Газ», АО «РД «КазМунай- Газ», ТОО «KPI», «Foster Wheeler» |  | Май 2009 - март 2010 г. | Инвестици- онные средства |
| 2. | Разработка ПСД объектов инфраструктуры комплекса |  | ПСД | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «НК КазМунай- Газ», АО «РД «КазМунай- Газ», ТОО «KPI» |  | Май 2009 - Январь 2010 г. | Бюджетный кредит в соответ- ствии с выделенным объемом финансиро- вания на соответ- ствующий финансовый год |
| 3. | Строительство объектов инфраструктуры комплекса |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «НК КазМунай- Газ», АО «РД «КазМунай- Газ», ТОО «KPI» |  | Октябрь 2009 - 2011 гг. |  |
| 4. | Проведение конкурса по выбору ЕРС-подрядчика «под ключ» |  | Итоги конкурса | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «НК «КазМунай- Газ», АО «РД «КазМунай- Газ», ТОО «KPI» |  | Апрель 2010 г. |  |
| 5. | Строительство основных установок комплекса |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «НК «КазМунай- Газ», АО «РД «КазМунай- Газ», ТОО «KPI» |  | Август 2010 - 2014 гг.. | Инвестици- онные средства |
| 6. | Ввод в эксплуатацию комплекса и выход на проектную мощность |  | Информация в Прави- тельство | МЭМР, АО «ФНБ «Самрук- Казына», АО «НК «КазМунай- Газ», АО «РД «КазМунай- Газ», ТОО «KPI» |  | Июнь-август 2014 г. |  |
| 42. Строительство магистрального газопровода «Бейнеу - Бозой - Шалкар - Акбулак» |
| 1. | Разработка ТЭО (обоснование инвестиций проекта) |  | Обоснование инвестиций проекта | АО «КазТранс- Газ», АО «Казахстан- ский институт нефти и газа» |  | Исполнено |  |
| 2. | Согласование и утверждение ТЭО |  | Заключения РГП «Госэкспер тиза» | АО «КазТранс- Газ», АО «Казахстан- ский институт нефти и газа» |  | Исполнено |  |
| 3. | Корректировка ТЭО проекта |  | Получение скорректи- рованного ТЭО проекта | АО «КазТранс- Газ», АО «Казахстан- ский институт нефти и газа» |  | Март 2008 г. |  |
| 4. | Экспертиза скорректирован- ного ТЭО |  | Получение заключения РГП «Госэкспер- тиза» и независимых экспертиз | АО «КазТранс- Газ», АО «Казахстан- ский институт нефти и газа» |  | Апрель 2008 г. |  |
| 5. | Решение вопроса финансирования проекта из Республиканского бюджета |  | Заявка в МЭБП | МЭМР, МФ |  | Июнь 2008 г. | 3842 млн. долл. США |
| 6. | Разработка ПСД (включая проведение подготовительных процедур по выбору подрядчика и получение государственной экспертизы) |  | Утверждение стадии «Проект» ПСД, заключение РГП «Госэкспер- тиза» | АО «КазТранс- Газ», Проектная организация |  | Июнь 2009 г. |  |
| 7. | Заключение долгосрочных договоров купли-продажи газа |  | Договора купли- продажи газа | АО «КазТранс- Газ» |  | Июнь 2009 г. |  |
| 8. | Окончание строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 1-й очереди производитель- ностью 5 млрд. м3/год |  | Акт ввода в эксплуата- цию | АО «КазТранс- Газ», подрядчик |  | Декабрь 2011 г. |  |
| 2) | 2-й очереди увеличение производительности до 10 млрд. м3/год |  | Акт ввода в эксплуата- цию | АО «КазТранс- Газ», подрядчик |  | Декабрь 2014 г. |  |
| 43. Расширение порта Актау в северном направлении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ТЭО |  | ТЭО | МТК, МЭБП, МФ |  | Исполнено |  |
| 2. | Разработка ПСД на строительство защитных гидросооружений: «Мол и волнолом»; «Дноуглубление». |  | ПСД | МТК, РГП «АММТП» |  | Исполнено |  |
| 3. | Начало строительства |  | Информация в Прави- тельство | МТК, РГП «АММТП» |  | Осуществля- ется с апреля 2006 г. | 41,7 млрд. тенге: -15,4 млрд. тенге заемные средства; -26,3 млрд. тенге источники финансиро- вания не определены |
| 4. | Разработка ПСД на строительство нефтеналивных причалов |  | ПСД | МТК, РГП «АММТП» |  | Октябрь 2009 г. |  |
| 5. | Строительство объектов |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МТК, РГП «АММТП» |  | 2006 - 2014 гг. |  |
| 1) | завершение строительства защитных гидросооружений (мол и волнолом) |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МТК, РГП «АММТП» |  | Октябрь 2009 г. | 11,3 млрд. тенге |
| 2) | проведение дноуглубительных работ |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МТК, РГП «АММТП» |  | Декабрь 2011 г. | 4,4 млрд. тенге |
| 3) | строительство нефтяных причалов |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | МТК, РГП «АММТП» |  | Декабрь 2012 г. | 8,9 млрд. тенге |
| 4) | разработка ПСД и строительство сухогрузных причалов и береговой инфраструктуры |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | концесси- онер |  | Декабрь 2014 г. | 17 млрд. тенге |
| 6. | Ввод объекта в эксплуатацию |  | Акт о вводе объекта в эксплуата- цию | МТК, РГП «АММТП» |  | Декабрь 2014 г. |  |
| 44. Производство металлургического кремния из жильного кварца |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Начало строительства |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «Silicium Kazakhstan» |  | Исполнено | 94 млн. евро, собственные средства |
| 2. | Ввод в эксплуатацию завода |  | Акт государ- ственной приемочной комиссии | ТОО «Silicium Kazakhstan» |  | Исполнено |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЮ                       - Министерство юстиции Республики Казахстан

МСХ                      - Министерство сельского хозяйства

                           Республики Казахстан

МИТ                      - Министерство индустрии и торговли

                           Республики Казахстан

МТК                      - Министерство транспорта и коммуникаций

                           Республики Казахстан

МФ                       - Министерство финансов Республики Казахстан

МЧС                      - Министерство по чрезвычайным ситуациям

                           Республики Казахстан

МЗ                       - Министерство здравоохранения Республики

                           Казахстан

МООС                     - Министерство охраны окружающей среды

                           Республики Казахстан

МТС                      - Министерство туризма и спорта Республики

                           Казахстан

МЭБП                     - Министерство экономики и бюджетного

                           планирования Республики Казахстан

МЭМР                     - Министерство энергетики и минеральных

                           ресурсов Республики Казахстан

АУЗР                     - Агентство Республики Казахстан по

                           управлению земельными ресурсами

АИС                      - Агентство Республики Казахстан по

                           информатизации и связи

КВР МСХ                  - Комитет по водным ресурсам Министерства

                           сельского хозяйства Республики Казахстан

КРХ МСХ                  - Комитет рыбного хозяйства Министерства

                           сельского хозяйства Республики Казахстан

АО «ФНБ «Самрук-Казына»  - акционерное общество «Фонд национального

                           благосостояния «Самрук-Казына»

АО «НК «ҚТЖ»             - акционерное общество «Национальная

                           компания «Қазақстан темір жолы»

АО «НК «КазМунайГаз»     - акционерное общество «Национальная

                           компания «КазМунайГаз»

АО «КазТрансГаз»         - акционерное общество «КазТрансГаз»

АО «ТНК «Казхром»        - акционерное общество «Транснациональная

                           компания «Казхром»

АО «ССГПО»               - акционерное общество «Соколовско-

                           Сарбайское горно-производственное

                           объединение»

АО «KPI»                 - акционерное общество «Kazakhstan

                           Petrochemical Industries»

ТОО «Тентизшевройл»      - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Тенгизшевройл»

РГП «АММТП»              - республиканское государственное

                           предприятие «Актауский международный

                           морской торговый порт»

АО «СНПС -               - акционерное общество «СНПС 

АктобеМунайГаз»            - АктобеМұнайГаз»

АО «Казахтелеком»        - акционерное общество «Казахтелеком»

АО «Корпорация Ордабасы» - акционерное общество «Корпорация Ордабасы»

АО «АрселорМиттал        - акционерное общество АрселорМиттал

Темиртау»                  Темиртау»

АО «Казатомпром»         - акционерное общество «Казатомпром»

АО «КазАгроФинанс»       - акционерное общество «КазАгроФинанс»

АО «Izet Greenhouse»     - акционерное общество «Izet Greenhouse»

АО «НК «Продкорпорация»  - акционерное общество «Национальная                                    компания «Продкорпорация»

АО «МОК»                 - акционерное общество «Мал өнімдері

                           корпорациясы»

АО «ЮТЕКС»               - акционерное общество «ЮТЕКС»

АО «Мойнакская ГЭС»      - акционерное общество «Мойнакская ГЭС»

АО «Казахстанский        - акционерное общество «Казахстанский

электролизный завод»       электролизный завод» 

АО «Самрук-Энерго»       - акционерное общество «Самрук-Энерго»

АО «Станция              - акционерное общество

Экибастузская ГРЭС-2»      «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

АО «Мал онімдері         - акционерное общество «Мал онімдері

корпорациясы»              корпорациясы»

АО «Ак - Бидай Терминал» - акционерное общество «Ак - Бидай Терминал»

АО «РД «Казмунайгаз»     - акционерное общество «Разведка добыча

                           «Казмунайгаз»

АО «Казахстанский        - акционерное общество

институт нефти и газа»     «Казахстанский институт нефти и газа»

АО «ТД «Казмунайгаз»     - акционерное общество «Торговый дом

                           «КазМунайГаз»

АО «KEGOC»               - акционерное общество АО «KEGOC»

АО «НУХ «КазАгро»        - акционерное общество «Национальный

                           управляющий холдинг «КазАгро»

АО «Батыс-Транзит»       - акционерное общество «Батыс-Транзит»

АО «Балхашская ТЭС»      - акционерное общество «Балхашская ТЭС»

АО «Siemens AG»          - акционерное общество «Siemens AG»

АО «Астанаэнерго сервис» - акционерное общество «Астанаэнерго сервис»

АО «Тайынша Астык»       - акционерное общество «Тайынша Астык»

ТОО «Locomotiv-leasing»  - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Locomotiv-leasing»

ТОО «АНПЗ»               - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Атырауский

                           нефтеперерабатывающий завод»

ТОО «Global ecological   - товарищество с ограниченной

group»                     ответственностью «Global ecological group»

ТОО «Silicium Kazakhstan»- товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Silicium Kazakhstan»

TOO «Промстрой-Энерго»   - товарищество с ограниченной

                           ответственностью

                           «Промстрой-Энерго»

TOO «Масло-Дел»          - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Масло-Дел»

TOO «ПНХЗ»               - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Павлодарский                                        нефтехимический завод»

TOO «ПКОП»               - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Петро Казахстан Ойл                                 Продактс»

TOO «Crown Батыс»        - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Crown Батыс»

TOO «Казгер Кус»         - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Казгер Кус»

ТОО «Таразский           - товарищество с ограниченной

металлургический завод»    ответственностью «Таразский

                           металлургический завод»

ООО «Амирабад Грин       - общество с ограниченной

Терминал Киш»              ответственностью «Амирабад Грин Терминал

                           Киш»

РГП «Госэкспертиза»      - республиканское государственное

                           предприятие при Министерстве юстиции

                           Республики Казахстан «Госэкспертиза»

ПК «Институт             - предпринимательская компания

«Казгипроводхоз»           «Институт «Казгипроводхоз»

ГК «Отес-Атил»           - группа компаний «Отес-Атил»

Павлодарский НПЗ         - Павлодарский нефтеперерабатывающий завод

Шымкентский НПЗ          - Шымкентский нефтеперерабатывающий завод

ТЭЦ                      - теплоэлектроцентраль

ТЭС                      - тепловая энергетическая станция

ГЭС                      - гидроэлектростанция

ГРЭС                     - государственная региональная

                           электростанция

СЭЗ                      - специальная экономическая зона

ТЭО                      - технико-экономическое обоснование

ПСД                      - проектно-сметная документация

КРС                      - крупнорогатый скот

СМИ                      - средства массовой информации

МБРР                     - Международный Банк Реконструкции и

                           Развития

ЕБРР                     - Европейский Банк Реконструкции и Развития

БРК                      - Банк развития Казахстана

ГБРК                     - Государственный банк развития Китая

НДС                      - налог на добавленную стоимость

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

    "Реконструкция автодорожного транзитного коридора

            "Западная Европа - Западный Китай"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Шукеев                     - Первый заместитель Премьер-Министра

Умирзак Естаевич             Республики Казахстан, руководитель

Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, заместитель

                             руководителя

Жансугуров                 - директор Департамента развития

Болат Амангельдиевич         транспортно-коммуникационного

                             комплекса Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан,

                             секретарь

Кутербеков                 - вице-министр транспорта и коммуникаций

Дулат Казистаевич            Республики Казахстан

Ермекбаев                  - вице-министр иностранных дел

Нурлан Байузакович           Республики Казахстан

Аблезов                    - вице-министр индустрии и торговли

Карыбай Тлеубергенович       Республики Казахстан

Бекетаев                   - вице-министр юстиции Республики

Марат Бахытжанович           Казахстан

Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного

Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан

Ускенбаев                  - вице-министр туризма и спорта

Кайырбек Айтбаевич           Республики Казахстан

Шпекбаев                   - вице-министр внутренних дел

Алик Жайткамбаевич           Республики Казахстан

Шолпанкулов                - вице-министр финансов

Берик Шолпанкулович          Республики Казахстан

Бишигаев                   - заместитель Председателя Агентства

Аскар Дарушевич              Республики Казахстан по

                             информатизации и связи

Бексары                    - заместитель акима Кызылординской

Жанабай Муратбекович         области

Серикбаев                  - заместитель акима Актюбинской

Малик Абдуллович             области

Савченко                   - заместитель акима Жамбылской области

Александр Георгиевич

Абишев                     - заместитель акима Южно-Казахстанской

Ислам Альмаханович           области

Баталов                    - заместитель акима Алматинской области

Амандык Габбасович

Умирбаев                   - заместитель председателя Комитета

Нурланбек Балыкбаевич        автомобильных дорог Министерства

                             транспорта и коммуникаций Республики

                             Казахстан

Султангалиев               - президент акционерного общества

Серик Султангалиевич         "Национальная компания

                             "Социально-предпринимательская

                             корпорация "Жетісу" (по согласованию)

Шукпутов                   - президент акционерного общества

Андарь Мауленович            "Национальная компания "Социально-

                             предпринимательская корпорация

                             "Батыс" (по согласованию)

Айтуганов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Каппарович            общества  «Национальная компания

                             «Социально-предпринимательская

                             корпорация «Оңтүстік»

                             (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

"Реконструкция автомобильной дороги "Астана - Щучинск"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, руководитель

Кутербеков                 - вице-министр транспорта и коммуникаций

Дулат Казистаевич            Республики Казахстан, заместитель

                             руководителя

Каирбеков                  - начальник управления контроля качества

Арман Мерекеевич             Комитета автомобильных дорог

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан,

                             секретарь

Сагинов                    - председатель Комитета автомобильных

Замир Садыкович              дорог Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан

Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной

Бауыржан Кадырович           политики и планирования Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан

Ермекова                   - директор Департамента отраслей

Несипбала Абсагитовна        экономики Министерства экономики и

                             бюджетного планирования Республики

                             Казахстан

Оразов                     - заместитель председателя Комитета

Арай Каирбекович             экологического регулирования и

                             контроля Министерства охраны

                             окружающей среды Республики Казахстан

Каверников                 - заместитель председателя Комитета

Сергей Владимирович          дорожной полиции Министерства

                             внутренних дел Республики Казахстан

Ластаев                    - начальник управления развития

Талгат Тлеубекович           автомобильных дорог Департамента

                             развития транспортно-

                             коммуникационного комплекса

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан

Мусралинов                 - начальник управления Департамента

Асылбек Сейлханович          подзаконных актов Министерства

                             юстиции Республики Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела управления анализа и

Алтын Калыбековна            методологии исполнения расходной

                             части бюджета Департамента анализа и

                             методологии исполнения

                             государственного бюджета Министерства

                             финансов Республики Казахстан

Баданов                    - государственный строительный инспектор

Абдисадык Ахаевич            Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан

Мукашев                    - государственный строительный инспектор

Абай Анарбекович             Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

    "Узень - государственная граница с Туркменистаном"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, руководитель

Касымбек                   - ответственный секретарь Министерства

Женис Махмудович             транспорта и коммуникаций Республики 

                             Казахстан, заместитель руководителя

Конкаков                   - начальник управления развития

Тулен Камарович              транспорта и путей сообщения

                             Департамента развития транспортно-

                             коммуникационного комплекса

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан,

                             секретарь

Нарегеев                   - заместитель председателя Комитета

Бекбулат Койжанович          транспорта и путей сообщения

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан

Оразов                     - заместитель председателя Комитета

Арай Каирбекович             экологического регулирования и

                             контроля Министерства охраны

                             окружающей среды Республики Казахстан

Ермекова                   - директор Департамента развития

Несипбала Абсагитовна        отраслей экономики Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан

Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной

Бауыржан Кадырович           политики и планирования Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан

Кобландин                  - исполняющий обязанности директора

Калыбек Ибрагимович          Департамента Центральной Азии

                             Министерства иностранных дел

                             Республики Казахстан

Жаманова                   - исполняющая обязанности директора

Нургуль Рамазановна          Департамента по регулированию в сфере

                             железнодорожного транспорта,

                             гражданской авиации и портов

                             Агентства Республики Казахстан по

                             регулированию естественных монополий

Мусралинов                 - начальник управления Департамента

Асылбек Сейлханович          подзаконных актов Министерства юстиции

                             Республики Казахстан

Мейрбеков                  - главный эксперт управления организации

Еркин Нурмаханбетович        перевозок, технического регулирования

                             и координационной работы Комитета

                             транспорта и путей сообщения

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан

Митебаев                   - государственный строительный инспектор

Нурмухамет Нургалиевич       Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан

Мукашев                    - государственный строительный инспектор

Абай Анарбекович             Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

       межведомственной рабочей группы по проекту

    "Расширение порта Актау в северном направлении"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, руководитель

Касымбек                   - ответственный секретарь Министерства

Женис Махмудович             транспорта и коммуникаций Республики

                             Казахстан, заместитель руководителя

Нуркенов                   - начальник управления водного

Каирден Камашевич            транспорта Комитета транспорта и

                             путей сообщения Министерства

                             транспорта и коммуникаций Республики

                             Казахстан, секретарь

Бортник                    - заместитель акима Мангистауской

Михаил Михайлович            области

Уандыков                   - заместитель председателя Комитета

Берик Кусманович             транспорта и путей сообщения

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан

Оразов                     - заместитель председателя Комитета

Арай Каирбекович             экологического регулирования и

                             контроля Министерства охраны

                             окружающей среды Республики Казахстан

Батыршаев                  - директор Департамента Азии и Африки

Бахыт Данабекович            Министерства иностранных дел

                             Республики Казахстан

Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной

Бауыржан Кадырович           политики Министерства экономики и

                             бюджетного планирования Республики

                             Казахстан

Ермекова                   - директор Департамента отраслей

Несипбала Абсагитовна        экономики Министерства экономики и

                             бюджетного планирования Республики

                             Казахстан

Амреев                     - директор Департамента индустриально-

Галым Махмутбаевич           инновационной политики Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Жаманова                   - исполняющая обязанности директора

Нургуль Рамазановна          Департамента по регулированию в сфере

                             железнодорожного транспорта,

                             гражданской авиации и портов

                             Агентства Республики Казахстан по

                             регулированию естественных монополий

Сугербеков                 - начальник управления Департамента

Нурболат Маликович           подзаконных актов Министерства

                             юстиции Республики Казахстан

Саимбетова                 - начальник отдела управления по работе

Ажаркуль Альментаевна        с негосударственными юридическими

                             лицами с государственным участием

                             Комитета государственного имущества и

                             приватизации Министерства финансов

                             Республики Казахстан

Мукашев                    - государственный строительный инспектор

Абай Анарбекович             Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан

Сауранбаев                 - управляющий директор по

Нурлан Ермекович             транспортировке акционерного общества

                             "Национальная компания "КазМунайГаз"

                             (по согласованию)

Абылгазин                  - директор республиканского

Талгат Байтемирович          государственного предприятия

                             "Актауский международный морской

                             торговый порт" (по согласованию)

Ибраев                     - директор представительства

Болатбек Камитович           республиканского государственного

                             предприятия "Актауский международный

                             морской торговый порт"

                             (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

межведомственной рабочей группы по проектам «Увеличение

производства высокоуглеродистого феррохрома на 600 тыс. тонн в

год с использованием инновационных технологий», «Строительство

и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в

Павлодарской области мощностью 250 тыс. тонн и 136 тыс. тонн

обожженных анодов в год», «Строительство завода по производству

металлизованного продукта мощностью 4,6 млн. тонн в год»,

«Строительство горнометаллургического комбината по переработке

никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское»,

«Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов

и сталеплавильной продукции», «Производство металлургического

кремния из жильного кварца», «Горно-обогатительный комбинат по

обогащению хромовой руды на месторождении «Восход», «Развитие

и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов

тонн стали в год на АО «АрселорМитталТемиртау», «Организация

сортопрокатного производства»

Сноска. Состав в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Исекешев                    - Министр индустрии и торговли Республики

Асет Орентаевич               Казахстан, руководитель

Косунов                     - вице-министр индустрии и торговли

Алмас Олжабаевич              Республики Казахстан, заместитель

                              руководителя

Тушиев                      - главный эксперт управления отраслей

Евгений Турпалэлиевич         промышленности Департамента

                              индустриально-инновационного развития

                              Министерства индустрии и торговли

                              Республики Казахстан, секретарь

Касымбек                    - ответственный секретарь Министерства

Женис Махмудович              транспорта и коммуникаций

                              Республики Казахстан

Магауов                     - вице-министр энергетики и минеральных

Асет Маратович                ресурсов Республики Казахстан

Нурашев                     - председатель Комитета по инвестициям

Тимур Бекбулатович            Министерства индустрии и торговли

                              Республики Казахстан

Цой                         - директор Департамента

Игорь Владимирович            индустриально-инновационного развития

                              Министерства индустрии и торговли

                              Республики Казахстан

Несонова                    - заместитель директора Департамента

Татьяна Сергеевна             индустриально-инновационного развития

                              Министерства индустрии и

                              торговли Республики Казахстан

Искалиев                    - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмеденович             «Банк развития Казахстана»

                              (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

                "Строительство Балхашской ТЭС"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных

Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             руководитель

Турганов                   - вице-министр энергетики и

Дуйсенбай Нурбаевич          минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан, заместитель руководителя

Турмагамбетов              - вице-министр охраны окружающей

Мажит Абдыкаликович          среды Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан

Шкарупа                    - директор Департамента по

Анатолий Валерьевич          регулированию в сфере электро- и

                             теплоэнергетики Агентства Республики

                             Казахстан по регулированию

                             естественных монополий

Жексембаев                 - заместитель директора Департамента

Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики

                             Министерства экономики и бюджетного

                             планирования Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов

                             Министерства финансов Республики

                             Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента

                             развития электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета

                             экологического регулирования и

                             контроля Министерства охраны

                             окружающей среды Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм

                             Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан

Кокетаева                  - главный эксперт по вопросам

Аида Аскарбековна            электроэнергетики управления тарифного,

                             технического регулирования и

                             методологии Департамента по

                             регулированию в сфере электро- и

                             теплоэнергетики Агентства

                             Республики Казахстан по регулированию

                             естественных монополий

Искалиев                   - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмеденович            "Банк Развития Казахстана"

                             (по согласованию)

Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна              проектов акционерного общества

                             «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Календарев                 - директор производственно-технического

Ахат Нихатович               департамента акционерного общества

                             "Самрук-Энерго" (по согласованию)

Сулейменов                 - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич           «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

         "Строительство магистрального газопровода

            "Бейнеу - Бозой - Шалкар - Акбулак"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Шукеев                     - Первый заместитель Премьер-Министра

Умирзак Естаевич             Республики Казахстан, руководитель

Киинов                     - вице-министр энергетики и минеральных

Ляззат Кетебаевич            ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя

Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного

Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан

Оспанов                    - заместитель Председателя Агентства

Мурат Магавьянович           Республики Казахстан по регулированию

                             естественных монополий

Кульсарин                  - заместитель председателя Комитета

Уразгали Шарипович           геологии и недропользования

                             Министерства энергетики и минеральных

                             ресурсов Республики Казахстан

Брекешев                   - заместитель директора Департамента

Сериккали Амангалиевич       развития газовой промышленности

                             Министерства энергетики и минеральных

                             ресурсов Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов

                             Министерства финансов Республики

                             Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления индустриального

Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности

                             Департамента индустриально-

                             инновационной политики Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Толеуов                    - начальник управления контрактов

Бейбут Толеуович             Департамента прямых инвестиций в

                             недропользование Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм

                             Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ

Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и

                             методологии исполнения

                             государственного бюджета Министерства

                             финансов Республики Казахстан

Бексары                    - заместитель акима Кызылординской

Жанабай Муратбекулы          области

Бортник                    - заместитель акима Мангистауской

Михаил Михайлович            области

Токбергенов                - директор Департамента энергетики и

Еликбай Адишович             коммунального хозяйства акимата

                             Южно-Казахстанской области

Тулекешов                  - заместитель директора по управлению

Калдыбай Унайбаевич          нефтегазовыми активами акционерного

                             общества "Казахстанский холдинг по

                             управлению государственными активами

                             "Самрук" (по согласованию)

Берлибаев                  - вице-президент акционерного общества

Данияр Амирбаевич            "Национальная компания "КазМунайГаз"

                             (по согласованию)

Исаев                      - управляющий директор по газовым

Мусабек Исаевич              проектам акционерного общества

                             "Национальная компания "КазМунайГаз"

                             (по согласованию)

Назаров                    - генеральный директор акционерного

Болат Кунакбаевич            общества «КазТрансГаз»

                             (по согласованию)

Егинбаев                   - управляющий директор по капитальному

Тукен Жылкайдарович          строительству акционерного общества

                             "КазТрансГаз" (по согласованию)

Абдулов                    - исполнительный директор по

Максут Абилевич              техническому развитию акционерного

                             общества "Интергаз Центральная Азия"

                             (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

     "Развитие горнолыжного курорта "Медеу - Шымбулак"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Досмухамбетов              - Министр туризма и спорта Республики

Темирхан Мынайдарович        Казахстан, руководитель

Мукашев                    - первый заместитель акима города Алматы,

Маулен Шапанбаевич           заместитель руководителя

Аблезов                    - вице-министр индустрии и торговли

Карыбай Тлеубергенович       Республики Казахстан

Омаров                     - ответственный секретарь Министерства

Тобылбек Есенжолович         сельского хозяйства

                             Республики Казахстан

Ермегияев                  - вице-министр туризма и спорта

Талгат Амангельдиевич        Республики Казахстан

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Бектуров                   - вице-министр транспорта и коммуникаций

Азат Габбасович              Республики Казахстан

Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного

Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан

Райымбеков                 - заместитель Председателя Агентства

Каналбек Утжанович           Республики Казахстан по управлению

                             земельными ресурсами

Капаков                    - заместитель заведующего социально-

Нурлан Толегенович           экономическим отделом Канцелярии

                             Премьер-Министра Республики Казахстан

Жумашев                    - управляющий директор товарищества

Ержан Сеитович               с ограниченной ответственностью

                             "Capital Partners" (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

межведомственной рабочей группы по проекту

"Создание туристического центра "Жана Иле"

в Алматинской области"

Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

   межведомственной рабочей группы по проекту "Создание

 фармацевтического логистического центра в Казахстане"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Доскалиев                  - Министр здравоохранения

Жаксылык Акмурзаевич         Республики Казахстан, руководитель

Баймуканов                 - председатель Комитета фармации Министерства

Сыздык Асылбекович           здравоохранения Республики Казахстан

Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного

Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан

Шолпанкулов                - вице-министр финансов

Берик Шолпанкулович          Республики Казахстан

Амреев                     - директор Департамента индустриально-

Галым Махмутбаевич           инновационной политики Министерства

                             индустрии и торговли Республики Казахстан

Салимбаева                 - директор инвестиционного департамента

Калия Рифатовна              акционерного общества "Фонд устойчивого

                             развития "Қазына" (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

           "Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане"

Тасмагамбетов              - аким города Астаны, руководитель

Имангали Нургалиевич

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан

Скляр                      - директор Департамента энергетики

Роман Васильевич             и коммунального хозяйства города Астаны

Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента

                             развития электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического конторля Комитета

                             экологического регулирования и

                             контроля Министерства охраны окружающей

                             среды Республики Казахстан

Амирханов                  - главный эксперт управления развития

Жомарт Амангельдинович       топливно-энергетического, промышленного,

                             строительного комплексов и жилищно-

                             коммунальной сферы Департамента развития

                             отраслей экономики Министерства экономики

                             и бюджетного планирования Республики

                             Казахстан

Ларичев                    - заместитель председателя правления

Леонид Викторович            акционерного общества "Астанаэнергосервис"

                             (по согласованию)

Малыхин                    - технический директор акционерного

Иван Анатольевич             общества "Астана-Энерго"

                             (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

   "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ

              транзита Север - Юг Казахстана"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Бозумбаев                  - председатель правления акционерного

Канат Алдабергенович         общества "Казахстанский холдинг по

                             управлению государственными активами

                             "Самрук" (по согласованию), руководитель

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан

Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию

Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики

                             Агентства Республики Казахстан по

                             регулированию естественных монополий

Жексембаев                 - заместитель директора Департамента

Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных

                             займов Министерства финансов

                             Республики Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента

                             развития электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления индустриального

Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности

                             Департамента индустриально-

                             инновационного развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета

                             экологического регулирования и контроля

                             Министерства охраны окружающей среды

                             Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета

                             по делам строительства и жилищно-

                             коммунального хозяйства Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ

Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа

                             и методологии исполнения

                             государственного бюджета Министерства

                             финансов Республики Казахстан

Биман                      - главный эксперт отдела регулирования

Сейфуль-Малик Шереханулы     электроэнергетики управления тарифного

                             регулирования Департамента

                             по регулированию в сфере электро-

                             и теплоэнергетики Агентства Республики

                             Казахстан по регулированию естественных

                             монополий

Искалиев                   - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмиденович            "Банк Развития Казахстана"

                             (по согласованию)

Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна              проектов акционерного общества «Фонд

                             национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Кажиев                     - вице-президент акционерного общества

Бакытжан Толеукажиевич       «KEGOC» (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

          межведомственной рабочей группы по проекту

   "Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан

Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию

Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики

                             Агентства Республики Казахстан

                             по регулированию естественных монополий

Жексембаев                 - заместитель директора Департамента

Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов

                             Министерства финансов Республики

                             Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента развития

                             электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления индустриального

Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности

                             Департамента индустриально-

                             инновационного развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета

                             экологического регулирования и контроля

                             Министерства охраны окружающей среды

                             Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета

                             по делам строительства и жилищно-

                             коммунального хозяйства Министерства

                             индустрии и торговли Республики Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ

Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и

                             методологии исполнения государственного

                             бюджета Министерства финансов Республики

                             Казахстан

Кокетаева                  - главный эксперт по вопросам

Аида Аскарбековна            электроэнергетики управления

                             тарифного, технического регулирования и

                             методологии Департамента по

                             регулированию в сфере электро- и

                             теплоэнергетики Агентства

                             Республики Казахстан по регулированию

                             естественных монополий

Искалиев                   - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмиденович            "Банк Развития Казахстана"

                             (по согласованию)

Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна              проектов акционерного общества

                             «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Сулейменов                 - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич           «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Календарев                 - директор производственно-технического

Ахат Нихатович               департамента акционерного общества

                             "Самрук-Энерго" (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

          межведомственной рабочей группы по проекту

   "Модернизация национальной электрической сети (I этап)"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя

Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента развития

                             электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан

Кажиев                     - вице-президент акционерного общества

Бакытжан Толеукажиевич       «KEGOC» (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

   "Строительство межрегиональной линии электропередачи

          Северный Казахстан - Актюбинская область"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан

Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию

Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики

                             Агентства Республики Казахстан по

                             регулированию естественных монополий

Жексембаев                 - заместитель директора Департамента

Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики

                             Министерства экономики и бюджетного

                             планирования Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов

                             Министерства финансов Республики

                             Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента развития

                             электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления индустриального

Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности

                             Департамента индустриально-

                             инновационного развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета

                             экологического регулирования и контроля

                             Министерства охраны окружающей среды

                             Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета

                             по делам строительства и жилищно-

                             коммунального хозяйства Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ

Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и

                             методологии исполнения государственного

                             бюджета Министерства финансов Республики

                             Казахстан

Биман                      - главный эксперт отдела регулирования

Сейфуль-Малик Шереханулы     электроэнергетики управления тарифного

                             регулирования Департамента по

                             регулированию в сфере электро- и

                             теплоэнергетики Агентства Республики

                             Казахстан по регулированию естественных

                             монополий

Искалиев                   - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмеденович            "Банк Развития Казахстана"

                             (по согласованию)

Салимбаева                 - директор Департамента по инвестициям

Калия Рифатовна              акционерного общества "Фонд устойчивого

                             развития "Қазына" (по согласованию)

Кажиев                     - директор Департамента капитального

Бакытжан Толеукажиевич       строительства, член правления

                             акционерного общества "KEGOC"

                             (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

    межведомственной рабочей группы по проекту "Перевод сети

    телекоммуникаций акционерного общества "Казахтелеком" на

технологии Next Generation Network, мощностью 1 млн. абонентов,

    модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской

            связи с использованием технологии CDMA"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)

Есекеев                    - Председатель Агентства Республики

Куанышбек Бахытбекович       Казахстан по информатизации и связи,

                             заместитель руководителя

Бишигаев                   - заместитель Председателя Агентства

Аскар Дарушевич              Республики Казахстан по информатизации

                             и связи

Баймуратов                 - директор Департамента связи Агентства

Абильхан Есенович            Республики Казахстан по информатизации

                             и связи

Есенгараев                 - управляющий директор акционерного

Аскар Батылханович           общества "Казахстанский холдинг по

                             управлению государственными активами

                             "Самрук" (по согласованию)

Жумагалиев                 - председатель правления акционерного

Аскар Куанышевич             общества "Казахтелеком" (по согласованию)

Темирбеков                 - генеральный директор товарищества

Владимир Евгеньевич          с ограниченной ответственностью

                             "Востоктелеком" (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

              "Строительство Мойнакской ГЭС"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан

Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию

Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики

                             Агентства Республики Казахстан по

                             регулированию естественных монополий

Жексембаев                 - заместитель директора Департамента

Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики

                             Министерства экономики и бюджетного

                             планирования Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов

                             Министерства финансов Республики

                             Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента

                             развития электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления индустриального

Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности

                             Департамента индустриально-

                             инновационного развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета

                             экологического регулирования и контроля

                             Министерства охраны окружающей среды

                             Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета

                             по делам строительства и жилищно-

                             коммунального хозяйства Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ

Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и

                             методологии исполнения государственного

                             бюджета Министерства финансов Республики

                             Казахстан

Кокетаева                  - главный эксперт по вопросам

Аида Аскарбековна            электроэнергетики управления тарифного,

                             технического регулирования и

                             методологии Департамента по

                             регулированию в сфере

                             электро- и теплоэнергетики Агентства

                             Республики Казахстан по регулированию

                             естественных монополий

Искалиев                   - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмеденович            "Банк Развития Казахстана"

                             (по согласованию)

Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна              проектов акционерного общества

                             «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Сулейменов                 - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич           «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Календарев                 - директор производственно-технического

Ахат Нихатович               департамента акционерного общества

                             "Самрук-Энерго" (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

   "Производство по выпуску готовых текстильных изделий"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)

Бектасов                   - начальник управления по предоставлению

Диас-Есимжан Бауыржанович    инвестиционных преференций Комитета по

                             инвестициям Министерства индустрии и

                             торговли Республики Казахстан, секретарь

Сарыбаев                   - заместитель директора государственного

Нармухан Калмаханович        учреждения "Дирекция специальной

                             экономической зоны "Оңтүстік"

                             (по согласованию)

Джарасова                  - президент акционерного общества

Шолпан Абдуллаевна           "Меланж" (по согласованию)

Тасанбаев                  - президент акционерного общества

Алимжан Керимович            "Ютекс" (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

          межведомственной рабочей группы по проекту

  "Строительство первого интегрированного нефтехимического

                 комплекса в Атырауской области"

Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных

Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             руководитель

Магауов                    - вице-министр энергетики и минеральных

Асет Маратович               ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя

Сармурзина                 - директор Департамента нефтехимии

Раушан Гайсиевна             Министерства энергетики и минеральных

                             ресурсов Республики Казахстан, секретарь

Амантурлин                 - директор Департамента нефтеперработки

Галимжан Жиршибекович        акционерного общества "Национальная

                             компания "КазМунайГаз" (по согласованию)

Досмуратов                 - директор Департамента нефтехимии

Мурат Абиевич                акционерного общества "Национальная

                             компания "КазМунайгаз"

                             (по согласованию)

Бектуров                   - заместитель генерального директора по

Рустем Сабитович             нефтегазопереработке и нефтехимии

                             акционерного общества "Разведка и

                             добыча "КазМунайгаз"

                             (по согласованию)

Тиесов                     - заместитель генерального директора по

Данияр Суиншиликович         производству акционерного общества

                             "Разведка и добыча "КазМунайгаз"

                             (по согласованию)

Жаксыбаев                  - директор Департамента по коммерции и

Адиль Жаксыбайулы            логистике акционерного общества

                             "KPI" (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

           "Строительство завода по производству

                поликристаллического кремния"

Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .

Состав

      межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

              "Строительство Третьего Жанажолского

                  газоперерабатывающего завода"

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных

Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             руководитель

Киинов                     - вице-министр энергетики и минеральных

Ляззат Кетебаевич            ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя

Оспанов                    - главный эксперт управления добычи,

Акжол Дуйсебаевич            переработки и транспортировки газа

                             Департамента развития газовой

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан, секретарь

Имашев                     - директор Департамента развития газовой

Тимур Есенгалиевич           промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан

Абдрайымов                 - заместитель акима Актюбинской области

Халижан Серикович

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .

Состав

   межведомственной рабочей группы по прорывному проекту   "Организация производства высокоемких танталовых порошков"

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных

Сауат Махмутбаевич           ресурсов Республики Казахстан,

                             руководитель

Акчулаков                  - вице-министр энергетики и минеральных

Болат Уралович               ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя

Такелеков                  - начальник управления атомной

Карим Каримкулович           промышленности Департамента ядерной

                             энергетики и атомной промышленности

                             Министерства энергетики и минеральных

                             ресурсов Республики Казахстан,

                             секретарь

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Тулебаев                   - директор Департамента ядерной

Алмаз Кажкенович             энергетики и атомной промышленности

                             Министерства энергетики и минеральных

                             ресурсов Республики Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления отраслей

Омиргали Токтарович          промышленности Департамента

                             индустриального развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав

      межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

   "Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим

               комплексом и комбикормовым заводом"

Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .

Состав

      межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

   "Строительство завода по сборке локомотивов в городе Астане"

Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества "Фонд национального

                             благосостояния "Самрук-Казына" (по

                             согласованию), руководитель

Жаксылыков                 - заместитель акима города Астаны,

Тимур Мекешевич              заместитель руководителя

Байдаулетов                - директор по управлению транспортными и

Нуржан Талипович             промышленными активами акционерного

                             общества "Фонд национального

                             благосостояния "Самрук-Казына"

                             (по согласованию), секретарь

Тушиев                     - главный эксперт управления отраслей

Евгений Турпалэлович         промышленности Департамента

                             индустриального развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан

Таласпеков                 - первый вице-президент акционерного

Кадыл Секенович              общества "Национальная компания

                             "Қазақстан темір жолы" (по

                             согласованию)

Сарсембаев                 - президент акционерного общества

Казыбек Жумашевич            "Локомотив" (по согласованию)

Лесбаев                    - директор товарищества с ограниченной

Ильяс Намиханович            ответственностью "Lokomotiv-leasing"

                             (по согласованию)

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .

Состав

       межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

           "Продовольственный логистический центр "GEGA"

Есимов                     - Аким города Алматы, руководитель

Ахметжан Смагулович

Сапиев                     - начальник Управления

Бахытжан Шаймухаметович      предпринимательства и промышленности

                             акимата города Алматы, заместитель

                             руководителя

Рыспеков                   - начальник отдела Управления экономики

Дастан Адаевич               и бюджетного планирования акимата

                             города Алматы, секретарь

Кусаинова                  - директор Департамента по развитию

Айна Биржановна              перерабатывающей промышленности и

                             Всемирной торговой организации

                             Министерства сельского хозяйства

                             Республики Казахстан

Цой                        - директор Департамента индустриального

Игорь Владимирович           развития Министерства индустрии и

                             торговли Республики Казахстан

Стружихин                  - директор товарищества с ограниченной

Владимир Александрович       ответственностью "Global Ecological

                             Group Almaty" (по согласованию)

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав

     межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

"Строительство оптового рынка сельхозпродукции в городе Астане

                 (с региональными терминалами)"

Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав

       межведомственной рабочей группы по прорывным проектам

     "Строительство завода по глубокой переработке пшеницы" и

   "Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло

          и сырого молока" в Северо-Казахстанской области

Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав

        межведомственной рабочей группы по прорывному

     проекту "Создание производства биологически чистой

    сельскохозяйственной продукции в Алматинской области"

Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав

      межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

          "Строительство многофункционального комплекса

              "Ritz Carlton Astana" в городе Астане"

Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

«Строительство крупно-товарной молочной фермы в

Северно-Казахстанской области», «Строительство птицефабрики в

Акмолинской области», «Организация выращивания ранней

сельхозпродукции на площади 3.1 га в Актюбинской области»,

«Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой в

Западно-Казахстанской области», «Строительство и оснащение

зернового терминала в порту Амирабад

(Исламская Республика Иран)»

Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства

Ахылбек Кажигулович           Республики Казахстан, руководитель

Мамытбеков                  - председатель правления акционерного

Асылжан Сарыбаевич            общества «Национальный управляющий

                              холдинг «КазАгро» (по согласованию),

                              заместитель руководителя

Саурбаева                   - директор Департамента мониторинга

Сауле Дауленбайкызы           кредитного портфеля дочерних компаний

                              акционерного общества «Национальный

                              управляющий холдинг «КазАгро»

                              (по согласованию)

Евниев                      - вице-министр сельского хозяйства

Арман Кайратович              Республики Казахстан

Искаков                     - управляющий директор акционерного

Марлен Нурахметович           общества «Национальный управляющий

                              холдинг «КазАгро» (по согласованию)

Айтжанов                    - председатель правления акционерного

Дулат Нулиевич                общества «КазАгроФинанс»

                              (по согласованию)

Азимов                      - председатель правления акционерного

Руслан Джумабаевич            общества «Национальная компания

                              «Продкорпорация» (по согласованию)

Кажахметов                  - заместитель председателя правления

Дауренбек Ниязбекович         акционерного общества "Мал өнімдері"

                              корпорациясы» (по согласованию)

Рафальский                  - генеральный директор товарищества с

Анатолий Брониславович        ограниченной ответственностью

                              «Тайынша-Астык» (по согласованию)

Оздоев                      - директор товарищества с ограниченной

Борис Мухтарбекович           ответственностью «КазГерКус»

                              (по согласованию)

Кустубаев                   - генеральный директор товарищества с

Арман Сабырбекович            ограниченной ответственностью «Izet

                              Greenhouse» (по согласованию)

Алиев                       - директор товарищества с ограниченной

Роман Равильевич              ответственностью «Crown Батыс»

                              (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав

межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

«Строительство завода по сборке локомотивов в городе Астане»

Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович              общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Казына»

                              (по согласованию), руководитель

Жаксылыков                  - заместитель акима города Астаны,

Тимур Мекешевич               заместитель руководителя

Адамбаев                    - директор товарищества с ограниченной

Жанатбек Мухитжанович         ответственностью «Lokomotiv-leasing»

                              (по согласованию)

Тушиев                      - главный эксперт управления отраслей

Евгений Турпалэлиевич         промышленности Департамента

                              индустриального развития Министерства

                              индустрии и торговли

                              Республики Казахстан

Султанов                    - вице-президент акционерного общества

Ерик Хамзинович               «Национальная компания «Қазақстан тeмip

                              жолы» (по согласованию)

Таласпеков                  - президент акционерного общества

Кадыл Секенович               «Локомотив» (по согласованию)

Уразбеков                   - директор департамента транспортных

Марат Жанабергенович          активов акционерного общества

                              «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Казына» (по согласованию)

Куанышев                    - главный инженер акционерного общества

Бахытжан Муханбетович         «Локомотив» (по согласованию)

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав

межведомственной рабочей группы по прорывным проектам

«Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ», «Реконструкция

и модернизация Шымкентского НПЗ», «Реконструкция и модернизация

Павлодарского НПЗ», «Производство дорожных битумов на Актауском

заводе пластических масс»

Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович              общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Казына»

                              (по согласованию), руководитель

Магауов                     - вице-министр энергетики и минеральных

Асет Маратович                ресурсов Республики Казахстан,

                              заместитель руководителя

Акчулаков                   - управляющий директор акционерного

Болат Уралович                акционерного общества

                              «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Казына» (по согласованию)

Амантурлин                  - управляющий директор по

Галимжан Жиршибекович         нефтепереработке и нефтехимии

                              акционерного общества

                              «Национальная компания «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)

Досмуратов                  - директор Департамента нефтехимии

Мурат Абиевич                 акционерного общества

                              «Национальная компания «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)

Байсекенов                  - директор Департамента нефтепереработки

Серик Жалелович               акционерного общества

                              «Национальная компания «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)

Тиесов                      - заместитель генерального директора

Данияр Суйншликович           по производству акционерного общества

                              «Торговый дом «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)

Лызлов                      - директор Департамента нефтепереработки

Олег Александрович            акционерного общества

                              «Торговый дом «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)

Крымов                      - председатель правления акционерного

Кайрат Серикович              общества «Kazakhstan Petrochemical

                              Industries» (по согласованию)

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года № 88-р

Состав

межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

«Строительство противопаводкового Коксарайского контррегулятора

на реке Сырдарья в Южно-Казахстанской области»

Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Шукеев                      - Первый заместитель Премьер-Министра

Умирзак Естаевич              Республики Казахстан, руководитель

Божко                       - Министр по чрезвычайным ситуациям

Владимир Карпович             Республики Казахстан, заместитель

                              руководителя

Петров                      - вице-министр по чрезвычайным

Валерий Викторович            ситуациям Республики Казахстан

Кармазина                   - вице-министр экономики и бюджетного

Лена Магауяновна              планирования Республики Казахстан

Турганов                    - вице-министр энергетики

Дуйсенбай Нурбаевич           и минеральных ресурсов 

                              Республики Казахстан

Райымбеков                  - заместитель Председателя Агентства

Каналбек Утжанович            по управлению земельными

                              ресурсами Республики Казахстан

Оспанов                     - первый заместитель акима

Берик Серикович               Южно-Казахстанской области

Дембай                      - заместитель председателя Комитета

Салауат Маханбетулы           по делам строительства

                              и жилищно-коммунального

                              хозяйства Министерства индустрии и

                              торговли Республики Казахстан

Кеншимов                    - заместитель председателя Комитета

Амирхан Кадырбекович          по водным ресурсам Министерства

                              сельского хозяйства

                              Республики Казахстан

Беков                       - заместитель председателя Комитета

Амангельды Ауезханович        автомобильных дорог Министерства

                              транспорта и коммуникаций

                              Республики Казахстан

Бекеев                      - заместитель председателя Комитета

Адилетбек Толендиевич         экологического регулирования

                              Министерства охраны окружающей

                              среды Республики Казахстан

Федоренко                   - директор Департамента предупреждения

Александр Анатольевич         чрезвычайных ситуаций Министерства по

                              чрезвычайным ситуациям

                              Республики Казахстан

Баймолдаев                  - начальник Государственного учреждения

Токтарбек Аскарович           «Казселезащита» Министерства по

                              чрезвычайным ситуациям

                              Республики Казахстан

Дмитриев                    - председатель правления

Леонид Николаевич             Производственного кооператива «Институт

                              «Казгипроводхоз» (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р

Закрепление государственных органов и иных организаций по

перечню прорывных проектов и список ответственных руководителей

государственных органов по реализации этих проектов

Сноска. Закрепление в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

| № п/п | Наименование проекта | Ответственный государствен- ный орган | Руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реконструкция автодорожного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» | МТК | Шукеев У.Е. |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги «Астана - Щучинск» 1-ой технической категории с 6-ти полосным движением | МТК | Кусаинов А.К. |
| 3. | Строительство железнодорожной линии «Коргас - Жетыген» | МТК | Кусаинов А.К. |
| 4. | Строительство железнодорожной линии «Узень - государственная граница с Туркменистаном» | МТК | Кусаинов А.К. |
| 5. | Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома на 200 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий | МИТ | Исекешев А.О. |
| 6. | Строительство и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области мощностью 250 тыс.тонн и 136 тыс.тонн обожженных анодов в год | МИТ | Исекешев А.О. |
| 7. | Строительство завода по производству металлизованного продукта мощностью 4,6 млн. тонн в год | МИТ | Исекешев А.О. |
| 8. | Строительство горнометаллургического комбината по переработке никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское» | МИТ | Исекешев А.О. |
| 9. | Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов и сталеплавильной продукции | МИТ | Исекешев А.О. |
| 10. | Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды на месторождении «Восход» | МИТ | Исекешев А.О. |
| 11. | Развитие и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМитталТемиртау» | МИТ | Исекешев А.О. |
| 12. | Организация сортопрокатного производства | МИТ | Исекешев А.О. |
| 13. | Строительство Третьего Жанажолского газоперерабатывающего завода | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 14. | Строительство Балхашской ТЭС | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 15. | Строительство крупно-товарной молочной фермы в Северо-Казахстанской области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 16. | Строительство птицефабрики в Акмолинской области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 17. | Строительство тепличного комплекса в Актюбинской области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 18. | Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой в Западно-Казахстанской области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 19. | Строительство зернового терминала в порту Амирабад (Иран) | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 20. | Строительство противопаводкового Коксарайского контррегулятора на реке Сырдарья в Южно-Казахстанской области | МЧС | Шукеев У.Е. |
| 21. | Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане | Акимат г. Астаны | Тасмагамбетов И.Н. |
| 22. | Продовольственный логистический центр «GEGA» | Акимат г.Алматы | Есминов А.С. |
| 23. | Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита «Север - Юг Казахстана» | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 24. | Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 25. | Модернизация национальной электрической сети (1-ый этап) | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 26. | Строительство межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область» | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 27. | Перевод сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком» на технологии Next Generation Network мощностью 1 млн. абонентов | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 28. | Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии CDMA | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 29. | Строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 30. | Производство по выпуску готовых текстильных изделий | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 31. | Организация производства высокоемких танталовых порошков | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 32. | Строительство завода по сборке локомотивов в г.Астане | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 33. | Создание фармацевтического логистического центра в Казахстане | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 34. | Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 35. | Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 36. | Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 37. | Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 38. | Приобретение, расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-1 | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 39. | Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарского химзавода | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 40. | Развитие горнолыжного курорта «Медеу - Шымбулак» | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 41. | Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 42. | Строительство магистрального газопровода «Бейнеу - Бозой - Шалкар - Акбулак» | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Шукеев У.Е. |
| 43. | Расширение порта Актау в северном направлении | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 44. | Производство металлургического кремния из жильного кварца | АО «ФНБ «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |

Примечание: расшифровка аббревиатур

МСХ               - Министерство сельского хозяйства Республики

                    Казахстан

МИТ               - Министерство индустрии и торговли Республики

                    Казахстан

МТК               - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

                    Казахстан

МЧС               - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики

                    Казахстан

МЭМР              - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                    Республики Казахстан

АО «ФНБ           - акционерное общество «Фонд национального

«Самрук-Казына»     благосостояния «Самрук-Казына»

АО «АрселорМиттал - акционерное общество

Темиртау»           «АрселорМиттал Темиртау»

АО «Казахтелеком» - акционерное общество «Казахтелеком»

ТЭС               - тепловая энергетическая станция

ГЭС               - гидроэлектростанция

ГРЭС              - государственная региональная электростанция

НПЗ               - нефтеперерабатывающий завод

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан