О внесении дополнений и изменения в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 января 2008 года N 13-р

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 июня 2008 года N 170-р

Внести в 
 распоряжение 
 Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 января 2008 года N 13-р "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 10-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны" следующие дополнения и изменение:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Закрепить за центральными государственными органами делегации областей и города Алматы по встрече участников и сопровождению их в период проведения мероприятий, посвященных 10-летию столицы Республики Казахстан - города Астаны, согласно приложению к настоящему распоряжению";

План мероприятий по подготовке и проведению 10-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

дополнить приложением согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Приложение 1         


к распоряжению Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 20 июня 2008 года N 170-р

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 19 января 2008 года N 13-р

ПЛАН






мероприятий по подготовке и проведению






10-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны

| N п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Форма завершения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Комплекс мероприятий по празднованию 10-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны |  |  |  |  |
| 1.1. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Конкурс песен об Астане "Астана жұлдызы" | 28 июня 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 2. | Фестиваль "С любовью в Астану": презентация объектов от областей, проведение концертных программ силами областных творческих коллективов, гала-концерт | С 1 по 4 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны, акимы областей и г. Алматы |
| 3. | Фестиваль кочевой цивилизации "Тысячелетия вокруг Астаны": обеспечить участие республиканских творческих коллективов | С 1 по 6 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны, МКИ |
| 4. | Представление с участием каскадеров-конников "Ат жалында" | 1 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 5. | Театральный калейдоскоп "Рампы Астаны" с участием драматических театральных коллективов страны | с 1 по 6 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны, МКИ |
| 6. | Мушайра поэтов "Астана - Жүрек" | 1 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны, МКИ |
| 7. | Встреча с постановочной группой фильма "Монгол", демонстрация фильма | 1 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 8. | IV Международный музыкальный фестиваль "Опералия - 2008" | 1 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 9. | Вечера инструментальной музыки на набережной реки Есиль "Река звука" | с 1 по 5 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 10. | Конкурс КВН с участием команд из регионов и ближнего зарубежья "Улыбка Астаны" | 2-3 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 11. | Фестиваль детского музыкального искусства | 3 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 12. | Праздник тюркской традиционной музыки "Астана - Аркау" | 4 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 13. | Торжественное собрание, посвященное 10-летию Астаны: обеспечить организацию и проведение концертной программы | 4 июля 2008 года | Программа проведения | МКИ, акимат города Астаны |
| 14. | Вечер популярных эстрадных песен "Ән мен әнші Астанада" | 4 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 15. | Торжественный прием от имени Президента Республики Казахстан | 4 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 16. | Гала-концерт мастеров искусств города Москвы "С любовью из Москвы" | 5 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 17. | Фестиваль национально- культурных центров "Алтын Бесік" | 6 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 18. | Финал интеллектуальной Олимпиады "Астана и астанинцы" | 6 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 19. | Молодежный музыкальный футуристический вечер "Астана - ворота будущего" | 6 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 20. | Праздничный спектакль- феерия "С любовью Астана" | 6 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 1.2. Конференции, симпозиумы, форумы, выставки международного и республиканского значения |  |  |  |  |
| 21. | 17-ая сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (по отдельной программе) | С 29 июня по 3 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 22. | Выставка "Сакское золото" | 1 июля 2008 года | Программа проведения | МКИ, МОН, акимат города Алматы, институт археологии |
| 23. | Фото-баллада "Городская рапсодия" | 1 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 24. | Научно-практическая конференция "Роль степных городов в цивилизации номадов" | 2 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 25. | Выставка достижений столичных бизнес-структур "Он белес" | 2 июля 2008 года | Программа проведения | МИТ, акимат города Астаны |
| 26. | Международный пленэр художников "Я увидел Астану" | 2 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 27. | Выставка современного изобразительного искусства "Астанинские линии" | 3 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 28. | Международная научно- практическая конференция "20 век: История переноса столиц" | 4 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 29. | Юбилейная сессия Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) | 5 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 30. | Круглый стол с участием писателей "Елбасы мен Елорда"; презентация Энциклопедии "Астана" и фотоальбома "Астана 24 часа: Утро. День. Ночь" | 5 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 31. | Фото-выставка "Елбасы мен Елорда" | 5 июля 2008 года | Программа проведения | Акимат города Астаны |
| 1.3. Открытие новых объектов |  |  |  |  |
| 32. | Открытие автодороги "Южный обход города Астаны" | До 30 июня 2008 года | Открытие объекта | МТК |
| 33. | Открытие Республиканского диагностического центра | 1 июля 2008 года | Открытие объекта | МЗ, акимат города Астаны |
| 34. | Открытие Республиканского центра нейрохирургии | 1 июля 2008 года | Открытие объекта | МЗ, акимат города Астаны |
| 35. | Открытие Научно-исследова- тельского института скорой помощи | 1 июля 2008 года | Открытие объекта | МЗ, акимат города Астаны |
| 36. | Открытие крытого стадиона на 30000 мест | 3 июля 2008 года | Открытие объекта | УДП, акимат города Астаны |
| 37. | Открытие Дворца Республики | 4 июля 2008 года | Открытие объекта | Акимат города Астаны |
| 38. | Открытие Монумента "Қазақ Елі" | 6 июля 2008 года | Открытие объекта | Акимат города Астаны |
| 1.4. Информационно-имиджевая работа |  |  |  |  |
| 39. | Организовать и провести пресс-туры для иностранных журналистов | С 1 по 6 июля 2008 года | Программа проведения | МИД |
| 40. | Реализация Медиа-плана информационного сопровождения празднования 10-летия столицы Казахстана - города Астаны | Постоянно | Согласно Медиа-плану | Акимат города Астаны, МКИ и другие центральные государственные органы (согласно закреплению) |

Примечание:



Расшифровка аббревиатур:


МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан


МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан


МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан


МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан


МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан


МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан


УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

Приложение 2         


к распоряжению Премьер-Министра


Республики Казахстан    


от 20 июня 2008 года N 170-р

Приложение           


к распоряжению Премьер-Министра


Республики Казахстан      


от 19 января 2008 года N 13-р

Закрепление






делегаций областей, и города Алматы за центральными






государственными органами в период проведения мероприятий,






посвященных 10-летию столицы Республики Казахстан

| Наименование учреждений |  | Наименование областей, города |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Министерство юстиции Республики Казахстан |  | Кызылординская область |
| Министерство финансов Республики Казахстан |  | Актюбинская область |
| Министерство здравоохра- нения Республики Казахстан |  | Карагандинская область |
| Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |  | Восточно-Казахстанская область |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан |  | Жамбылская область |
| Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан |  | Алматинская область |
| Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |  | Павлодарская область |
| Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |  | Западно-Казахстанская область |
| Министерство культуры и информации Республики Казахстан |  | Южно-Казахстанская область |
| Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |  | Мангистауская область |
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |  | город Алматы |
| Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |  | Северо-Казахстанская область |
| Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |  | Атырауская область |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |  | Акмолинская область |
| Агентство по управлению земельными ресурсами Республики Казахстан |  | Костанайская область |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан