Об утверждении Плана по ускоренному переходу казахстанских организаций на международные стандарты на 2008-2009 годы

Утративший силу

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 июня 2008 года N 172-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 марта 2010 года № 43-р

Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 09.03.2010 № 43-р.

С целью перехода секторов экономики Республики Казахстан па международные стандарты:

1. Утвердить прилагаемый План по ускоренному переходу казахстанских организаций на международные стандарты на 2008-2009 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана.

3. Признать утратившим силу  распоряжение  Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 июня 2006 года N 175-р "Об утверждении Плана по ускоренному переходу казахстанских предприятий на международные стандарты".

Премьер-Министр                              К. Масимов

Утвержден            

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан       

от 23 июня 2008 года N 172-р

План 

        по ускоренному переходу казахстанских организаций на 

              международные стандарты на 2008-2009 годы

| N п/п | Наименова- ние мероприя- тия | Форма заверше- ния | Ответст- венные исполни- тели | Срок исполнения | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Совершенствование государственного управления по переходу на международные стандарты |
| 1. | Продолжить реализацию региональ- ных планов по внедре- нию систем менеджмен- та, соот- ветствующих требованиям международ- ных стандартов | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИТ (созыв), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008 года IV квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 2. | Оснастить современным оборудова- нием мирового стандарта националь- ные научные лаборатории коллектив- ного поль- зования по приоритетам научно- технологи- ческого развития | Приказ уполномо- ченного органа в области образова- ния и науки | МОН | IV квартал 2008 года | 2008 год 2000000,0 | Республи- канский бюджет |
| 3. | Оснастить современным оборудова- нием мирового стандарта научные лаборатории инженерного профиля при высших учебных заведениях по приори- тетам научно- технологи- ческого развития | Приказ уполномо- ченного органа в области образова- ния и науки | МОН | IV квартал 2008 года | 2008 год 1000000,0 | Республи- канский бюджет |
| 4. | Внедрить отечест- венные стандарты менеджмента научно- исследова- тельской деятельно- сти, соот- ветствующие между- народным требова- ниям GLP | Приказ уполномо- ченного органа в области образова- ния и науки | МОН | IV квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 2. Нормативное и информационное обеспечение в области систем менеджмента и конкурентоспособности продукции |
| 5. | Принять государст- венные стандарты в области систем менеджмента качества, характерные для таких отраслей, как медици- на и в области информа- ционных технологий на базе между- народных стандартов | Приказ уполномо- ченного органа в области техничес- кого регулиро- вания | МИТ (созыв), МЗ, АИС (по согласо- ванию) | II полугодие 2008 года | Не требуются |  |
| 6. | Разработка концепции развития систем менеджмента в Республике Казахстан | Приказ Министер- ства индустрии и торговли | МИТ | III квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 3. Совершенствование форм и методов менеджмента качества |
| 7. | Продолжить работу по учетной регистрации в Республике Казахстан иностранных и междуна- родных организации, выдающих документы в сфере подтвержде- ния соот- ветствия иностранного образца | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИТ | IV квартал 2008 года IV квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 8. | Проводить информа- ционное сотрудни- чество с зарубежным и организа- циями в области систем менеджмента | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИТ | IV квартал 2008 года, IV квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 4. Подготовка кадров |
| 9. | Внести предложения по обучению специалистов на звание экспертов- аудиторов международ- ного уровня на рассмо- трение Республи- канской бюджетной комиссии | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИТ | IV квартал 2008 года, IV квартал 2009 года | 2008 год - 28800,0 2009*год - 30200,0 | Республи- канский бюджет |
| 10. | Внести предложения по введению в программы среднего и высшего образования изучения стандарти- зации и управления качеством | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИТ МОН | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 5. Организационные мероприятия и пропаганда в области менеджмента качества |
| 11. | Обеспечить организацию постоянных публикаций и рубрик в печати, на Web-сайтах, выступлений на радио и телевидении по вопросам внедрения систем менеджмента в соответ- ствии с между- народными стандартами | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | Заинте- ресован- ные государ- ственные органы, акиматы областей,городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008 года, IV квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 12. | Осуществлять мониторинг разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента, соответ- ствующих международ- ным стандартам | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИТ (созыв), акиматы областей ,городов Астаны и Алматы | Ежеквар- тально 2008-2009 годы | Не требуются |  |
| 13. | Проводить анализ промышленных экспорто- ориентиро- ванных предприятий, внедривших и сертифици- ровавших системы менеджмента | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИТ (созыв), АС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Ежегодно 2008-2009 годы | Не требуются |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур: 

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

АС  - Агентство Республики Казахстан по статистике

* Объем финансирования будет уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан