О мерах по реализации второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана"

Утративший силу

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 августа 2008 года N 224-р. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года N 303.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303.

В целях реализации второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана" (далее - Программа), утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года N 1097:

1. Создать рабочую группу по реализации второго направления Программы (далее - рабочая группа) в составе согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации второго направления Программы (далее - План).

3. Центральным и местным исполнительным органам, заинтересованным юридическим лицам (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение Плана.

4. Рабочей группе в срок до декабря 2009 года представить в Правительство Республики Казахстан заключение по итогам исполнения Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Приложение           

к распоряжению Премьер-Министра 

Республики Казахстан      

от 26 августа 2008 года N 224-р

Состав 

       рабочей группы по реализации второго направления Программы 

                 "30 корпоративных лидеров Казахстана"

Орынбаев                   - Заместитель Премьер-Министра Республики 

Ербол Турмаханович           Казахстан, руководитель

Султанов                   - Министр экономики и бюджетного 

Бахыт Турлыханович           планирования Республики Казахстан, 

                             заместитель руководителя

Ертлесова                  - Советник Премьер-Министра Республики 

Жаннат Джургалиевна          Казахстан, заместитель руководителя

Дауранов                   - директор Департамента акционерного 

Александр Шамильевич         общества "Национальный аналитический 

                             центр при Правительстве и Национальном 

                             банке Республики Казахстан", секретарь

Куанганов                  - ответственный секретарь Министерства 

Фархад Шаймуратович          образования и науки Республики 

                             Казахстан

Мамытбеков                 - вице-министр индустрии и торговли 

Едиль Куламкадырович         Республики Казахстан

Оразаев                    - вице-министр сельского хозяйства 

Марат Аблахатович            Республики Казахстан

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных 

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан

Жансугуров                 - директор Департамента развития 

Болат Амангельдиевич         транспортно-коммуникационного комплекса 

                             Министерства транспорта и коммуникаций 

                             Республики Казахстан

Ирсалиев                   - директор Департамента стратегии 

Серик Азтаевич               развития Министерства образования и 

                             науки Республики Казахстан

Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной 

Бауыржан Кадырович           политики и планирования Министерства 

                             экономики и бюджетного планирования 

                             Республики Казахстан

Цой                        - директор Департамента индустриального 

Игорь Владимирович           развития Министерства индустрии и 

                             торговли Республики Казахстан

Манасова                   - председатель правления акционерного 

Аяна Токтагановна            общества "Национальный аналитический 

                             центр при Правительстве и Национальном 

                             банке Республики Казахстан"

Айтекенов                  - заместитель председателя правления 

Кайрат Медыбаевич            акционерного общества "Фонд устойчивого 

                             развития "Қазына" (по согласованию)

Мусина                     - заместитель председателя правления 

Лилия Сакеновна              акционерного общества "Национальный 

                             холдинг "Казагро" (по согласованию)

Никитинская                - первый заместитель председателя 

Екатерина Сергеевна          Объединения юридических лиц 

                             "Национальная экономическая палата 

                             Казахстана "Союз "Атамекен" (по 

                             согласованию)

Бурамбаев                  - заместитель председателя правления 

Талгат Сагындыкович          акционерного общества "Национальная 

                             компания "Социально-предпринимательская 

                             корпорация "Жетісу" (по согласованию)

Айтуганов                  - заместитель председателя правления 

Кайрат Капарович             акционерного общества "Национальная 

                             компания "Социально-предпринимательская 

                             корпорация "Оңтүстік" (по согласованию)

Абдибеков                  - заместитель председателя правления 

Нурмухамбет Канапиевич       акционерного общества "Национальная 

                             компания "Социально-предпринимательская 

                             корпорация "Батыс" (по согласованию)

Ошакпаев                   - исполнительный директор акционерного 

Рахим Сакенович              общества "Национальная компания 

                             "Социально-предпринимательская 

                             корпорация "Сарыарка" (по согласованию)

Керимбеков                 - директор представительства акционерного 

Арсен Джакашевич             общества "Национальная компания 

                             "Социально-предпринимательская 

                             корпорация "Тобол" в городе Астане (по 

                             согласованию)

Тоимбеков                  - директор представительства акционерного 

Кайрат Камитович             общества "Национальная компания 

                             "Социально-предпринимательская 

                             корпорация "Ертіс" в городе Астане (по 

                             согласованию)

Турысбеков                 - директор представительства акционерного 

Мурат Куанышбекович          общества "Национальная компания 

                             "Социально-предпринимательская 

                             корпорация "Каспий" в городе Астане (по 

                             согласованию)

Бектургенев                - главный менеджер Департамента 

Кайрат Амангельдиевич        стратегического планирования и анализа 

                             акционерного общества "Национальная 

                             компания "Социально-предпринимательская 

                             корпорация "Сарыарка" (по согласованию)

Утвержден             

распоряжением Премьер-Министра  

Республики Казахстан       

от 26 августа 2008 года N 224-р

План мероприятий по реализации второго направления 

         Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана"

| N | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Форма завершения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этап 1. Определение секторов экономики с потенциально высоким уровнем конкурентоспособности |
| 1 | Разработка детальных критериев и методологии определения потенциально конкурентоспособных секторов экономики | МЭБП, МИТ, АО "Қазына" | Методология, одобренная рабочей группой | До 28 августа 2008 года |
| 2 | Разработка методологии написания стратегий развития секторов экономики | МЭБП, МИТ, АО "Қазына" | Методология, одобренная рабочей группой | До 12 сентября 2008 года |
| 3 | Разработка детального рабочего плана по написанию стратегий развития секторов экономики | МЭБП, МИТ, СПК | Детальный рабочий план, одобренный рабочей группой | До 19 сентября 2008 года |
| 4 | Разработка методологии написания мастер-планов | МЭБП, МИТ, АО "Қазына" | Методология, одобренная рабочей группой | До 30 сентября 2008 года |
| 5 | Проведение "круглых столов" и "мозговых штурмов" с представителями бизнеса по определению потенциально конкурентоспособных секторов экономики | МИТ, СПК | Отчет | В период с 5 сентября 2008 до 10 сентября 2008 года |
| 6 | Определение специализации макрорегионов | МИТ, СПК, АО "Қазына" | Специализация каждого макрорегиона | До 15 сентября 2008 года |
| 7 | Организация бизнес- форума по обсуждению специализаций макрорегиона в городе Астане (для регионов СПК "Сарыарка", "Тобол", "Ертіс") | МИТ, МЭБП, СПК "Сарыарка", СПК "Тобол", СПК "Ертіс" | Бизнес-форум | До 17 сентября 2008 года |
| 8 | Организация бизнес- форума по обсуждению специализаций макрорегиона в городе Алматы (для регионов СПК "Оңтүстік", "Жетысу") | МИТ, МЭБП, СПК "Жетысу", СПК "Оңтүстік" | Бизнес-форум | До 24 сентября 2008 года |
| 9 | Организация бизнес- форума по обсуждению специализаций макрорегиона в городе Актобе (для регионов СПК "Каспий", "Батыс") | МИТ, МЭБП, СПК "Батыс", СПК "Каспий" | Бизнес-форум | До 26 сентября 2008 года |
| 10 | Доработка с учетом обсуждений на бизнес-форумах | МИТ, СПК, АО "Қазына" | Специализация каждого макрорегиона, одобренная рабочей группой | До 29 сентября 2008 года |
| 11 | Внесение результатов первого этапа на рассмотрение Государственной комиссии по модернизации экономики | МИТ, МЭБП, СПК | Одобрение специализации макрорегионов Государствен- ной комиссией по модерниза- ции экономики | До 30 сентября 2008 года |
| Этап 2. Разработка стратегий развития секторов экономики |
| 12 | Выделение конкретных перспективных продуктов в определенных секторах экономики, и определение рыночных ниш | МИТ, МЭБП, СПК, АО "Қазына" | Одобрение списка продуктов рабочей группой | До 31 октября 2008 года |
| 13 | Определение специфических проблем, препятствующих развитию сектора, не только на уровне макрорегиона, но и в целом по Казахстану | МИТ, МЭБП, СПК | Список барьеров для развития секторов экономики | До 31 сентября 2008 года |
| 14 | Определение потребности в: инфраструктуре; сырье; земле; человеческом капитале (и прочих факторах обеспечения конкурентоспособности согласно методологии) | МИТ, МЭБП, СПК | Необходимые условия развития сектора | До 7 ноября 2008 года |
| 15 | Изучение опыта других стран в развитии сектора и конкретных производств, условия крупных международных компаний для реализации проектов | МИТ, МЭБП, СПК | Опыт развития секторов и производств в других странах (лучшая мировая практика) | До 7 ноября 2008 года |
| 16 | Составление списка международных компаний потенциально заинтересо- ванных в реализации проектов в выбранном секторе экономики | МЭБП, МИТ, СПК | Список потенциальных инвесторов | До 7 ноября 2008 года |
| 17 | Разработка стратегии по освоению зарубежных рынков | МИТ, МЭБП, СПК | Стратегия освоения зарубежных рынков | До 7 ноября 2008 года |
| 18 | Написание предварительного варианта стратегии развития секторов | МИТ, МЭБП, СПК | Предваритель- ный вариант стратегии | До 14 ноября 2008 года |
| 19 | Организация бизнес- форума по обсуждению стратегий развития секторов экономики | МИТ, МЭБП, СПК, АО "Қазына" | Бизнес-форум | В период с 17 ноября 2008 до 26 ноября 2008 |
| 20 | Разработка окончательного варианта стратегий | МИТ, МЭБП | Стратегия, одобренная на заседании рабочей группой | До 28 ноября 2008 года |
| 21 | Вынесение стратегий на рассмотрение Государственной комиссии по модернизации | МИТ, МЭБП, СПК | Одобрение стратегий Го- сударственной комиссией по модернизации | До 30 ноября 2008 года |
| Этап 3. Разработка мастер-планов |
| 22 | Детальный анализ перспективных продуктов | МЭБП, АО "Қазына", СПК, Акиматы областей, городов Алматы и Астана | Детальный анализ перспективных продуктов | До 2 февраля 2009 года |
| 23 | Разработка мер по устранению специфических административных барьеров для каждого сектора (предварительный вариант) | МЭБП, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по устранению администра- тивных барьеров, препятствую- щих развитию отраслей, одобренные рабочей группой | До 13 января 2009 года |
| 24 | Разработка мер по развитию предпринима- тельской инфраструктуры (предварительный вариант) | МЭБП, МИТ, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астана | Конкретные меры по развитию предприни- мательской инфраструк- туры, одобренные рабочей группой | До 13 января 2009 года |
| 25 | Разработка мер по развитию производствен- ной инфраструктуры в соответствии с планами по развитию предпринима- тельской инфраструктуры (предварительный вариант) | МЭБП, МТК, МЭМР, АО "Қазына", АО "Самрук", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по развитию производ- ственной инфраструк- туры, одобренные рабочей группой | До 30 января 2009 года |
| 26 | Разработка мер по развитию сырьевой базы (предварительный вариант) | МЭБП, МЭМР, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по развитию сырьевой базы, одобренные рабочей группой | До 30 января 2009 года |
| 27 | Разработка мер по подготовке и привлечению профессиональных кадров (предварительный вариант) | МЭБП, МОН, МТСЗН, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по подготовке и привлечению профессио- нальных кадров, одобренные рабочей группой | До 30 января 2009 года |
| 28 | Разработка мер по развитию научно исследовательского потенциала (предварительный вариант) | МЭБП, МОН, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по развитию научно исследова- тельского потенциала, одобренные рабочей группой | До 30 января 2009 года |
| 29 | Разработка предварительных вариантов мастер-планов | МЭБП, МИТ, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Предвари- тельный Мастер-план | До 10 февраля 2009 года |
| 30 | Организация бизнес- форумов и презентация предварительных мастер-планов | АО "Қазына", СПК | Бизнес-форумы | В период с 11 февраля 2009 года до 26 февраля 2009 года |
| 31 | Разработка мер по устранению специфических административных барьеров для каждого сектора (окончательный вариант) | МЭБП, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по устранению администра- тивных барьеров, препятствую- щих развитию отраслей, одобренные рабочей группой | До 27 марта 2009 года |
| 32 | Разработка мер по развитию предпринима- тельской инфраструктуры (окончательный вариант) | МЭБП, МИТ, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по развитию предприни- мательской инфраструк- туры, одобренные рабочей группой | До 24 апреля 2009 года |
| 33 | Разработка мер по развитию производствен- ной инфраструктуры в соответствии с планами по развитию предпринима- тельской инфраструктуры (окончательный вариант) | МЭБП, МТК, МЭМР, АО "Қазына", АО "Самрук", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по развитию производ- ственной инфраструк- туры, одобренные рабочей группой | До 22 мая 2009 года |
| 34 | Разработка мер по развитию сырьевой базы (окончательный вариант) | МЭБП, МЭМР, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по развитию сырьевой базы, одобренные рабочей группой | До 29 мая 2009 года |
| 35 | Разработка мер по подготовке и привлечению профессиональных кадров (окончательный вариант) | МЭБП, МОН, МТСЗН, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по подготовке и привлечению профессио- нальных кадров, одобренные рабочей группой | До 12 июня 2009 года |
| 36 | Разработка мер по развитию научно исследовательского потенциала (окончательный вариант) | МЭБП, МОН, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны | Конкретные меры по развитию научно исследова- тельского потенциала, одобренные рабочей группой | До 26 июня 2009 года |
| 37 | Разработка мер по продвижению экспорта | МЭБП, АО "Қазына", СПК | Конкретные меры по продвижению экспорта, одобренные рабочей группой | До 10 июля 2009 года |
| 38 | Разработка презентацион- ного материала по перспективам развития отрасли в Республике Казахстан | МЭБП, АО "Қазына", СПК | Презентацион- ный материал | До 24 июля 2009 года |
| 39 | Разработка плана проведения презентаций возможностей Казахстана на международном уровне (в том числе переговоры с конкретными компаниями) | МЭБП, АО "Қазына", СПК | План проведения презентаций | До 31 апреля 2009 года |
| 40 | Разработка полного варианта Мастер-плана | МЭБП, АО "Қазына", СПК | Мастер-план | До 14 августа 2009 года |
| 41 | Проведение конференции в городе Астане | АО "Қазына", СПК | Конференция | В период с 15 августа 2009 года до 21 августа 2009 года |
| 42 | Доработка мастер-планов | МЭБП, АО "Қазына", СПК | Мастер-план, одобренный рабочей группой | До 25 августа 2009 года |
| 43 | Внесение мастер-планов на рассмотрение Государственной комиссии по модернизации | МЭБП, МИТ, СПК | Одобрение мастер-планов Государ- ственной комиссией по модернизации | До 1 сентября 2009 года |
| 44 | Проект постановления Правительства по реализации мастер-планов | МЭБП | Постановление Правительства | До 10 сентября 2009 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЭБП            - Министерство экономики и бюджетного планирования 

                  Республики Казахстан 

МИТ             - Министерство индустрии и торговли Республики 

                  Казахстан 

МОН             - Министерство образования и науки Республики 

                  Казахстан 

МТК             - Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

                  Казахстан 

МТСЗН           - Министерство труда и социальной защиты населения 

                  Республики Казахстан 

МЭМР            - Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

                  Республики Казахстан 

АО "Қазына"     - акционерное общество "Фонд устойчивого развития 

                  "Қазына" 

АО "Самрук"     - акционерное общество "Казахстанский холдинг по 

                  управлению государственными активами "Самрук" 

СПК             - Социально-предпринимательские корпорации 

СПК "Батыс"     - "Национальная компания "Социально- 

                  предпринимательская корпорация "Батыс" 

СПК "Сары-Арка" - "Национальная компания "Социально- 

                  предпринимательская корпорация "Сарыарка" 

СПК "Тобол"     - "Национальная компания "Социально- 

                  предпринимательская корпорация "Тобол" 

СПК "Ертіс"     - "Национальная компания "Социально- 

                  предпринимательская корпорация "Ертіс" 

СПК "Жетысу"    - "Национальная компания "Социально- 

                  предпринимательская корпорация "Жетысу" 

СПК "Оңтүстік"  - "Национальная компания "Социально- 

                  предпринимательская корпорация "Оңтүстік" 

СПК "Каспий"    -  "Национальная компания "Социально- 

                  предпринимательская корпорация "Каспий"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан