Об утверждении Плана мероприятий по созданию Фонда стрессовых активов

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 8 сентября 2008 года N 239-р

В целях реализации задач, поставленных Главой государства на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2008 года по вопросу создания Фонда стрессовых активов:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию Фонда стрессовых активов (далее - План).

2. Центральным исполнительным органам, акционерному обществу "Фонд устойчивого развития "Қазына" обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден           


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан    


от 8 сентября 2008 года N 239-р

План мероприятий






по созданию Фонда стрессовых активов

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Срок испол- нения | Ответ- ственные испол- нители | Предпо- лагаемые расходы | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Определить механизм создания и управления Фондом стрессовых активов (на базе действующего юридического лица, либо создание юриди- ческого лица) | Протокольное решение совещания у Премьер- Министра Республики Казахстан | 10 сентября 2008 года | МФ, МЭБП, АО "ФУР "Қазына", АФК (по согласо- ванию) | Не тре- буются |  |
| 2 | Провести переговоры со стратегическими партнерами и внести предложения по привлечению иностранной компании, специализирующейся на оценке и реструктуризации активов | Информация в Правительство Республики Казахстан | 1 октября 2008 года | МФ, МЭБП, АО "ФУР "Қазына", АФК (по согласо- ванию) | Не тре- буются |  |
| 3 | Внести предложения по механизму опре- деления стоимости приобретаемых активов (дисконта) и оценке размера участия Прави- тельства в капита- лизации Фонда стрессовых активов | Информация в Правительство Республики Казахстан | 15 сентября 2008 года | МФ, АФН, МЭБП, АО "ФУР "Қазына", АФК (по согласо- ванию) | Не тре- буются |  |
| 4 | Определить и оценить стрессовые активы: подходы к их идентификации, классификации данных активов | Информация в Правительство Республики Казахстан | 15 сентября 2008 года | МФ, АФН, МЭБП, АО "ФУР "Қазына", АФК (по согласо- ванию) | Не тре- буются |  |
| 5 | Разработать Концепцию фонда стрессовых активов | Постановление Правительства Республики Казахстан | 1 октября 2008 года | МФ, МЭБП, МЮ, АО "ФУР "Қазына", АФК (по согласо- ванию) | Не тре- буются |  |
| 6 | Принятие решения о создании Фонда стрессовых активов | Постановление Правительства Республики Казахстан | 1 октября 2008 года | МФ, МЭБП, МЮ, АО "ФУР "Қазына" | Не тре- буются |  |
| 7 | Регистрация юридического лица, формирование органов управления /внесение измене- ний в учредитель- ные документы действующего юридического лица/ | Свидетельство о государ- ственной регистрации (перере- гистрации) | 15 октября 2008 года | МФ, АО "ФУР "Қазына" | Не тре- буются |  |
| 8 | Формирование минимального размера уставного капитала акционер- ного общества (эмиссия акций/ дополнительная эмиссия акций и приобретение акций Правительством) | Проспект эмиссии, зачисление акций на лицевой счет акционера в системе реестров держателей акций | 1 ноября 2008 года | МФ, АО "ФУР "Қазына" | 300 млн. тенге | Резерв Прави- тельства |
| 9 | Капитализация Фонда стрессовых активов | Проспект эмиссии, зачисление акций на лицевой счет акционера в системе реестров держателей акций | 2008- 2009 годы | МФ, АО "ФУР "Қазына" | Будет опреде- лено в соответ- ствии с пунктом 3 данного Плана | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 10 | Утверждение инвестиционного меморандума и других основных внутренних документов Фонда стрессовых активов | Решение Совета директоров АО "ФУР "Қазына" | 15 ноября 2008 года | МФ, АО "ФУР "Қазына" | Не тре- буются |  |
| 11 | Заключение соглашения (меморандума) о сотрудничестве с иностранной компанией, специализирующейся на оценке и реструктуризации активов | Решение Совета директоров | 15 ноября 2008 года | МФ, АО "ФУР "Қазына" | Не тре- буются |  |

Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур:

МФ       - Министерство финансов Республики Казахстан


МЭБП     - Министерство экономики и бюджетного планирования


           Республики Казахстан


МЮ       - Министерство юстиции Республики Казахстан


АО "ФУР  - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"


"Қазына"


АФН      - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору


           финансового рынка и финансовых организаций


АФК      - Ассоциация финансистов Казахстана

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан