

**Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2009 годы по стабильному насыщению внутреннего рынка плодоовощной продукцией**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 сентября 2008 года № 248-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2008-2009 годы по стабильному насыщению внутреннего рынка плодоовощной продукцией (далее - План мероприятий).
  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию):
  
      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;
  
      2) ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
  
      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий ежеквартально, не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден           
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан    
  
от 30 сентября 2008 года № 248-р

**План мероприятий на 2008-2009 годы по стабильному**
  
**насыщению внутреннего рынка плодоовощной продукцией**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование   мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ственые за   исполнение | Срок исполне-   ния | Предпо-   лагаемые   расходы   (тыс.тг) | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработать и   согласовать с   министерствами   сельского хозяйст-   ва, индустрии и   торговли регио-   нальные программы   на 2008-2009   годы по насыщению   регионов плодо-   овощной продукцией | Решение   маслихата   областей,   гг. Астаны   и Алматы | Акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы,   МСХ, МИТ | IV   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| 2. | Подготовить пред-   ложения к системе   мониторинга рей-   тинговой оценки   деятельности   местных исполни-   тельных органов в   части стабильного   насыщения регионов   республики плодо-   овощной продук-   цией | Предложе-   ния в МЭБП | МСХ, МИТ,   СПК (по   согласо-   ванию) | IV   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| 3. | Провести ревизию   действующих норма-   тивных правовых   актов в области   торговой деятель-   ности и подгото-   вить соответству-   ющие предложения,   направленные на   упорядочение   ситуации в сфере   оптовой и рознич-   ной торговли | Предложе-   ния в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МСХ,   СПК (по   согласо-   ванию),   АРПТиСУРК   (по согла-   сованию) | IV   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| 4. | Разработать норма-   тивы потребления   основных видов   продовольственных   товаров, в том   числе плодоовощной   продукции и   продуктов ее   переработки и   представить на   утверждение в   уполномоченный   орган | Приказ МЗ | МЗ, МОН | III   квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| 5. | Разработать единую   форму ведения   мониторинга   наличия запасов и   оптово-розничных   цен на овощную   продукцию в реги-   онах республики | Приказ МИТ | МИТ, МСХ,   АС, акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы,   СПК (по   согласова-   нию),   АРПТиСУРК   (по согла-   сованию) | IV   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| 6. | Проработать вопрос   совершенствования   учета импорта   плодоовощной   продукции | Предложе-   ние в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МСХ   (свод),   МИТ, МФ | IV   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| 7. | Организовать   специализированные   "тепличные инфра-   структурные парки"   вблизи крупных   объектов тепло- и   газоснабжение | Предложе-   ние в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | Акимы   областей,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   СПК (по   согласо-   ванию) | IV   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| 8. | Продолжить реали-   зацию проекта   "Строительство   оптового рынка   сельхозпродукции с   региональной сетью   терминалов" | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию) | I квартал   ежегодно | Не   требуются |  |
| 9. | Провести ежегодный   Центрально-   Азиатский плодо-   овощной форум   "КаzАgrоFооd" | Отчет в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ, МИТ,   акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   АРПТиСУРК   (по согла-   сованию) | II   квартал   ежегодно | 2008 год   - 7000,0       2009 год   -10000,0 | За счет   собст-   венных   средств   участ-   ников   форума |
| 10. | Провести ежегодную   Республиканскую   ярмарку достиже-   ний агропромышлен-   ного комплекса   Казахстана   "Қараөткел" | Отчет в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ, МИТ, акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию) | III   квартал   ежегодно | 2008 год   - 25000,0       2009 год   - 30000,0 | За счет   собст-   венных   средств   участни-   ков   ярмарки |
| 11. | Провести междуна-   родный аграрный   инвестиционный форум   "АgrоInvеst.kz-   2008" | Отчет в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ, МИТ,   акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию) | III   квартал   ежегодно | 2008 год   - 45000,0       2009 год   - 50000,0 | За счет   собст-   венных   средств   участни-   ков   форума |
| 12. | Осуществить реали-   зацию проекта   "Развитие произ-   водства плодо-   овощных культур с   применением техно-   логий капельного   орошения в Южно-   Казахстанской   области" | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ,   АО "НХ   "КазАгро" | 15 января   и 15 июля   по итогам   полугодий | 2008 год -   1314100,0 | Средства   АО "НХ   "Каз-   Агро" |
| 13. | Обеспечить ведение   баланса производ-   ства плодоовощной   продукции за   2005-2007 годы и   прогноз на 2008-   2009 годы, в том   числе тепличными,   парниковыми хозяй-   ствами, потребнос-   ти и обеспеченнос-   ти внутреннего   рынка овощами | Отчет в   МСХ | Акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы | Ежеквар-   тально | Не тре-   буются |  |
| 14. | Принять меры по   дальнейшей оптими-   зации структуры   посевных площадей   для максимального   обеспечения регио-   нов плодоовощной   продукцией в   требуемых объемах | Отчет в   МСХ | Акимы   областей | I квартал   2009 года | Не требу-   ются |  |
| 15. | Оказать содействие   сельскохозяйствен-   ным товаропроизво-   дителям в обеспе-   чении необходимыми   материально-техни-   ческими ресурсами,   в том числе семе-   нами и средствами   защиты растений | Отчет в   МСХ | Акимы   областей | Ежеквар-   тально | 2008 год -   15125171,0  2009 год\*-   23417141,0 | Респу-   бликан-   ский   бюджет |
| 16. | Активизировать   работу по внедре-   нию прогрессивных   водосберегающих   методов полива, в   том числе капель-   ное орошение | Отчет в   МСХ | Акимы   областей | Ежеквар-   тально | 2008 год -   775036,0       2009 год\*-   1062338,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 17. | Продолжить работу по созданию   объединений   водопользователей | Отчет в   МСХ | Акимы   областей | Ежеквар-   тально | Не   требуются |  |
| 18. | Создать систему   контрактации заку-   пок плодоовощных   культур и виногра-   да между сельхоз-   товаропроизводите-   лями, перерабаты-   вающими предприя-   тиями и организа-   циями оптовой и   розничной торговли | Отчет в   МСХ | Акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы,   СПК (по   согласо-   ванию) | Ежеквар-   тально | Не   требуются |  |
| 19. | Принять меры по   развитию семено-   водства и активи-   зировать работу по   созданию сети   элитно-семеновод-   ческих, семеновод-   ческих хозяйств по   производству семян   овощных, саженцев   плодовых культур и   винограда | Отчет в   МСХ | Акимы   областей,   АО "КАИ"   (по согла-   сованию) | Ежеквар-   тально | Не   требуются |  |
| 20. | Провести ревизию   тепличных и парни-   ковых хозяйств,   плодоовощехрани-   лищ и соответству-   ющих баз | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ, акимы   областей,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   СПК (по   согласо-   ванию) | IV   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| 21. | Принять меры по   увеличению коли-   чества тепличных и   парниковых хо-   зяйств, плодоово-   щехранилищ и   соответствующих   баз с целью круг-   логодичного обес-   печения населения   свежей плодоовощ-   ной продукцией | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ, акимы   областей,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   СПК (по   согласо-   ванию) | Ежеквар-   тально | 2008 год-   8200000,0 | Средства   АО "НХ   "Каз-   Агро" |
| 22. | Разработать график   поставок и объемов   необходимой плодо-   овощной продукции   из южных регионов   республики и/или   стран ближнего и   дальнего зарубежья | Информация   в МИТ | Акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы,   СПК (по   согласо-   ванию) | IV   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| 23. | Продолжить работу   по формированию   государственного   заказа на подго-   товку специалистов   среднего звена по   специальностям   производства, пе-   реработки и хра-   нения плодоовощной   продукции с учетом   потребности   агроформирований   (работодателей) | Предложе-   ния в МОН | МСХ, АО   "КАИ" (по   согласо-   ванию),   акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы | IV   квартал   2008 года | Не   требуются |  |
| 24. | Принять меры по   проведению монито-   ринга обеспечен-   ности плодоовощной   отрасли республики   в специалистах по   производству, пе-   реработке и хра-   нению плодоовощной   продукции и внести   предложения по   созданию межреги-   ональных центров   по их подготовке,   переподготовке и   повышению   квалификации | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   СПК (по   согласо-   ванию),   акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы | IV   квартал   ежегодно | Не   требуются |  |
| 25. | Продолжить работу   по развитию систе-   мы микрокредито-   вания сельского   населения | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ, МИТ,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   АО   "Қазына"   (по согла-   сованию) | IV   квартал   ежегодно | Не   требуются |  |
| 26. | Принять меры по   расширению направ-   лений лизинговой   деятельности с   учетом поставки в   лизинг оборудова-   ния и техники для   сервисно-заготови-   тельных центров,   теплиц и систем   капельного   орошения | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию) | IV   квартал   2008   года | Не требуются |  |
| 27. | Продолжить   мероприятия по   предоставлению   крестьянским   (фермерским)   хозяйствам и   другим субъектам   агропромышленного   комплекса спра-   вочной и ценовой   информации, а   также проведению   консультационно-   разъяснительной   работы среди   сельского населе-   ния по применению   современных тех-   нологий выращива-   ния плодоовощной   продукции, в целях   стимулирования   частной инициативы   по строительству   теплиц и примене-   нию систем капель-   ного орошения | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   АО "КАИ"   (по согла-   сованию) | Ежеквар-   тально | Не   требуются |  |
| 28. | Активизировать   работу по созданию   и внедрению конку-   рентоспособных,   высокоурожайных   сортов плодоовощ-   ных культур, при-   годных к длитель-   ному хранению и   промышленной пе-   реработке, транс-   ферту передовых   зарубежных   технологий | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ, АО   "КАИ"   (по согла-   сованию),   акимы   областей | Ежеквар-   тально | 2008 год   - 72 600,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 29. | Проводить монито-   ринг цен в разрезе   областей на пло-   доовощную продук-   цию и горюче-   смазочные матери-   алы на внутреннем   рынке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ,   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы | Ежеквар-   тально | Не   требуются |  |
| 30. | Продолжить приня-   тие мер по повыше-   нию эффективности   противодействия   контрабандной   деятельности через  Государственную   границу и контро-   ля  за соблюдением   установленного   порядка ввоза и   вывоза  продоволь-   ственных товаров,   горюче-смазочных   материалов с   учетом принятых   Правительством   ограничений | Отчет в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МФ, АБЭКП   (по   согласо-   ванию),   ПС КНБ (по   согласо-   ванию) | Ежеквар-   тально | Не   требуются |  |
| 31. | Обеспечить беспре-   пятственную пере-   возку плодоовощной   продукции внутри   страны | Отчет в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МВД, акимы   областей,   гг. Астаны   Алматы | Ежеквар-   тально | Не требуются |  |
| 32. | Проводить анализ   состояния специ-   ального подвижного   состава для пере-   возки плодоовощной   продукции | Информация   в  Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК, акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы | IV   квартал   ежегодно | Не   требуются |  |
| 33. | Принять меры по   созданию специали-   зированного авто-   парка для пере-   возки грузов с   плодоовощной   продукцией | Отчет в   МИТ | Акиматы   областей,   гг. Астаны   и Алматы,   МТК, СПК   (по согла-   сованию) | Ежеквар-   тально | Не   требуются |  |
| 34. | Обеспечить эффек-   тивную работу   штабов по вопросам   продвижения продо-   вольственных   товаров населению,   создания при   штабах телефонов   доверия, а также   ведения разъясни-   тельной работы   среди населения о   принимаемых в   регионе мерах по   расширению доступа   сельскохозяйствен-   ной продукции, в   том числе плодо-   овощной на местные   рынки | Отчет в   МИТ | Акиматы   областей,   гг. Астаны   и Алматы,   АРПТиСУРК   (по согла-   сованию) | Ежеквар-   тально | Не   требуются |  |

**Примечание:**
  
      \* Расходы будут определяться при формировании республиканского
  
бюджета на соответствующий год

      Расшифровка аббревиатур:
  
      МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики
  
                         Казахстан
  
      МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики
  
                         Казахстан
  
      МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного
  
                         планирования Республики Казахстан
  
      МФ               - Министерство финансов Республики Казахстан
  
      МВД              - Министерство внутренних дел Республики
  
                         Казахстан
  
      МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций
  
                         Республики Казахстан
  
      МОН              - Министерство образования и науки
  
                         Республики Казахстан
  
      МЗ               - Министерство здравоохранения Республики
  
                         Казахстан
  
      МЮ               - Министерство юстиции Республики Казахстан
  
      АС               - Агентство Республики Казахстан по статистике
  
      АБЭКП            - Агентство Республики Казахстан по борьбе с
  
                         экономической и коррупционной преступностью
  
                         (финансовая полиция)
  
      ПС КНБ           - Пограничная служба Комитета национальной
  
                         безопасности Республики Казахстан
  
      НЭПК "Атамекен"  - Объединения юридических лиц "Национальная
  
                         экономическая палата Казахстана "Союз
  
                         "Атамекен"
  
      АО "НХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг
  
                         "КазАгро"
  
      АО "Қазына"      - акционерное общество "Фонд устойчивого
  
                         развития "Қазына"
  
      АО "КТЖ"         - акционерное общество "Национальная компания
  
                         "Қазақстан темір жолы"
  
      АО "КАИ"         - акционерное общество "Казагроинновация"
  
      АРПТиСУРК        - ассоциация рынков, предприятий торговли и
  
                         сферы услуг Казахстана
  
      СПК              - социально-предпринимательские корпорации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан