

**Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2009 годы по стабильному насыщению внутреннего рынка плодоовощной продукцией**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 сентября 2008 года № 248-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2008-2009 годы по стабильному насыщению внутреннего рынка плодоовощной продукцией (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию):

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий ежеквартально, не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 30 сентября 2008 года № 248-р

**План мероприятий на 2008-2009 годы по стабильному**

**насыщению внутреннего рынка плодоовощной продукцией**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№

п/п
 |
Наименование

мероприятия
 |
Форма

завершения
 |
Ответ-

ственые за

исполнение
 |
Срок исполне-

ния
 |
Предпо-

лагаемые

расходы

(тыс.тг)
 |
Источник

финанси-

рования
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
6
 |
7
 |
|
1.
 |
Разработать и

согласовать с

министерствами

сельского хозяйст-

ва, индустрии и

торговли регио-

нальные программы

на 2008-2009

годы по насыщению

регионов плодо-

овощной продукцией
 |
Решение

маслихата

областей,

гг. Астаны

и Алматы
 |
Акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы,

МСХ, МИТ
 |
IV

квартал

2008 года
 |
Не

требуются
 |

 |
|
2.
 |
Подготовить пред-

ложения к системе

мониторинга рей-

тинговой оценки

деятельности

местных исполни-

тельных органов в

части стабильного

насыщения регионов

республики плодо-

овощной продук-

цией
 |
Предложе-

ния в МЭБП
 |
МСХ, МИТ,

СПК (по

согласо-

ванию)
 |
IV

квартал

2008 года
 |
Не

требуются
 |

 |
|
3.
 |
Провести ревизию

действующих норма-

тивных правовых

актов в области

торговой деятель-

ности и подгото-

вить соответству-

ющие предложения,

направленные на

упорядочение

ситуации в сфере

оптовой и рознич-

ной торговли
 |
Предложе-

ния в

Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МИТ, МСХ,

СПК (по

согласо-

ванию),

АРПТиСУРК

(по согла-

сованию)
 |
IV

квартал

2008 года
 |
Не

требуются
 |

 |
|
4.
 |
Разработать норма-

тивы потребления

основных видов

продовольственных

товаров, в том

числе плодоовощной

продукции и

продуктов ее

переработки и

представить на

утверждение в

уполномоченный

орган
 |
Приказ МЗ
 |
МЗ, МОН
 |
III

квартал

2009 года
 |
Не

требуются
 |

 |
|
5.
 |
Разработать единую

форму ведения

мониторинга

наличия запасов и

оптово-розничных

цен на овощную

продукцию в реги-

онах республики
 |
Приказ МИТ
 |
МИТ, МСХ,

АС, акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы,

СПК (по

согласова-

нию),

АРПТиСУРК

(по согла-

сованию)
 |
IV

квартал

2008 года
 |
Не

требуются
 |

 |
|
6.
 |
Проработать вопрос

совершенствования

учета импорта

плодоовощной

продукции
 |
Предложе-

ние в Пра-

вительство

Республики

Казахстан
 |
МСХ

(свод),

МИТ, МФ
 |
IV

квартал

2008 года
 |
Не

требуются
 |

 |
|
7.
 |
Организовать

специализированные

"тепличные инфра-

структурные парки"

вблизи крупных

объектов тепло- и

газоснабжение
 |
Предложе-

ние в Пра-

вительство

Республики

Казахстан
 |
Акимы

областей,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию),

СПК (по

согласо-

ванию)
 |
IV

квартал

2008 года
 |
Не

требуются
 |

 |
|
8.
 |
Продолжить реали-

зацию проекта

"Строительство

оптового рынка

сельхозпродукции с

региональной сетью

терминалов"
 |
Информация

в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию)
 |
I квартал

ежегодно
 |
Не

требуются
 |

 |
|
9.
 |
Провести ежегодный

Центрально-

Азиатский плодо-

овощной форум

"КаzАgrоFооd"
 |
Отчет в

Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ, МИТ,

акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию),

АРПТиСУРК

(по согла-

сованию)
 |
II

квартал

ежегодно
 |
2008 год

- 7000,0

2009 год

-10000,0
 |
За счет

собст-

венных

средств

участ-

ников

форума
 |
|
10.
 |
Провести ежегодную

Республиканскую

ярмарку достиже-

ний агропромышлен-

ного комплекса

Казахстана

"Қараөткел"
 |
Отчет в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ, МИТ, акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию)
 |
III

квартал

ежегодно
 |
2008 год

- 25000,0

2009 год

- 30000,0
 |
За счет

собст-

венных

средств

участни-

ков

ярмарки
 |
|
11.
 |
Провести междуна-

родный аграрный

инвестиционный форум

"АgrоInvеst.kz-

2008"
 |
Отчет в

Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ, МИТ,

акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию)
 |
III

квартал

ежегодно
 |
2008 год

- 45000,0

2009 год

- 50000,0
 |
За счет

собст-

венных

средств

участни-

ков

форума
 |
|
12.
 |
Осуществить реали-

зацию проекта

"Развитие произ-

водства плодо-

овощных культур с

применением техно-

логий капельного

орошения в Южно-

Казахстанской

области"
 |
Информа-

ция в

Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ,

АО "НХ

"КазАгро"
 |
15 января

и 15 июля

по итогам

полугодий
 |
2008 год -

1314100,0
 |
Средства

АО "НХ

"Каз-

Агро"
 |
|
13.
 |
Обеспечить ведение

баланса производ-

ства плодоовощной

продукции за

2005-2007 годы и

прогноз на 2008-

2009 годы, в том

числе тепличными,

парниковыми хозяй-

ствами, потребнос-

ти и обеспеченнос-

ти внутреннего

рынка овощами
 |
Отчет в

МСХ
 |
Акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы
 |
Ежеквар-

тально
 |
Не тре-

буются
 |

 |
|
14.
 |
Принять меры по

дальнейшей оптими-

зации структуры

посевных площадей

для максимального

обеспечения регио-

нов плодоовощной

продукцией в

требуемых объемах
 |
Отчет в

МСХ
 |
Акимы

областей
 |
I квартал

2009 года
 |
Не требу-

ются
 |

 |
|
15.
 |
Оказать содействие

сельскохозяйствен-

ным товаропроизво-

дителям в обеспе-

чении необходимыми

материально-техни-

ческими ресурсами,

в том числе семе-

нами и средствами

защиты растений
 |
Отчет в

МСХ
 |
Акимы

областей
 |
Ежеквар-

тально
 |
2008 год -

15125171,0

2009 год\*-

23417141,0
 |
Респу-

бликан-

ский

бюджет
 |
|
16.
 |
Активизировать

работу по внедре-

нию прогрессивных

водосберегающих

методов полива, в

том числе капель-

ное орошение
 |
Отчет в

МСХ
 |
Акимы

областей
 |
Ежеквар-

тально
 |
2008 год -

775036,0

2009 год\*-

1062338,0
 |
Респуб-

ликанс-

кий

бюджет
 |
|
17.
 |
Продолжить работу по созданию

объединений

водопользователей
 |
Отчет в

МСХ
 |
Акимы

областей
 |
Ежеквар-

тально
 |
Не

требуются
 |

 |
|
18.
 |
Создать систему

контрактации заку-

пок плодоовощных

культур и виногра-

да между сельхоз-

товаропроизводите-

лями, перерабаты-

вающими предприя-

тиями и организа-

циями оптовой и

розничной торговли
 |
Отчет в

МСХ
 |
Акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы,

СПК (по

согласо-

ванию)
 |
Ежеквар-

тально
 |
Не

требуются
 |

 |
|
19.
 |
Принять меры по

развитию семено-

водства и активи-

зировать работу по

созданию сети

элитно-семеновод-

ческих, семеновод-

ческих хозяйств по

производству семян

овощных, саженцев

плодовых культур и

винограда
 |
Отчет в

МСХ
 |
Акимы

областей,

АО "КАИ"

(по согла-

сованию)
 |
Ежеквар-

тально
 |
Не

требуются
 |

 |
|
20.
 |
Провести ревизию

тепличных и парни-

ковых хозяйств,

плодоовощехрани-

лищ и соответству-

ющих баз
 |
Информация

в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ, акимы

областей,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию),

СПК (по

согласо-

ванию)
 |
IV

квартал

2008 года
 |
Не

требуются
 |

 |
|
21.
 |
Принять меры по

увеличению коли-

чества тепличных и

парниковых хо-

зяйств, плодоово-

щехранилищ и

соответствующих

баз с целью круг-

логодичного обес-

печения населения

свежей плодоовощ-

ной продукцией
 |
Информация

в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ, акимы

областей,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию),

СПК (по

согласо-

ванию)
 |
Ежеквар-

тально
 |
2008 год-

8200000,0
 |
Средства

АО "НХ

"Каз-

Агро"
 |
|
22.
 |
Разработать график

поставок и объемов

необходимой плодо-

овощной продукции

из южных регионов

республики и/или

стран ближнего и

дальнего зарубежья
 |
Информация

в МИТ
 |
Акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы,

СПК (по

согласо-

ванию)
 |
IV

квартал

2008 года
 |
Не

требуются
 |

 |
|
23.
 |
Продолжить работу

по формированию

государственного

заказа на подго-

товку специалистов

среднего звена по

специальностям

производства, пе-

реработки и хра-

нения плодоовощной

продукции с учетом

потребности

агроформирований

(работодателей)
 |
Предложе-

ния в МОН
 |
МСХ, АО

"КАИ" (по

согласо-

ванию),

акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы
 |
IV

квартал

2008 года
 |
Не

требуются
 |

 |
|
24.
 |
Принять меры по

проведению монито-

ринга обеспечен-

ности плодоовощной

отрасли республики

в специалистах по

производству, пе-

реработке и хра-

нению плодоовощной

продукции и внести

предложения по

созданию межреги-

ональных центров

по их подготовке,

переподготовке и

повышению

квалификации
 |
Информация

в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию),

СПК (по

согласо-

ванию),

акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы
 |
IV

квартал

ежегодно
 |
Не

требуются
 |

 |
|
25.
 |
Продолжить работу

по развитию систе-

мы микрокредито-

вания сельского

населения
 |
Информация

в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ, МИТ,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию),

АО

"Қазына"

(по согла-

сованию)
 |
IV

квартал

ежегодно
 |
Не

требуются
 |

 |
|
26.
 |
Принять меры по

расширению направ-

лений лизинговой

деятельности с

учетом поставки в

лизинг оборудова-

ния и техники для

сервисно-заготови-

тельных центров,

теплиц и систем

капельного

орошения
 |
Информация

в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию)
 |
IV

квартал

2008

года
 |
Не требуются
 |

 |
|
27.
 |
Продолжить

мероприятия по

предоставлению

крестьянским

(фермерским)

хозяйствам и

другим субъектам

агропромышленного

комплекса спра-

вочной и ценовой

информации, а

также проведению

консультационно-

разъяснительной

работы среди

сельского населе-

ния по применению

современных тех-

нологий выращива-

ния плодоовощной

продукции, в целях

стимулирования

частной инициативы

по строительству

теплиц и примене-

нию систем капель-

ного орошения
 |
Информация

в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию),

АО "КАИ"

(по согла-

сованию)
 |
Ежеквар-

тально
 |
Не

требуются
 |

 |
|
28.
 |

Активизировать

работу по созданию

и внедрению конку-

рентоспособных,

высокоурожайных

сортов плодоовощ-

ных культур, при-

годных к длитель-

ному хранению и

промышленной

 пе-

реработке, транс-

ферту передовых

зарубежных

технологий
 |
Информация

в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ, АО

"КАИ"

(по согла-

сованию),

акимы

областей
 |
Ежеквар-

тально
 |
2008 год

- 72 600,0
 |
Респуб-

ликанс-

кий

бюджет
 |
|
29.
 |
Проводить монито-

ринг цен в разрезе

областей на пло-

доовощную продук-

цию и горюче-

смазочные матери-

алы на внутреннем

рынке
 |
Информация

в Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МСХ,

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию),

акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы
 |
Ежеквар-

тально
 |
Не

требуются
 |

 |
|
30.
 |
Продолжить приня-

тие мер по повыше-

нию эффективности

противодействия

контрабандной

деятельности через  Государственную

границу и контро-

ля  за соблюдением

установленного

порядка ввоза и

вывоза  продоволь-

ственных товаров,

горюче-смазочных

материалов с

учетом принятых

Правительством

ограничений
 |
Отчет в

Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МФ, АБЭКП

(по

согласо-

ванию),

ПС КНБ (по

согласо-

ванию)
 |
Ежеквар-

тально
 |
Не

требуются
 |

 |
|
31.
 |
Обеспечить беспре-

пятственную пере-

возку плодоовощной

продукции внутри

страны
 |
Отчет в

Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МВД, акимы

областей,

гг. Астаны

Алматы
 |
Ежеквар-

тально
 |
Не требуются
 |

 |
|
32.
 |
Проводить анализ

состояния специ-

ального подвижного

состава для пере-

возки плодоовощной

продукции
 |
Информация

в  Прави-

тельство

Республики

Казахстан
 |
МТК, акимы

областей,

гг. Астаны

и Алматы
 |
IV

квартал

ежегодно
 |
Не

требуются
 |

 |
|
33.
 |
Принять меры по

созданию специали-

зированного авто-

парка для пере-

возки грузов с

плодоовощной

продукцией
 |
Отчет в

МИТ
 |
Акиматы

областей,

гг. Астаны

и Алматы,

МТК, СПК

(по согла-

сованию)
 |
Ежеквар-

тально
 |
Не

требуются
 |

 |
|
34.
 |
Обеспечить эффек-

тивную работу

штабов по вопросам

продвижения продо-

вольственных

товаров населению,

создания при

штабах телефонов

доверия, а также

ведения разъясни-

тельной работы

среди населения о

принимаемых в

регионе мерах по

расширению доступа

сельскохозяйствен-

ной продукции, в

том числе плодо-

овощной на местные

рынки
 |
Отчет в

МИТ
 |
Акиматы

областей,

гг. Астаны

и Алматы,

АРПТиСУРК

(по согла-

сованию)
 |
Ежеквар-

тально
 |
Не

требуются
 |

 |

**Примечание:**

      \* Расходы будут определяться при формировании республиканского

бюджета на соответствующий год

      Расшифровка аббревиатур:

      МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики

                         Казахстан

      МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики

                         Казахстан

      МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного

                         планирования Республики Казахстан

      МФ               - Министерство финансов Республики Казахстан

      МВД              - Министерство внутренних дел Республики

                         Казахстан

      МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций

                         Республики Казахстан

      МОН              - Министерство образования и науки

                         Республики Казахстан

      МЗ               - Министерство здравоохранения Республики

                         Казахстан

      МЮ               - Министерство юстиции Республики Казахстан

      АС               - Агентство Республики Казахстан по статистике

      АБЭКП            - Агентство Республики Казахстан по борьбе с

                         экономической и коррупционной преступностью

                         (финансовая полиция)

      ПС КНБ           - Пограничная служба Комитета национальной

                         безопасности Республики Казахстан

      НЭПК "Атамекен"  - Объединения юридических лиц "Национальная

                         экономическая палата Казахстана "Союз

                         "Атамекен"

      АО "НХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг

                         "КазАгро"

      АО "Қазына"      - акционерное общество "Фонд устойчивого

                         развития "Қазына"

      АО "КТЖ"         - акционерное общество "Национальная компания

                         "Қазақстан темір жолы"

      АО "КАИ"         - акционерное общество "Казагроинновация"

      АРПТиСУРК        - ассоциация рынков, предприятий торговли и

                         сферы услуг Казахстана

      СПК              - социально-предпринимательские корпорации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан