Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2009 годы по стабильному насыщению внутреннего рынка плодоовощной продукцией

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 сентября 2008 года  № 248-р

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2008-2009 годы по стабильному насыщению внутреннего рынка плодоовощной продукцией (далее - План мероприятий).



      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию):



      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;



      2) ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.



      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий ежеквартально, не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден            


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан     


от 30 сентября 2008 года № 248-р

План мероприятий на 2008-2009 годы по стабильному






насыщению внутреннего рынка плодоовощной продукцией

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственые за исполнение | Срок исполне- ния | Предпо- лагаемые расходы (тыс.тг) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработать и согласовать с министерствами сельского хозяйст- ва, индустрии и торговли регио- нальные программы на 2008-2009 годы по насыщению регионов плодо- овощной продукцией | Решение маслихата областей, гг. Астаны и Алматы | Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, МСХ, МИТ | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 2. | Подготовить пред- ложения к системе мониторинга рей- тинговой оценки деятельности местных исполни- тельных органов в части стабильного насыщения регионов республики плодо- овощной продук- цией | Предложе- ния в МЭБП | МСХ, МИТ, СПК (по согласо- ванию) | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 3. | Провести ревизию действующих норма- тивных правовых актов в области торговой деятель- ности и подгото- вить соответству- ющие предложения, направленные на упорядочение ситуации в сфере оптовой и рознич- ной торговли | Предложе- ния в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ, МСХ, СПК (по согласо- ванию), АРПТиСУРК (по согла- сованию) | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 4. | Разработать норма- тивы потребления основных видов продовольственных товаров, в том числе плодоовощной продукции и продуктов ее переработки и представить на утверждение в уполномоченный орган | Приказ МЗ | МЗ, МОН | III квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 5. | Разработать единую форму ведения мониторинга наличия запасов и оптово-розничных цен на овощную продукцию в реги- онах республики | Приказ МИТ | МИТ, МСХ, АС, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, СПК (по согласова- нию), АРПТиСУРК (по согла- сованию) | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 6. | Проработать вопрос совершенствования учета импорта плодоовощной продукции | Предложе- ние в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ (свод), МИТ, МФ | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 7. | Организовать специализированные "тепличные инфра- структурные парки" вблизи крупных объектов тепло- и газоснабжение | Предложе- ние в Пра- вительство Республики Казахстан | Акимы областей, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию), СПК (по согласо- ванию) | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 8. | Продолжить реали- зацию проекта "Строительство оптового рынка сельхозпродукции с региональной сетью терминалов" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию) | I квартал ежегодно | Не требуются |  |
| 9. | Провести ежегодный Центрально- Азиатский плодо- овощной форум "КаzАgrоFооd" | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, МИТ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию), АРПТиСУРК (по согла- сованию) | II квартал ежегодно | 2008 год - 7000,0 2009 год -10000,0 | За счет собст- венных средств участ- ников форума |
| 10. | Провести ежегодную Республиканскую ярмарку достиже- ний агропромышлен- ного комплекса Казахстана "Қараөткел" | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, МИТ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию) | III квартал ежегодно | 2008 год - 25000,0 2009 год - 30000,0 | За счет собст- венных средств участни- ков ярмарки |
| 11. | Провести междуна- родный аграрный инвестиционный форум "АgrоInvеst.kz- 2008" | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, МИТ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию) | III квартал ежегодно | 2008 год - 45000,0 2009 год - 50000,0 | За счет собст- венных средств участни- ков форума |
| 12. | Осуществить реали- зацию проекта "Развитие произ- водства плодо- овощных культур с применением техно- логий капельного орошения в Южно- Казахстанской области" | Информа- ция в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, АО "НХ "КазАгро" | 15 января и 15 июля по итогам полугодий | 2008 год - 1314100,0 | Средства АО "НХ "Каз- Агро" |
| 13. | Обеспечить ведение баланса производ- ства плодоовощной продукции за 2005-2007 годы и прогноз на 2008- 2009 годы, в том числе тепличными, парниковыми хозяй- ствами, потребнос- ти и обеспеченнос- ти внутреннего рынка овощами | Отчет в МСХ | Акимы областей, гг. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально | Не тре- буются |  |
| 14. | Принять меры по дальнейшей оптими- зации структуры посевных площадей для максимального обеспечения регио- нов плодоовощной продукцией в требуемых объемах | Отчет в МСХ | Акимы областей | I квартал 2009 года | Не требу- ются |  |
| 15. | Оказать содействие сельскохозяйствен- ным товаропроизво- дителям в обеспе- чении необходимыми материально-техни- ческими ресурсами, в том числе семе- нами и средствами защиты растений | Отчет в МСХ | Акимы областей | Ежеквар- тально | 2008 год - 15125171,0 2009 год*- 23417141,0 | Респу- бликан- ский бюджет |
| 16. | Активизировать работу по внедре- нию прогрессивных водосберегающих методов полива, в том числе капель- ное орошение | Отчет в МСХ | Акимы областей | Ежеквар- тально | 2008 год - 775036,0 2009 год*- 1062338,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 17. | Продолжить работу по созданию объединений водопользователей | Отчет в МСХ | Акимы областей | Ежеквар- тально | Не требуются |  |
| 18. | Создать систему контрактации заку- пок плодоовощных культур и виногра- да между сельхоз- товаропроизводите- лями, перерабаты- вающими предприя- тиями и организа- циями оптовой и розничной торговли | Отчет в МСХ | Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, СПК (по согласо- ванию) | Ежеквар- тально | Не требуются |  |
| 19. | Принять меры по развитию семено- водства и активи- зировать работу по созданию сети элитно-семеновод- ческих, семеновод- ческих хозяйств по производству семян овощных, саженцев плодовых культур и винограда | Отчет в МСХ | Акимы областей, АО "КАИ" (по согла- сованию) | Ежеквар- тально | Не требуются |  |
| 20. | Провести ревизию тепличных и парни- ковых хозяйств, плодоовощехрани- лищ и соответству- ющих баз | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, акимы областей, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию), СПК (по согласо- ванию) | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 21. | Принять меры по увеличению коли- чества тепличных и парниковых хо- зяйств, плодоово- щехранилищ и соответствующих баз с целью круг- логодичного обес- печения населения свежей плодоовощ- ной продукцией | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, акимы областей, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию), СПК (по согласо- ванию) | Ежеквар- тально | 2008 год- 8200000,0 | Средства АО "НХ "Каз- Агро" |
| 22. | Разработать график поставок и объемов необходимой плодо- овощной продукции из южных регионов республики и/или стран ближнего и дальнего зарубежья | Информация в МИТ | Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, СПК (по согласо- ванию) | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 23. | Продолжить работу по формированию государственного заказа на подго- товку специалистов среднего звена по специальностям производства, пе- реработки и хра- нения плодоовощной продукции с учетом потребности агроформирований (работодателей) | Предложе- ния в МОН | МСХ, АО "КАИ" (по согласо- ванию), акимы областей, гг. Астаны и Алматы | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 24. | Принять меры по проведению монито- ринга обеспечен- ности плодоовощной отрасли республики в специалистах по производству, пе- реработке и хра- нению плодоовощной продукции и внести предложения по созданию межреги- ональных центров по их подготовке, переподготовке и повышению квалификации | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию), СПК (по согласо- ванию), акимы областей, гг. Астаны и Алматы | IV квартал ежегодно | Не требуются |  |
| 25. | Продолжить работу по развитию систе- мы микрокредито- вания сельского населения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, МИТ, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию), АО "Қазына" (по согла- сованию) | IV квартал ежегодно | Не требуются |  |
| 26. | Принять меры по расширению направ- лений лизинговой деятельности с учетом поставки в лизинг оборудова- ния и техники для сервисно-заготови- тельных центров, теплиц и систем капельного орошения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию) | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 27. | Продолжить мероприятия по предоставлению крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим субъектам агропромышленного комплекса спра- вочной и ценовой информации, а также проведению консультационно- разъяснительной работы среди сельского населе- ния по применению современных тех- нологий выращива- ния плодоовощной продукции, в целях стимулирования частной инициативы по строительству теплиц и примене- нию систем капель- ного орошения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию), АО "КАИ" (по согла- сованию) | Ежеквар- тально | Не требуются |  |
| 28. | Активизировать работу по созданию и внедрению конку- рентоспособных, высокоурожайных сортов плодоовощ- ных культур, при- годных к длитель- ному хранению и промышленной пе- реработке, транс- ферту передовых зарубежных технологий | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, АО "КАИ" (по согла- сованию), акимы областей | Ежеквар- тально | 2008 год - 72 600,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 29. | Проводить монито- ринг цен в разрезе областей на пло- доовощную продук- цию и горюче- смазочные матери- алы на внутреннем рынке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ, АО "НХ "КазАгро" (по согла- сованию), акимы областей, гг. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально | Не требуются |  |
| 30. | Продолжить приня- тие мер по повыше- нию эффективности противодействия контрабандной деятельности через Государственную границу и контро- ля за соблюдением установленного порядка ввоза и вывоза продоволь- ственных товаров, горюче-смазочных материалов с учетом принятых Правительством ограничений | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ, АБЭКП (по согласо- ванию), ПС КНБ (по согласо- ванию) | Ежеквар- тально | Не требуются |  |
| 31. | Обеспечить беспре- пятственную пере- возку плодоовощной продукции внутри страны | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МВД, акимы областей, гг. Астаны Алматы | Ежеквар- тально | Не требуются |  |
| 32. | Проводить анализ состояния специ- ального подвижного состава для пере- возки плодоовощной продукции | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТК, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | IV квартал ежегодно | Не требуются |  |
| 33. | Принять меры по созданию специали- зированного авто- парка для пере- возки грузов с плодоовощной продукцией | Отчет в МИТ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, МТК, СПК (по согла- сованию) | Ежеквар- тально | Не требуются |  |
| 34. | Обеспечить эффек- тивную работу штабов по вопросам продвижения продо- вольственных товаров населению, создания при штабах телефонов доверия, а также ведения разъясни- тельной работы среди населения о принимаемых в регионе мерах по расширению доступа сельскохозяйствен- ной продукции, в том числе плодо- овощной на местные рынки | Отчет в МИТ | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АРПТиСУРК (по согла- сованию) | Ежеквар- тально | Не требуются |  |

Примечание:



      * Расходы будут определяться при формировании республиканского


бюджета на соответствующий год

Расшифровка аббревиатур:


      МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики 


                         Казахстан


      МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики 


                         Казахстан


      МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного


                         планирования Республики Казахстан


      МФ               - Министерство финансов Республики Казахстан


      МВД              - Министерство внутренних дел Республики


                         Казахстан


      МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций


                         Республики Казахстан


      МОН              - Министерство образования и науки


                         Республики Казахстан


      МЗ               - Министерство здравоохранения Республики


                         Казахстан


      МЮ               - Министерство юстиции Республики Казахстан


      АС               - Агентство Республики Казахстан по статистике


      АБЭКП            - Агентство Республики Казахстан по борьбе с


                         экономической и коррупционной преступностью


                         (финансовая полиция)


      ПС КНБ           - Пограничная служба Комитета национальной


                         безопасности Республики Казахстан


      НЭПК "Атамекен"  - Объединения юридических лиц "Национальная


                         экономическая палата Казахстана "Союз


                         "Атамекен"


      АО "НХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг


                         "КазАгро"


      АО "Қазына"      - акционерное общество "Фонд устойчивого


                         развития "Қазына"


      АО "КТЖ"         - акционерное общество "Национальная компания


                         "Қазақстан темір жолы"


      АО "КАИ"         - акционерное общество "Казагроинновация"


      АРПТиСУРК        - ассоциация рынков, предприятий торговли и


                         сферы услуг Казахстана


      СПК              - социально-предпринимательские корпорации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан