О проведении в 2009 году Года Казахстана в Германии

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 января 2009 года № 8-р

С целью координации деятельности государственных органов Республики Казахстан по проведению в 2009 году Года Казахстана в Германии:



      1. Утвердить прилагаемые:



      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению в 2009 году Года Казахстана в Германии;



      2) План мероприятий по проведению в 2009 году Года Казахстана в Германии.



      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден         


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан     


от 20 января 2009 года № 8-р

Состав






Организационного комитета по подготовке и проведению






в 2009 году Года Казахстана в Германии

Султанов                   - Министр экономики и бюджетного


Бахыт Турлыханович           планирования Республики Казахстан,


                             председатель

Ильясов                    - Заведующий Центром внешней политики


Магжан Жанботаулы            Администрации Президента Республики


                             Казахстан (по согласованию)

Онжанов                    - Чрезвычайный и Полномочный Посол


Нурлан Баймолданович         Республики Казахстан в Федеративной


                             Республике Германия

Касымбеков                 - Заместитель Заведующего отделом


Талгат Амангельдинович       международных связей и протокола


                             Мажилиса Парламента Республики


                             Казахстан (по согласованию)

Куанганов                  - Ответственный секретарь Министерства


Фархад Шаймуратович          образования и науки Республики Казахстан

Бурибаев                   - вице-министр культуры и информации


Аскар Исмаилович             Республики Казахстан

Мамытбеков                 - вице-министр индустрии и торговли


Едиль Куламкадырович         Республики Казахстан

Меркель                    - первый заместитель Генерального


Иоганн Давидович             прокурора Республики Казахстан (по


                             согласованию)

Шаймагамбетов              - заместитель Председателя Национального


Еркин Мустафаевич            космического агентства Республики


                             Казахстан

Кожасбай                   - президент Торгово-Промышленной Палаты


Ерлан Садуакасович           Республики Казахстан (по согласованию)

Мусина                     - заместитель председателя правления


Лилия Сакеновна              акционерного общества "Национальный


                             Холдинг "КазАгро" (по согласованию)

Утвержден          


распоряжением Премьер-Министра


Республики Казахстан    


от 20 января 2009 года № 8-р

План мероприятий по проведению в 2009 году






Года Казахстана в Германии

| № п/п | Наименование мероприятия | Время и место проведения | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия, находящиеся на контроле администраций президентов Республики Казахстан и Германии |  |  |  |  |
| 1. | Торжественное открытие и закрытие Года Казахстана в Германии, проведение гала концертов | Город Берлин, 1 и 4 кварталы 2009 года | Администрация Президента РК (по со гласова- нию), МЭБП РК, МКИ РК, МИД РК и другие заинтересованные госорганы | Средства МКИ РК 156 500 тыс. тенге по бюджетной программе 011 «Проведение социально-значимых и культурных мероприятий». Участие представителей госорганов за счет средств МИД РК 26 120 тыс. тенге по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки» |
| 2. | Проведение Бизнес- форума с участием казахстанских и германских предприни- мателей по обсуждению вопросов сотрудничества | Город Берлин, 1 квартал 2009 года | МИТ РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) и иные организации | Средства МИТ РК 4 695 тыс. тенге по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению конкуренто- с пособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйст- венных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий» |
| 3. | Проведение официальных приемов от имени Главы государства по случаю открытия и закрытия Года Казахстана в Германии | Город Берлин, 1 и 4 кварталы 2009 года | МИД РК | Средства МИД РК по бюджетной программе 006 «Представительские расходы» |
| 2. Мероприятия, проводимые на уровне центральных государственных органов |  |  |  |  |
| 4. | Подписание «Меморандума об обмене и правовом сотрудничестве между Министерством юстиции Федеративной Республики Германия и Министерством юстиции Республики Казахстан» | Город Берлин, 1 квартал 2009 года | МЮ РК | Средства МИД РК по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки» |
| 5. | Участие Казахстана в ежегодной международной ярмарке «Зеленая неделя» (с 16 по 25 января 2009 года). Посещение федеральных земель ФРГ | Города Берлин, Баден- Вюр темберг, Бавария, 1 квартал 2009 года | МСХ РК, Нацхолдинг «КазАгро» (по согласованию), МИД РК, акимат Акмолинской области | Средства МИД РК 2 461 тыс. тенге по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки» |
| 6. | Организация конференции выпускников Программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики с представителями In Went | Город Берлин, 1 квартал 2009 года | МЭБП РК, МИД РК, МПА «Туран- Профи» (по согласованию) | Средства МИД РК 2 658 тыс. тенге по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки» (предусматривается участие 6 чел.) Средства МИД РК 3 021 тыс. тенге по бюджетной программе 014 «Представление интересов РК за рубежом» для МЭБП РК |
| 7. | Проведение тематического Форума «Вклад Казахстана в дело мира, стабильнос- ти и разоружения». Презентация книги Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. «Эпицентр мира» на немецком языке | Город Берлин, 1 квартал 2009 года | МИД РК | Средства МИД РК 2 040 тыс. тенге по бюджетной программе 001 «Услуги по координации внешнеполитической деятельности» |
| 8. | Организация встречи парламентариев Республики Казахстан и ФРГ - членов парламентских групп «Германия-Казахстан». Визит парламентской делегации Республики Казахстан в ФРГ | Города Берлин, Франкфурт - на-Майне, 2 квартал 2009 года | Парламент РК (по согласованию), МИД РК | Средства ХОЗУ Парламента РК 44 887 тыс. тенге по бюджетной программе 001 «Обеспечение деятельности Парламента РК» |
| 9. | Участие Казахстана в международной промышленной выставке «Hannover Messe 2009» | Город Ганновер, 2 квартал 2009 года | МИТ РК, МИД РК | Средства МИТ РК 46 000 тыс. тенге по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий» |
| 10. | Организация выставки ювелирных изделий, декоративно-прикладно- го искусства, фото и изобразительного искусства, редких книг, Золотого человека, сакского золота, экспонатов ранней и новой истории в рамках Года Казахстана в Германии | Города Берлин, Дрезден, Ганновер, Бонн, В течении 1 полугодия 2009 года | МКИ РК, МИД РК | Средства МКИ РК 42 381 тыс. тенге по бюджетной программе 011 «Проведение социально- значимых и культурных мероприятий» |
| 11. | Проведение гастролей Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы | Города Берлин, Штутгарт, Мюнхен, 2 квартал 2009 года | МКИ РК | Средства МКИ РК 44 000 тыс. тенге по бюджетной программе 011 «Проведение социально- значимых и культурных мероприятий» |
| 12. | Проведение гастролей Государственного республиканского немецкого театра драмы в ФРГ | Города Берлин, Мюнхен, Мюнстер, 2 полугодие 2009 года | МКИ РК | Средства МКИ РК 24 500 тыс. тенге по бюджетной программе 011 «Проведение социально- значимых и культурных мероприятий» |
| 13 | Проведение гастролей Национального театра оперы и балета им. К.Байсеитовой | Города Берлин, Дрезден, Бонн, Штутгарт, 2 полугодие 2009 года | МКИ РК | Средства МКИ РК 80 000 тыс. тенге по бюджетной программе 011 «Проведение социально- значимых и культурных мероприятий» |
| 14 | Широкое информационное освещение мероприятий, проводимых в рамках Года Казахстана в Германии через государственные СМИ | В течении года | МКИ РК | Средства МКИ РК. В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 025 «Проведение государственной информационной политики» на 2009 год |
| 15 | Перевод на немецкий язык и издание произведений казахских классиков литературы | Город Астана, 2009 год | МКИ РК | Средства МКИ РК. В пределах средств бюджетной программы 017 "Издание социально важных видов литературы" |
| 16. | Проведение научно- практической конференции «Приоритеты казахстанского председательства в ОБСЕ» с участием экспертов Республики Казахстан и ФРГ | Города Берлин, Бонн, 2 квартал 2009 года | МИД РК, КИСИ (по согласованию) | Средства МИД РК 3 426 тыс. тенге по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки» (предусматривается участие 8 чел.) 1 519 тыс. тенге по бюджетной программе 014 «Представление интересов РК за рубежом» |
| 17. | Проведение научно- практической конференции «Путь в Европу: казахстанская модель экономической и социальной модернизации» с участием экспертов Республики Казахстан и ФРГ | Город Берлин, 4 квартал 2009 года | МИД РК, МЭБП РК, МКИ РК, МТС РК. МИТ РК, МЮ РК, ГП РК (по согласованию) | Средства МИД РК 3 247 тыс. тенге по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки» (предусматривается участие 8 чел) Средства МИД РК 1 519 тыс. тенге по бюджетной программе 014 «Представление интересов РК за рубежом» |
| 18. | Организация Дней кино Казахстана в ФРГ (семинары и демонстрация фильмов Кыз-Жибек, М.Шокай, плачь Лейлы, Улжан и др.) | Города Берлин, Висбаден, Котбус, 4 квартал 2009 года | МКИ РК, МИД РК | Средства МКИ РК 12 142 тыс. тенге по бюджетной программе 011 «Проведение социально- значимых и культурных мероприятий» |
| 19. | Проведение конференции на тему «Межкультурный диалог в Казахстане: прогресс через разнообразие» | Город Бонн, 4 квартал 2009 года | МИД РК | Средства МИД РК 1 519 тыс. тенге по бюджетной программе 014 «Представление интересов РК за рубежом» |
| 20. | Участие Казахстана в международной ярмарке туризма в Баварии под девизом «Тянь-Шань встречает Альпы» с дальнейшим переходом на «ИТБ-2009» | Город Мюнхен, с 26 февраля по 2 марта 2009 года | МТС РК, МИД РК | Средства МИД РК В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 014 «Представление интересов РК за рубежом» |
| 21. | Участие Казахстана в ежегодной международ- ной ярмарке туризма «ИТБ-2009» (с 11 по 15 марта 2009 года) и весеннего праздника «Наурыз» с презента- цией казахской кухни и культурной программы | Город Берлин, с 11 по 15 марта 2009 года | МТС РК, МИД РК | Средства МТС РК 25 677 тыс. тенге по бюджетной программе 011 «Формирование туристского имиджа» Средства МИД РК 4 693 тыс. тенге по бюджетной программе 014 «Представление интересов РК за рубежом» |
| 22. | Организация совместного «казахстанско-германс- кого Дня космоса» с презентацией космических программ Республики Казахстан и ФРГ и посещения объектов в Германии | Город Бремен, май 2009 года | НКА РК, МИД РК, АО «НК «KFC» (по согласованию), АО «РЦКС» (по согласованию), АО «НЦКИТ» (по согласованию), АО «СП «Байтерек» (по согласова- нию), ДГП «Инфракос- экос» | Средства МИД РК 1 852 тыс. тенге по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки» (4 чел.) За счет средств организаций и предприятий |
| 23. | Торжественное открытие представительств Центра международных программ в континен- тальной Европе и ФРГ | Города Франкфурт- на- Майне, Берлин, 1 квартал 2009 года | МОН РК, МИД РК | Средства МИД РК 3 600 тыс. тенге по бюджетной программе 014 «Представление интересов РК за рубежом» |
| 24. | Проведение III Форума студентов Казахстана в Германии. Встреча казахстанской и немецкой молодежи | Город Берлин, 2 квартал 2009 года | МИД РК, МОН РК | Средства МИД РК 850 тыс. тенге по бюджетной программе 014 «Представление интересов РК за рубежом» |
| 25. | Организация музыкально -развлекательного вечера для молодежи Республики Казахстан и ФРГ | Город Берлин, 2 квартал 2009 года | МИД РК | Средства МИД РК 850 тыс. тенге по бюджетной программе 014 «Представление интересов РК за рубежом» |
| 26. | День экономики Казахстана в Саксонии. Презентация государственной программы «Путь в Европу» | Город Дрезден, 3 квартал 2009 года | МИД РК | Средства МИД РК 1 190 тыс.тенге по бюджетной программе 014 «Представление интересов РК за рубежом» |
| 27. | Презентация «Казахской библиотеки» и творчества казахских авторов в Германии. Организация литературных вечеров с чтениями | Города Берлин, Кельн, Веймар, Лейпциг, 4 квартал 2009 года | МИД РК | Средства МИД РК 1 530 тыс. тенге по бюджетной программе 001 «Услуги по координации внешнеполитической деятельности» |
| 28. | Изготовление программных брошюр, пригласительных открыток, плакатов и рекламной продукции с эмблемой Года Казахстана в Германии | Город Берлин, 1-4 кварталы 2009 года | МИД РК | Средства МИД РК 2 000 тыс.тенге по бюджетной программе 001 «Услуги по координации внешнеполитической деятельности» |
| 29. | Организация и трансляция рекламного ролика о проведении Года Казахстана в Германии на телеканалах «Euronews» и «Deutsche Welle» | По Европе, 1-4 кварталы 2009 года | МИД РК | Средства МИД РК 23 804 тыс.тенге по бюджетной программе 001 «Услуги по координации внешнеполитической деятельности» |
| 30. | Открытие тематических рубрик в средствах массовой информации (телевидение, радио, пресса) | По Германии, 1-4 кварталы 2009 года | МИД РК | Средства МИД РК 8 325 тыс.тенге по бюджетной программе 001 «Услуги по координации внешнеполитической деятельности» |
| 3. Мероприятия, проводимые на уровне иных организаций |  |  |  |  |
| 31. | Торжественное открытие представительства Торгово- промышленной палаты Республики Казахстан в ФРГ | Город Берлин, 2 квартал 2009 года (май) | ТПП РК (по согласованию), МИД РК | Средства ТПП РК 2 000 тыс.тенге |
| 32. | Презентации АО «ФНБ «Самрук-Казына», госпрограммы «30 корпоративных лидеров Казахстана» и социально-предприни- мательских корпораций в рамках Дней экономи- ки Казахстана в федеральных землях Бавария, Баден- Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия | Города Мюнхен, Штутгарт, Дортмунд, Эссен, 1-3 кварталы 2009 года | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласова- нию), МИД РК | Средства АО «ФНБ «Самрук-Казына» |
| 33. | Проведение заседания казахстанско-германс- кого Делового совета | ФРГ, 2 квартал 2009 года | НЭПК «Союз «Атамекен» (по согласованию) | Участие представителей НЭПК «Союз «Атамекен» за счет средств НЭПК Участие представителей МЭБП за счет средств МИД РК по бюджетной программе 005 «Заграничные команди- ровки» 1 600 тыс. тенге (3 чел) |
| 34. | Организация учебно-ознакомительной поездки сотрудников фонда «Даму» в партнерские организа- ции Германии (5 человек на 10 дней) | ФРГ, 2 квартал 2009 года | Фонд «Даму» (по согласованию) | Средства АО «Фонд «Даму» 2 059, 6 тыс. тенге |
| 35. | Торжественное открытие представительства авиакомпании «Эйр Астана» | Город Франкфурт- на-Майне, 1-2 кварталы 2009 года | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию), АО «Эйр Астана» (по согласованию), МИД Республики Казахстан | Средства АО «ФНБ «Самрук-Казына» |
| 4. Мероприятия, проводимые на уровне местных исполнительных органов |  |  |  |  |
| Акимат города Астаны |  |  |  |  |
| 36. | Организация товарищеской встречи по боксу между командами городов Астаны и Берлин | Город Берлин, май-июнь 2009 года | Акимат города Астаны, МИДРК | Местный бюджет 5000,0 тыс. тенге по программе 359004000159 |
| Акимат города Алматы |  |  |  |  |
| 37. | Установление партнерских связей между городами Алматы и Штутгарт. Дни культуры города Алматы в городе Штутгарт или в городе Мюнхен: 1) фотовыставка и выставка изделий народного декоративно- прикладного искусства; 2) Гала-концерт мастеров искусств Казахстана; 3) Вечер традиционной музыки, фольклорно- этнографическое представление. Визит руководства города Алматы в ФРГ | Города Штутгарт и Мюнхен. 3 квартал 2009 года | Акамат города Алматы, МИД РК | Местами бюджет 67 000.0 тыс тенге, программа "Поддержка культурно- досуговой работы" |
| 38. | Участие в международном проекте по обмену школьниками между Казахстаном и Германией | Город Оберкох, Сентябрь 2009 года | Акимат города Алматы, лингвис- тические гимназии № 18 и № 68 | Местный бюджет 2 880, 0 тыс. тенге, программа 003105152 |
| Акимат Карагандинской области |  |  |  |  |
| 39. | Открытие тематических рубрик в средствах массовой информации. Обеспечение широкого освещения мероприятий в СМИ | В течение 2009 года | Акимат Карагандинской области | Местный бюджет программа 002 «Проведение государст- венной информационной политики через СМИ», 1,600 тыс. тенге - печатные СМИ; 800 тыс. тенге - электронные СМИ |
| Акимат Мангыстауской области |  |  |  |  |
| 40. | Установление партнерских связей между портовыми городами Актау и Гамбург. Визит руководства Мангистауской области. | Город Гамбург, 4 квартал 2009 года | Акимат Мангистауской области, МИД РК | Местный бюджет В пределах предусмотренных средств по программе 001003149 «Прочие расходы» |

Примечание:

МИД РК              - Министерство иностранных дел Республики Казахстан


МИТ РК              - Министерство индустрии и торговли Республики


                      Казахстан


МКИ РК              - Министерство культуры и информации Республики


                      Казахстан


МОН РК              - Министерство образования и науки Республики


                      Казахстан


МСХ РК              - Министерство сельского хозяйства Республики


                      Казахстан


МТС РК              - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан


МЭБП РК             - Министерство экономики и бюджетного планирования


                      Республики Казахстан


МЮ РК               - Министерство юстиции Республики Казахстан


ГП РК               - Генеральная прокуратура Республики Казахстан


НКА РК              - Национальное космическое агентство Республики


                      Казахстан


АО «ФНБ «Самрук-


Казына»             - акционерное общество «Фонд национального


                      благосостояния «Самрук-Казына»


АО «НК «KFC»        - акционерное общество «Национальная компания


                      «Казакстан Ғарыш Сапары»


АО «РЦКС»           - акционерное общество «Республиканский центр


                      космической связи»


АО «НЦКИТ»          - акционерное общество «Национальный центр


                      космических исследований и технологий»


АО «СП «Байтерек»   - акционерное общество «Совместное предприятие


                      «Байтерек»


АО «Эйр Астана»     - акционерное общество «Эйр Астана»


АО «Нацхолдинг


«КазАгро»           - акционерное общество «Национальный холдинг


                      «КазАгро»


ДГП «Инфракос-экос» - дочернее государственное предприятие


                      «Инфракос-экос» при Национальном космическом


                      агентстве Республики Казахстан


ХОЗУ Парламента РК  - Хозяйственное управление Парламента Республики


                      Казахстан


КИСИ                - Казахстанский институт стратегических исследований


                      при Президенте Республики Казахстан


ТППРК               - Торгово-промышленная палата Республики


                      Казахстан


НЭПК «Союз


«Атамекен»          - Национальная экономическая палата Казахстана


                      «Союз «Атамакен»


Фонд «Даму»         - Фонд развития предпринимательства «Даму»


ОБСЕ                - Организация по безопасности и сотрудничеству


                      в Европе


ФРГ                 - Федеративная Республика Германия


МПА «Туран-Профи»   - Международная профессиональная академия


                      «Туран-Профи»


СМИ                 - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан