Об утверждении Плана мероприятий по недопущению возникновении и распространения гриппа A (H1N1) в Республике Казахстан

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 мая 2009 года N 70-p

В целях принятия своевременных мер по недопущению возникновения и распространения на территории Республики Казахстан гриппа А(Н1N1): 



      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по недопущению возникновения и распространения гриппа A(H1N1) в Республике Казахстан. 



      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден            


распоряжением Премьер-Министра 


Республики Казахстан     


от 15 мая 2009 года № 70-р

План 






мероприятий по недопущению возникновения и распространения 






гриппа А(H1N1) в Республике Казахстан

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответст- венные исполнители | Срок исполнения | Предпола- гаемые расходы* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Санитарно-эпидемиологический мониторинг, оценка ситуации, организация медицинской помощи населению при заболевании гриппом A (H1N1) |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить санитарно- эпидемиоло- гический мониторинг ситуации по распростра- нению гриппа A(H1N1) и случаям заболеваний среди населения Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | Ежемесячно | Не требуется |
| 2. | Обеспечить эффективную работу санитарно- карантинных пунктов на Государст- венной границе Республики Казахстан по своевремен- ному выявлению лиц с подозрением на заболевание гриппом A(H1N1) | Постановление Главного государствен- ного санитарного врача Республики Казахстан | МЗ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 3. | Обеспечить экспресс- диагностику лиц с подозрением на заболевание гриппом А (H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | Май, 2009 год | - |
| 4. | Обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию медицинской помощи больным гриппом A(H1N1), в том числе в период массового заболевания населения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 5. | Обеспечить медицинских работников, сотрудников пунктов пропуска через Государст- венную границу Республики Казахстан средствами индивидуаль- ной защиты (респирато- ры), рекомендо- ванными Всемирной организацией здравоохра- нения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2009 год | - |
| 6. | Обеспечить государст- венные медицинские организации дезинфици- рующими средствами для ликвидации очагов гриппа A(H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2009 год | - |
| 7. | Обеспечить запас индивидуаль- ных средств защиты (медицинские 4-х слойные маски) для 70% населения на случай массовых заболеваний гриппом A(H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2009 год |  |
| 8. | Организовать межведомст- венное взаимодейст- вие по анализу ситуации и принятию экстренных мер по ликвидации очагов заболевания гриппом A (H1N1), в том числе с участием международ- ных организаций и стран Содружества Независимых Государств | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МСХ, МЧС, МВД, МТК, МФ, МИД, КНБ (по согласованию) | 2009 год | Не требуется |
| 2. Эпизоотический мониторинг, оценка ситуации, организация ветеринарных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 9. | Организовать эпизоотичес- кий мониторинг за свинопого- ловьем в частном подворье и хозяйст- вующих субъектах, включая видовую дикую фауну (дикие кабаны) в местах их обитания | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | Ежемесячно | Не требуется |
| 10. | Усилить ветеринарный контроль за содержанием и передвиже- нием свинопого- ловья, реализацией и хранением продуктов и сырья свиноводства | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 11. | Возобновить работу областных и районных (городских) штабов, координирую- щих действия по профилактике и мерам борьбы с высокопато- генным гриппом птиц путем делегирова- ния им аналогичных задач по недопущению заноса и распростра- нения гриппа A(H1N1) на территории Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 12. | Подготовка специалистов ветеринарных лабораторий по постановке диагноза гриппа A(H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | 2009 год | Не требуется |
| 13. | Организовать сбор биома- териалов от свинопого- ловья и сви- новодческой продукции, проходящей через Государст- венную границу, и его доставку в Дочерное государст- венное предприятие "Научно-ис- следователь- ский институт проблем био- логической безопаснос- ти" Министерства образования и науки Республики Казахстан для исследования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ, МОН | 2009 год | - |
| 14. | Приобретение специфичных диагности- ческих наборов для лабораторных исследований | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МСХ, МЗ | 2009 год | - |
| 15. | Создание банка геномных последова- тельностей вирусов гриппа, циркулирую- щих на территории Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | 2009 год | - |
| 3. Ограничительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 16. | Введение ограничений по импорту мяса и мясопродук- тов на территорию Республики Казахстан из стран, небла- гополучных по гриппу А (H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | 2009 год | Не требуется |
| 17. | Внесение дополнения в постановле- ние Прави- тельства Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года № 407 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии" | Проект Постановления Правительства Республики Казахстан | МСХ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 18. | Усилить санитарно- карантинный и ветеринарно-санитарный контроль за пассажирами и грузами на Государст- венной границе Республики Казахстан в целях преду- преждения заноса вируса гриппа А(Н1N1) на территорию страны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МСХ, МТК, МФ, КНБ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 19. | В местах пересечения Государст- венной границы (международ- ные аэропорты, железнодо- рожные и автомобиль- ные переходы) определить места для развертыва- ния обсервацион- ных лагерей на случай выявления заболевших из числа прибывающих из зарубежных стран | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МЧС, МСХ, МТК, МФ, местные исполнитель- ные органы | Май, 2009 год | Не требуется |
| 20. | Рассылка обращения к туристичес- ким фирмам с просьбой ограничить поездки туристов в страны, где зафиксирова- на заболе- ваемость населения гриппом A (H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТС | Май, 2009 год | Не требуется |
| 4. Санитарно-просветительная работа среди населения |  |  |  |  |  |
| 21. | Разработка памятки для населения, государст- венных органов по действиям в случае выявления заболевания людей и животных. Обеспечить их размножение и распрост- ранение | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МСХ | 2009 год | - |
| 22. | Инструктаж сотрудников органов транспортно- го контроля по мерам профилактики и преду- преждения распростра- нения гриппа A(H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МСХ, МТК | Ежемесячно | Не требуется |
| 23. | Разъясни- тельная работа на постах транспортно- го контроля среди перевозчиков и пассажиров по профилак- тике и пре- дупреждению распростра- нения угрозы эпидемии гриппа A (H1N1) на территории Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК | Ежемесячно | Не требуется |
| 24. | Организовать размещение наглядной агитации по предупрежде- нию рас- пространения гриппа A(H1N1), а также информиро- вать пассажиров по громко- говорящей связи по вопросам профилактики гриппа А(H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, местные исполнитель- ные органы | Ежемесячно | Не требуется |
| 25. | Информацион- ное освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики и недопущения возникнове- ния гриппа A (H1N1) среди населения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежемесячно | Не требуется |

Примечание: 





1) *финансирование будет осуществляться в случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей за счет резерва Правительства Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством;


      2) 

расшифровка аббревиатур:



      МФ  - Министерство финансов Республики Казахстан


      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан


      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан


      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 


      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций 


            Республики Казахстан 


      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям 


            Республики Казахстан 


      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан


      МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 


      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 


      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 


      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан