О подготовке 46-го заседания Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества и 8-го заседания Комиссии таможенного союза

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 137-р

В целях подготовки 46-го заседания Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС) и 8-го заседания Комиссии таможенного союза, проводимых в период с 24 по 26 сентября 2009 года в городе Алматы:


      1. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий по подготовке 46-го заседания Интеграционного комитета ЕврАзЭС и 8-го заседания Комиссии таможенного союза.


      2. Определить ответственным органом по подготовке 46-го заседания Интеграционного комитета ЕврАзЭС и 8-го заседания Комиссии таможенного союза Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.


      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан    

от 19 сентября 2009 года № 137-р

План

организационных мероприятий по подготовке 46-го заседания

Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества

и 8-го заседания Комиссии таможенного союза

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация бизнес-форума. Дата проведения - 24 сентября 2009 года | Секретариат ИК ЕврАзЭС | Бюджет ЕврАзЭС | До 18 сентября 2009 года |
| 2. | Обеспечение протокольно- организационных мероприятий по встрече и проводам в аэропорту участников заседаний ИК ЕврАзЭС и Комиссии таможенного союза | МИД, Секретариат ИК ЕврАзЭС, акимат г. Алматы | Республиканская бюджетная программа 006 "Представитель- ские затраты" на 2009 год, бюджет ЕврАзЭС | 23 - 26 сентября 2009 года |
| 3. | Рассмотрение объема и источников финансирования и суммы необходимых средств и, при необходимости, внесение предложения по источникам финансирования | МИД, МИТ, МФ, Секретариат ИК ЕврАзЭС, УДП | - | До 21 сентября 2009 года |
| 4. | Бронирование гостиницы для делегаций сторон, участвующих в заседаниях ИК ЕврАзЭС и Комиссии таможенного союза | Секретариат ИК ЕврАзЭС, постоянный представитель Республики Казахстан при ЕврАзЭС | - | До 18 сентября 2009 года |
| 5. | Транспортное обеспечение: - 5 автомобилей представительского класса; - 8 микроавтобусов | УДП, Секретариат ИК ЕврАзЭС | Республиканская бюджетная программа 006 "Представитель- ские затраты" на 2009 год и бюджет ЕврАзЭС | До 21 сентября 2009 года |
| 6. | Обеспечение рабочими помещениями (4 конференц-зала), оргтехникой, копировально- множительной техникой, международной, междугородней телефонной связью, интернетом и бумагой для проведения совещаний экспертов | Акимат г. Алматы | Бюджет г. Алматы | До 21 сентября 2009 года |
| 7. | Подготовка программы совещаний экспертов 24 сентября 2009 года | Секретариат ИК ЕврАзЭС | - | До 21 сентября 2009 года |
| 8. | Обеспечение помещениями для проведения заседания ИК ЕврАзЭС и Комиссии таможенного союза | Секретариат ИК ЕврАзЭС | Республиканская бюджетная программа 006 "Представитель- ские затраты" на 2009 год | До 23 сентября 2009 года |
| 9. | Обеспечение пролета специальных самолетов заместителей глав правительств над территорией Республики Казахстан, посадку и вылет из аэропорта г. Алматы | МТК, МО | - | 24 - 26 сентября 2009 года |
| 10. | Освещение заседаний в средствах массовой информации и организация пресс-конференций по итогам заседаний ИК ЕврАзЭС и Комиссии таможенного союза | МКИ, Пресс-служба КПМ | - | 25 сентября 2009 года |
| 11. | Организация концертной программы во время официального приема. Дата проведения - 25 сентября 2009 года | МКИ, акимат г. Алматы | Бюджет г. Алматы | До 18 сентября 2009 года |
| 12. | Обеспечение безопасности членов делегаций Сторон в аэропорту, местах проживания и посещения, а также по маршруту следования | МВД, КНБ | - | 24 - 26 сентября 2009 года |
| 13. | Организация рабочего обеда для глав делегаций и фуршета для экспертов. Дата проведения - 25 сентября 2009 года | Секретариат ИК ЕврАзЭС, постоянный представитель РК при ЕврАзЭС | Республиканская бюджетная программа 006 "Представитель- ские затраты" на 2009 год | До 21 сентября 2009 года |
| 14. | Организация кофе-брейков для экспертов. Дата проведения - 25 сентября 2009 года | Секретариат ИК ЕврАзЭС | Республиканская бюджетная программа 006 "Представитель- ские затраты" на 2009 год | До 18 сентября 2009 года |
| 15. | Еженедельное представление в КПМ информации по исполнению Плана мероприятий | МИТ, заинтересованные государственные органы | - | 21 сентября 2009 года - текущее состояние 30 сентября 2009 года - по итогам проведения |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

ИК ЕврАзЭС - Интеграционный комитет Евразийского экономического сообщества

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

МФ  - Министерство финансов Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МО  - Министерство обороны Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан