О подготовке и проведении 51-ой Международной математической олимпиады

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 января 2010 года № 10-р

В целях подготовки и проведения 51-ой Международной математической олимпиады с 6 по 17 июля 2010 года в городе Астане (далее - Математическая олимпиада):


      1. Утвердить прилагаемые:


      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Математической олимпиады;


      2) План мероприятий по подготовке и проведению Математической олимпиады (далее - План).


      2. Государственным органам обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.


      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан до 1 октября 2010 года представить в Правительство Республики Казахстан информацию об итогах Математической олимпиады.


      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден       

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан  

от 21 января 2010 года № 10-р

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

51-ой Международной математической олимпиады

Туймебаев                   - Министр образования и науки Республики

Жансеит Кансеитович           Казахстан, председатель

Тасмагамбетов               - аким города Астаны, заместитель

Имангали Нургалиевич          председателя

Сарыбеков                   - вице-министр образования и науки

Махметгали Нургалиевич        Республики Казахстан, заместитель

                              председателя

Битуова                     - директор Республиканского

Тилдаш Рыскулбековна          государственного казенного предприятия

                              "Республиканский научно-практический

                              центр "Дарын" Министерства образования

                              и науки Республики Казахстан, секретарь

Члены организационного комитета

Доскалиев                   - Министр здравоохранения Республики

Жаксылык Акмурзаевич          Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгази Калиакпарович       Республики Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры и информации

Мухтар Абрарулы               Республики Казахстан

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел Республики

Серик Нуртаевич               Казахстан

Султанов                    - Министр экономики и бюджетного

Бахыт Турлыханович            планирования Республики Казахстан

Умаров                      - заместитель Министра иностранных дел

Кайрат Ермекович              Республики Казахстан

Есекеев                     - Председатель Агентства Республики

Куанышбек Бахытбекович        Казахстан по информатизации и связи

Жумагалиев                  - председатель Правления акционерного

Аскар Куанышевич              общества "Казахтелеком" (по

                              согласованию)

Утвержден         

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан   

от 21 января 2010 года № 10-р

План мероприятий

по подготовке и проведению 51-ой Международной математической

олимпиады

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация деятельности организационного комитета и секретариата по подготовке и проведению Математической олимпиады | Январь - июль 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 2. | Подготовка материально- технической базы | Январь - март 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 3. | Разработка и перевод подготовительных заданий с решениями на английский язык | Январь - февраль 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 4. | Рассылка странам-участницам Математической олимпиады сборника подготовительных задач с решениями на английском языке | Январь - февраль 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 5. | Сбор материалов для туров Математической олимпиады | Январь - март 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 6. | Организация деятельности пресс-центра олимпиады, создание и функционирование веб-портала Математической олимпиады | Январь – июль 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 7. | Проведение предварительного заседания Международного организационного комитета Математической олимпиады | Январь 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 8. | Приобретение оборудования, технических средств, канцелярских товаров для обеспечения деятельности Математической олимпиады | Январь - июнь 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 9. | Организация разработки эскизов эмблемы и медалей Математической олимпиады, изготовления сувенирной, рекламной продукции и сертификатов | Январь - июнь 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 10. | Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность официальных лиц и участников Математической олимпиады в местах их проживания, проведения мероприятия, а также сопровождение по маршрутам следования | Июль 2010 г. | МОН, МВД, акимат города Астаны | РБ программа 010 |
| 11. | Разработка программы и организация культурно- экскурсионного обслуживания участников Математической олимпиады | Февраль-июнь 2010 г. | МОН, МКИ, акимат города Астаны | РБ программа 010 |
| 12. | Организация проживания, питания участников Математической олимпиады (жюри, руководителей, школьников) | Февраль-июль 2010 г. | МОН, МЗ | РБ программа 010 |
| 13. | Организация медицинского обслуживания участников Математической олимпиады, дежурство медперсонала в местах проживания участников Математической олимпиады | Февраль-июль 2010 г. | МОН, МЗ | РБ программа 010 |
| 14. | Сопровождение делегаций во время проведения Математической олимпиады, обеспечение деятельности гидов-переводчиков | Июль 2010 г. | МОН, акимат города Астаны | РБ программа 010 |
| 15. | Разработка сценария проведения торжественных церемоний открытия и закрытия Математической олимпиады | Февраль-май 2010 г. | МОН, МКИ | РБ программа 010 |
| 16. | Выпуск брошюр: "Выдающиеся ученые-математики Казахстана", "Достижения Казахстана в области естественных наук", "Международные математические олимпиады" | Март 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 17. | Техническое оснащение помещений для обеспечения деятельности международного жюри и руководителей команд, создание информационно- вычислительной сети с сервером и рабочими станциями | Июль 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |
| 18. | Обеспечение связи с посольствами стран-участниц Математической олимпиады | Январь-июль 2010 г. | МОН, МИД | РБ программа 010 |
| 19. | Организация встречи и проводов участников Математической олимпиады | Июль 2010 г. | МОН, акимат города Астаны | РБ программа 010 |
| 20. | Рассылка финального отчета Математической олимпиады в страны-участницы | Июль-ноябрь 2010 г. | МОН | РБ программа 010 |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      Математическая олимпиада - 51-ая Международная математическая олимпиада

      РБ программа 010 - Республиканский бюджет: программа 010 Министерства образования и науки Республики Казахстан "Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан