О проведении в 2010 году Года Казахстана в Южной Корее

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 января 2010 года № 12-р

Примечание РЦПИ!

      В распоряжение предусмотрены изменения распоряжением Премьер-Министра РК от 03.08.2010 № 107-р (не подлежит опубликованию).

С целью координации деятельности государственных органов Республики Казахстан по проведению в 2010 году Года Казахстана в Южной Корее:

      1. Утвердить прилагаемые:


      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению в 2010 году Года Казахстана в Южной Корее;


      2) План мероприятий по проведению в 2010 году Года Казахстана в Южной Корее (далее - План мероприятий).


      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также заинтересованным организациям (по согласованию) принять меры по реализации Плана мероприятий и представлять информацию о ходе его выполнения в Министерство культуры и информации Республики Казахстан ежеквартально к 5 числу отчетного месяца.


      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан раз в полгода к 10 числу отчетного месяца.


      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 25 января 2010 года № 12-р

Состав

Организационного комитета по подготовке и проведению в

2010 году Года Казахстана в Южной Корее

Кул-Мухаммед                - Министр культуры и информации

Мухтар Абрарулы               Республики Казахстан, председатель

Бердалиев                   - Чрезвычайный и Полномочный Посол

Дархан Алиевич                Республики Казахстан в Республике Корея

Биртанов                    - вице-министр здравоохранения

Елжан Амантаевич              Республики Казахстан

Омаров                      - председатель Комитета информации и

Бауыржан Жумаханулы           архивов Министерства культуры и

                              информации Республики Казахстан

Караев                      - заместитель акима Мангистауской области

Жаумбай Амантурлиевич

Абельдинова                 - заместитель председателя Комитета

Алия Сапабековна              культуры Министерства культуры и

                              информации Республики Казахстан

Досанов                     - заместитель председателя Комитета по

Ардак Ермагамбетович          инвестициям Министерства индустрии и

                              торговли Республики Казахстан

Брагин                      - директор Департамента правового

Александр Геннадьевич         обеспечения и международного

                              сотрудничества Министерства охраны

                              окружающей среды Республики Казахстан

Елеусизова                  - директор Департамента информационных

Куралай Болатовна             технологии Агентства Республики

                              Казахстан по информатизации и связи

Камзебаева                  - директор Департамента развития туризма,

Дарига Усейновна              спорта и международного сотрудничества

                              Министерства туризма и спорта

                              Республики Казахстан

Курмангужин                 - директор Департамента Азии и Африки

Рустем Салимович              Министерства иностранных дел Республики

                              Казахстан

Елеусиз                     - начальник управления культуры

Жанпеисулы                    акимата Алматинской области

Коргамбаев                  - начальник управления туризма,

Айталап Калабаевич            физической культуры и спорта акимата

                              города Астаны

Кульбаев                    - начальник управления культуры акимата

Кайрат Рахимжанович           города Алматы

Ержанов                     - директор Республиканского

Бакит Ахметович               государственного предприятия на праве

                              хозяйственного ведения "Республиканский

                              научно - методический центр развития

                              технического и профессионального

                              образования и присвоения квалификации"

                              Министерства образования и науки

                              Республики Казахстан

Жданова                     - вице-президент Торгово-промышленной

Татьяна Викторовна            палаты Республики Казахстан

                              (по согласованию)

Утвержден         

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 25 января 2010 года № 12-р

План мероприятий

по проведению в 2010 году Года Казахстана в Южной Корее

| № п/п | Наименование мероприятия | Время и место проведения | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия, находящиеся на контроле Администраций Президентов Республики Казахстан и Республики Корея |
| 1. | Торжественное открытие и закрытие Года Казахстана в Южной Корее | Город Сеул, 1 и 4 квартал 2010 года | МКИ | Средства МКИ 120115 тыс. тенге по бюджетной программе 011 "Проведение социально- значимых и культурных мероприятий" |
| 2. Мероприятия, проводимые на уровне центральных государственных органов |
| 2. | Посадка деревьев в "Аллее Казахстана" Президентами Республики Казахстан и Республики Корея | Город Сеул, 1 квартал 2010 года | МИД, Посольство Республики Казахстан в Республике Корея | Не требуется |
| 3. | Подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Корея | Город Сеул, 1 квартал 2010 года | МЮ | Средства МИД в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" |
| 4. | Согласование проекта Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея | В течение 2010 года | МООС | Не требуется |
| 5. | Организация курсов повышения квалификации для специалистов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и устойчивого развития | Южная Корея, в течение 2010 года | МООС | Расходы за счет приглашающей стороны |
| 6. | Организация выставок декоративно- прикладного и изобразительного искусства в рамках Года Казахстана в Южной Корее | Город Сеул, в течение 1 полугодия 2010 года | МКИ | Средства МКИ 19195 тыс. тенге по бюджетной программе 011 "Проведение социально- значимых и культурных мероприятий" |
| 7. | Проведение гастролей Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии | Город Пусан, в течение 1 полугодия 2010 года | МКИ | Средства МКИ 38722 тыс. тенге по бюджетной программе 011 "Проведение социально- значимых и культурных мероприятий" |
| 8. | Проведение Дней кино Казахстана в Южной Корее | Город Сеул, в течение 2 полугодия 2010 года | МКИ | Средства МКИ 16450 тыс. тенге по бюджетной программе 011 "Проведение социально- значимых и культурных мероприятий" |
| 9. | Проведение заседания Казахстанско- корейской комиссии по культурному сотрудничеству | Город Сеул, в течение 2010 года | МКИ | Средства МИД в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" |
| 10. | Участие в Международном фестивале-конкурсе профессий технического и обслуживающего труда (сварщики, повара, столяры, каменщики, маляры и т.д.) (победители республиканских конкурсов) | Южная Корея, в течение 2010 года | МОН | Средства МОН 1 млн. тенге по бюджетной программе 010 "Проведение школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения" |
| 11. | Визит казахстанской делегации в Южную Корею: ознакомление с крупнейшими медицинскими центрами Кореи; визит в Корейский университет "Енсе" | Южная Корея, май-июнь 2010 года | МЗ | Средства МИД в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" |
| 12. | Широкое информационное освещение двусторонних отношений | В течение 2010 года | МКИ | Средства МКИ в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 025 "Проведение государственной информационной политики" |
| 13. | Организация и проведение Казахстанско- корейского бизнес форума | Город Сеул, в течение 2010 года | МИТ | Средства МИТ в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению конкуренто- способности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйст- венных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции и формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий" |
| 14. | Участие представителей Министерства туризма и спорта Республики Казахстан в ежегодной туристской выставке KOTFA (Республика Корея) | Город Сеул, июнь 2010 года | МТС | Средства МТС 11397 тыс. тенге по бюджетной программе 011 "Формирование туристского имиджа Казахстана" |
| 15. | Участие в соревнованиях по видам спорта | Южная Корея, в течение 2010 года | МТС | Средства МТС 40908 тыс. тенге по бюджетной программе 012 "Развитие спорта высших достижений" |
| 16. | Обмен опытом в области развития "электронного правительства" | Город Сеул, в течение 2010 года | АИС | Средства МИД в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" |
| 3. Мероприятия, проводимые на уровне иных организаций |
| 17. | Организация и проведение Казахстанско- корейского делового совета | Город Сеул, март 2010 года | ТПП (по согласованию), ТПП Республики Корея (по согласованию) и Корейская Федерация промышленников (по согласованию) | Средства ТПП Республики Казахстан (по согласованию), ТПП Республики Корея (по согласованию) и Корейской Федерации промышленников (по согласованию) |
| 4. Мероприятия, проводимые на уровне местных исполнительных органов |
| Акимат города Астаны |
| 18. | Участие спортсменов города Астаны в международных соревнованиях, проводимых в Республике Корея в 2010 году | Город Сеул, в течение 2010 года | Акимат города Астаны | Местный бюджет |
| Акимат города Алматы |
| 19. | Проведение Дней культуры города Алматы в городе Пусан: фотовыставка и выставка изделий народного декоративно- прикладного искусства; гала-концерт мастеров искусств Казахстана; вечер традиционной музыки, фольклорно- этнографическое представление | Город Пусан, июнь 2010 года | Акимат города Алматы | Местный бюджет |
| Акимат Алматинской области |
| 20. | Визит делегации во главе акима Алматинской области в провинцию Кенги (Республика Корея) | Южная Корея, в течение 2010 года | Акимат Алматинской области | Местный бюджет |
| 21. | Организация концерта с участием эстрадных певцов Алматинской областной филармонии им. Суюнбая, народного ансамбля "Ачимноуль" | Южная Корея, в течение 2010 года | Акимат Алматинской области | Местный бюджет |
| 22. | Организация театрального представления Алматинского областного театра имени Б.Римовой в Южной Корее | Южная Корея, в течение 2010 года | Акимат Алматинской области | Местный бюджет |
| 23. | Организация выставки казахского народного прикладного творчества, произведений лучших художников | Южная Корея, в течение 2010 года | Акимат Алматинской области | Местный бюджет |
| Акимат Мангистауской области |
| 24. | Проведение концерта фольклорного ансамбля "Акжарма" | Город Сеул, в течение 2010 года | Акимат Мангистауской области | Местный бюджет |
| 25. | Организация передвижной выставки на тему "Мангистау - музей под открытым небом" | Город Сеул, в течение 2010 года | Акимат Мангистауской области | Местный бюджет |
| 26. | Организация выставки ювелирного искусства областного историко- краеведческого музея | Город Сеул, в течение 2010 года | Акимат Мангистауской области | Местный бюджет |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЮ  - Министерство юстиции Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

ТПП - Торгово-промышленная палата Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан