Вопросы подготовки и проведения IV Астанинского экономического форума

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 157-р

В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период с 3 по 4 мая 2011 года IV Астанинского экономического форума:


      1. Утвердить прилагаемые:


      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению IV Астанинского экономического форума;


      2) Программу проведения IV Астанинского экономического форума;


      3) План мероприятий по подготовке и проведению IV Астанинского экономического форума (далее - План мероприятий).


      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.


      3. В установленном законодательством порядке создать и утвердить рабочие группы:


      1) Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан - по научному направлению;


      2) Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан - по инновационному направлению.


      4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан      

от 15 декабря 2010 года № 157-р

Состав

Организационного комитета по подготовке и проведению

IV Астанинского экономического форума

Масимов                     - Премьер-Министр Республики Казахстан,

Карим Кажимканович            председатель

Айтжанова                   - Министр экономического развития и

Жанар Сейдахметовна           торговли Республики Казахстан,

                              заместитель председателя

Султанов                    - помощник Президента Республики 

Бахыт Турлыханович            Казахстан, заместитель председателя

                              (по согласованию)

Исекешев                    - Заместитель Премьер-Министра

Асет Орентаевич               Республики Казахстан - Министр

                              индустрии и новых технологий

                              Республики Казахстан

Жамишев                     - Министр финансов Республики Казахстан

Болат Бидахметович

Мынбаев                     - Министр нефти и газа Республики

Сауат Мухаметбаевич           Казахстан

Жумагулов                   - Министр образования и науки

Бакытжан Турсынович           Республики Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан

Мухтар Абрарулы

Жумагалиев                  - Министр связи и информации

Аскар Куанышевич              Республики Казахстан

Досмухамбетов               - Министр туризма и спорта

Темирхан Мынайдарович         Республики Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникации

Абельгази                     Республики Казахстан

Калиакпарович

Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства

Ахылбек Кажигулович           Республики Казахстан

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел

Серик Нуртаевич               Республики Казахстан

Ашимов                      - Министр охраны окружающей среды

Нургали Садвакасович          Республики Казахстан

Бахмутова                   - Председатель Агентства Республики

Елена Леонидовна              Казахстан по регулированию и надзору

                              финансового рынка и финансовых

                              организации (по согласованию)

Смаилов                     - Председатель Агентства Республики

Алихан Асханович              Казахстан по статистике

Арыстанов                   - Председатель Агентства Республики

Аркен Кенесбекович            Казахстан по регулированию деятельности

                              регионального финансового центра города

                              Алматы (по согласованию)

Жошыбаев                    - ответственный секретарь Министерства

Рапиль Сейтханович            иностранных дел Республики Казахстан

Сулейменов                  - вице-министр экономического развития

Тимур Муратович               и торговли Республики Казахстан

Калмурзаев                  - Управляющий делами Президента

Сарыбай Султанович            Республики Казахстан (по согласованию)

Тасмагамбетов               - аким города Астаны

Имангали Нургалиевич

Нугербеков                  - заведующий Отделом социально-

Серик Нугербекович            экономического мониторинга

                              Администрации Президента Республики

                              Казахстан (по согласованию)

Келимбетов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович              общества "Фонд национального

                              благосостояния "Самрук-Қазына"

                              (по согласованию)

Акишев                      - заместитель Председателя Национального

Данияр Талгатович             Банка Республики Казахстан

                              (по согласованию)

Мукушев                     - председатель правления акционерного

Булат Тельманович             общества "Фонд развития

                              предпринимательства "Даму"

                              (по согласованию)

Перуашев                    - председатель правления объединения

Азат Турлыбекович             юридических лиц "Национальная

                              экономическая палата Казахстана

                              "Союз "Атамекен" (по согласованию)

Тилебалдинов                - председатель правления акционерного

Кайрат Рахатович              общества "Казахстанский центр

                              государственно-частного партнерства"

                              (по согласованию)

Кульсеитов                  - председатель правления акционерного

Айдын Женисович               общества "Национальный инновационный

                              фонд" (по согласованию)

Бектурганов                 - председатель правления акционерного

Нуралы Султанович             общества "Национальный научно-

                              технический холдинг "Парасат"

                              (по согласованию)

Бопиева                     - исполняющая обязанности президента

Жамила Кадыровна              акционерного общества "Институт

                              экономических исследований"

                              (по согласованию)

Утверждено           

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан      

от 15 декабря 2010 года № 157-р

Программа

проведения IV Астанинского экономического форума

IV Астанинский экономический форум состоится 3-4 мая 2011 года на тему: "Глобальные вызовы и перспективы развития: путь к взаимному прогрессу".


      Основным организатором форума является Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.


      Миссия форума - обсуждение условий, обеспечивающих долгосрочное стабильное развитие мировой экономики и государств, содействие определению и укреплению роли Республики Казахстан в международном сообществе.


      Целью проведения форума является выработка механизмов формирования условий, обеспечивающих развитие глобальной экономической и валютно-финансовой системы, международных валютных отношений, содействие развитию бизнеса, международного сотрудничества и привлечению инвестиций, а также укрепление позиции Казахстана на мировом экономическом пространстве.


      Основные задачи:


      1) создание условий для формирования и развития глобальной системы регулирования и надзора за финансовыми рынками;


      2) поиск путей создания и институциализации новой глобальной валюты для избежания дефектного искажения мировой валютной системы, спекулятивных перетоков "воздушных" ресурсов и кредитования потребления развитых стран развивающимися;


      3) обсуждение вопросов дальнейшего развития интеграционных процессов и устойчивого экономического развития стран;


      4) обмен опытом и научными разработками между научными школами разных стран.


      Основным организатором на IV Астанинский экономический форум будут приглашены ученые с мировым именем, а также руководители и представители зарубежных и казахстанских государственных органов, международных организаций, транснациональных компаний, финансовых институтов, ассоциаций, неправительственных организаций, ведущих научных организаций.


      Основная программа мероприятий IV Астанинского экономического форума будет состоять из 2-х дней, которые включают в себя мероприятия научной и практической направленности.


      Основные мероприятия форума состоят из трех основных направлений, разбитых по тематике таких как:


      1) глобальная экономика и финансы


      2) бизнес и инвестиции


      3) общество и устойчивое развитие

Первое направление форума (Глобальная экономика и финансы)

 планируется посвятить актуальным вопросам построения новой мировой валютно-финансовой архитектуры, основных принципов исламского финансирования, глобальной и региональной интеграции, обсуждению роли ТНК в развитии экономик, также будут организованы мероприятия, посвященные проведению диалогов лауреатов Нобелевской премии и разработке рекомендаций для стран-участниц G20.


      Мероприятия форума начнуться с Пленарного заседания (торжественного открытия) с участием Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., приглашенных лауреатов Нобелевской премии и других высокопоставленных гостей.


      Одной из ключевых тем IV Астанинского экономического форума станет тема "Мир после кризиса: построение мировой валютно- финансовой архитектуры". Предложение по проведению цикла мероприятий по данной тематике поступило от Лауреата Нобелевской премии Роберта Манделла (одного из идейных основателей Евро), который выступит научным руководителем указанных мероприятий. К работе по данной тематике также планируется привлечение Международного Валютного Фонда.


      Учитывая ежегодную традицию организации конференций по "Исламскому финансированию" предполагается проведение данного мероприятия совместно с Исламским Банком Развития, направленного не только на исследования, но и на обучение и консультирование казахстанских и зарубежных предпринимателей принципам и основам исламского финансирования (Исламский банк развития и компания "Istisna'a Corporation").


      В рамках форума также планируется проведение сессии "Глобальная и региональная интеграция - новые возможности экономического роста", которая будет представлять диалог объединений и союзов по ключевым вопросам и возможностям интеграционных процессов. Также, в рамках данной сессии по инициативе Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с председательствованием Казахстана и предстоящим Саммитом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), планируется проведение конференции "День ШОС", на которой будут обсуждены вопросы активизации и дальнейшего углубления регионального торгово-экономического сотрудничества между Китаем, Россией и странами Центральной Азии.


      Предлагается также включить в программу мероприятий форума сессию на тему: "Роль ТНК в развитии экономик - Корпорации и мы: друзья или враги?", которая представит диалог между транснациональными компаниями (ТНК) и государствами в решении актуальных проблем социально-экономического характера.


      С целью выявления новых подходов по регулированию экономики в посткризисный период и определение предпочтительных векторов развития планируется проведение диалога лауреатов Нобелевской премии и Правительств: советы маэстро.


      Одним из главных результатов форума является разработка рекомендаций для лидеров стран участниц G20, которые будут публиковаться во всех материалах форума и в средствах массовой информации. В связи с этим будет функционировать рабочая группа - "Консенсус Астаны: Рекомендации для G20", которая в течение года разработает проект рекомендаций.

Второе направление форума (Бизнес и инвестиции)

 планируется посвятить актуальным вопросам развития взаимного сотрудничества в рамках Евразийского делового конгресса, традиционного Инновационного конгресса, проведению конференции государственно-частного партнерства центров мира, вопросам развития малого и среднего бизнеса, обсуждению экономических особенностей туризма в современном мире, роли государства в развитии экономического потенциала, также будет организовано проведение ток-шоу "Момент истины".


      В качестве одного из параллельных мероприятий форума планируется проведение созданного в рамках III Астанинского экономического форума Евразийского делового конгресса (Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан и Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"), который будет направлен на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей и развитие инвестиционного сотрудничества на евразийском пространстве.


      Совместно с акционерным обществом "Национальный инновационный фонд" будет проведен ставший традиционным Инновационный конгресс, который будет направлен на активизацию индустриально-инновационной деятельности и повышение инвестиционного потенциала реального сектора экономики Республики Казахстан. В рамках этого мероприятия планируется рассмотрение влияния технологического развития на уровень валового внутреннего продукта и влияние прямых иностранных инвестиций на экономический рост.


      Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо как развитие крупных предприятий, так и развитие малого и среднего бизнеса (МСБ). С целью проведения диалога между национальными корпорациями, представителями крупных компаний и малым и средним бизнесом будет проведена сессия на тему: "МСБ - как двигатель экономики".


      С целью обсуждения и решения практических вопросов в области государственно-частного партнерства центров мира и рассмотрения перспективных задач развития в рамках единого источника (международного центра) планируется проведение круглого стола "Международная практика применения государственно-частного партнерства в социальной и жилищно-коммунальной сферах" (АО "Казахстанский центр ГЧП" и ЕЭК ООН).


      Для освещения и обсуждения возможностей инвестиционных вливаний зарубежными инвесторами в туристическую отрасль и развитие туризма, Министерством туризма и спорта планируется проведение сессии на тему: "Экономические особенности туризма в современном мире".


      Совместно с акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" будет проведен круглый стол на тему "Квази-государственный сектор: роль в посткризисном развитии", на котором будут обсуждены вопросы государственного регулирования в секторе экономики и масштабов вливания государственных финансовых инвестиций для развития экономического потенциала страны.


      Одним из новшеств в организации мероприятий форума является проведение Телешоу "Момент истины", модератором которого планируется привлечь известную французскую телеведущую программы "Момент истины" (TV France) Кристину Окрент, что позволит транслировать шоу в прямом эфире на пяти языках на международных (к примеру - TV5, TF1, НТВ, ВВС, Deutsche Welle и др.) и местных телеканалах.


      Концепция телешоу предполагает представление руководителями крупнейших корпораций своих годовых отчетов о деятельности компаний за 2010 год перед дискуссионной панелью, состоящей из 6 местных экономистов-журналистов. Дискуссионная панель может задавать вопросы руководству, обсуждая и комментируя результаты деятельности их компаний. Координатором в организации и проведении телешоу является известное международное издание "International Herald Tribune".

Третье направление форума (Общество и устойчивое развитие) планируется посвятить актуальным вопросам социально-экономического развития общества, обсуждению вопросов экономической и международной политики за годы независимости, для принятия их во внимание в будущем, перспективы зеленого роста, вопросы регионального развития, роли молодежи в развитии передового общества.


      Сессия на тему: "Двадцать лет Независимости Казахстана - фундамент социально-экономического развития страны" раскрывает тяготы на пути становления независимости; первые шаги экономической политики; внедрение национальной валюты; успешной международной политики Казахстана, направленной на достижение международных гарантий суверенитета и независимости государства; добровольный отказ от применения ядерного оружия на своей территории и провозглашения себя страной свободной от ядерного оружия; преодоление финансового кризиса конца XX века, вызовы нового тысячелетия; борьба с глобальным финансово-экономическим кризисом, а также видение роли страны в посткризисном мире.


      Не менее интересным и актуальным мероприятием форума станет панельная сессия на тему: "Обеспечение продовольственной безопасности в Центрально-Азиатском регионе", которая будет направлена на решение проблем развития сельского хозяйства, водного кризиса, повышение продовольственной безопасности стран, вопросов развития пищевых кластеров и переработки сельскохозяйственного сырья, также на решение вопросов снижения уровня бедности и голода (как в отдельных регионах, так и во всем мире), технологий производства экологически чистых продуктов (совместно с Министерством сельского хозяйства РК, НК "КазАгро").


      С целью выработки новых экономических механизмов улучшения окружающей среды и восстановления экосистем планируется проведение сессии "Зеленый рост - перспективы пост-Киото", на которой будут рассмотрены вопросы вероятного напряжения в сфере водного обеспечения, сокращения пастбищных и пахотных угодий, проблемы миграции и другие актуальные вопросы.


      С целью обсуждения современного состояния, перспектив и механизмов территориально-пространственного развития планируется проведение сессии на тему: "Вопросы регионального развития: взаимодействие между центром и регионом" (Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан, акционерное общество "Институт экономических исследований", акимат г. Астана).


      В сотрудничестве с Министерством образования и науки Республики Казахстан планируется проведение молодежной сессии на тему "Деловой мост - инновационное будущее для молодежи". Цель проведения - вовлечение молодых ученых в решение вопросов экономического развития стран, а также обсуждение проблем взаимосвязи сферы образования, бизнеса и науки.


      Одним из основных организаторов форума является ОЮЛ "Ассоциация "Евразийский экономический клуб ученых", созданная в июне 2008 года с целью реализации инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о создании Евразийского клуба ученых, озвученной на XI Экономическом форуме в Санкт-Петербурге.


      Помимо вышеизложенного, в рамках форума будут традиционно организованы конкурсы на лучшее исследование в области экономики, проекты "Три в одном", Интернет - конкурсы. Предлагается учредить премию Президента Республики Казахстан, которая будет вручаться на IV Астанинском экономическом форуме за глубокие научные исследования в области экономики.


      Лучшие доклады будут опубликованы в Специальном выпуске журнала акционерного общества "Институт экономических исследований" - "Экономика. Финансы. Исследования".


      Также будет организована выставка по презентации инновационного потенциала Казахстана, его дальнейшего развития в посткризисный период, придание нового импульса развитию реального сектора экономики, субъектов МСБ.


      Работа по ведению, сопровождению и наполнению информационным содержанием Интернет - сайта форума www.aef.kz будет продолжена. На данном сайте будет организована электронная регистрация участников и созданы личные кабинеты участников для обеспечения обратной связи с организаторами.


      По результатам работы Форума планируется заключение Меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве, соглашений и т.п.


      Одним из основных результатов Астанинского экономического форума является выработка рекомендаций всех стран для лидеров стран-участниц G20, заседания которого будут дважды проходить в 2011 году.

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан      

от 15 декабря 2010 года № 157-р

План мероприятий

по подготовке и проведению IV Астанинского экономического

форума (далее - АЭФ)

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и представление планов рабочих групп заместителю председателя Организационного комитета | План работы | Декабрь 2010 года | МЭРТ, МИНТ | Не требуется |
| 2. | Формирование и согласование списка зарубежных участников (в т.ч. лауреатов Нобелевской премии) | Список зарубежных участников | Декабрь 2010 года | МЭРТ, МИД, АО "ИЭИ" (по согласованию), члены организационного комитета | Не требуется |
| 3. | Направление приглашений зарубежным участникам АЭФ (в т.ч. лауреатам Нобелевской премии) | Участие зарубежных гостей | Декабрь 2010 года Январь - май 2011 года | МЭРТ, МИД | Средства республиканской бюджетной программы МЭРТ 033 "Услуги на обеспечение и проведение Астанинского экономического форума" на 2011 год (далее - Программа 033) |
| 4. | Рассылка приглашений и обеспечение участия казахстанских участников на АЭФ | Участие казахстан- ских участников | Декабрь 2010 года май 2011 года | МЭРТ, МОН, АО "ИЭИ" (по согласованию), члены организационного комитета | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 5. | Обеспечение электронной регистрации зарубежных и казахстанских участников (в т.ч. представителей СМИ) | Сопровож- дение и модернизация сайта АЭФ | Январь - март 2011 года | МЭРТ, МСИ, МИД, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 6. | Проведение PR-мероприятий в зарубежных СМИ по предстоящему АЭФ (пресс-конференции, размещение роликов, рекламных продуктов и т.п.) | Медиа-план | Декабрь 2010 года Январь - апрель 2011 года | МЭРТ, МИД, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033, Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 7. | Разработка и реализация медиа-плана по освещению АЭФ (включая материалы имиджевого характера: документальные фильмы, видео-ролики, статьи, пресс-конференции) | Медиа-план | Декабрь 2010 года Январь - май 2011 года | МСИ, МЭРТ, МИД, АО "ИЭИ" (по согласованию), НАО "ТРК" (по согласованию) | Программа 033 |
| 8. | Утверждение состава и дизайна раздаточных материалов | Протокол по утверждению дизайнов | Январь - февраль 2011 года | МЭРТ | Программа 033 |
| 9. | Утверждение дизайна, эскизов оформления залов АЭФ | Протокол по утверждению дизайнов | Январь - февраль 2011 года | МЭРТ | Программа 033 |
| 10. | Утверждение дизайна, эскизов оформления города по пути следования участников и наружного оформления места проведения АЭФ | Протокол по утверждению дизайнов | Январь - февраль 2011 года | МЭРТ, акимат города Астана | Программа 033 |
| 11. | Организация приглашения и аккредитации зарубежных журналистов | Список аккреди- тованных журналистов | Февраль - апрель 2011 года | МИД, МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 12. | Подготовка и заключение контрактов с лауреатами Нобелевской премии (далее - ЛНП) | Контракты с ЛНП | Февраль - апрель 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 13. | Заключение договоров по аренде и оформлению помещений для проведения АЭФ | Договор об аренде, договора с поставщиками по оформлению помещений | Февраль - март 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию), акимат города Астана, АО "Казахтелеком" (по согласованию) | Программа 033 |
| 14. | Обеспечение участия волонтеров из числа студентов высших учебных заведений со знанием иностранных языков | Список волонтеров | Февраль - март 2011 года | МОН, МЭРТ | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 15. | Организация работы по обеспечению переводчиками (синхронный, последовательный) | Договора | Февраль - апрель 2011 года | МЭРТ, МИД, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 16. | Организация бронирования гостиничных номеров | Бронирование номеров | Февраль - апрель 2011 года | МЭРТ, акимат города Астана, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 17. | Организация бронирования авиабилетов | Бронирование авиабилетов | Февраль - апрель 2011 года | МЭРТ, акимат города Астана, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 18. | Подготовка раздаточных материалов для участников АЭФ (изготовление, тиражирование) | Пакет раздаточных документов | Март - апрель 2011 года | МЭРТ, акимат города Астана, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 19. | Закрепление (встречи/проводы, сопровождение) официальных делегаций АЭФ за государственными органами | Графики встреч/ проводов | Март - апрель 2011 года | МЭРТ, МИД, МОН, члены организационного комитета | Программа 033 |
| 20. | Организация приглашения и аккредитации казахстанских журналистов | Участие аккреди- тованных журналистов | Март - апрель 2011 года | МСИ | Не требуется |
| 21. | Обеспечение визовой поддержки зарубежным участникам и гостям АЭФ | Визы для зарубежных участников | Март - апрель 2011 года | МИД, МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 22. | Организация официального приема от имени Правительства Республики Казахстан для глав и членов делегаций АЭФ с проведением концертной программы | Программа официального приема | Март - май 2011 года | МЭРТ, МК, акимат города Астана, УДП (по согласованию), АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033, Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 23. | Организация питания участников АЭФ (кофе-брейков) | Графики кофе-брейков | Март - май 2011 года | МЭРТ, акимат города Астана, УДП по согласованию), АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033, Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 24. | Оформление города в местах организации АЭФ, в аэропорту и по маршрутам следования участников и гостей | Эскиз оформления города, лозунги, билборды и пилоны | Март - май 2011 года | МЭРТ, акимат города Астана, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 25. | Оформление и техническое оснащение помещений, включая обеспечение оргтехникой, средствами связи и синхронным оборудованием | Договоры об оказании услуг | Апрель - май 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию), акимат города Астана, АО "ФНБ Самрук-Казына" (по согласованию), АО "Казахтелеком" (по согласованию) | Программа 033 |
| 26. | Организация и проведение пресс-конференций для отечественных и зарубежных СМИ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, МСИ, МИД, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 27. | Организация двусторонних встреч руководства страны с VIP-гостями/участникам АЭФ | Графики двусторонних встреч | Апрель - май 2011 года | МИД, члены организационного комитета | Не требуется |
| 28. | Организация фото-видео съемки мероприятий АЭФ | Фото и видеомате- риалы для архива АЭФ | Апрель - май 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 29. | Обеспечение работы систем регистрации и электронного контроля участников. Монтаж, наладка оборудования | Электронная база данных участников. Контроль системы регистрации. | Апрель - май 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 30. | Обеспечение транспортного обслуживания участников и гостей | Графики транспорт- ного обслуживания | Апрель - май 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию), УДП по согласованию), акимат города Астана, | Программа 033, Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 31. | Обеспечение безопасности и общественного порядка в период проведения АЭФ | План действий | Апрель - май 2011 года | МВД, УДП (по согласованию), акимат города Астана | Не требуется |
| 32. | Организация пунктов медицинской помощи в местах проведения АЭФ | План действий | Апрель - май 2011 года | Акимат города Астана | Не требуется |
| 33. | Обеспечение оперативного таможенного и пограничного контроля/оформления участников АЭФ | План действий | Апрель - май 2011 года | КТК МФ, МИД, ПС КНБ (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |
| 34. | Разработка рекомендаций по итогам АЭФ для лидеров стран-участниц G-20 | Рекомендации и резолюции | Декабрь 2010 - июнь 2011 года | МЭРТ, МФ, члены рабочей группы, АО "ИЭИ" (по согласованию), НБ (по согласованию), АФН (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 35. | Организация и проведение Пленарного заседания АЭФ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, АП (по согласованию), АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 36. | Организация и проведение сессии "Мир после кризиса: построение мировой валютно-финансовой архитектуры" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 37. | Организация и проведение конференции "Исламское финансирование: возможности имплементации" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | АРДРФЦА (по согласованию), МФ, МЭРТ | Программа 033 |
| 38. | Организация и проведение сессии "Глобальная и региональная интеграция - новые возможности экономического роста" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, МИД | Программа 033 |
| 39. | Организация и проведение сессии "Роль ТНК в развитии экономик - Корпорации и мы: друзья или враги?" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, МНГ, МИНТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 40. | Организация и проведение "диалога лауреатов Нобелевской премии и Правительств: советы маэстро" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, НБ (по согласованию) | Программа 033 |
| 41. | Организация и проведение заседания Евразийского делового конгресса | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МИНТ, НЭП "Союз Атамекен" (по согласованию), МЭРТ | Программа 033, Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 42. | Организация и проведение VI-гo Инновационного конгресса | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МИНТ, АО "НИФ" (по согласованию), МЭРТ | Программа 033, Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 43. | Организация и проведение сессии "МСБ - как двигатель экономики" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, ФРП "Даму" (по согласованию), KASE (по согласованию) | Программа 033 |
| 44. | Организация и проведение круглого стола "Международная практика применения ГЧП в социальной и жилищно-коммунальной сферах" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | АО "Казахстанский центр ГЧП" (по согласованию), АО "ИЭИ" (по согласованию), МЭРТ | Спонсорские средства АО "Казахстанский центр ГЧП" |
| 45. | Организация и проведение сессии "Экономические особенности туризма в современном мире" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МТС, МЭРТ | Программа 033 |
| 46. | Организация и проведение круглого стола АО "ФНБ "Самрук-Казына" на тему: "Квази-государственный сектор: роль в посткризисном развитии" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 47. | Организация и проведение ток-шоу "Момент истины" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, МСИ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 48. | Организация и проведение сессии "Двадцать лет Независимости Казахстана - фундамент социально- экономического развития страны" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, акимат города Астана, МИД, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 49. | Организация и проведение сессии "Обеспечение продовольственной безопасности в Центрально-Азиатском регионе" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МСХ, АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), МЭРТ | Программа 033 |
| 50. | Организация и проведение сессии "Зеленый рост - перспективы пост-Киото" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МООС, МСХ, МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию), НДП "Нур-Отан" (по согласованию) | Программа 033 |
| 51. | Организация и проведение сессии "Вопросы регионального развития: взаимодействие между центром и регионом" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию), Акимат города Астана | Программа 033 |
| 52. | Организация и проведение секции "Деловой мост - инновационное будущее для молодежи" | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МОН, МЭРТ, МК "Жас Отан" НДП "Нур-Отан" (по согласованию) | Программа 033 |
| 53. | Организация и проведение иных мероприятий | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033, Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 54. | Организация и проведение выставки научных и инновационных разработок и проектов | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МИНТ, АО ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 55. | Организация и проведение торжественной церемонии подписания договоров и соглашений | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, МИД, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Не требуется |
| 56. | Подготовка проекта выступления Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. на церемонии открытия АЭФ | Проект выступления | Март 2011 года | МЭРТ, МИД, АП (по согласованию), АО "ИЭИ" (по согласованию) | Не требуется |
| 57. | Подготовка проекта выступления Премьер-Министра Республики Казахстан | Проект выступления | Апрель 2011 года | МЭРТ, МИД, КПМ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Не требуется |
| 58. | Проведение торжественного закрытия АЭФ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, члены организационного комитета, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 59. | Подготовка отчета в Правительство Республики Казахстан по итогам проведения АЭФ | Отчет | Май 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Не требуется |
| 60. | Издание сборника по итогам АЭФ | Сборник | Июнь - август 2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АП - Администрация Президента Республики Казахстан

      КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МК - Министерство культуры Республики Казахстан

      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

      ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      АФН - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан

      АРДРФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы

      КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

      АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований" Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан

      АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

      АО "Казахстанский центр ГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства"

      АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"

      АО "НИФ" - акционерное общество "Национальный инновационный фонд"

      НАО "ТРК" - некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"

      МК "Жас Отан" НДП "Нур-Отан" - Молодежное крыло "Жас Отан" Народно-демократической партии "Нур-Отан"

      ФРП "Даму" - акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

      KASE - Казахстанская фондовая биржа

      НЭП "Союз "Атамекен" - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

      СМИ - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан