Вопросы подготовки и проведения IV Всемирного курултая казахов

Утративший силу

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2010 года № 51-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 147-р

Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 23.11.2010 № 147-р.

Примечание РЦПИ!

      В преамбулу предусмотрены изменения распоряжением Премьер-Министра РК от 12.07.2010 № 95-р (не подлежит опубликованию).

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период с 23 по 26 июня 2010 года в городе Астане IV Всемирного курултая казахов:


      1. Утвердить прилагаемые:


      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов;


      2) План мероприятий по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов (далее - План мероприятий).


      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.


      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры Республики Казахстан.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2010 года № 51-р

Состав

Организационного комитета по подготовке

и проведению IV Всемирного курултая казахов

Шукеев                      - Первый заместитель Премьер-Министра

Умирзак Естаевич              Республики Казахстан, председатель

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан,

Мухтар Абрарулы               заместитель председателя

Шаймерден                   - председатель Комитета по языкам

Ербол Шаймерденулы            Министерства культуры Республики

                              Казахстан, секретарь

Акылбай                     - депутат Сената Парламента

Серик Байсеитулы              Республики Казахстан (по согласованию)

Бижанов                     - депутат Сената Парламента

Ахан Хусаинович               Республики Казахстан (по согласованию)

Мухамеджанов                - депутат Сената Парламента

Тулеген Мухамеджанович        Республики Казахстан (по согласованию)

Калижанов                   - депутат Мажилиса Парламента

Уалихан Калижанулы            Республики Казахстан (по согласованию)

Конырбаев                   - депутат Мажилиса Парламента

Уалихан Сиянбекович           Республики Казахстан (по согласованию)

Нукетаева                   - депутат Мажилиса Парламента

Динар Жусупалиевна            Республики Казахстан (по согласованию)

Мынбай                      - заведующий Отделом внутренней

Дархан Камзабекулы            политики Администрации Президента

                              Республики Казахстан (по согласованию)

Тогжанов                    - заместитель председателя Ассамблеи

Ералы Лукпанович              народа Казахстана (по согласованию)

Абдыкаликова                - Министр труда и социальной защиты

Гульшара Наушаевна            населения Республики Казахстан

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел

Серик Нуртаевич               Республики Казахстан

Доскалиев                   - Министр здравоохранения

Жаксылык Акмурзаевич          Республики Казахстан

Досмухамбетов               - Министр туризма и спорта

Темирхан Мынайдарович         Республики Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгази Калиакпарович       Республики Казахстан

Туймебаев                   - Министр образования и науки

Жансеит Кансеитулы            Республики Казахстан

Жошыбаев                    - ответственный секретарь Министерства

Рапиль Сеитханович            иностранных дел Республики Казахстан

Тасмагамбетов               - аким города Астаны

Имангали Нургалиевич

Есимов                      - аким города Алматы

Ахметжан Смагулович

Абдрахманов                 - президент акционерного общества

Сауытбек                      "Республиканская газета "Егемен

                              Қазақстан" (по согласованию)

Джанаханов                  - генеральный директор товарищества

Кайсар Кадырович              с ограниченной ответственностью

                              "Hуp Медиа" (по согласованию)

Карин                       - секретарь Народно-демократической

Ерлан Тынымбайулы             партии "Hуp Отан" (по согласованию)

Мамашев                     - первый заместитель председателя

Талгат Асылович               Всемирной ассоциации казахов

                              (по согласованию)

Мамин                       - президент акционерного общества

Аскар Узакпаевич              "Национальная компания

                              "Қазақстан темір жолы"

                              (по согласованию)

Тараков                     - президент акционерного общества

Александр Юрьевич             "Республиканская газета

                              "Казахстанская правда"

                              (по согласованию)

Утвержден          

      распоряжением Премьер-Министра

      Республики Казахстан    

      от 15 апреля 2010 года № 51-р

Примечание РЦПИ!

      В План предусмотрены изменения распоряжением Премьер-Министра РК от 12.07.2010 № 95-р (не подлежит опубликованию).

План мероприятий

по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагае- мые расходы, тыс.тг. | Источник финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание рабочей группы по проведению IV Всемирного курултая казахов (далее - Курултай) | План работы | МК, ВАК (по согласованию), МЗ, МВД, МТК, МТС, акимат города Астаны, АО "НК "Қазақстан темір жолы" (по согласованию) | Апрель 2010 года | Не требуется |  |
| 2. | Составление списка делегатов Курултая, отправка приглашений, открытие виз и обеспечение их приезда в Казахстан | Информация в МК | МК, МИД, ВАК (по согласованию) | Апрель 2010 года | Не требуется |  |
| 3. | Организация встречи, регистрации, размещения в гостиницах, питания, транспортного обслуживания делегатов Курултая | Бронирование номеров | МК, акимат города Астаны, ВАК (по согласованию) | Май - июнь 2010 года | 62 000 | Республикан- ский бюджет |
| 4. | Подготовка раздаточных материалов для участников Курултая | Пакет раздаточных документов | МК, ВАК (по согласованию) | Май - июнь 2010 года | 10 000 | Республикан- ский бюджет |
| 5. | Организация специального поезда по маршруту Алматы - Астана - Алматы для проезда делегатов Курултая | Информация в МК | МК, МТК, АО "НК "Қазақстан темір жолы" (по согласованию), ВАК (по согласованию) | Июнь 2010 года | 4 500 | Республикан- ский бюджет |
| 6. | Изготовление памятных сувениров для участников Курултая | Сувениры по списку | МК, ВАК (по согласованию) | Июнь 2010 года | 13 000 | Республикан- ский бюджет |
| 7. | Оформление города: на месте проведения Курултая, в аэропорту и по маршрутам следования участников и гостей | Эскиз оформления города, лозунги, билборды и пилоны | Акимат города Астаны | 10-30 июня 2010 года | 4 000 | Местный бюджет |
| 8. | Закрепление (встречи/ проводы, сопровождение) официальных гостей Курултая за государственными органами | Графики встреч/ проводов | МК, акимат города Астаны, заинтересо- ванные государствен- ные органы, ВАК (по согласованию) | 23 - 26 июня 2010 года | Не требуется |  |
| 9. | Организация пунктов медицинской помощи в местах проведения Курултая | План действий | МЗ, акимат города Астаны | 23 - 26 июня 2010 года | Не требуется |  |
| 10. | Обеспечение безопасности участников и общественного порядка в период проведения Курултая | План действий | МВД | 23 - 26 июня 2010 года | Не требуется |  |
| 11. | Организация экскурсии по культурно- историческим местам Астаны для делегатов Курултая | Информация в МК | Акимат города Астаны, ВАК (по согласованию) | 23 июня 2010 года | 1 000 | Местный бюджет |
| 12. | Организация временного комплекса "Этноауыл" | Информация в МК | Акимат города Астаны, ВАК (по согласованию) | 24 июня 2010 года | 10 000 | Местный бюджет |
| 13. | Организация торжественного возложения цветов к монументу "Қазақ елі" | Выезд к монументу "Қазақ елі" | МК, акимат города Астаны, ВАК (по согласованию) | 24 июня 2010 года | 500 | Республикан- ский бюджет |
| 14. | Проведение торжественного и пленарного, секционных заседаний | Проведение заседании | МК, ВАК (по согласованию) | 24 июня 2010 года | Не требуется |  |
| 15. | Организация концерта мастеров искусств | Концерт | МК, ВАК (по согласованию) | 24 июня 2010 года | 7 000 | Республикан- ский бюджет |
| 16. | Организация выставки работ мастеров прикладного искусства | Выставка | МК, ВАК (по согласованию) | 25 июня 2010 года | 500 | Республикан- ский бюджет |
| 17. | Организация футбольного турнира среди молодежи, прибывшей из-за рубежа | Информация в МК | МК, МТС, ВАК (по согласованию) | 25 июня 2010 года | 500 | Республикан- ский бюджет |
| 18. | Организация соревнований по национальным видам спорта | Информация в МК | МК, МТС, ВАК (по согласованию) | 25 июня 2010 года | 500 | Республикан- ский бюджет |
| 19. | Организация и проведение международной мушайры поэтов и творческого вечера молодежи, прибывшей из-за рубежа | Информация в МК | МК, ВАК (по согласованию), акимат города Астаны | 25 июня 2010 года | 4 335 | Республикан- ский бюджет |
| 20. | Обеспечение выпуска сборника документов Курултая и специальных номеров журналов "Алтын бесік", "Туған тіл" | Выпуск сборника и журналов | МК, ВАК (по согласованию) | Июнь - июль 2010 года | 1 500 | Республикан- ский бюджет |
| 21. | Итоговая информация по проведению IV Всемирного курултая казахов | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МК | 20 июля 2010 года | Не требуется |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 119 335 тыс.тенге 104 335 тыс.тенге; 15 000 тыс. тенге | Республикан- ский бюджет Местный бюджет |

Расшифровки аббревиатур:

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МК  - Министерство культуры Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

АО "НК "Қазақстан темір жолы" - акционерное общество "Национальная

компания "Қазақстан Teмip жолы"

ВАК - Всемирная ассоциация казахов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан