О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 января 2010 года № 3-р

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 мая 2010 года № 62-р

Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 января 2010 года № 3-р "Вопросы подготовки и проведения III Астанинского экономического форума" следующие изменения:


      в пункте 3:


      в подпункте 1) слова "Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан" заменить словами "Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан";


      в подпункте 2) слова "Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан" заменить словами "Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан с участием Министерства нефти и газа Республики Казахстан";


      в подпункте 3) слова "Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан" заменить словами "Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан";


      в пункте 4 слова "Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан" заменить словами "Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан";


      в составе Организационного комитета по подготовке и проведению III Астанинского экономического форума, утвержденном указанным распоряжением:


      ввести:

Айтжанову                   - Министра экономического развития и

Жанар Сейдахметовну           торговли Республики Казахстан,

                              заместителем председателя,

Жумагалиева                 - Министра связи и информации Республики

Аскара Куанышевича            Казахстан,

Ашимова                     - Министра охраны окружающей среды

Нургали Садвакасовича         Республики Казахстан;

строки:

"Султанов                   - Министр экономики и бюджетного

Бахыт Турлыханович            планирования Республики Казахстан,

                              заместитель председателя,

Исекешев                    - Министр индустрии и торговли

Асет Орентаевич               Республики Казахстан,

Кул-Мухаммед                - Министр культуры и информации

Мухтар Абрарулы               Республики Казахстан,

Мынбаев                     - Министр энергетики и минеральных

Сауат Мухаметбаевич           ресурсов Республики Казахстан"

изложить в следующей редакции:

"Султанов                   - помощник Президента Республики

Бахыт Турлыханович            Казахстан, заместитель председателя

                              (по согласованию),

Исекешев                    - Заместитель Премьер-Министра

Асет Орентаевич               Республики Казахстан - Министр

                              индустрии и новых технологий Республики

                              Казахстан,

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан,

Мухтар Абрарулы

Мынбаев                     - Министр нефти и газа Республики

Сауат Мухаметбаевич           Казахстан";

вывести из указанного состава Бишимбаева Куандыка Валихановича;


      в программе проведения III Астанинского экономического форума, утвержденной указанным распоряжением:


      абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:


      "С целью освещения передового опыта моделей развития инновационной экономики в зарубежных странах (Финляндия, Россия, Южная Корея, Германия) и для применения в казахстанской национальной инновационной системе, а также определения видения и перспектив развития казахстанской национальной инновационной системы будет организован Инновационный конгресс.


      В целях создания Евразийского делового конгресса, который будет направлен на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества на евразийском пространстве, планируется провести Деловой форум промышленников и предпринимателей.


      Совместно с Федеральным министерством экономики и технологий Германии, общеполезным обществом международного повышения квалификации и развития "InWEnt" планируется проведение секции "Повышение квалификации управленческих кадров". В рамках секции будут обсуждены вопросы организации переподготовки управленческих кадров для сферы предпринимательства, состоится обмен опытом и установление делового сотрудничества между странами-участницами конференции.";


      в абзаце шестнадцатом слова "совместно со Всемирным Экономическим Форумом" исключить;


      абзац семнадцатый исключить;


      в абзаце восемнадцатом слова "мировых центров государственно-частного партнерства" заменить словами "государственно-частного партнерства центров мира";


      абзац девятнадцатый исключить;


      в абзаце двадцатом слово "выставками" заменить словом "выставкой";


      в абзаце двадцать первом слова "Мероприятия этого дня будут проходить в форме панельной сессии, где" заменить словами "В мероприятиях этого дня";


      в абзаце двадцать втором слова "Работу панельной сессии" заменить словами "Работу мероприятий второго дня";


      абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:


      "В продолжение Инновационного конгресса с целью обсуждения актуальных вопросов развития инновационной экономики и разработки рекомендаций по технологическому развитию Республики Казахстан с участием Европейской Экономической Комиссии ООН планируется провести ряд панельных сессий.


      В целях обсуждения экономических преимуществ создания таможенного союза, а также развития рыночных отношений и предоставления равных условий и возможностей хозяйствующим субъектам стран-участников союза планируется провести сессию по вопросам таможенного союза.";


      абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:


      "С целью содействия формированию новой, более устойчивой мировой финансовой системы в условиях глобального кризиса будет проводиться сессия на тему: "Построение новой мировой финансовой архитектуры".


      В целях упрощения процедур торговли, обеспечения государственно-частного и межведомственного сотрудничества, изучения и внедрения международных стандартов в области единого окна при экспортно-импортных операциях планируется провести семинар-конференцию на тему: "Единое электронное окно при экспортно-импортных операциях".


      С целью обсуждения вопросов дальнейшего развития государственно-частного партнерства в рамках единого источника (международного центра) государственно-частного партнерства планируется проведение "круглого стола" "Перспективы развития государственно-частного партнерства центров мира".


      В целях формирования целостной системы регулирования исламского финансирования в Казахстане с участием Исламского Банка Развития планируется проведение Международной научной конференции "Механизмы регулирования исламского финансирования в условиях посткризисного периода.";


      в абзаце тридцатом слова "Всемирный экономический форум, Петербургский Международный экономический форум" исключить;


      План мероприятий по подготовке III Астанинского экономического форума, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Приложение         

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от "6" мая 2010 года № 62-р

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 14 января 2010 года № 3-р

План мероприятий

по подготовке и проведению III Астанинского экономического

форума (далее - АЭФ)

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и представление планов рабочих групп заместителю председателя организационного комитета | План работы | Январь 2010 года | МЭРТ, МИНТ, МНГ | Не требуется |
| 2. | Формирование и согласование списка зарубежных участников | Список зарубежных участников | Январь 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласова- нию), члены организацион- ного комитета | Не требуется |
| 3. | Направление приглашений зарубежным участникам III АЭФ | Участие зарубежных гостей | Январь - март 2010 года | МЭРТ, МИД, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 4. | Организация бронирования гостиничных номеров | Бронирова- ние номеров | Март - июль 2010 года | МЭРТ, акимат города Астана, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 5. | Обеспечение участия волонтеров из числа студентов высших учебных заведений со знанием иностранного языка | Список волонтеров | Март - июнь | МОН, МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 6. | Заключение договоров по аренде залов, офисных и технических помещений комплекса "Дворец Независимости" для проведения III АЭФ. Оформление комплекса баннерами, изготовление и монтаж подиума, спич-трибун и техническое оснащение помещений, включая обеспечение оргтехникой, средствами связи, оборудованием по синхронному переводу и иными средствами по обеспечению технической поддержки и работы залов. | Договор об аренде Договоры об оказании услуг | Март 2010 года Июнь 2010 года | МЭРТ, УДП (по согласованию) , акимат г. Астана, АО "ФНБ Самрук- Казына" (по согласованию) , АО "Казахтелеком " (по согласованию) , АО "ИЭИ" (по согласованию) | Республиканский бюджет на 2010 год, программа МЭРТ 033 "Услуги на обеспечение и проведение Астанинского экономического форума" (далее - Программа 033) |
| 7. | Организация приглашения и аккредитации отечественных и зарубежных журналистов, включая расходы по направлению приглашений (почтовые расходы) | Участие аккреди- тованных журналистов | Март - июнь 2010 года | МСИ, МИД | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына", Программа 033 |
| 8. | Разработка и закуп раздаточных материалов для участников Форума, включая расходы по их изготовлению | Пакет раздаточных документов | Март - июнь 2010 года | МЭРТ, акимат города Астана, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 9. | Подготовка и согласование списка казахстанских участников Рассылка приглашений и обеспечение их участия на III АЭФ | Список казахстан- ских участников | Март 2010 года Июнь 2010 года | МЭРТ, МОН, АО "ИЭИ" (по согласованию) , члены организа- ционного комитета | Не требуется |
| 10. | Изготовление памятных сувениров для участников, посвященных тематике III АЭФ | Сувениры по списку | Апрель - май 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 11. | Подготовка сувениров для глав официальных делегаций III АЭФ | Сувениры по списку | Май 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 12. | Оформление города: на месте проведения III АЭФ, в аэропорту, на вокзале, в гостиницах и по маршрутам следования участников и гостей, включая расходы на изготовление и монтаж билбордов, компенсаторов, пилонов и лозунгов | Эскиз оформления города, лозунги, компенса- торы, билборды и пилоны | Май - июнь 2010 года | Акимат города Астана, МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 13. | Организация концертов во время торжественного приема (ужинов) с участием Главы государства и Премьер-Министра Республики Казахстан | Приказ МК | Май - июнь 2010 года | МК, МЭРТ | Программа 033 |
| 14. | Организация и проведение пресс-конференций для отечественных и зарубежных СМИ, включая расходы на услуги связи и Интернет | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Май - июль 2010 года | МЭРТ, МСИ, МИД, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласованию) , АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 15. | Закрепление (встречи/проводы, сопровождение) официальных делегаций III АЭФ за государственными органами | Графики встреч/ проводов | Май - июль 2010 года | МЭРТ, МИД, АО "ИЭИ" (по согласованию) , члены организаци- онного комитета | Не требуется |
| 16. | Организация двусторонних встреч руководства страны с VTP-гостями/участниками III АЭФ | Графики двусторон- них встреч | Июнь - июль 2010 года | МИД, члены организаци- онного комитета (согласно закреплению) | Не требуется |
| 17. | Организация кофе-брейков, обедов и экскурсии по городу Астана | Графики кофе- брейков, обедов и экскурсии по городу Астана | Май - июль 2010 года | МЭРТ, акимат города Астаны, УДП (по согласованию) , АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033; Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 18. | Обеспечение безопасности участников и общественного порядка в период проведения III АЭФ | План действий | Июнь - июль 2010 года | МВД | Не требуется |
| 19. | Организация пунктов медицинской помощи в местах проведения III АЭФ | План действий | Июнь - июль 2010 года | Акимат города Астана | Не требуется |
| 20. | Обеспечение визовой поддержки зарубежным участникам и гостям III АЭФ Обеспечение оперативного таможенного и пограничного контроля/оформления участников III АЭФ | Визы для зарубежных участников | Апрель - июнь 2010 года Июнь - июль 2010 года | МИД, ПС КНБ (по согласованию) , КТК МФ, МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 21. | Организация официальных приемов для глав и членов делегаций, гостей III АЭФ | Графики и программа официальных приемов | Май - июль 2010 года | МЭРТ, УДП (по согласованию) АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 22. | Обеспечение транспортного обслуживания участников и гостей форума (в т.ч. зарубежных журналистов), включая расходы по авиаперелету (130 человек согласно списку, утверждаемому Организационным комитетом), аренде автобусов, автомобилей VIP-класса для высокопоставленных гостей, а также организация фото-, видеосъемки мероприятий III АЭФ | Графики транспорт- ного обслужи- вания | Июнь - июль 2010 года | МЭРТ, УДП (по согласованию) , акимат города Астана, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033; Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 23. | Организация официального приема (ужина) для участников III АЭФ от имени Правительства Республики Казахстан | Программа официаль- ного приема | Июнь - июль 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |
| 24. | Разработка: - казахстанского видения оптимальной структуры посткризисной экономики; - рекомендаций по созданию условий для формирования устойчивой конкурентоспособной экономики; - комплекса мер по обеспечению благоприятного инвестиционного климата при реализации инвестиционных проектов | Проекты рекоменда- ций и резолюции | Март - июнь 2010 года | МЭРТ, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласованию) , АО "ИЭИ" (по согласованию) , рабочая группа по научному направлению | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 25. | Организация и проведение пленарного заседания III АЭФ, включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | МЭРТ, АП (по согласованию) , АО "ИЭИ" (по согласованию) , рабочая группа по научному направлению | Программа 033, |
| 26. | Организация и проведение совместно со Всемирным Банком сессии "Посткризисное социально-экономическое развитие стран", включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) , рабочая группа по научному направлению | Программа 033, |
| 27. | Организация и проведение Инновационного конгресса, включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | МИНТ, АО "НИФ" (по согласованию) , АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033; Республиканский бюджет на 2010 год, программа МИНТ 017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности" |
| 28. | Организация и проведение панельных сессий Инновационного конгресса, включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | МЭРТ, АО "НИФ" (по согласованию) , АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 29. | Организация и проведение сессии "Построение новой мировой финансовой архитектуры", включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | МЭРТ, АФН (по согласованию) , МФ, АО "ИЭИ" (по согласованию) , рабочая группа по научному направлению | Программа 033 |
| 30. | Организация и проведение семинар-конференции "Единое электронное окно при экспортно-импортных операциях", включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Апрель - июль 2010 года | МФ, МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 31. | Организация и проведение сессии по вопросам таможенного союза, включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Апрель - июль 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) , Интеграци- онный комитет ЕврАзЭС (по согласованию) | Программа 033 |
| 32. | Организация и проведение Делового форума промышленников и предпринимателей, включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | МИНТ, МЭРТ, рабочая группа по индустриально -инноваци- онному направлению | Программа 033; Республиканский бюджет на 2010 год, программа МИНТ 001 "Услуги по обеспечению конкуренто- способности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции и формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий" |
| 33. | Организация и проведение секции "Повышение квалификации управленческих кадров", включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Апрель - июль 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 34. | Организация и проведение секции "Формирование Глобальной энергоэкологической стратегии", включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) , рабочая группа по научному направлению | Программа 033 |
| 35. | Организация и проведение секции "Место и роль молодежи в обеспечении устойчивого экономического роста стран в посткризисный период", включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | МЭРТ, МОН, МК "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" (по согласованию) , АО "ИЭИ" (по согласованию) , рабочая группа по научному направлению | Программа 033, Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына", |
| 36. | Организация и проведение Энергетического бизнес-саммита, включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Январь - июль 2010 года | МИНТ, МНГ, МЭРТ, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласованию) , рабочая группа по энергетичес- кому направлению | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 37. | Организация и проведение выставки научных и индустриально-инновационных проектов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Январь - июль 2010 года | МИНТ, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласованию) , МЭРТ, рабочая группа по индустриально -инноваци- онному направлению | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
| 38. | Организация и проведение международной конференции государственно-частного партнерства центров мира и круглого стола | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | АО "Казахстан- ский центр ГЧП" (по согласованию) , МЭРТ | Спонсорские средства АО "Казахстанский центр ГЧП" |
| 39. | Организация и проведение Международной научной конференции "Механизмы регулирования исламского финансирования в условиях посткризисного периода, включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033, |
| 40. | Подготовка проекта выступления Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. на церемонии открытия III АЭФ | Проект выступления | Январь - март 2010 года | МЭРТ, АП (по согласованию) , АО "ИЭИ" (по согласованию) | Не требуется |
| 41. | Разработка и реализация медиа-плана, включая изготовление и прокат материалов имиджевого характера (документальные фильмы, видео - ролики, статьи) в зарубежных и казахстанских СМИ | Освещение форума, согласно медиа-плану | Март - июль 2010 года | МСИ, МИД, МК, МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) , НАО "ТРК" (по согласованию) , АО "Казахстан- ский центр ГЧП" (по согласованию) | Программа 033 |
| 42. | Подготовка проекта выступления Премьер-Министра Республики Казахстан | Проект выступления | Январь - март 2010 года | МЭРТ, КПМ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Не требуется |
| 43. | Проведение торжественного закрытия III АЭФ, включая расходы по оплате гонораров спикерам (при необходимости - модераторам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Март - июль 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) , члены организаци- онного комитета | Программа 033, Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына", |
| 44. | Рассылка итоговых документов | План рассылки | Июль 2010 года | МИД, МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Программа 033 |
| 45. | Подготовка отчета в Правительство Республики Казахстан по итогам проведения III АЭФ | Отчет | Июль - август 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Не требуется |
| 46. | Издание сборника по итогам III АЭФ, включая расходы на тиражирование и рассылку | Сборник | Август 2010 года | МЭРТ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | Спонсорские средства АО "ФНБ "Самрук-Казына", Программа 033 |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АП   - Администрация Президента Республики Казахстан

КПМ  - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МНГ  - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МСИ  - Министерство связи и информации Республики Казахстан

КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

МК   - Министерство культуры Республики Казахстан

МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

УДП  - Управление делами Президента Республики Казахстан

ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований"

АО "Казахстанский центр ГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства"

АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"

АО "НИФ" - акционерное общество "Национальный инновационный фонд"

НАО "ТРК" - некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"

ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество

МК "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" - Молодежное крыло "Жас Отан" Народно-демократической партии "Hуp Отан"

СМИ - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан