О вопросах подготовки и проведения 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 мая 2010 года № 68-р

В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период с 3 по 4 июня 2010 года в городе Алматы 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune":


      1. Утвердить прилагаемые:


      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune";


      2) План мероприятий по подготовке и проведению 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune" (далее - План мероприятий).


      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.


      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.

Премьер-Министр                            К.Масимов

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 14 мая 2010 года № 68-р

Состав

Организационного комитета по подготовке и проведению

4-го международного инвестиционного саммита

"International Herald Tribune"

Исекешев                    - Заместитель Премьер-Министра

Асет Орентаевич               Республики Казахстан - Министр

                              индустрии и новых технологий Республики

                              Казахстан, председатель

Камалиев                    - вице-министр индустрии и новых

Берик Сайлауович              технологий Республики Казахстан,

                              заместитель председателя

Жаксылыков                  - председатель Комитета по инвестициям

Тимур Мекешевич               Министерства индустрии и новых

                              технологий Республики Казахстан,

                              секретарь

Султанов                    - помощник Президента Республики

Бахыт Турлыханович            Казахстан (по согласованию)

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел

Серик Нуртаевич               Республики Казахстан

Досмухамбетов               - Министр туризма и спорта

Темирхан Мынайдарович         Республики Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан

Мухтар Абрарулы

Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства

Ахылбек Кажигулович           Республики Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгази Калиакпарович       Республики Казахстан

Мынбаев                     - Министр нефти и газа Республики

Сауат Мухаметбаевич           Казахстан

Туймебаев                   - Министр образования и науки Республики

Жансеит Кансеитулы            Казахстан

Абыкаев                     - Первый заместитель Министра иностранных

Нуртай Абыкаевич              дел Республики Казахстан

Есимов                      - аким города Алматы

Ахметжан Смагулович

Айдарбеков                  - заведующий Отделом индустриально-

Серик Кенганович              инновационного развития Канцелярии

                              Премьер-Министра Республики Казахстан

Келимбетов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович              общества "Фонд национального

                              благосостояния "Самрук-Казына"

                              (по согласованию)

Кожасбай                    - президент Торгово-промышленной палаты

Ерлан Садуакасович            Казахстана (по согласованию)

Мамытбеков                  - председатель правления акционерного

Асылжан Сарыбаевич            общества "Национальный управляющий

                              холдинг "КазАгро" (по согласованию)

Перуашев                    - председатель правления объединения

Азат Турлыбекович             юридических лиц "Национальная

                              экономическая палата Казахстана "Союз

                              "Атамекен" (по согласованию)

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 14 мая 2010 года № 68-р

План мероприятий

по подготовке и проведению 4-го международного

инвестиционного саммита "International Herald Tribune"

| №п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансиро- вания | Предпола- гаемые расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация встречи и проводы зарубежных VIP-гостей через VIP-зал аэропорта города Алматы (без оплаты) | Май-июнь 2010 года | Акимат города Алматы, акционерное общество "Международный аэропорт города Алматы" (по согласованию) | - | - |
| 2. | Обеспечение оперативного таможенного оформления оборудования, информационных материалов, необходимых для проведения Саммита | Май-июнь 2010 года | Министерство финансов Республики Казахстан, Акимат города Алматы | - | - |
| 3. | Обеспечить пограничный и таможенный контроль членов делегации Саммита | Май-июнь 2010 года | Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан | - | - |
| 4. | Обеспечение визовой поддержки иностранным делегатам | Май-июнь 2010 года | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | - | - |
| 5. | Обеспечение временной регистрации делегатов | Май-июнь 2010 года | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | - | - |
| 6. | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий Саммита и сопровождение по маршрутам следования | Май-июнь 2010 года | Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Акимат города Алматы | - | - |
| 7. | Обеспечение тематического наружного оформления от аэропорта города Алматы до места проведения Саммита | Май-июнь 2010 года | Акимат города Алматы | - | - |
| 8. | Обеспечение информационной поддержки в средствах массовой информации (наружная реклама в городе Алматы, ротация рекламных роликов на телевидении, размещение анонсов Саммита в печатных средствах массовой информации) | Май-июнь 2010 года | Министерство связи и информации Республики Казахстан, Акимат города Алматы | - | - |
| 9. | Обеспечение благоустрой- ства и санитарной очистки мест проведения мероприятий | Май-июнь 2010 года | Акимат города Алматы | - | - |
| 10. | Обеспечение дежурства машины скорой помощи в местах проведения мероприятий Саммита | Май-июнь 2010 года | Акимат города Алматы | - | - |
| 11. | Обеспечение участия 40 волонтеров из числа студентов высших учебных заведений со знанием английского языка в городе Алматы в устном/ письменном переводе во время Саммита | 3-4 июня 2010 года | Министерство образования и науки Республики Казахстан | - | - |
| 12. | Организация торжественного приема (концертная программа, фуршет/банкет) от имени акима города Алматы для делегатов и гостей Саммита (450 чел.) с участием Главы государства | 3 июня 2010 года в 19.00 часов | Акимат города Алматы | - | - |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан