Об утверждении сетевого графика по созданию акционерного общества "Назарбаев Университет"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 123-р

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана":


      1. Утвердить прилагаемый сетевой график по созданию и развитию акционерного общества "Назарбаев Университет" (далее - график).


      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение графика.


      3. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 400-р "Об утверждении сетевого графика по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане".

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 1 сентября 2010 года № 123-р

Сетевой график

по созданию акционерного общества "Назарбаев Университет"

| № п/ п | Мероприятия и этапы реализации | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подготовительные мероприятия для открытия Университета |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение приема абитуриентов для подготовительной школы | Информация в КПМ | АО "Назарбаев Университет" (по согласованию) | Сентябрь 2010 года |
| 2. | Разработка и утверждение стратегий создания научных центров: а) Международного междисциплинарного инструментального центра; б) Центра науки о жизни; в) Центра энергетических исследований | Приказ АО "НУ" | АО "Назарбаев Университет" (по согласованию) | Ноябрь 2010 года |
| 2. Подготовительные мероприятия для начала строительства второй очереди |  |  |  |  |
| 3. | Передача в доверительное управление в пользу АО "НУ" 1-ой очереди научно- образовательного комплекса "Назарбаев Университет" | Договор между АО "Аstanа Кnоwledqе city" и АО "Назарбаев Университет" | АО "Аstanа Кnоwledqе city", АО "Назарбаев Университет" | Август - декабрь 2010 года |
| 4. | Внесение изменений в финансово-экономическое обоснование на строительство первой очереди АО "Назарбаев Университет" в части перераспределения средств в рамках бюджетной программы 066 "Целевые трансферты на развитие бюджета города Астаны на увеличение уставного капитала АО "Аstanа Кnоwledqе city" со строительства на выкуп земельных участков" | Протокольное решение республиканской бюджетной комиссии | АО "Аstanа Кnоwledqе city", МОН, МФ (по согласованию) | Август 2010 года |
| 5. | Мероприятия по отводу земельного участка в пользу АО "НУ" для целей проектирования и строительства объектов второй очереди | Постановление акимата г. Астаны на проектирование строительства | АО "Назарбаев Университет", акимат г. Астана (по согласованию) | Август - сентябрь 2010 года |
| 6. | Мероприятия по изъятию земельных участков частных собственников для строительства объектов второй очереди "Назарбаев Университет" | Решение акима г. Астаны о предоставлении земельного участка | АО "Аstanа Кnоwledqе city", акимат г. Астаны (по согласованию), АО "Назарбаев Университет" (по согласованию) | IV квартал 2010 года - I квартал 2011 года |
| 7. | Разработка нового генерального плана второй очереди строительства с учетом перспективного расширения | Информация в КПМ | АО "Назарбаев Университет", акимат г. Астаны, АО "Аstanа Кnоwledqе city" (по согласованию), подрядчик | III квартал 2010 года |
| 8. | Разработка ТЭО | ТЭО проекта "Назарбаев Университет" | АО "Назарбаев Университет" (по согласованию) | III квартал 2010 года |
| 9. | Разработка ФЭО | ФЭО проекта "Назарбаев Университет" | АО "Назарбаев Университет" (по согласованию) | IV квартал 2010 года |
| 10. | Утверждение Градостроительным советом генерального плана второй очереди строительства | Протокол положительного заключения Градостроительного совета г. Астана по второй очереди строительства | АО "Назарбаев Университет" (по согласованию), акимат г. Астаны, проектировщик | Сентябрь - октябрь 2010 года |
| 11. | Разработка рабочего проекта второй очереди строительства | Информация в КПМ | АО "Назарбаев Университет" (по согласованию), проектировщик | Февраль 2011 года |
| 12. | Проведение государственной экспертизы рабочего проекта второй очереди строительства | Заключение государственной экспертизы | АДСЖКХ, АО "Назарбаев Университет" (по согласованию), акимат г. Астаны, проектировщик | Март 2011 года |
| 13. | Утверждение Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства рабочего проекта второй очереди (сводное заключение) | Приказ АДСЖКХ об утверждении рабочего проекта второй очереди | АДСЖКХ, АО "Назарбаев Университет" (по согласованию), проектировщик | Апрель 2011 года |
| 14. | Определение подрядчика строительства в установленном порядке | Заключение конкурсной комиссии Заключение контракта/договора | АО "Назарбаев Университет" (по согласованию) | Апрель 2011 года |
| 15. | Обеспечение начала строительных работ | Информация в КПМ | АО "Назарбаев Университет" (по согласованию), подрядчик, проектировщик | Апрель 2011 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АО "НУ" - акционерное общество "Назарбаев Университет"

АО "Аstana Knowledqe city" - акционерное общество "Аstana Knowledqe city"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан