Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития в городе Астане 20-21 мая 2011 года

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 7-р

В целях обеспечения качественной подготовки и проведения в городе Астане 20-21 мая 2011 года 20-го ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития в городе Астане 20-21 мая 2011 года.


      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

Премьер Министр                           К. Масимов

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 2 февраля 2011 года № 7-р

План мероприятий

      по подготовке и проведению ежегодного заседания

Европейского Банка Реконструкции и Развития в городе Астане

                      20-21 мая 2011 года

| N п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Принятие необходимых мер по увеличению прямых международных авиарейсов в Астану и из Астаны на период проведения заседания ЕБРР в соответствии с требованиями Банка | Январь 2011 года | МТК, АО «Эйр Астана», АО «ФНБ «Самрук- Казына», МФ, Оргкомитет |
| 2 | Проработка вопроса привлечения спонсоров к организации проводимых мероприятий, в том числе генерального и информационного спонсоров | Январь - февраль 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», АО «Казагро», АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Казахтелеком», АО «Холдинг «Зерде» |
| 3 | Обеспечение общей организации и координации процесса проведения заседания | Январь - май 2011 года | МФ, АО «KAZNEX INVEST», МИНТ |
| 4 | 1. Организация проведения Инвестиционного форума в рамках заседания ЕБРР | Январь - май 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», МИНТ, МЭРТ (АО «ИЭИ»), ТПП, АО «Казагро» (по согласованию), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию), АО «Холдинг «Зерде» (по согласованию) |
|  | 2. Разработка логотипа Инвестиционного форума | Январь 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», МФ, МИНТ, МЭРТ (АО «ИЭИ»),ТПП |
|  | 3. Подготовка и наполнение содержательной части панельных сессий в рамках Инвестиционного форума | Январь - март 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», МИНТ, МЭРТ (АО «ИЭИ»), МФ |
|  | 4. Организация и проведение выставки казахстанских производителей товаров и услуг | Март - май 2011 года | МИНТ, МЭРТ (АО «ИЭИ»), ТИП, МФ, АО «Казагро» (по согласованию), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию), АО «Холдинг «Зерде» |
| 5 | 1. Разработка медиа-плана по освещению в вещательных и печатных СМИ мероприятий, связанных с проведением заседания ЕБРР и Инвестиционного форума Казахстана | Январь - февраль 2011 года | МСИ, АО «KAZNEX INVEST» |
|  | 2. Подготовка пресс релиза мероприятия, приглашение СМИ | До 1 мая 2011 года | МСИ, АО «KAZNEX INVEST» |
|  | 3. Организация аккредитации отечественных и зарубежных СМИ | До 1 мая 2011 года | МСИ, МИД, АО «KAZNEX INVEST» |
|  | 4. Организация международного пресс-центра и обеспечение его полноценного функционирования на период проведения ежегодного заседания | До 1 мая 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», МСИ, АО «Казахтелеком» (по согласованию) |
| 6 | Проработка вопроса аренды залов и соответствующих помещений в зданиях проведения ежегодного заседания | Январь - февраль 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», Акимат города Астаны, МОН, заинтересованные государственные органы |
| 7 | Проработка вопроса переноса учебных занятий Казахского национального университета искусств из Дворца «Шабыт» в другие учебные корпуса на период проведения ежегодного заседания | Январь - февраль 2011 года | МОН, КазНУи, Акимат города Астаны, Оргкомитет |
| 8 | Обеспечение связью и коммуникациями в соответствии с требованиями ЕБРР | Февраль - май 2011 года | МСИ, АО «Холдинг «Зерде» (по согласованию), АО «Казахтелеком» (по согласованию), АО «НИТ» (по согласованию) |
| 9 | Техническое оснащение мест проведения заседания | Февраль - май 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», МФ |
| 10 | Обеспечение ускоренного таможенного контроля и оформления оборудования и материалов ЕБРР, предназначенных для официального использования в рамках ежегодного заседания | 1 января - 23 мая 2011 года | МФ |
| 11 | Привлечение волонтеров из числа студентов для работы на ежегодном заседании | Январь - апрель 2011 года | МОН, АО «KAZNEX INVEST» |
| 12 | Организация мест общественного питания в местах проведения заседания | Январь — май 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», Акимат города Астаны, УДП (по согласованию) |
| 13 | 1. Организация и проведение официального приема от имени Принимающей стороны для VIP персон | До 1 мая 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», Оргкомитет, МФ, МИД |
|  | 2. Организация и проведение официального приема от имени Принимающей стороны для всех участников ежегодного заседания | До 1 мая 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», Акимат города Астаны, Рабочая группа |
| 14 | 1. Разработка программы проведения культурных мероприятий в рамках заседаний ежегодного собрания | До 1 мая 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», МК, МФ, МОН, Акимат города Астаны, Рабочая группа |
|  | 2. Организация концертной программы во время фуршета в рамках Инвестиционного форума для всех участников | Февраль 2011 года |  |
|  | 3. Организация концертной программы во время торжественного приема для всех участников | Февраль 2011 года |  |
|  | 4. Организация концертной программы во время торжественного приема для VIP-персон (Управляющие и Главы делегаций) | Февраль 2011 года |  |
| 15 | Организация экскурсии по городу Астана для участников заседания | До 1 мая 2011 года | Акимат города Астаны, МТС, Рабочая группа |
|  | Проработка культурной программы для супруг (супругов) официальных делегатов |  |  |
| 16 | Закрепление официальных делегатов за государственными органами | До 1 мая 2011 года | Оргкомитет, МФ |
| 17 | Подготовка материалов для участников заседания (буклеты, портфели, блокноты, сувениры и т.д.) | До 1 мая 2011 года | АО «KAZNEX INVEST» |
| 18 | Обеспечение визовой поддержки участникам ежегодного заседания | До 1 мая 2011 года | МФ, МИД |
| 19 | 1. Обеспечение автотранспортного обслуживания для глав делегаций и VIP-персон | До 1 мая 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», УДП (по согласованию) |
|  | 2. Обеспечение и организация челночного автобусного движения между гостиницами, отобранными для размещения участников заседания и основными местами проведения мероприятий ежегодного заседания | До 1 мая 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», Акимат города Астаны, МТК, Рабочая группа |
| 20 | Обеспечение ускоренного таможенного и паспортного контроля VIP-персон и глав официальных делегаций | 10-23 мая 2011 года | МФ, Погранслужба |
| 21 | Обеспечение встреч и проводов зарубежных участников заседания, в том числе проход через VIP аэропорта города Астаны | 10-21 мая 2011 года | МФ, МИД, МТК, УДП (по согласованию), Рабочая группа |
| 22 | Подготовка и размещение баннеров и указателей для заседания ЕБРР и других мероприятий в рамках заседания | До 15 мая 2011 года | АО «KAZNEX INVEST», Акимат города Астаны |
| 23 | Проработка вопросов обеспечения безопасности и общественного порядка в местах проведения мероприятии | В дни проведения заседания | МВД, СОП (по согласованию), КНБ (по согласованию), Рабочая группа |
| 24 | Организация медицинского обслуживания участников и руководителей официальных делегаций | В дни проведения заседания | МЗ, УДП (по согласованию) |
| 25 | Оказание содействия при размещении участников заседания в гостиницах города Астаны | В дни проведения заседания | Акимат города Астаны, заинтересованные государственные органы |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

СОП - Служба охраны Президента Республики Казахстан

УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

ТИП - Торгово-промышленная палата Республики Казахстан

Погранслужба - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Оргкомитет - Организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка

Реконструкции и Развития

Рабочая группа - рабочая группа по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и

Развития

ЕБРР - Европейский Банк Реконструкции и Развития

АО "ТРК Президента" - акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"

КазНУи - Казахский Национальный Университет искусств

АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований"

АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

АО "Холдинг "Зерде" - акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде"

АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии"

АО "KAZNEX INVEST" - акционерное общество "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST"

Меморандум - Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Европейским Банком Реконструкции и Развития по вопросу проведения ежегодного заседания Европейского Банка Реконструкции и Развития 2011 года.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан