Об утверждении Плана мероприятий по празднованию 50-летия полета в космос Гагарина Ю.А.

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года № 29-р

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А.:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по празднованию 50-летия полета в космос Гагарина Ю.А. (далее - План мероприятий).


      2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и не позднее 5 декабря 2011 года представить информацию о ходе его выполнения в Национальное космическое агентство Республики Казахстан.


      3. Национальному космическому агентству Республики Казахстан не позднее 25 декабря 2011 года представить в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий.


      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Национальное космическое агентство Республики Казахстан.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 28 февраля 2011 года № 29-р

План

    мероприятий по празднованию 50-летия полета в космос

                         Гагарина Ю.А.

| № п/п | Планируемое мероприятие | Срок проведе- ния | Место проведения | Ответственные государственные органы и организации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие Национального космического агентства Республики Казахстан в запуске пилотируемого космического корабля «Союз» имени Гагарина Ю.А. | Март | Космодром «Байконур» | НКА | В пределах средств НКА по бюджетной программе 001 «Услуги по формированию политики, координации и контроля в области космической деятельности» |
| 2 | Внесение предложений о награждении государственными наградами Республики Казахстан | Март | г. Астана | НКА, Специальный представитель (по согласованию) | Не требуется |
| 3 | Выпуск нагрудного памятного знака Национального космического агентства Республики Казахстан в честь 50-летия полета в космос Гагарина Ю.А. | Март | г. Астана | НКА, АО «НК «ҚҒC» (по согласованию), АО «РЦКС» (по согласованию) | Внебюджетные средства |
| 4 | Выпуск фотоальбома «Дорога к звездам», посвященного 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. | Март | г. Алматы | ТОО «Фотобанк Казахстана» (по согласованию), Специальный представитель (по согласованию), НКА | Внебюджетные средства |
| 5 | Презентация химико-аналитической и передвижной лаборатории экологической безопасности космической деятельности в городе Байконыр | Март | г. Байконыр | ДТП «Инфракос-Экос» | Не требуется |
| 6 | Выставка в Музее первого Президента Республики Казахстан, посвященная 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. | До 12 апреля | г. Астана | НКА, АО «НК «ҚҒC» (по согласованию), АО «РЦКС» (по согласованию), АО «НЦКИТ» (по согласованию), АО «СП «Байтерек» (по согласованию), РГП «Инфракос», ДГП «Инфракос-Экос» | Не требуется |
| 7 | Участие казахстанской делегации в запуске казахстанского спутника связи и вещания «КазСат-2» | Апрель | Космодром «Байконур» | НКА, АО «РЦКС» (по согласованию) | В пределах средств госорганов и организаций на командирование внутри Республики Казахстан |
| 8 | Торжественное мероприятие «50 звездных лет», посвященное 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. под эгидой НДП «Hуp Отан» | Апрель | г. Кызылорда | НКА, НДП «Hуp Отан» (по согласованию) | Внебюджетные средства |
| 9 | Выпуск юбилейной монеты «50 лет полета в космос Гагарина Ю.А. | Апрель | г. Атматы | НБ (по согласованию) | Средства НБ |
| 10 | Проведение художественной выставки на космическую тематику | Апрель | г. Алматы | МК | Не требуется |
| 11 | Издание государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. | Апрель | г. Астана | МСИ | Не требуется |
| 12 | Демонстрация по республиканским телеканалам фильмов космической тематики, освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. | 2011 г. | Республика Казахстан | МСИ | Не требуется |
| 13 | Проведение в казахстанских школах и ВУЗах открытых уроков, конференций молодых специалистов и других мероприятий, посвященных 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. | 2011 г. | Республика Казахстан | МОН | Не требуется |
| 14 | Республиканский музыкальный фестиваль «Встреча со звездами» в честь 50-летия полета Гагарина Ю.А. в космос | 12 апреля | г. Кызылорда | Акимат Кызылординской области | В пределах средств предусмотренных в местном бюджете |
| 15 | Республиканская художественная выставка «Весна Гагарина» | 12 апреля | г. Кызылорда | Акимат Кызылординской области | В пределах средств предусмотренных в местном бюджете |
| 16 | Участие в общегородских мероприятиях в городе Байконыр: - торжественное собрание в киноконцертном зале «Сатурн», посвященное 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А.; - митинг у памятника Гагарина Ю.А.; - праздничное шоу на стадионе «Десятилетие». | 11 апреля 12 апреля 12 апреля | г. Байконыр | Специальный представитель (по согласованию), НКА, АО «НК «ҚҒC» (по согласованию), АО «СП «Байтерек» (по согласованию), РГП «Инфракос», ДГП «Инфракос-Экос» | Не требуется |
| 17 | Участие в спортивной эстафете «Гагаринский марафон» (по маршруту пл. 2 - стадион «Десятилетие», 47 км), проводимой Администрацией города Байконыр | 12 апреля | Комплекс «Байконур» | Акимат Кызылординской области, АО «НК «ҚҒC» (по согласованию), АО «СП «Байтерек» (по согласованию), РГП «Инфракос» | Не требуется |
| 18 | Проведение научно-популярных чтений, посвященных памяти Гагарина Ю.А. и развитию отечественной космонавтики | Апрель | Районные центры Кызылор- динской области | Акимы районов Кызылординской области | Не требуется |
| 19 | Проведение в образовательных учреждениях Кызылординской области открытых уроков с участием специалистов и ветеранов ракетно-космической отрасли и освещение их в средствах массовой информации | Апрель | Кызылор- динская область | Акимат Кызылординской области | Не требуется |
| 20 | Торжественное собрание в Национальном космическом агентстве Республики Казахстан, посвященное 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. (доклады, награждения и т.д.) | 12 апреля | г. Астана | НКА, АО «НК «ҚҒC» (по согласованию), АО «РЦКС» (по согласованию), АО «НЦКИТ» (по согласованию), АО «СП «Байтерек» (по согласованию), ДГП «Инфракос-Экос» | Не требуется |
| 21 | Научный семинар «Радиогеофизические исследования в Казахстане в рамках национальных и международных космических программ», посвященный 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. | Апрель | г. Алматы | АО «НЦКИТ» (по согласованию) | Не требуется |
| 22 | Проведение турнира по мини-футболу, посвященного 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. | 9-10 апреля | г. Астана | НКА, АО «ИК «ҚҒC» (по согласованию) | Внебюджетные средства |
| 23 | Международный форум «Стратегия развития космической отрасли Казахстана и перспективы казахстанско-германского сотрудничества в освоении космоса», посвященный 20-летию независимости Республики Казахстан и 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. | Апрель- май | Германия, г. Берлин | Германо- казахстанское общество (по согласованию), НКА | В пределах средств МИД по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки» |
| 24 | Участие в 54-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, посвященной 50-летию первой сессии Комитета и 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. | 1-10 июня | Австрия, г. Вена | НКА | В пределах средств МИД по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки» |
| 25 | Освещение в средствах массовой информации знаменательных дат (подготовка статей, публикаций, интервью и т.д.): - 50-летие полета в космос Гагарина Ю.А.; - 20-летие полета в космос первого казахскогго космонавта Аубакирова Т.О.; - 10-летие третьего полета в космос Мусабаева Т.А. в качестве командира международного экипажа пилотируемого космического корабля «Союз-ТМ» с первым космическим туристом на борту | 2011 г. | г. Астана | НКА, АО «НК «ҚFC» (по согласованию), АО «СП «Байтерек» (по согласованию), АО «РЦКС» (по согласованию), АО «НЦКИТ» (по согласованию), РГП «Инфракос», ДТП «Инфракос-Экос» | Не требуется |
| 26 | Участие в праздничных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации: - участие в торжественных собраниях, посвященных 50-летию полета Гагарина Ю.А. в космос; - участие в международных общественно-научных чтениях, посвященных памяти Гагарина Ю.А.; - участие в международной конференции, посвященной 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А. | 2011 г. | Россия, г. Москва, г. Гагарин Смоленской области; Смоленская область; Калужская область | НКА, АО «НЦКИТ» (по согласованию) | В пределах средств МИД по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки» |
| 27 | Организация цикла лекций по истории пилотируемой космонавтики в подшефной школе № 99 поселка Акай Кармакшинского района Кызылординской области | 2011 г. | Пос. Акай Кармакшин- ского района Кызылор- динской области | АО «СП «Байтерек» (по согласованию) | Не требуется |
| 28 | Проведение лекций в школе № 50 «Ғарыш» в городе Астане, посвященных 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А., 20-летию полета в космос первого казахского космонавта Аубакирова Т.О. и 10-летию третьего полета в космос Мусабаева Т.А. в качестве командира международного экипажа пилотируемого космического корабля «Союз-ТМ» с первым космическим туристом на борту | 2011 г. | г. Астана | АО «НК «ҚҒC» (по согласованию) | Не требуется |
| 29 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 50-летию полета в космос Гагарина Ю.А., согласно утвержденным Планам | 2011 г. | Области, города Астана и Алматы | Акимы областей, городов Астана и Алматы | В пределах средств предусмотренных в местных бюджетах |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

НКА - Национальное космическое агентство Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

НДП "Hуp Отан" - Народно-демократическая партия "Hуp Отан"

Специальный представитель - специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"

АО "НК "ҚFС" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"

АО "НЦКИТ" - акционерное общество "Национальный центр космических исследований и технологии"

АО "РЦКС" - акционерное общество "Республиканский центр космической связи"

АО "СП "Байтерек" - акционерное общество "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек"

ДГП "Инфракос Экос" - дочернее государственное предприятие "Инфракос-Экос" Республиканского государственного предприятия "Инфракос" Национального космического агентства Республики Казахстан

РГП "Инфракос" - Республиканское государственное предприятие "Инфракос" Национального космического агентства Республики Казахстан

ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан