Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума в городе Астане

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 марта 2011 года № 32-р

В целях обеспечения качественной подготовки и проведения в городе Астане 7-9 июня 2011 года 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума (далее - План мероприятий).


      2. Государственным органам, акимату города Астаны и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий.


      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 3 марта 2011 года № 32-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

                  по подготовке и проведению

       7-го Всемирного Исламского Экономического Форума

                (г. Астана, 7-9 июня 2011 года)

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить проект письма-приглашения от имени Главы государства бывшим и действующим Главам государств и Правительств приглашаемых на 7-й ВИЭФ | Март | МИНТ, МИД |
| 2 | Проработать участие бывших и действующих Глав государств и Правительств приглашаемых на 7-й ВИЭФ | Март-Май | МИД, МИНТ |
| 3 | Подготовить программу визита действующих Глав государств и Правительств приглашаемых на 7-й ВИЭФ и обеспечение сопровождения | Май-Июнь | МИД, МИНТ |
| 4 | Подготовить проведение Роад Шоу (Пресс-конференции) посвященные 7-му ВИЭФ. Количество 9 стран | Согласно графику | МИНТ, МИД |
| 5 | Проработать вопрос привлечения спонсоров к организации, проводимого мероприятия | Март | МИНТ, АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию) |
| Разработка медиа-плана |  |  |  |
| 6 | 1) Разработать медиа-план по освещению в вещательных и печатных СМИ мероприятий, связанных с проведением 7-го ВИЭФ | Март | МСИ, МИНТ |
|  | 2) Подготовка пресс релиза мероприятия, приглашение СМИ | Май | МИНТ, МСИ |
|  | 3) Сформировать и утвердить список зарубежных СМИ для приглашения на 7-й ВИЭФ | Март | МИД, МСИ |
|  | 4) Организовать аккредитацию отечественных и зарубежных СМИ | Апрель- Июнь | МСИ, МИД |
|  | 5) Организовать международный пресс-центр и обеспечить его полноценное функционирование на период проведения 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | МИНТ, МСИ, АО "Казах- телеком" (по согласованию) |
| Общественный порядок и безопасность |  |  |  |
| 7 | Проработать вопросы обеспечения безопасности и общественного порядка в местах проведения мероприятий | В дни проведения Форума | МВД, СОП (по согласованию), КНБ (по согласованию) |
| 8 | Организовать медицинское обслуживание участников и руководителей официальных делегаций | В дни проведения Форума | МЗ, УДП (по согласованию) |
| 9 | Оказание содействия спонсорам и партнерам 7-го ВИЭФ при таможенном оформлении материалов и оборудования, привезенных для использования секретариатом Фонда ВИЭФ | Май-Июнь | МФ, КНБ (по согласованию) |
| Логистика и визовая поддержка |  |  |  |
| 10 | Составить график прилетов и вылетов зарубежных гостей на 7-й ВИЭФ | Май-Июнь | МИНТ, МИД |
| 11 | Обеспечение автотранспортного обслуживания для Глав государств и Правительств, VIP персон | Июнь | УДП (по согласованию), МИНТ, МИД |
| 12 | Обеспечение и организация челночного автобусного сообщения между аэропортом г.Астана, гостиницами, отобранными для размещения участников 7-го ВИЭФ и основным местом проведения мероприятия | Июнь | Акимат г. Астана, МИНТ |
| 13 | Обеспечение визовой поддержки участников 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | МИД |
| 14 | Проработать необходимые меры по увеличению прямых международных авиарейсов в Астану и из Астаны на период проведения 7-го ВИЭФ из городов Стамбул, Дубай (Абу-Даби) | Март-Июнь | МТК, АО "Эйр Астана" (по согласованию) |
| 15 | Проработать прибытие и отбытие коммерческих и частных рейсов высокопоставленных гостей на 7-й ВИЭФ | Май-Июнь | МТК, Акимат г. Астана, МИД |
| 16 | Закрепить за официальными делегациями государственные органы для сопровождения участников 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | Оргкомитет, МИД, МИНТ |
| 17 | Обеспечение встреч и проводов зарубежных участников 7-го ВИЭФ, в том числе проход через VIP-зал аэропорта г. Астана | Май-Июнь | МИНТ, Аэропорт г. Астана, Оргкомитет |
| Техническое оснащение места проведения |  |  |  |
| 18 | Обеспечение соответствующих помещений для проведения 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | Акимат г. Астана, МИНТ |
| 19 | Обеспечить связь и коммуникации в соответствии с требованиями Фонда ВИЭФ | Март-Май | МИНТ, МСИ, АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию), АО "Казах- телеком" (по согласованию) |
| 20 | Техническое оснащение мест проведения 7-го ВИЭФ (свет, звук) | Май-Июнь | МИНТ, Акимат г. Астана |
| 21 | Обеспечение бесперебойной работы электроснабжения, оборудования климат контроля | Май-Июнь | Акимат г. Астана, МИНТ, Оргкомитет |
| 22 | Обеспечение необходимым оборудованием для синхронного перевода на 7-й ВЙЭФ | Май-Июнь | МИНТ |
| 23 | Организация и проведение торжественной церемонии подписания проектов международных договоров | Май-Июнь | МИНТ, МИД |
| 24 | Проработать вопрос привлечения волонтеров из числа студентов для работы на 7-м ВИЭФ | Апрель- Июнь | МОН |
| Раздаточные материалы и оформление г. Астана |  |  |  |
| 25 | Подготовить раздаточные материалы для участников заседания (буклеты, портфели, блокноты, сувениры и т.д.) | Март-Май | МИНТ |
| 26 | Предоставить места под размещение наружной рекламы 7-го ВИЭФ | Март-Май | Акимат г. Астана, МИНТ |
| Размещение в гостиницах участников Форума |  |  |  |
| 27 | Внести предложения по гостиницам г. Астаны, рекомендуемым для размещения участников 7-го ВИЭФ | Март | Акимат г. Астана |
| 28 | Оказание содействия при размещении участников 7-го ВИЭФ в гостиницах г. Астана | В дни проведения Форума | Акимат г. Астана, МИНТ |
| Форум деловых женщин 10.15 - 17.00 часов 07 июня 2011 г. |  |  |  |
| 29 | Сформировать список казахстанских и зарубежных участников Форума деловых женщин ВИЭФ | Март-Май | Ассоциация деловых женщин Казахстана (по согласованию) |
| 30 | Сформировать список спикеров и модераторов Форума деловых женщин ВИЭФ | Март | Ассоциация деловых женщин Казахстана (по согласованию) |
| 31 | Организация и проведение Форума деловых женщин ВИЭФ | Июнь | Ассоциация деловых женщин Казахстана (по согласованию) |
| Форум молодых лидеров 10.15 - 17.00 часов 07 июня 2011 г. |  |  |  |
| 32 | Сформировать список казахстанских и зарубежных участников Форума молодых лидеров ВИЭФ | Март-Май | Молодежное крыло "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" (по согласованию) |
| 33 | Сформировать список спикеров и модераторов Форума молодых лидеров ВЙЭФ | Март | Молодежное крыло "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" (по согласованию) |
| 34 | Организация и проведение Форума молодых лидеров ВИЭФ | Март-Июнь | Молодежное крыло "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" (по согласованию) |
| 35 | Организация и проведение выставки искусств в рамках 7-го ВИЭФ | Март-Май | МК, МОН, Молодежное крыло "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" (по согласованию), Ассоциация деловых женщин Казахстана (по согласованию), МИНТ |
| Церемония открытия с участием глав государств 09.00 - 12.00 часов 08 июня 2011 г. |  |  |  |
| 36 | Подготовить выступление Главы государства и другие необходимые материалы | Май | МИНТ, МИД |
| 37 | Определить и проработать участие спикеров из числа Глав государств и Правительств | Март | МИД, МИНТ |
| 38 | Определение остальных участников Форума | Март- Апрель | МИНТ, МИД, ВИЭФ (по согласованию) |
| 39 | Проработать с Духовным Управлением Мусульман Казахстана чтение Корана | Май | МК, МИНТ |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1: С участием бывших лидеров ТЕМА: Панель Лидерства. Предпринимательство как средство развития: Дорожная карта для достижения успеха 13.30 - 15.00 часов 08 июня 2011 г. |  |  |  |
| 40 | Подготовить выступление Премьер-Министра Республики Казахстан и другие необходимые материалы | Май | МЭРТ, МИНТ, МИД |
| 41 | Определить и проработать участие спикеров из числа бывших лидеров | Март | МИД, МИНТ, МЭРТ, ВИЭФ (по согласованию) |
| 42 | Проработать содержательную часть сессии | Март- Апрель | МЭРТ, МИД, ВИЭФ (по согласованию) |
| 43 | Определение списков участников | Март- Апрель | МИНТ, МЭРТ, ВИЭФ (по согласованию) |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2: ТЕМА: Страны в фокусе: Бизнес, торговля и инвестиционные возможности (будут проходить 2 секции одновременно, в зависимости от стран. Состав стран секций определяется) 15.00 - 17.00 часов 08 июня 2011 г. |  |  |  |
| 44 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МЭРТ, МИНТ, НЭПК "Союз "Атамекен" (по согласованию) |
| 45 | Проработать содержательную часть сессии | Март- Апрель | МЭРТ, МИНТ, НЭПК "Союз "Атамекен" (по согласованию), ВИЭФ (по согласованию) |
| 46 | Определение остальных участников Форума | Март- Апрель | МИНТ, МЭРТ, ВИЭФ (по согласованию) |
| Параллельные сессии 09.00 - 10.30 часов 09 июня 2011 г. СЕССИЯ 1: ТЕМА: Исламский банкинг и финансы: повышая планку |  |  |  |
| 47 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | АРД РФЦА (по согласованию), МФ, НБ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию) |
| 48 | Проработать содержательную часть сессии | Март- Апрель | АРД РФЦА (по согласованию), МФ, НБ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию), ВИЭФ (по согласованию) |
| 49 | Определение остальных участников Форума | Март- Апрель | АРД РФЦА (по согласованию), ВИЭФ (по согласованию) |
| СЕССИЯ 2: ТЕМА: Развитие инфраструктуры, Инвестиции в будущее |  |  |  |
| 50 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МТК, МНГ, АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию), МИНТ, МЭРТ |
| 51 | Проработать содержательную часть сессии | Март- Апрель | МТК, МИНТ, МЭРТ, МНГ, АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию), ВИЭФ (по согласованию) |
| 52 | Определение остальных участников Форума | Март | МТК, ВИЭФ (по согласованию) |
| СЕССИЯ 3: ТЕМА: Инновации в малом и среднем бизнесе: Стимулирование будущего роста (09 июня 2011 г.) |  |  |  |
| 53 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МЭРТ, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласованию) |
| 54 | Проработать содержательную часть сессии | Март -Апрель | МИНТ, МЭРТ, АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию), ВИЭФ (по согласованию) |
| 55 | Определение остальных участников Форума | Март- Апрель | МИНТ, МЭРТ, ВИЭФ (по согласованию) |
| Параллельные сессии 11.00 - 12.30 часов 09 июня 2011 г. |  |  |  |
| СЕССИЯ 4: (продолжение сессии № 1) ТЕМА: Исламский банкинг и финансы в развивающихся странах: использование возможностей, противостояние вызовам |  |  |  |
| 56 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | АРД РФЦА (по согласованию), МФ, НБ (по согласованию) |
| 57 | Проработать содержательную часть сессии | Март- Апрель | АРД РФЦА (по согласованию), МФ, НБ (по согласованию) |
| 58 | Определение остальных участников Форума | Март- Апрель | АРД РФЦА (по согласованию), ВИЭФ (по согласованию) |
| СЕССИЯ 5: ТЕМА: Мир Халяла: использование потенциала глобальной Халяль экосистемы |  |  |  |
| 59 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МСХ |
| 60 | Проработать содержательную часть сессии | Март- Апрель | МИНТ, МСХ |
| 61 | Определение остальных участников Форума | Март- Апрель | МИНТ, МСХ, ВИЭФ (по согласованию) |
| СЕССИЯ 6: ТЕМА: Получение альтернативных источников энергии: чище, зеленее, безопаснее |  |  |  |
| 62 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МООС, МОН, АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию) |
| 63 | Проработать содержательную часть сессии | Март- Апрель | МИНТ, МООС, МОН |
| 64 | Определение остальных участников Форума | Март- Апрель | МИНТ, МООС, МОН, ВИЭФ (по согласованию) |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3: ТЕМА: Внедрение инновационных технологий в безграничные возможности 14.15 - 15.45 часов 09 июня 2011 г. |  |  |  |
| 65 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МОН АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию) |
| 66 | Проработать содержательную часть сессии | Март- Апрель | МИНТ, МОН |
| 67 | Определение остальных участников Форума | Март- Апрель | МИНТ, МОН, ВИЭФ (по согласованию) |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4: ТЕМА: Панель глобальных руководителей: инновационное лидерство: 15.45 - 17.15 часов 09 июня 2011 г. |  |  |  |
| 68 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию), НЭПК "Союз "Атамекен" (по согласованию) |
| 69 | Проработать содержательную часть сессии | Март- Апрель | АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию) |
| 70 | Определение остальных участников Форума | Март- Апрель | АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию), ВИЭФ (по согласованию) |
| Официальный прием от Принимающей стороны |  |  |  |
| 71 | 1) Проработать вопрос организации и проведения официального приема от имени Принимающей стороны для VIP-персон (Президента Республики Казахстан или Правительства Республики Казахстан) | Апрель- Май | УДП (по согласованию), Акимат г. Астана, МИНТ |
|  | 2) Проработать вопрос организации и проведения официального приема от имени Принимающей стороны для всех участников Форума | Апрель- Май | МИНТ, Акимат г. Астана |
| Культурные мероприятия |  |  |  |
| 72 | 1) Организовать концертную программу во время фуршета в рамках 7-го ВИЭФ для всех участников | Май-Июнь | МИНТ, МК, Акимат г. Астана, |
|  | 2) Организовать концертную программу во время торжественного приема для всех участников | Май-Июнь |  |
|  | 3) Организовать концертную программу во время торжественного приема для VIP-персон (Глав государств и Правительств) | Май-Июнь |  |
| 73 | Организовать экскурсии по городу Астана для участников 7-го ВИЭФ | В дни проведения Форума | МИНТ, Акимат г. Астана, МК |
| 74 | Организация мест общественного питания в местах проведения 7-го ВИЭФ | Июнь | МИНТ, Акимат г. Астана |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МК   - Министерство культуры Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МНГ  - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МСИ  - Министерство связи и информации Республики Казахстан

КНБ  - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

СОП  - Служба охраны Президента Республики Казахстан

УДП  - Управление делами Президента Республики Казахстан

НБ   - Национальный Банк Республики Казахстан

АРД РФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы

Оргкомитет - Организационный комитет по подготовке и проведению 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума

АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"

АО "ФНБ "Самрук Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "Эйр Астана" - акционерное общество "Эйр Астана"

НЭПК "Союз "Атамекен" - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

ВИЭФ - Всемирный Исламский Экономический Форум

Молодежное крыло "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" - Молодежное крыло "Жас Отан" Народно-демократической партии "Hуp Отан"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан