

**О мерах по обеспечению отраслей экономики квалифицированными кадрами**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 43-р

      1. Утвердить прилагаемый Межотраслевой план мероприятий по обеспечению экономики квалифицированными кадрами (далее - План мероприятий).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам:  
      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;  
      2) представлять отчетную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан два раза в год, к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия.  
      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 1 февраля и к 1 августа, по итогам полугодия.  
      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 6 апреля 2011 года № 43-р

**Межотраслевой план**  
**мероприятий по обеспечению экономики квалифицированными кадрами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **исполнения** |
| **1. Организационные мероприятия** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Создание Национального  совета по подготовке  профессионально-  технических кадров | Постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МОН, МИНТ, МТК,  МНГ, МСХ, МТС,  МК, МСИ,  АДСиЖКХ,  работодатели,  профсоюзы (по  согласованию) | Март  2011 года |
| 2. | Создание отраслевых  советов по  машиностроительной,  горно-металлургической,  легкой промышленности,  электроэнергетике,  химической отраслям,  строительной индустрии | Приказ МИНТ | МИНТ, МОН,  работодатели,  профсоюзы (по  согласованию) | Май  2011 года |
| 3. | Создание отраслевого  совета по нефтегазовой  отрасли | Приказ МНГ | МНГ, МОН,  работодатели,  профсоюзы (по  согласованию) | Май  2011 года |
| 4. | Совещание в  Правительстве  Республики Казахстан с  отраслевыми советами по  вопросам обеспечения  кадрами | Протокол | МОН, МТК, МСХ,  МТС, МСИ,  работодатели,  профсоюзы (по  согласованию) | Апрель  2011 года |
| 5. | Совещания региональных  советов по подготовке  кадров | Информация в  МОН | Акиматы  областей,  городов Астаны и  Алматы | 2011-2014 годы |
| **2. Мероприятия по администрированию прогнозной потребности в**  **кадрах** | | | | |
| 6. | Внесение предложений по  разработке и  утверждению форм по  представлению сведений  о текущей и прогнозной  потребностей в кадрах  для формирования базы  данных | Предложения в  Правительство  Республики  Казахстан | МТСЗН | Июнь  2011 года |
| 7. | Представление данных о  текущей, прогнозной  потребности в кадрах | Сведения по  установленным  формам | Акиматы  областей,  городов Астаны и  Алматы, МИНТ,  МНГ, МТК, МСХ,  АДСиЖКХ, МОН,  МСИ, МК,  работодатели (по  согласованию) | Один раз в  полугодие |
| 8. | Обработка и включение в  базу данных сведений о  текущих и прогнозных  потребностях в кадрах | Информация в  МТСЗН | Акиматы  областей,  городов Астаны и  Алматы | Постоянно,  начиная с 1  ноября 2011  года |
| 9. | Разработка порядка  прогнозирования  потребности экономики в  кадрах | Приказ МТСЗН | МТСЗН, МЭРТ, МОН | 15 декабря  2011 года |
| **3. Обновление содержание технического и профессионального**  **образования** | | | | |
| 10. | Определение порядка  разработки, пересмотра,  апробации, применения,  структуры  профессионального  стандарта | Приказ МТСЗН | МТСЗН, МОН, ОЮЛ  «НЭП Казахстана  «Союз  «Атамекен»,  отраслевые  ассоциации  работодателей | 1 квартал  2012 года |
| 11. | Организация разработки  Профессиональных  стандартов Должностей  работников различных  видов экономической  деятельности | Проекты  профессио-  нальных  стандартов | МОН, МТСЗН,  заинтересованные  государственные  органы,  объединения  работодателей | 1 квартал  2012-2014  гг |
| 12. | Согласование проектов  профессиональных  стандартов с  отраслевыми  объединениями  работодателей | Экспертные  заключения | Заинтересованные  государственные  органы | 2 квартал  2012-2014  гг |
| 13. | Утверждение  профессиональных  стандартов | Приказы  госорганов | Заинтересованные  государственные  органы | 2 квартал  2012-2014  гг |
| 14. | Регистрация  профессиональных  стандартов | Реестр  профессио-  нальных  стандартов | МТСЗН,  заинтересованные  государственные  органы | 2 квартал  2012-2014  гг |
| 15. | Разработка  государственных  общеобязательных  стандартов по  специальностям  технического и  профессионального  образования в  соответствии с  требованиями  профессиональных  стандартов | Приказ МОН | МОН, объединения  работодателей | 2 квартал  2012-2014  гг |
| 16. | Внедрение системы  сертификации  квалификации  специалистов по всем  отраслям | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | ОЮЛ «НЭП  Казахстана «Союз  «Атамекен»,  ассоциации  работодателей,  заинтересованные  государственные  органы | 4 квартал  2011-2014  гг |
| **4. Разработка механизмов финансировании на основе**  **государственно-частного партнерства** | | | | |
| 17. | Разработка методики  целевой подготовки  кадров для предприятий  с учетом  софинансирования  предприятиями, порядка  направления обучающихся  и трудоустройства | Приказ МОН | МОН, МТСЗН, МФ,  акиматы  областей,  городов Астаны и  Алматы | 2 квартал  2011 года |
| 18. | Определение перечня  предприятий, имеющих  потребность в кадрах, в  разрезе районов  (области, города) и  отраслей с указанием  специальностей и  квалификации | Постановления  акиматов  областей,  гг. Астаны и  Алматы | Акиматы  областей,  городов Астаны и  Алматы,  работодатели (по  согласованию) | 2 квартал  2011-2014  годы |
| 19. | Определение потребности  работодателей в  подготовке кадров  технического и  обслуживающего труда по  техническим  специальностям и  квалификациям | Постановления  акиматов  областей,  гг. Астаны и  Алматы | Акиматы  областей,  городов Астаны и  Алматы,  работодатели (по  согласованию) | 2 квартал  2011-2014  годы |
| 20. | Определение перечня  специальностей и  квалификаций для  включения в План  целевой подготовки | Постановления  акиматов  областей,  гг. Астаны и  Алматы | Акиматы  областей,  городов Астаны и  Алматы,  работодатели (по  согласованию) | 2 квартал  2011-2014  годы |
| 21. | Обеспечение. подписания  соглашений между  акиматом и  предприятиями по  организации подготовки  кадров | Соглашения | Акиматы  областей,  городов Астаны и  Алматы, учебные  заведения,  работодатели (по  согласованию) | 1-2 квартал  2011 года |
| **5. Внедрение корпоративной формы управления учебными**  **заведениями технического и профессионального образования** | | | | |
| 22. | Выработка предложений  по механизмам  управления  межрегиональными  центрами по подготовке  и переподготовке кадров  с работодателями  нефтегазовой,  энергетической отраслей | Предложения в  Правительство  Республики  Казахстан | МОН, МНГ, МИНТ,  ОЮЛ «НЭП  Казахстана «Союз  «Атамекен»,  объединения  работодателей  нефтегазовой,  энергетической  отраслей (по  согласованию) | Апрель-май  2011 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
АДСЖКХ- Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
ОЮЛ "НЭП Казахстана "Союз "Атамекен" - объединение юридических лиц "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан