

**О мерах по обеспечению отраслей экономики квалифицированными кадрами**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 43-р

      1. Утвердить прилагаемый Межотраслевой план мероприятий по обеспечению экономики квалифицированными кадрами (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) представлять отчетную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан два раза в год, к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 1 февраля и к 1 августа, по итогам полугодия.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      *Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 6 апреля 2011 года № 43-р

                          **Межотраслевой план**

**мероприятий по обеспечению экономики квалифицированными кадрами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Мероприятие** | **Форма**
**завершения** | **Ответственные**
**исполнители** | **Срок**
**исполнения** |
| **1. Организационные мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Создание Национального
совета по подготовке
профессионально-
технических кадров | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан | МОН, МИНТ, МТК,
МНГ, МСХ, МТС,
МК, МСИ,
АДСиЖКХ,
работодатели,
профсоюзы (по
согласованию) | Март
2011 года |
| 2. | Создание отраслевых
советов по
машиностроительной,
горно-металлургической,
легкой промышленности,
электроэнергетике,
химической отраслям,
строительной индустрии | Приказ МИНТ | МИНТ, МОН,
работодатели,
профсоюзы (по
согласованию) | Май
2011 года |
| 3. | Создание отраслевого
совета по нефтегазовой
отрасли | Приказ МНГ | МНГ, МОН,
работодатели,
профсоюзы (по
согласованию) | Май
2011 года |
| 4. | Совещание в
Правительстве
Республики Казахстан с
отраслевыми советами по
вопросам обеспечения
кадрами | Протокол | МОН, МТК, МСХ,
МТС, МСИ,
работодатели,
профсоюзы (по
согласованию) | Апрель
2011 года |
| 5. | Совещания региональных
советов по подготовке
кадров | Информация в
МОН | Акиматы
областей,
городов Астаны и
Алматы | 2011-2014 годы |
| **2. Мероприятия по администрированию прогнозной потребности в**
**кадрах** |
| 6. | Внесение предложений по
разработке и
утверждению форм по
представлению сведений
о текущей и прогнозной
потребностей в кадрах
для формирования базы
данных | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан | МТСЗН | Июнь
2011 года |
| 7. | Представление данных о
текущей, прогнозной
потребности в кадрах | Сведения по
установленным
формам | Акиматы
областей,
городов Астаны и
Алматы, МИНТ,
МНГ, МТК, МСХ,
АДСиЖКХ, МОН,
МСИ, МК,
работодатели (по
согласованию) | Один раз в
полугодие |
| 8. | Обработка и включение в
базу данных сведений о
текущих и прогнозных
потребностях в кадрах | Информация в
МТСЗН | Акиматы
областей,
городов Астаны и
Алматы | Постоянно,
начиная с 1
ноября 2011
года |
| 9. | Разработка порядка
прогнозирования
потребности экономики в
кадрах | Приказ МТСЗН | МТСЗН, МЭРТ, МОН | 15 декабря
2011 года |
| **3. Обновление содержание технического и профессионального**
**образования** |
| 10. | Определение порядка
разработки, пересмотра,
апробации, применения,
структуры
профессионального
стандарта | Приказ МТСЗН | МТСЗН, МОН, ОЮЛ
«НЭП Казахстана
«Союз
«Атамекен»,
отраслевые
ассоциации
работодателей | 1 квартал
2012 года |
| 11. | Организация разработки
Профессиональных
стандартов Должностей
работников различных
видов экономической
деятельности | Проекты
профессио-
нальных
стандартов | МОН, МТСЗН,
заинтересованные
государственные
органы,
объединения
работодателей | 1 квартал
2012-2014
гг |
| 12. | Согласование проектов
профессиональных
стандартов с
отраслевыми
объединениями
работодателей | Экспертные
заключения | Заинтересованные
государственные
органы | 2 квартал
2012-2014
гг |
| 13. | Утверждение
профессиональных
стандартов | Приказы
госорганов | Заинтересованные
государственные
органы | 2 квартал
2012-2014
гг |
| 14. | Регистрация
профессиональных
стандартов | Реестр
профессио-
нальных
стандартов | МТСЗН,
заинтересованные
государственные
органы | 2 квартал
2012-2014
гг |
| 15. | Разработка
государственных
общеобязательных
стандартов по
специальностям
технического и
профессионального
образования в
соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов | Приказ МОН | МОН, объединения
работодателей | 2 квартал
2012-2014
гг |
| 16. | Внедрение системы
сертификации
квалификации
специалистов по всем
отраслям | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | ОЮЛ «НЭП
Казахстана «Союз
«Атамекен»,
ассоциации
работодателей,
заинтересованные
государственные
органы | 4 квартал
2011-2014
гг |
| **4. Разработка механизмов финансировании на основе**
**государственно-частного партнерства** |
| 17. | Разработка методики
целевой подготовки
кадров для предприятий
с учетом
софинансирования
предприятиями, порядка
направления обучающихся
и трудоустройства | Приказ МОН | МОН, МТСЗН, МФ,
акиматы
областей,
городов Астаны и
Алматы | 2 квартал
2011 года |
| 18. | Определение перечня
предприятий, имеющих
потребность в кадрах, в
разрезе районов
(области, города) и
отраслей с указанием
специальностей и
квалификации | Постановления
акиматов
областей,
гг. Астаны и
Алматы | Акиматы
областей,
городов Астаны и
Алматы,
работодатели (по
согласованию) | 2 квартал
2011-2014
годы |
| 19. | Определение потребности
работодателей в
подготовке кадров
технического и
обслуживающего труда по
техническим
специальностям и
квалификациям | Постановления
акиматов
областей,
гг. Астаны и
Алматы | Акиматы
областей,
городов Астаны и
Алматы,
работодатели (по
согласованию) | 2 квартал
2011-2014
годы |
| 20. | Определение перечня
специальностей и
квалификаций для
включения в План
целевой подготовки | Постановления
акиматов
областей,
гг. Астаны и
Алматы | Акиматы
областей,
городов Астаны и
Алматы,
работодатели (по
согласованию) | 2 квартал
2011-2014
годы |
| 21. | Обеспечение. подписания
соглашений между
акиматом и
предприятиями по
организации подготовки
кадров | Соглашения | Акиматы
областей,
городов Астаны и
Алматы, учебные
заведения,
работодатели (по
согласованию) | 1-2 квартал
2011 года |
| **5. Внедрение корпоративной формы управления учебными**
**заведениями технического и профессионального образования** |
| 22. | Выработка предложений
по механизмам
управления
межрегиональными
центрами по подготовке
и переподготовке кадров
с работодателями
нефтегазовой,
энергетической отраслей | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан | МОН, МНГ, МИНТ,
ОЮЛ «НЭП
Казахстана «Союз
«Атамекен»,
объединения
работодателей
нефтегазовой,
энергетической
отраслей (по
согласованию) | Апрель-май
2011 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

АДСЖКХ- Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ОЮЛ "НЭП Казахстана "Союз "Атамекен" - объединение юридических лиц "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан