О подготовке участия города Астаны в проведении Международной специализированной выставки EXPO - 2017

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 апреля 2011 года № 53-р

В целях подготовки заявки в Международное Бюро Выставок на участи города Астаны на право проведения Международной специализированной выставки EXPO - 2017 (далее - выставка):


      1. Утвердить прилагаемые:


      1) План мероприятий по выдвижению и продвижению заявки город Астаны на право проведения выставки на 2011 - 2012 годы;


      2) План мероприятий по разработке заявочного досье города Астаны н право проведения выставки.


      2. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения указанных планов мероприятий в Правительство Республики Казахстан ежеквартально не позднее 30 числа последнего месяца отчетного периода.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден            

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 21 апреля 2011 года № 53-р

План мероприятий

   по выдвижению и продвижению заявки города Астаны на право

проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017

                      на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственный госорган | Срок выполнения | Источник финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление составов рабочих штабов с учетом изменения кадрового состава и структуры государственных органов РК | Приказы и распоряжения | МЭРТ, МИД, МОН, МИНТ, МФ, МСИ, Акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | Апрель 2011 года | Не требуется |
| 2. | Разработка планов работы штабов на 2011-2012 годы, включая работу над заявочным досье | Приказы и распоряжения | МЭРТ, МИД, МОН, МФ, МСИ, Акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | Апрель 2011 года | Не требуется |
| 3. | Создание рабочей группы по вопросам тематики выставки ЕХРО-2017 «Энергия будущего» | Совместный приказ | МИНТ, МОН | Апрель 2011 года | Не требуется |
| 4. | Назначение делегатов в МБВ от МЭРТ | Приказ | МЭРТ | Апрель 2011 года | Не требуется |
| 5. | Интегрирование в интернет-ресурсы государственных органов РК | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ | Ежекварта- льно, начиная со II квартала 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 6. | Освещение всех проводимых мероприятий по ЕХРО-2017 в республиканских и международных СМИ. Мониторинг прессы | Отчет председателю Оргкомитета | МСИ, МИД | Ежекварта- льно, начиная со II квартала 2011 года | Не требуется |
| 7. | Проведение работ согласно Программе лоббирования голосов в поддержку кандидатуры г. Астаны за рубежом | Отчет председателю Оргкомитета | МИД | Ежекварта- льно, начиная со II квартала 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 8. | Направление письма о подаче заявки города Астаны на право проведения выставки ЕХРО-2017 с гарантией Правительства РК от имени Премьер-Министра РК | Направление письма с гарантией в МБВ | МЭРТ, МИД | Май 2011 года | Не требуется |
| 9. | Подготовка письма по поддержке заявки города Астаны на право проведения ЕХРО-2017 от имени Президента РК для Заявочного досье | Информация в АП | МЭРТ | Май 2011 года | Не требуется |
| 10. | Подготовка и направление писем от имени Главы государства на имя президентов стран- лидеров и различных регионах мира (Россия, Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Египет, США, Канада, Куба, Бразилия) о подаче заявки г. Астана в целях обеспечения их поддержки | Направление писем | МЭРТ, МИД | Июнь 2011 года | Не требуется |
| 11. | Подготовка информационной документации с учетом запросов Экспертной комиссии МБВ | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, МОН, МИНТ, МИД, МК, МТС, МСИ, МФ, МТК, МООС, МНГ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | По мере необходи- мости | Не требуется |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечение участия на IV и V Aстанинском экономическом форуме в г. Астане | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ | Май 2011 года, 2012 год | Бюджетная программа 049 |
| 13. | Организация выступления Генконсультанта перед студентами соответствующих ВУЗов. Сотрудничество с ВУЗами по тематике выставки ЕХРО-2017 | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ | В течение 2011-2012 годов | Не требуется |
| 14. | Интегрирование в мероприятия акимата г. Астаны | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, Акимат г. Астаны | В течение 2011-2012 годов | Бюджетная программа 049 |
| 15. | Интегрирование в мероприятия Ассамблеи народа Казахстана | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, Акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | В течение 2011-2012 годов | Не требуется |
| 16. | Участие в круглых столах и семинарах EUROBAK | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ | Май 2011 года, Март 2012 года | Не требуется |
| 17. | Подготовка и публикация профессиональных статей по возможности развития туризма при проведении ЕХРО-2017 | Опубликование статей | МЭРТ, МТС | Май 2011 года, в течение 2012 года | Бюджетная программа 049 |
| 18. | Обеспечение участия на Всемирном исламском экономическом форуме в г. Астане | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, МИНТ | Июнь 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 19. | Обеспечение участия на Всемирном экономическом форуме по Европе и Центральной Азии в г. Вене (Австрия) | Отчет в Правительство РК | МЭРТ, МИД | Июнь 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 20. | Обеспечение участия казахстанской делегации на очередных сессиях Генеральной Ассамблеи МБВ в г. Париже (Франция), а также проведение презентаций заявки ЕХРО-2017 и организация официальных приемов с концертной программой | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МК | В течение 2011-2012 годов | Бюджетная программа 049 |
| 21. | Организация визиток Генерального секретаря МБВ в г. Астану (согласно рекомендациям МБВ) | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МОН, МИНТ, Акимат г. Астаны | Август- ноябрь 2011 года, Август- ноябрь 2012 года | Бюджетная программа 049 |
| 22. | Организация конкурса среди учащихся школ и высших учебных заведений на лучший девиз выставки ЕХРО-2017, связанный с темой «Энергия будущего» | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, МОН | Декабрь 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 23. | Проведение «Странствующей выставки» МБВ в г. Астане (согласно рекомендациям МВВ) | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, Акимат г. Астаны, МИД | Октябрь 2011 года - февраль 2012 года | Бюджетная программа 049 |
| 24. | Организация визита Экспертной комиссии МБВ в г. Астану | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МОН, МИНТ, МФ, Акимат г. Астаны | Апрель 2012 года | Бюджетная программа 049 |
| 25. | Обеспечение участия на Европейском Форуме Энергии будущего в г. Женеве (Швейцария) и Всемирном Саммите Энергии будущего в г. Абу Даби (Объединенные Арабские Эмираты) | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МИНТ | Октябрь 2011 года, январь 2012 года | Бюджетная программа 049 |
| 26. | Проведение Международного конгресса по теме выставки «Энергия будущего» в г. Астане | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, МОН, МИНТ, Акимат г. Астаны, МИД | Апрель 2012 года | Бюджетная программа 049 |

Примечание:

      Бюджетная программа 049 - Средства предусмотрены из бюджетной программы МЭРТ 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер-2020».

расшифровка аббревиатур:

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

РК - Республика Казахстан

АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

ВУЗ - высшее учебное заведение

Заявочное досье - заявочное досье города Астаны на право проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017

МБВ - Международное бюро выставок

Оргкомитет - Организационный комитет по вопросам подготовки участия города Астаны в проведении Международной специализированной выставки ЕХРО-2017

СМИ - средства массовой информации

EUROBAK (European Business Association in Kazakhstan) - Ассоциация европейских компаний в Казахстане

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 21 апреля 2011 года № 53-р

План мероприятий

    по разработке заявочного досье города Астаны на право

проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Источник финансировании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка информации по обоснованию выбора названия выставки ЕХРО-2017, ее темы, а также даты открытия и закрытия. Установление связи периода открытия и закрытия выставки ЕХРО-2017 с особыми условиями, такими как: погода, возможный приток туристов. Наличие особого местного или церемониального значения в дни открытия и закрытия выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | Акимат г. Астаны, МООС, МТС | Май 2011 года | Не требуется |
| 2. | Подготовка обоснования местных и международных причин, объясняющих необходимость проведения выставки ЕХРО-2017 в г. Астане, и возможные результаты, вытекающие из ее проведения | Предложения в МЭРТ | Акимат г. Астаны, МТС, МИД | Май 2011 года | Не требуется |
| 3. | Подготовка информации по организации проведенных международных и массовых мероприятий Казахстана | Отчет в МЭРТ | МИД, МТС, МСИ, Акимат г. Астаны | Май 2011 года | Не требуется |
| 4. | Подготовка информации по национальным экономическим показателям Казахстана | Предложения в МЭРТ | АС | Май 2011 года | Не требуется |
| 5. | Подготовка информации по политическому и экономическому значению г. Астана и прилегающего региона для проведения выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | Акиматы Акмолинской области и г. Астаны | Май 2011 года | Не требуется |
| 6. | Представление информации по внутренней политической, экономической и социальной обстановке, исходя из позиций заинтересованных кругов (НПО, бизнеса, оппозиции, политических партий, государственных органов и пр.), а также населения в целом на проведение выставки ЕХРО-2017 в г. Астане | Предложения в МЭРТ | МТСЗН | Сентябрь 2011 года | Не требуется |
| 7. | Организация работ по сбору писем поддержки проведения выставки ЕХРО-2017 в г. Астане | Предложения в МЭРТ | МОН, МСИ, МК, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | Май 2011 года | Не требуется |
| 8. | Разработка Плана по обеспечению безопасности проведения выставки ЕХРО-2017 в г. Астане | Предложения в КПМ | МЧС, Акимат г. Астаны | Июнь 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 9. | Направление писем в Сенат, Мажилис, АП, КПМ для получения одобрения инициативы проведения ЕХРО-2017 в г. Астане | Направление писем | МЭРТ | Сентябрь 2011 года | Не требуется |
| 10. | Проведение опроса- исследования населения на специализированном веб-сайте www.expo2017astana.com с целью изучения информированности и поддержки идеи проведения ЕХРО-2017 в г. Астане | Отчет в МЭРТ | Акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | Октябрь 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 11. | Предоставление информации о проделанной работе и научной базе, НИИ и научных разработках в Казахстане по теме выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | Рабочая группа по вопросам тематики выставки ЕХРО-2017 «Энергия будущего» | Апрель 2011 года | Не требуется |
| 12. | Представление предложений по следующим направлениям: - цели и тема выставки ЕХРО-2017; - связь между темой и местом проведения выставки ЕХРО-2017; - отношение к существующим или ожидающим национальным проблемам; - запланированные заседания и конференции по теме выставки ЕХРО-2017 с участием известных специалистов | Предложения в МЭРТ | Рабочая группа по вопросам тематики выставки ЕХРО-2017 «Энергия будущего» | Июль 2011 года | Не требуется |
| 13. | Развитие темы выставки ЕХРО-2017 - подзаголовки и экспозиционные классификации | Предложения в МЭРТ | Рабочая группа по вопросам тематики выставки ЕХРО-2017 «Энергия будущего» | Июль 2011 года | Не требуется |
| 14. | Согласование декларации по предоставлению гарантий Казахстана по принятию законодательных, организационных, оперативных и финансовых мер, таких как: Финансирование проекта; Расширение инфраструктуры (транспортного и жилищного обеспечения); Предоставление финансовой помощи развивающимся странам-участникам выставки ЕХРО-2017; Разработка Плана безопасности; предоставление специальных таможенных ставок для участников выставки ЕХРО-2017; Поощренное налогообложение для участников выставки ЕХРО-2017; Упрощенная процедура получения виз; Предоставление преференций компаниям-партнерам Казахстана; Подготовка информации по структуре, фазам и целям работы Подготовительного заявочного комитета. | Предложения в КМП | МЭРТ, МФ, МЧС, Акимат г. Астаны, МИД | Июнь 2011 года | Не требуется |
| 15. | Подготовка списка международных профессиональных научных сообществ по тематике альтернативных источников энергии, сотрудничающих с Казахстаном | Предложения в МЭРТ | МОН, МИНТ | Апрель 2011 года | Не требуется |
| 16. | Предоставление информации о туризме в г. Астане и прилегающем регионе | Предложения в МЭРТ | МТС, Акиматы Акмолинской области и г. Астаны | Май 2011 года | Не требуется |
| 17. | Внесение предложений и оказание содействия в разработке информационной стратегии по привлечению посетителей выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | МСИ, МТС, МИД | Июль 2011 года | Не требуется |
| 18. | Предоставление информации о Казахстане: история; экономика; культура; туризм | Предложения в МЭРТ | МОН, МЭРТ, АС, МК, МТС | Май 2011 года | Не требуется |
| 19. | Подготовка данных по Казахстану по: количеству пассажиров, использующих международные транспортные сообщения; связи с местными и международными транспортными сообщениями; - общей транспортной картине Казахстана (железнодорожный, водный, воздушный и автотранспорт) - путям проезда в г. Астану участниками и посетителями выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | МТК, Акимат г. Астаны | Июль 2011 года | Не требуется |
| 20. | Подготовка плана по расширению транспортного оснащения для выставки ЕХРО-2017 | Направление Плана в МЭРТ | Акимат г. Астаны | Июль 2011 года | Не требуется |
| 21. | Предоставление информации по Программе регионального и городского развития; информации об историческом развитии и туристической привлекательности г. Астаны, ее экономическом развитии; территории выставки ЕХРО-2017; санитарной, культурной, спортивной инфраструктуры г. Астаны; наличии конференц-залов, бизнес-центров, гостиниц, общежитий | Предложения в МЭРТ | Акимат г. Астаны | Июль 2011 года | Не требуется |
| 22. | Подготовка списка значимых мероприятий, проводимых на территории Казахстана в 2017 году | Предложения в МЭРТ | МИД, МТС, МОН, МИНТ, Акиматы областей и г.г. Астаны и Алматы и другие заин- тересованные госорганы | Сентябрь 2011 года | Не требуется |
| 23. | Разработка предварительного проекта Мастер-плана выставочной площади ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | Акимат г. Астаны | Июль 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 24. | Подготовка письма, содержащего информацию по земельному участку, его точных размерах, статусе и подтверждение о том, что земля предусмотрена для застройки выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | Акимат г. Астаны | Июль 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 25. | Подготовка планов дальнейшего развития и использования и материалов выставки ЕХРО-2017 после ее завершения | Предложения в МЭРТ | Акимат г. Астаны | Июль 2011 года | Не требуется |
| 26. | Подготовка списка культурных и развлекательных мероприятий в г. Астане и прилегающем регионе во время проведения выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | Акиматы Акмолинской области и г. Астаны, МК | Сентябрь 2011 года | Не требуется |
| 27. | Подготовка информации по предполагаемому количеству участников, и возможным решениям относительно расположения площадок, павильонов, других типов крытых и открытых площадок, как для международных, так и для отечественных участников выставки ЕХРО-2017. Разработка плана по максимальному и минимальному пространству, которое может быть выделено зарубежным странам, а также любого руководства по планированию архитектуры, или модульного плана, на котором могут основываться павильоны участников выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | МИД, Акимат г. Астаны | Сентябрь 2011 года | Не требуется |
| 28. | Предоставление прогноза по ожидаемому количеству и типам посетителей выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | МТС, Акимат г. Астаны | Сентябрь 2011 года | Не требуется |
| 29. | Предоставление разработанного плана проживания в гостиницах и размещения для посетителей, персонала и участников выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | Акимат г. Астаны | Сентябрь 2011 года | Не требуется |
| 30. | Разработка бизнес-плана, включающего бюджет, средства финансирования и ожидаемые финансовые результаты, а также определение основных источников финансирования строительства основных сооружений и реконструкции площадки выставки ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | МФ | Июль- сентябрь 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 31. | Предоставление показателей, позволяющих участникам оценить возможную стоимость участия в выставке ЕХРО-2017 | Предложения в МЭРТ | Акимат г. Астаны, МФ | Сентябрь 2011 года | Не требуется |
| 32. | Изучение воздействия проекта на окружающую среду | Отчет в МЭРТ | МООС, Акимат г. Астаны | Октябрь 2011 года | Бюджетная программа 049 |
| 33. | Разработка детального Плана оказания поддержки развивающимся странам с указанием суммы, предусмотренной для данной цели | Предложения в МЭРТ | МФ, МИД | Ноябрь 2011 года | Не требуется |
| 34. | Утверждение эскизного дизайна Заявочного досье на заседании Оргкомитета | Одобрение председателя Оргкомитета | МЭРТ | Октябрь 2011 года | Не требуется |
| 35. | Утверждение проекта Заявочного досье на заседании Оргкомитета | Одобрение председателя Оргкомитета | Оргкомитет | Ноябрь 2011 года | Не требуется |
| 36. | Подача Заявочного досье в МБВ | Отчет председателю Оргкомитета | МЭРТ, МИД | Декабрь 2011 года | Не требуется |

Примечание:

Бюджетная программа 049 - Средства предусмотрены из бюджетной программы МЭРТ 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер-2020».

Настоящий План мероприятий составлен согласно рекомендациям МБВ.

расшифровка аббревиатур:

АП - Администрация Президента Республики Казахстан

АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

КИМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

Мажилис - Мажилис Парламента Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

MOOC - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МТК- Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

РК - Республика Казахстан

Сенат - Сенат Парламента Республики Казахстан

АО «ФИБ «Самрук-Казына»- акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

АЭФ - Астанинский экономический форум

Генконсультант - Генеральный консультант Казахстана по вопросам ЕХРО-2017

МБВ - Международное бюро выставок

Заявочное досье - заявочное досье города Астаны на право проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017

НИИ - научно-исследовательские институты

НПО - неправительственные организации

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Оргкомитет - Организационный комитет по вопросам подготовки участия города Астаны в проведении Международной специализированной выставки ЕХРО-2017

СМИ - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан