Об утверждении Плана мероприятий по реализации Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 5 мая 2011 года № 64-р

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (далее - План).


      2. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан ежегодно, к 15 февраля и к 15 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.


      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 5 мая 2011 года № 64-р

План мероприятий

            по реализации Закона Республики Казахстан

                  "О государственном имуществе"

| № п/п | Название мероприятия | Ответствен- ные исполнители | Форма завершения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внести изменения в положения министерств экономического развития и торговли, финансов Республики Казахстан по вопросам государственного имущества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» | МЭРТ МФ | Постановление Правительства Республики Казахстан | К 1 июля 2011 года |
| 2 | Внести изменения в положения управлений (отделов) экономики и бюджетного планирования, финансов, предусматривающие наделение их полномочиями, в том числе на принятие решений, аналогично компетенции центральных уполномоченных органов по государственному планированию и по государственному имуществу | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения | 1. Постановления акиматов 2. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 3. Информация акиматов областей, городов республикан- ского значения, столицы в МЭРТ | К 20 июля 2011 года |
| 3 | Внести изменения в положения управлений (отделов), предусматривающие наделение их полномочиями на осуществление прав владения и пользования государственным пакетом акции акционерных обществ и долями участия в товариществах с ограниченной ответственностью, субъекта права государственных юридических лиц, в том числе на принятие решений, аналогично компетенции уполномоченных органов соответствующей отрасли | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения | 1. Постановления акиматов 2. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 3. Информация акиматов областей, городов республикан- ского значения, столицы в МЭРТ | К 20 июля 2011 года |
| 4 | Создать рабочую группу по разделению областного коммунального имущества на областное и районное | Местные исполнительные органы областей, районов, городов областного значения | 1. Постановления областных акиматов. 2. Информация областных акиматов в МЭРТ. | К 1 июня 2011 года |
| 5 | Составить перечень коммунального имущества подлежащего передаче с областного уровня на районный с учетом территориальной принадлежности | Местные исполнительные органы областей, районов, городов областного значения | 1. Постановления областных акиматов. 2. Информация областных акиматов в МЭРТ. | К 1 сентября 2011 года |
| 6 | Обеспечить передачу коммунального имущества, имущественных прав и обязанностей в районную коммунальную собственность согласно Перечню, указанному в пункте 5 настоящего Плана | Местные исполнительные органы областей, районов, городов областного значения | 1. Постановления областных акиматов. 2. Информация областных акиматов в МЭРТ 3. Договора уступки прав требования (цессии) (для обремененного соответствую- щими обязательст- вами коммунального имущества) | К 1 октября 2011 года |
| 7 | Утвердить передаточные акты по передаче областного коммунального имущества на районный уровень | Местные исполнительные органы областей, районов, городов областного значения | 1. Передаточные акты, утвержденные руководите- лями местных исполнитель- ных органов областей, районов, городов областного значения. 2. Информация областных акиматов в МЭРТ | К 1 ноября 2011 года |
| 8 | Поставить на баланс районных коммунальных юридических лиц имущество, переданное из областного коммунального имущества | Местные исполнительные органы районов, городов областного значения | Регистрация права собственности | К 1 декабря 2011 года |
| 9 | Внести изменения и дополнения в уставы районных государственных юридических лиц, переданных из областного коммунального имущества | Местные исполнительные органы районов, городов областного значения | Регистрация устава | К 1 января 2012 года |
| 10 | Внести изменения в уставы контролируемых акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), переданных из областного коммунального имущества | Местные исполнительные органы районов, городов областного значения | Регистрация устава | К 1 января 2012 года |
| 11 | Заключить договоры с единым оператором в сфере учета государственного имущества на предоставление доступа к данным реестра государственного имущества для обеспечения актуальности его данных по объектам районной и областной коммунальной собственности | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения, единый оператор в сфере учета государствен- ного имущества | Договор между единым оператором в сфере учета государст- венного имущества и местными исполнитель- ными органами областей, городов республикан- ского значения, столицы, районов, городов областного значения | К 31 января 2012 года |
| 12 | Внести изменения в реестр государственного имущества по разделению коммунального имущества на областное и районное коммунальное имущество | МФ (созыв) местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы районов, городов областного значения, единый оператор в сфере учета государствен- ного имущества | 1. Информация на электронных носителях в едином операторе в сфере учета государст- венного имущества 2. Информация единого оператора в сфере учета государст- венного имущества в МЭРТ | К 1 января 2012 года |
| 13 | Провести семинар-совещание по разработке планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью | МЭРТ (созыв), МФ, заинтересо- ванные государствен- ные органы, местные исполнительные органы | Информация в Правительство | Сентябрь 2011 года |
| 14 | Разработать и довести до государственных предприятий и контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью): конкретные, измеримые ориентиры (события, условия) деятельности, приводящие к достижению стратегических направлений и целей государственного органа, отраженных в его Стратегическом плане (Программе развития территории); качественные и количественные показатели, характеризующие их деятельность по выполнению стратегических направлений и целей государственного органа, отраженных в его Стратегическом плане (Программе развития территории). | Центральные государствен- ные органы и исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли | Планы развития государствен- ных предприятий, контролируе- мых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответствен- ностью) | К 1 сентября 2011 года, ежегодно |
| 15 | Согласовать планы развития государственных предприятии и контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с уполномоченным органом соответствующей отрасли | Руководители государствен- ных предприятии, исполнительные органы контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответствен- ностью) | Письма государствен- ных органов о согласовании планов развития | К 15 октября 2011 года |
| 16 | Утвердить планы развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) на 2012-2016 годы | Центральные государствен- ные органы и исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли | 1. Приказы об утверждении планов развития государствен- ных предприятии 2. Решения совета директоров (наблюдатель- ных советов) об утверждении планов развития контролируе- мых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответствен- ностью) | К 20 декабря 2011 года |
| 17 | Представить утвержденные планы развития государственных предприятий и контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) на 2012 — 2016 годы в реестр государственного имущества | Руководители государствен- ных предприятий, исполнительные органы контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответствен- ностью) | 1. Уведомление единого оператора в сфере учета государствен- ного имущества о включении электронного отчета в реестр государствен- ного имущества 2. Информация единого оператора в сфере учета государствен- ного имущества в МЭРТ | К 25 декабря 2011 года |
| 18 | Представить стратегии и планы развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства в реестр государственного имущества | Исполнительные органы национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства | 1. Уведомление единого оператора в сфере учета государствен- ного имущества о включении электронного отчета в реестр государствен- ного имущества 2. Информация единого оператора в сфере учета государствен- ного имущества в МЭРТ | К 1 мая ежегодно, начиная с 2012 года |
| 19 | Заслушать результаты деятельности государственных предприятии, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) | Центральные государствен- ные органы исполнительные органы, финансируемые и из местного бюджета, являющиеся уполномоченны- ми органами соответствую- щей отрасли | 1. График заслушивания и перечень организаций, подлежащих заслушиванию в текущем году, утверждаемый местными исполнитель- ными органами 2. Протокол заслушивания 3. Информация в МЭРТ и МФ с копией протокола заслушивания | К 1 ноября 2012 года, ежегодно |
| 20 | Провести сверку государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) по предоставлению ими информации в реестр государственного имущества | МФ (созыв), центральные государствен- ные органы исполнительные органы, и финансируемые из местного бюджета, являющиеся уполномоченны- ми органами соответствую- щей отрасли, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения, единый оператор в сфере учета государствен- ного имущества | Информация единого оператора в сфере учета государствен- ного имущества в МЭРТ | К 1 декабря 2011 года |
| 21 | Утвердить план мероприятий по созданию реестра государственного имущества | МЭРТ (созыв), МФ, единый оператор в сфере учета государствен- ного имущества | Постановление Правительства Республики Казахстан | К 1 августа 2011 года |
| 22 | Определить перечень имущества, подлежащего реквизиции в военное время областей, городов | Местные исполнительные органы республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения | 1. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 2. Информация акиматов областей, городов республиканс- кого значения, столицы в МЭРТ | К 1 июля 2011 года |
| 23 | Осуществить учет имущества, подлежащего реквизиции в военное время | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения | 1. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 2. Информация акиматов областей, городов республиканс- кого значения, столицы в МЭРТ | К 1 декабря ежегодно |
| 24 | Создать комиссию по рассмотрению проектов договоров о выкупе земельного участка и утвердить положение о данной комиссии. | Местные представитель- ные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения (по согласованию) | 1. Решения маслихатов областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения 2. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 3. Информация акиматов областей, городов республиканс- кого значения, столицы в МЭРТ и АУЗР | К 1 июля 2011 года |
| 25 | Определить не менее десяти пилотных государственных предприятий в сферах образования и здравоохранения по пяти в каждой сфере для введения в них наблюдательных советов | МЗ, МОН | Постановление Правительства Республики Казахстан | К 1 июня 2011 года |
| 26 | Определить не менее одного пилотного государственного предприятия в сферах образования и здравоохранения в каждой сфере для введения в них наблюдательных советов | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы | 1. Постановления акиматов 2. Информация в МЭРТ | K 1 июня 2011 года |
| 27 | Внести изменения в уставы государственных предприятий с наблюдательными советами | МЗ, МОН, КГИП МФ, местные исполнительные органы | Информация в МЭРТ | К 1 августа 2011 года |
| 28 | Провести конкурсный отбор кандидатов в члены наблюдательных советов государственных предприятий | МЗ, МОН, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы | Информация в МЭРТ | К 1 августа 2011 года |
| 29 | Провести оценку деятельности членов наблюдательных советов государственных предприятий | МЗ, МОН, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы | Информация в МЭРТ | К 1 мая 2012 года |
| 30 | Провести аудит финансовой отчетности государственных предприятий с наблюдательным советом | МЗ, МОН, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы | Информация в МЭРТ | К 1 мая 2012 года, ежегодно |
| 31 | Составить перечень республиканских государственных предприятий, сферы деятельности которых не предусмотрены в Законе | МЭРТ (созыв), МФ, центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли | 1. Перечень республикан- ских государст- венных предприятий 2. Информация в МЭРТ | К 1 ноября 2011 года |
| 32 | Составить перечень областных коммунальных государственных предприятий, сферы деятельности которых не предусмотрены в Законе | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы | 1. Перечни областных коммунальных государст- венных предприятий 2. Информация в МЭРТ | К 1 ноября 2011 года |
| 33 | Составить перечень районных коммунальных государственных предприятий, сферы деятельности которых не предусмотрены в Законе | Местные исполнительные органы районов, городов областного значения | 1. Перечни районных коммунальных государст- венных предприятий 2. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 3. Информация акиматов областей, городов республикан- ского значения, столицы в МЭРТ | К 1 ноября 2011 года |
| 34 | Провести функциональный анализ республиканских государственных предприятий, включенных в перечень, на предмет дальнейших действий в отношении данных государственных предприятий | МЭРТ (созыв), МФ, АЗК, центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли | Предложение в Правительство Республики Казахстан | К 1 декабря 2011 года |
| 35 | Провести функциональный анализ областных коммунальных государственных предприятий, включенных в перечень, на предмет дальнейших действий в отношении данных государственных предприятий | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, АЗК | Предложения в акиматы областей, городов республикан- ского значения, столицы | К 1 декабря 2011 года |
| 36 | Провести функциональный анализ районных коммунальных государственных предприятий, включенных в перечень, на предмет дальнейших действий в отношении данных государственных предприятий | Местные исполнительные органы районов, городов областного значения, АЗК | Предложения в акиматы районов, городов областного значения | К 1 декабря 2011 года |
| 37 | Принять решение о ликвидации, реорганизации и приватизации республиканских государственных предприятий | Центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли, МЭРТ, МФ, АЗК | Постановление Правительства Республики Казахстан | К 1 марта 2012 года |
| 38 | Принять решение о ликвидации, реорганизации и приватизации областных коммунальных государственных предприятий | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, АЗК | 1. Постановления акиматов областей, городов республикан- ского значения, столицы 2. Информация в МЭРТ | К 1 марта 2012 года |
| 39 | Принять решение о ликвидации, реорганизации и приватизации районных коммунальных государственных предприятий | Местные исполнительные органы районов, городов областного значения, АЗК | 1. Постановление акиматов районов, городов областного значения 2. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 3. Информация акиматов областей, городов республикан- ского значения, столицы в МЭРТ | К 1 марта 2012 года |
| 40 | Провести работу по реорганизации, ликвидации или приватизации государственных предприятий | КГИП МФ, центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения | 1. Информация КГИП МФ (по республикан- ской собственнос- ти) в МЭРТ 2. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 3. Информация акиматов областей, городов республикан- ского значения, столицы в МЭРТ | К 1 марта 2012 года |
| 41 | Внести изменения в уставы реорганизуемых государственных предприятий | КГИП МФ, центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли, АЗК, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения | 1. Информация КГИП МФ (по республикан- ской собственнос- ти) в МЭРТ 2. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 3. Информация акиматов областей, городов республикан- ского значения, столицы в МЭРТ | К 1 сентября 2012 год |
| 42 | Внести изменения в реестр государственного имущества по государственным предприятиям | Центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения, единый оператор в сфере учета государствен- ного имущества | 1. Информация единому оператору в сфере учета государст- венного имущества 2. Информация единого оператора в сфере учета государст- венного имущества в МЭРТ | К 1 октября 2012 года |
| 43 | Составить перечень республиканских государственных предприятий с дочерними предприятиями | МЭРТ, МФ, центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли | Перечень республикан- ских государст- венных предприятий с дочерними предприятиями | К 1 декабря 2011 года |
| 44 | Составить перечень областных коммунальных государственных предприятий с дочерними предприятиями | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы | Перечни областных коммунальных государст- венных предприятий с дочерними предприятиями | К 1 декабря 2011 года |
| 45 | Составить перечень районных коммунальных государственных предприятии с дочерними предприятиями | Местные исполнительные органы районов, городов областного значения | Перечни районных коммунальных государст- венных предприятий с дочерними предприятиями | К 1 декабря 2011 года |
| 46 | Провести функциональный анализ республиканских государственных предприятий с дочерними предприятиями, включенных в перечень, на предмет дальнейших действий и отношении их дочерних предприятий | МЭРТ, МФ, АЗК, центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли | Предложения в Правительство Республики Казахстан | К 1 декабря 2011 года |
| 47 | Провести функциональный анализ областных государственных предприятий с дочерними предприятиями, включенных в перечень, на предмет дальнейших действий в отношении их дочерних предприятий | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, АЗК | Предложения в акиматы областей, городов республикан- ского значения, столицы | К 1 декабря 2011 года |
| 48 | Провести функциональный анализ районных государственных предприятий с дочерними предприятиями, включенных в перечень, на предмет дальнейших действий в отношении их дочерних предприятий | Местные исполнительные органы районов, городов областного значения, АЗК | Предложения в акиматы районов, городов областного значения | К 1 декабря 2011 года |
| 49 | Принять решение о ликвидации, реорганизации и приватизации дочерних предприятии республиканских государственных предприятий | Центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномочен- ными органами соответствую- щей отрасли, МЭРТ, МФ, АЗК | Постановление Правительства Республики Казахстан | К 1 февраля 2012 года |
| 50 | Принять решение о ликвидации, реорганизации и приватизации дочерних предприятий областных коммунальных государственных предприятии | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, АЗК | 1. Постановление акиматов областей, городов республикан- ского значения, столицы 2. Информация в МЭРТ | К 1 февраля 2012 года |
| 51 | Принять решение о ликвидации, реорганизации и приватизации дочерних предприятий районных коммунальных государственных предприятий | Местные исполнительные органы районов, городов областного значения, АЗК | 1. Постановление акиматов районов, городов областного значения 2. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 3. Информация акиматов областей, городов республикан- ского значения, столицы в МЭРТ | К 1 февраля 2012 года |
| 52 | Провести работу по реорганизации, ликвидации или приватизации дочерних предприятии государственных предприятии | КГИП МФ, центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномоченны- ми органами соответствую- щей отрасли, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения | 1. Информация КГИП МФ (по республикан- ской собст- венности) в МЭРТ 2. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 3. Информация акиматов областей, городов республикан- ского значения, столицы в МЭРТ | К 1 июля 2012 года |
| 53 | Внести изменения в реестр государственного имущества по государственным предприятиям, ранее имевшим дочерние предприятия | Центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномоченны- ми органами соответствую- щей отрасли, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения, единый оператор в сфере учета государствен- ного имущества | 1. Информация единому оператору в сфере учета государствен- ного имущества 2. Информация единого оператора в сфере учета государствен- ного имущества в МЭРТ | К 1 августа 2012 года |
| 54 | Внести изменения в уставы государственных предприятии, ранее имевшим дочерние предприятия | КГИП МФ, центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномоченны- ми органами соответствую- щей отрасли, АЗК, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения | 1. Информация КГИП МФ (по республикан- ской собст- венности) в МЭРТ 2. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 3. Информация акиматов областей, городов республиканс- кого значения, столицы в МЭРТ | К 1 июля 2012 года |
| 55 | Реализовать доли участия в уставном капитале коммерческих юридических лиц, созданных на территории Республики Казахстан в иных, чем АО или ТОО формах, или преобразовать их в АО или ТОО | Исполнительные органы контролируемых государством АО (ТОО) на республиканс- ком уровне, национальных компаний, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов | Информация в МЭРТ | К 1 декабря 2011 года |
| 56 | Реализовать доли участия в уставном капитале коммерческих юридических лиц, созданных на территории Республики Казахстан в иных, чем АО или ТОО формах, или преобразовать их в АО или ТОО | Исполнительные органы контролируемых государством АО (ТОО) на местном уровне | 1. Информация районных акиматов, городов областного значения в акиматы областей для свода информации в МЭРТ 2. Информация акиматов областей, городов республиканс- кого значения, столицы в МЭРТ | К 1 декабря 2011 года |
| 57 | Предоставить информацию в реестр государственного имущества по корпоративной структуре контролируемых АО (ТОО) | Центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномоченны- ми органами соответствую- щей отрасли, местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы, районов, городов областного значения | 1. Информация единому оператору в сфере учета государствен- ного имущества 2. Информация единого оператора в сфере учета государствен- ного имущества в МЭРТ | К 1 апреля 2012 года |
| 58 | Внести изменения в трудовой договор с президентом (председателем правления), другими руководящими работниками национальных компаний об обеспечении государственной политики в сфере управления государственным имуществом | НКА, исполнительные органы, АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» | Информация в МЭРТ | К 31 мая 2011 года |
| 59 | Внести изменения в уставы национальных компаний по порядку принятия решения о крупных сделках | Центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномоченны- ми органами соответствую- щей отрасли, КГИП МФ, исполнительные органы национальных управляющих холдингов, национальных холдингов | Информация в МЭРТ | К 1 сентября 2011 года |
| 60 | Ввести в состав советов директоров АО «Парасат», АО «Зерде» и АО «Национальный медицинский холдинг» представителя МЭРТ | МОН, МСИ, МЗ, МЭРТ | Постановление Правительства Республики Казахстан | К 1 июля 2011 года |
| 61. | Внести изменения в уставы национальных управляющих холдингов, национальных холдингов по вопросам компетенции совета директоров и правления в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» | Центральные государствен- ные органы, являющиеся уполномоченны- ми органами соответствую- щей отрасли, КГИП МФ, исполнительные органы национальных управляющих холдингов, национальных холдингов | Информация в МЭРТ | К 1 июля 2011 года |
| 62 | Внести изменения в положения о совете директоров и о правлении в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» | Исполнительные органы национальных управляющих холдингов, национальных холдингов | 1. Решения советов директоров 2. Информация в МЭРТ | К 1 июля 2011 года |
| 63 | Завершить процедуры реорганизации СПК, определив их со статусом национальных компаний | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы | Информация в МЭРТ, МФ | К 31 мая 2011 года |
| 64 | Представить в МЭРТ, АЗК постановления акиматов о создании СПК для включения их в Перечень национальных компаний | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы | Письмо в МЭРТ, АЗК | К 1 июня 2011 года |
| 65 | Внести изменения в уставы СПК: 1) по определению статуса национальной компании; 2) по компетенции совета директоров и правления по крупной сделке. | Местные исполнительные органы областей, городов республиканс- кого значения, столицы | Информация в МЭРТ, МФ | К 1 сентября 2011 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

КГИП - Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МОН- Министерство oбразования и науки Республики Казахстан

АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

НКА - Национальное космическое агентство Республики Казахстан

АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

АО - акционерное общество

ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан