Вопросы подготовки и проведения IV Всемирного курултая казахов

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 мая 2011 года № 66-р

В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период 25 - 27 мая 2011 года в городе Астане IV Всемирного курултая казахов:


      1. Утвердить прилагаемые:


      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов;


      2) План мероприятий по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов (далее - План мероприятий).


      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.


      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры Республики Казахстан.

Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 6 мая 2011 года № 66-р

Состав

Организационного комитета по подготовке

и проведению IV Всемирного курултая казахов

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан,

Мухтар Абрарулы               председатель

Телебаев                    - Вице-министр культуры Республики

Газиз Турысбекович            Казахстан, заместитель председателя

Омаров                      - председатель Комитета по языкам

Бауыржан Жумаханович          Министерства культуры Республики

                              Казахстан, секретарь

Акылбай                     - депутат Сената Парламента Республики

Серик Байсеитулы              Казахстан (по согласованию)

Бижанов                     - депутат Сената Парламента Республики

Ахан Хусаинович               Казахстан (по согласованию)

Мухамеджанов                - депутат Сената Парламента Республики

Тулеген Мухамеджанович        Казахстан (по согласованию)

Калижанулы Уалихан          - депутат Мажилиса Парламента

                              Республики Казахстан (по согласованию)

Конырбаев                   - депутат Мажилиса Парламента

Уалихан Сиянбекович           Республики Казахстан (по согласованию)

Нукетаева                   - депутат Мажилиса Парламента

Динар Жусупалиевна            Республики Казахстан (по согласованию)

Мынбай                      - заведующий Отделом внутренней

Дархан Камзабекулы            политики Администрации Президента

                              Республики Казахстан (по согласованию)

Тогжанов                    - Заместитель председателя Ассамблеи

Ералы Лукпанович              народа Казахстана - заведующий

                              секретариатом (по согласованию)

Абдыкаликова                - Министр труда и социальной защиты

Гульшара Наушаевна            населения Республики Казахстан

Ермегияев                   - Министр туризма и спорта Республики

Талгат Амангельдиевич         Казахстан

Жумагалиев                  - Министр связи и информации Республики

Аскар Куанышевич              Казахстан

Жумагулов                   - Министр образования и науки Республики

Бакытжан Турсынович           Казахстан

Каирбекова                  - Министр здравоохранения Республики

Салидат Зикеновна             Казахстан

Камалиев                    - Министр транспорта и коммуникаций

Берик Сайлауович              Республики Казахстан

Касымов                     - Министр внутренних дел Республики

Калмуханбет Нурмуханбетович   Казахстан

Жошыбаев                    - ответственный секретарь Министерства

Рапиль Сейтханович            иностранных дел Республики Казахстан

Есимов                      - аким города Алматы

Ахметжан Смагулович

Тасмагамбетов               - аким города Астаны

Имангали Нургалиевич

Абдрахманов Сауытбек        - президент акционерного общества

                              "Республиканская газета "Егемен

                              Қазақстан" (по согласованию)

Аманшаев                    - президент акционерного общества

Ермек Амирханонив             "Казахфильм" имени Ш.Айманова" (по

                              согласованию)

Джанаханов                  - генеральный директор товарищества с

Кайсар Кадырович              ограниченной ответственностью "Hуp

                              Медиа" (по согласованию)

Карин                       - секретарь Народно-демократической

Ерлан Тынымбайулы             партии "Hуp Отан" (по согласованию)

Мамашев                     - первый заместитель председателя

Талгат Асылович               Всемирной ассоциации казахов

                              (по согласованию)

Мамин                       - президент акционерного общества

Аскар Узакпаевич              "Национальная компания "Қазақстан темір

                              жолы" (по согласованию)

Тараков                     - президент акционерного общества

Александр Юрьевич             "Республиканская газета "Казахстанская

                              правда" (по согласованию)

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 6 мая 2011 года № 66-р

План мероприятий

    по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов

| № п/п | Наименование мероприятии | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок испол- нении | Предпо- лагаемые расходы, тыс.тг. | Источ- ник финан- сирова- нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Методическое, содержательное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта выступления Главы государства | Проект доклада | МК, ВАК (по согласованию) | 10 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 2. Организационно-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка и проведение заседаний Организационного комитета | Протокол | МК | Мая 2011 года | Не требуется |  |
| 3. | Закрепление (встречи/проводы, сопровождение) официальных гостей Курултая за государственными органами | Графики встреч/ проводов | МК, акимат города Астаны, заинтересован- ные государствен- ные органы, ВАК (по согласованию) | 2 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 4. | Формирование списка делегатов Курултая, отправка приглашении, выдача виз и обеспечение их приезда в Казахстан | Список | МК, МИД, ВАК (по согласованию) | 10 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 5. | Аренда зала (оплата услуг связи, коммунальные платежи, обязательные платежи в бюджет, налоги и т.д.) оплата услуг, обеспечение канцелярскими товарами, видео и фото съемки, изготовление логотипов для сувениров Курултая | Информация в МК | ВАК (по согласованию) | 10 мая 2011 года | 5456 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 6. | Организация проезда делегатов Курултая железнодорожным транспортом по маршруту Алматы - Астана - Алматы | Информация в МК | МТК, АО «ПК «Қазакстан темір жолы» (по согласованию), ВАК (по согласованию) | 10 мая 2011 года | 4 500 | За счет средств АО «ПК «Қазақ- стан темір жолы» |
| 7. | Подготовка раздаточных материалов для участников Курултая (пригласительные билеты, конверты, бейджи, программы) | Пакет раздаточных документов | МК, ВАК (по согласованию) | 15 мая 2011 года | 4474,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 8. | Изготовление памятных сувениров для участников Курултая (футболки, бейсболки) | Сувениры по списку | МК, ВАК (по согласованию) | 15 мая 2011 года | 1200 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 9. | Обеспечение выпуска сборника документов Курултая, генеалогии (шежіре) Ассоциации и специального номера журнала «Алтын бесік» | Выпуск сборника и журнала | МК, ВАК (по согласованию) | 15 мая 2011 года | 1400 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 10. | Оформление города: на месте проведения Курултая, в аэропорту и по маршрутам следования участников и гостей | Эскиз оформления города, лозунги, билборды и пилоны | Акимат города Астаны | 20 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 11. | Организация пунктов медицинской помощи в местах проведения Курултая | План действий | МЗ, акимат города Астаны | 23-28 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 12. | Обеспечение безопасности участников и общественного порядка в период проведения Курултая | План действий | МВД | 23-28 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 13. | Организация встречи, регистрации, размещения в гостиницах, питания, транспортного обслуживания делегатов Курултая | Бронирова- ние номеров | МК, акимат города Астаны, ВАК (по согласованию) | 24 мая 2011 года | 74 109,5 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 14. | Организация показа нового произведения АО «Казахфильм» | Информация в МК | АО "Казахфильм" (по согласованию), ВАК (по согласованию) | 24 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 15. | Обеспечение благоустройства прилегающей территории в местах проведения мероприятий и бесперебойной подачи электроэнергии | Благоуст- ройство | Акимат г. Астаны | 24-27 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 3. Проведение IV Всемирного курултая казахов |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Организация торжественного возложения цветов к монументу «Қазақ елі» | Выезд к монументу «Қазақ елі» | МК, акимат города Астаны, ВАК (по согласованию) | 25 мая 2011 года | 360,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 17. | Организация экскурсии по культурно-историческим местам Астаны для делегатов Курултая | Информация в МК | Акимат города Астаны, ВАК (по согласованию) | 25 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 18. | Организация работы комплекса «Этноауыл» | Информация в МК | Акимат города Астаны, ВАК (по согласованию) | 25 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 19. | Организация футбольного турнира среди молодежи, прибывшей из-за рубежа | Футбольный турнир | МТС, ВАК (по согласованию) | 26 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 20. | Организация соревнований по национальным видам спорта | Соревнова- ния | МТС, ВАК (по согласованию) | 26 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 21. | Организация торжественного открытия IV Всемирного курултая казахов | Открытое | МК, ВАК (по согласованию) | 27 мая 2011 года | Не требуется |  |
| 22. | Организация торжественного приема от имени Президента Республики Казахстан | Прием | УДП (по согласованию), МК, ВАК (по согласованию) | 27 мая 2011 года | УДП в рамках бюджетной программы «001» |  |
| 23. | Обеспечение показа участникам Курултая оперы «Кыз-Жибек» в постановке НТОБ им. К. Байсеитовой и концертной программы | Опера и концерт | МК, ВАК (по согласованию) | 27 мая 2011 года | 13 000,5 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Подготовка пресс-релизов и информационных материалов для СМИ | Пресс-релиз | МК, ВАК (по согласованию) | 15 мая 2011 года | Нe требуется |  |
| 25. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в казахстанских СМИ | Размещение информации в СМИ | МСИ | 20-28 мая 2011 года | В рамках бюджетной программы «025» |  |
| 26. | Итоговая информация по проведению IV Всемирного курултая казахов | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МК | Июнь 2011 года | Не требуется |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 100 000 тыс. тенге | Респуб- ликанс- кий бюджет |

Примечание:

расшифровка аббревиатур:

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

ВАК - Всемирная ассоциация казахов

АО "НК "Қазақстан темір жолы" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

АО "Казахфильм" - акционерное общество "Казахфильм" имени Ш.Айманова

НТОБ им. К.Байсеитовой- Национальный театр оперы и балета им К. Байсеитовой

СМИ - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан