Об утверждении Плана мероприятий по комплексной разработке Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан на 2011 - 2013 годы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 106-р

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по комплексной разработке Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан на 2011 – 2013 годы (далее – План мероприятий).


      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):


      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;


      2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства.


      3. Агентству Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.


      4 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства. 

 

      Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден             

распоряжением Премьер-Министра  

Республики Казахстан       

от 10 августа 2011 года № 106-р

План мероприятий по комплексной

        разработке Генеральной схемы организации территории

             Республики Казахстан на 2011 – 2013 годы

| № пп | Наименование работ и мероприятий | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1. Организационные и институциональные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и согласование структуры Генеральной схемы | Приказ АДСиЖКХ | АДСиЖКХ | IV квартал 2011 года |
| 2. | Разработка и утверждение единых подходов, критериев и методики комплексной оценки организации и использования территории Республики Казахстан | Приказ АДСиЖКХ | АДСиЖКХ | IV квартал 2011 года |
| 3. | Разработка и утверждение единой методологии классификации территорий административно- территориальных единиц по видам экономической специализации и их преимущественного использования | Совместный приказ | АДСиЖКХ, МЭРТ | IV квартал 2011 года |
| 4. | Создание единого классификатора цифровых условных обозначений, межотраслевой терминологической базы для формирования цифровой картографической основы Генеральной схемы | Приказ АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МСХ, МТК, МСИ, АУЗР | I квартал 2012 года |
| 5. | Создание единой межведомственной системы цифровых условных обозначений (классификатор), межотраслевой терминологической базы, картографической основы и межведомственной информационной системы на основе специализированной географической информационной среды | Приказ АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МСИ | II квартал 2013 года |
| 6. | Разработка и утверждение методики передачи данных государственными органами для наполнения межведомственной информационной системы Генеральной схемы | Совместный приказ | АДСиЖКХ, МСИ | II квартал 2013 года |
| 2.Анализ современного состояния и комплексная оценка территории Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 1. | Сбор исходных данных, анализ и оценка современного состояния расселения населения и развития населенных пунктов | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МСХ, акимы областей, городов Алматы и Астана | IV квартал 2011 года |
| 2. | Сбор исходной информации, анализ и оценка ресурсного потенциала и современного состояния развития производительных сил отраслей экономики | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МСХ, МИНТ, МНГ, МТС, МТК, МТСЗН, МООС, МСИ, МОН, АУЗР, АС, НКА, акимы областей, городов Алматы и Астана, НЭПК "Атамекен" (по согласованию) | IV квартал 2011 года |
| 3. | Сбор исходных данных, анализ и оценка современного состояния экономического развития населенных пунктов | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ МСХ, НЭПК "Атамекен" (по согласованию) | IV квартал 2011 года |
| 4. | Сбор исходных данных, анализ и оценка современного состояния уровня культурно-бытового и социального развития населенных пунктов | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МСХ, МК, МЗ, МОН, МТСЗН, МЭРТ, АС, акимы областей, городов Алматы и Астана, НЭПК "Атамекен" (по согласованию) | IV квартал 2011 года |
| 5. | Сбор исходных данных, анализ и оценка экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории Республики Казахстан | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МООС, МЗ, акимы областей, городов Алматы и Астана | IV квартал 2011 года |
| 6. | Сбор исходных данных, анализ и оценка современного состояния инженерной, туристской и транспортно-коммуникационной инфраструктуры территории Республики Казахстан | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТК, МСИ, МЧС, МНГ, МТС, НКА, акимы областей, городов Алматы и Астана | IV квартал 2011 года |
| 7. | Сбор исходных данных, анализ и оценка экономического и ресурсного потенциала приграничных территорий Республики Казахстан | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ, МИД, акимы областей, КИСИ (по согласованию), ИЭИ (по согласованию), НЭПК "Атамекен" (по согласованию) | IV квартал 2011 года |
| 8. | Анализ и оценка территории Республики Казахстан, выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на организацию и эффективное использование территории | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ, МТК, МСХ, МНГ, МСИ, МООС, МК, МВД, МО, МИД, КИСИ (по согласованию), ИЭИ (по согласованию), НЭПК "Атамекен" (по согласованию) | IV квартал 2011 года |
| 9. | Сбор исходных данных, анализ и оценка влияния экономик сопредельных государств, Таможенного союза и ЕврАзЭС на расселение населения и размещение производительных сил на территории Республики Казахстан | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МФ, МИД, акимы областей, городов Алматы и Астана, КИСИ (по согласованию), ИЭИ (по согласованию), НЭПК "Атамекен" (по согласованию) | I квартал 2012 года |
| 10. | Сбор исходных данных, анализ и комплексная оценка территории Республики Казахстан, в том числе ее географического, геополитического и геоэкономического положения | Информация в АДСиЖКХ | АДС и ЖКХ, МЭРТ, МО, МИД, акимы областей, КИСИ (по согласованию), ИЭИ (по согласованию) | I квартал 2012 года |
| 2. Проектный этап |  |  |  |  |
| 1. Разработка вариантов организации территории Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 1. | Разработка вариантов развития и совершенствования сложившихся схем расселения | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТСЗН | IV квартал 2012 года |
| 2. | Разработка вариантов и предложений по улучшению демографической ситуации и регулированию миграционных процессов | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТСЗН, МЗ, МВД, АС | IV квартал 2012 года |
| 3. | Разработка вариантов и предложений по перспективному размещению производительных сил, формированию точек и зон прорывного развития | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МСХ, МИНТ, НЭПК "Атамекен" (по согласованию) | IV квартал 2012 года |
| 4. | Разработка вариантов и предложений по перспективному развитию транспортно- коммуникационной сети Республики Казахстан | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТК, МНГ, МСИ, АС, НЭПК "Атамекен" (по согласованию) | IV квартал 2012 года |
| 5. | Разработка вариантов и предложений по перспективному развитию инженерной инфраструктуры территории Республики Казахстан | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТК, АС, НЭПК "Атамекен" (по согласованию) | IV квартал 2012 года |
| 6. | Разработка вариантов и предложений по перспективному развитию крупных городов Республики Казахстан | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МООС, АУЗР, АС, акимы областей, городов Алматы и Астана | IV квартал 2012 года |
| 7. | Разработка вариантов и предложений по формированию агломерации и управлению процессами урбанизации и субурбанизации на территории Республики Казахстан | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МВД, МЗ, МОН, МТСЗН, АС | IV квартал 2012 года |
| 8. | Разработка предложений по улучшению экологического состояния территории Республики Казахстан | Информация в АДСиЖКХ | МООС, МСХ, МТС, МЧС, МНГ, МО, АУЗР, НКА, УДП (по согласованию), АДСиЖКХ, акимы областей, городов Алматы и Астаны | IV квартал 2012 года |
| 2.Разработка проектных решений по организации территории Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 1. | Сбор информации для выработки комплекса мер по расселению населения и размещению производительных сил на территории Республики Казахстан с учетом экономических, экологических, социальных и политических факторов развития | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МООС, МТСЗН, МИД, МИНТ, МНГ, МО, МСХ, МТК, УДП (по согласованию), КИСИ (по согласованию) | II квартал 2013 года |
| 2. | Сбор информации для составления схем зонирования территории Республики Казахстан с определением приоритетов и ограничений на ее использование при осуществлении градостроительной деятельности | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МООС, МО, МТК, МИНТ, МНГ, МСХ, УДП (по согласованию), АУЗР | II квартал 2013 года |
| 3. | Разработка схем и проектов развития территорий административно-территориальных единиц, объектов особого регулирования и градостроительной регламентации республиканского и межрегионального значения | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, акимы областей, городов Алматы и Астана | II квартал 2013 года |
| 4. | Разработка основных направлений развития инженерной, транспортной, социальной, туристкой и экологической инфраструктур республиканского значения | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ, МТК, МТСЗН, МООС, МСХ, УДП (по согласованию), АУЗР, акимы областей, городов Алматы и Астана | II квартал 2013 года |
| 5. | Выработка комплекса мер по улучшению экологической обстановки, рациональному использованию земель и природных ресурсов, сохранению территорий объектов историко-культурного и природного наследия | Информация в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ, МТК, МООС, МСХ, МТС, МК, АУЗР, акимы областей, городов Алматы и Астана | II квартал 2013 года |
| 6. | Разработка основных положений Генеральной схемы | Постанов- ление Прави- тельства Республики Казахстан | АДСиЖКХ, МЮ, МФ, МЭРТ, МИНТ, МТК, МСИ, МООС, МСХ, МЗ, МОН, МТС, МВД, АУЗР | III квартал 2013 года |
| 7. | Согласование и утверждение Генеральной схемы | Приказ АДСиЖКХ | АДСиЖКХ | IV квартал 2013 года |

Расшифровка аббревиатур:

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики

Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения

Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МК - Министерство культуры Республики Казахстан

      МСИ – Министерство связи и информации Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

      АC – Агентство Республики Казахстан по статистике

      АУЗР – Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

      АДСиЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      НКА – Национальное космическое агентство Республики Казахстан

      УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

      КИСИ – Казахстанский институт стратегических исследований при

      Президенте Республики Казахстан

      ИЭИ – Институт экономических исследований Министерства

      экономического развития и торговли Республики Казахстан

      НЭПК "Атамекен" – Объединение юридических лиц "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан