

**Об утверждении Плана мероприятий по комплексной разработке Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан на 2011 - 2013 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 106-р

      1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по комплексной разработке Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан на 2011 – 2013 годы (далее – План мероприятий).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):  
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;  
      2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства.  
      3. Агентству Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      4 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства.   
   
*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден               
распоряжением Премьер-Министра    
Республики Казахстан         
от 10 августа 2011 года № 106-р

**План мероприятий по комплексной**  
**разработке Генеральной схемы организации территории**  
**Республики Казахстан на 2011 – 2013 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование работ и мероприятий | Форма  завершения | Ответственный  исполнитель | Срок  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Подготовительный этап** | | | | |
| 1. Организационные и институциональные мероприятия | | | | |
| 1. | Разработка и согласование  структуры Генеральной схемы | Приказ  АДСиЖКХ | АДСиЖКХ | IV квартал  2011 года |
| 2. | Разработка и утверждение единых  подходов, критериев и методики  комплексной оценки организации и  использования территории  Республики Казахстан | Приказ  АДСиЖКХ | АДСиЖКХ | IV квартал  2011 года |
| 3. | Разработка и утверждение единой  методологии классификации  территорий административно-  территориальных единиц по видам  экономической специализации и их  преимущественного использования | Совместный  приказ | АДСиЖКХ, МЭРТ | IV квартал  2011 года |
| 4. | Создание единого классификатора  цифровых условных обозначений,  межотраслевой терминологической  базы для формирования цифровой  картографической основы  Генеральной схемы | Приказ  АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,  МСХ, МТК, МСИ, АУЗР | I квартал  2012 года |
| 5. | Создание единой межведомственной  системы цифровых условных  обозначений (классификатор),  межотраслевой терминологической  базы, картографической основы и  межведомственной информационной  системы на основе  специализированной  географической информационной  среды | Приказ  АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МСИ | II квартал  2013 года |
| 6. | Разработка и утверждение  методики передачи данных  государственными органами для  наполнения межведомственной  информационной системы  Генеральной схемы | Совместный  приказ | АДСиЖКХ, МСИ | II квартал  2013 года |
| 2.Анализ современного состояния и комплексная оценка территории Республики Казахстан | | | | |
| 1. | Сбор исходных данных, анализ и  оценка современного состояния  расселения населения и развития  населенных пунктов | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,  МЭРТ, МСХ, акимы  областей, городов  Алматы и Астана | IV квартал  2011 года |
| 2. | Сбор исходной информации, анализ  и оценка ресурсного потенциала и  современного состояния развития  производительных сил отраслей  экономики | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,  МЭРТ, МСХ, МИНТ,  МНГ, МТС, МТК,  МТСЗН, МООС, МСИ,  МОН, АУЗР, АС, НКА,  акимы областей,  городов Алматы и  Астана, НЭПК  "Атамекен"  (по согласованию) | IV квартал  2011 года |
| 3. | Сбор исходных данных, анализ и  оценка современного состояния  экономического развития  населенных пунктов | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ  МСХ, НЭПК  "Атамекен" (по  согласованию) | IV квартал  2011 года |
| 4. | Сбор исходных данных, анализ и  оценка современного состояния  уровня культурно-бытового и  социального развития населенных  пунктов | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,  МСХ, МК, МЗ, МОН,  МТСЗН, МЭРТ, АС,  акимы областей,  городов Алматы и  Астана, НЭПК  "Атамекен" (по  согласованию) | IV квартал  2011 года |
| 5. | Сбор исходных данных, анализ и  оценка экологического и  санитарно-эпидемиологического  состояния территории Республики  Казахстан | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МООС, МЗ,  акимы областей,  городов Алматы и  Астана | IV квартал  2011 года |
| 6. | Сбор исходных данных, анализ и  оценка современного состояния  инженерной, туристской и  транспортно-коммуникационной  инфраструктуры территории  Республики Казахстан | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТК,  МСИ, МЧС, МНГ, МТС,  НКА, акимы областей,  городов Алматы и  Астана | IV квартал  2011 года |
| 7. | Сбор исходных данных, анализ и  оценка экономического и  ресурсного потенциала  приграничных территорий  Республики Казахстан | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ,  МИД, акимы областей,  КИСИ (по  согласованию), ИЭИ  (по согласованию),  НЭПК "Атамекен"  (по согласованию) | IV квартал  2011 года |
| 8. | Анализ и оценка территории  Республики Казахстан, выявление  внутренних и внешних факторов,  влияющих на организацию и  эффективное использование  территории | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ,  МТК, МСХ, МНГ, МСИ,  МООС, МК, МВД, МО,  МИД, КИСИ (по  согласованию), ИЭИ  (по согласованию),  НЭПК "Атамекен"  (по согласованию) | IV квартал  2011 года |
| 9. | Сбор исходных данных, анализ и  оценка влияния экономик  сопредельных государств,  Таможенного союза и ЕврАзЭС на  расселение населения и  размещение производительных сил  на территории Республики  Казахстан | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МФ,  МИД, акимы областей,  городов Алматы и  Астана, КИСИ (по  согласованию), ИЭИ  (по согласованию),  НЭПК "Атамекен" (по  согласованию) | I квартал 2012  года |
| 10. | Сбор исходных данных, анализ и  комплексная оценка территории  Республики Казахстан, в том  числе ее географического,  геополитического и  геоэкономического положения | Информация  в АДСиЖКХ | АДС и ЖКХ, МЭРТ, МО,  МИД, акимы областей,  КИСИ (по  согласованию), ИЭИ  (по согласованию) | I квартал 2012  года |
| **2. Проектный этап** | | | | |
| 1. Разработка вариантов организации территории Республики Казахстан | | | | |
| 1. | Разработка вариантов развития и  совершенствования сложившихся  схем расселения | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ,  МТСЗН | IV квартал  2012 года |
| 2. | Разработка вариантов и  предложений по улучшению  демографической ситуации и  регулированию миграционных  процессов | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ,  МТСЗН, МЗ, МВД, АС | IV квартал  2012 года |
| 3. | Разработка вариантов и  предложений по перспективному  размещению производительных сил,  формированию точек и зон  прорывного развития | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МСХ,  МИНТ, НЭПК  "Атамекен"  (по согласованию) | IV квартал  2012 года |
| 4. | Разработка вариантов и  предложений по перспективному  развитию транспортно-  коммуникационной сети  Республики Казахстан | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТК,  МНГ, МСИ, АС, НЭПК  "Атамекен"  (по согласованию) | IV квартал  2012 года |
| 5. | Разработка вариантов и  предложений по перспективному  развитию инженерной  инфраструктуры территории  Республики Казахстан | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТК,  АС, НЭПК "Атамекен"  (по согласованию) | IV квартал  2012 года |
| 6. | Разработка вариантов и  предложений по перспективному  развитию крупных городов  Республики Казахстан | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МООС,  АУЗР, АС,  акимы областей,  городов Алматы и  Астана | IV квартал  2012 года |
| 7. | Разработка вариантов и  предложений по формированию  агломерации и управлению  процессами урбанизации и  субурбанизации на территории  Республики Казахстан | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МВД,  МЗ, МОН, МТСЗН, АС | IV квартал  2012 года |
| 8. | Разработка предложений по  улучшению экологического  состояния территории Республики  Казахстан | Информация  в АДСиЖКХ | МООС, МСХ, МТС, МЧС,  МНГ, МО, АУЗР, НКА,  УДП (по  согласованию),  АДСиЖКХ,  акимы областей,  городов Алматы и  Астаны | IV квартал  2012 года |
| 2.Разработка проектных решений по организации территории Республики Казахстан | | | | |
| 1. | Сбор информации для выработки  комплекса мер по расселению  населения и размещению  производительных сил на  территории Республики Казахстан  с учетом экономических,  экологических, социальных и  политических факторов развития | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,  МЭРТ, МООС, МТСЗН,  МИД, МИНТ, МНГ, МО,  МСХ, МТК, УДП (по  согласованию), КИСИ  (по согласованию) | II квартал  2013 года |
| 2. | Сбор информации для составления  схем зонирования территории  Республики Казахстан с  определением приоритетов и  ограничений на ее использование  при осуществлении  градостроительной деятельности | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МООС, МО,  МТК, МИНТ, МНГ, МСХ,  УДП (по  согласованию), АУЗР | II квартал  2013 года |
| 3. | Разработка схем и проектов  развития территорий  административно-территориальных  единиц, объектов особого  регулирования и  градостроительной регламентации  республиканского и  межрегионального значения | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,  акимы областей,  городов Алматы и  Астана | II квартал  2013 года |
| 4. | Разработка основных направлений  развития инженерной,  транспортной, социальной,  туристкой и экологической  инфраструктур республиканского  значения | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ,  МТК, МТСЗН, МООС,  МСХ, УДП (по  согласованию), АУЗР,  акимы областей,  городов Алматы и  Астана | II квартал  2013 года |
| 5. | Выработка комплекса мер по  улучшению экологической  обстановки, рациональному  использованию земель и природных  ресурсов, сохранению территорий  объектов историко-культурного и  природного наследия | Информация  в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ,  МТК, МООС, МСХ, МТС,  МК, АУЗР,  акимы областей,  городов Алматы и  Астана | II квартал  2013 года |
| 6. | Разработка основных положений  Генеральной схемы | Постанов-  ление  Прави-  тельства  Республики  Казахстан | АДСиЖКХ,  МЮ, МФ, МЭРТ, МИНТ,  МТК, МСИ, МООС, МСХ,  МЗ, МОН, МТС, МВД,  АУЗР | III квартал  2013 года |
| 7. | Согласование и утверждение  Генеральной схемы | Приказ  АДСиЖКХ | АДСиЖКХ | IV квартал  2013 года |

**Расшифровка аббревиатур:**

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан  
      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики  
Казахстан  
      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения  
Республики Казахстан  
      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
      МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
      МО – Министерство обороны Республики Казахстан  
      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
      МСИ – Министерство связи и информации Республики Казахстан  
      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)  
      АC – Агентство Республики Казахстан по статистике  
      АУЗР – Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами  
      АДСиЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
      НКА – Национальное космическое агентство Республики Казахстан  
      УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан  
      КИСИ – Казахстанский институт стратегических исследований при  
      Президенте Республики Казахстан  
      ИЭИ – Институт экономических исследований Министерства  
      экономического развития и торговли Республики Казахстан  
      НЭПК "Атамекен" – Объединение юридических лиц "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан