

**Об утверждении Плана мероприятий по комплексной разработке Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан на 2011 - 2013 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 106-р

      1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по комплексной разработке Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан на 2011 – 2013 годы (далее – План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства.

      3. Агентству Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      4 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 10 августа 2011 года № 106-р

**План мероприятий по комплексной**

**разработке Генеральной схемы организации территории**

**Республики Казахстан на 2011 – 2013 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №
пп | Наименование работ и мероприятий | Форма
завершения | Ответственный
исполнитель | Срок
выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Подготовительный этап**  |
| 1. Организационные и институциональные мероприятия  |
| 1. | Разработка и согласование
структуры Генеральной схемы | Приказ
АДСиЖКХ | АДСиЖКХ | IV квартал
2011 года |
| 2. | Разработка и утверждение единых
подходов, критериев и методики
комплексной оценки организации и
использования территории
Республики Казахстан | Приказ
АДСиЖКХ | АДСиЖКХ | IV квартал
2011 года |
| 3. | Разработка и утверждение единой
методологии классификации
территорий административно-
территориальных единиц по видам
экономической специализации и их
преимущественного использования | Совместный
приказ | АДСиЖКХ, МЭРТ | IV квартал
2011 года |
| 4. | Создание единого классификатора
цифровых условных обозначений,
межотраслевой терминологической
базы для формирования цифровой
картографической основы
Генеральной схемы | Приказ
АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,
МСХ, МТК, МСИ, АУЗР | I квартал
2012 года |
| 5. | Создание единой межведомственной
системы цифровых условных
обозначений (классификатор),
межотраслевой терминологической
базы, картографической основы и
межведомственной информационной
системы на основе
специализированной
географической информационной
среды | Приказ
АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МСИ | II квартал
2013 года |
| 6. | Разработка и утверждение
методики передачи данных
государственными органами для
наполнения межведомственной
информационной системы
Генеральной схемы | Совместный
приказ | АДСиЖКХ, МСИ | II квартал
2013 года |
| 2.Анализ современного состояния и комплексная оценка территории Республики Казахстан |
| 1. | Сбор исходных данных, анализ и
оценка современного состояния
расселения населения и развития
населенных пунктов | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,
МЭРТ, МСХ, акимы
областей, городов
Алматы и Астана | IV квартал
2011 года |
| 2. | Сбор исходной информации, анализ
и оценка ресурсного потенциала и
современного состояния развития
производительных сил отраслей
экономики | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,
МЭРТ, МСХ, МИНТ,
МНГ, МТС, МТК,
МТСЗН, МООС, МСИ,
МОН, АУЗР, АС, НКА,
акимы областей,
городов Алматы и
Астана, НЭПК
"Атамекен"
(по согласованию) | IV квартал
2011 года |
| 3. | Сбор исходных данных, анализ и
оценка современного состояния
экономического развития
населенных пунктов | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ
МСХ, НЭПК
"Атамекен" (по
согласованию) | IV квартал
2011 года |
| 4. | Сбор исходных данных, анализ и
оценка современного состояния
уровня культурно-бытового и
социального развития населенных
пунктов | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,
МСХ, МК, МЗ, МОН,
МТСЗН, МЭРТ, АС,
акимы областей,
городов Алматы и
Астана, НЭПК
"Атамекен" (по
согласованию) | IV квартал
2011 года |
| 5. | Сбор исходных данных, анализ и
оценка экологического и
санитарно-эпидемиологического
состояния территории Республики
Казахстан | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МООС, МЗ,
акимы областей,
городов Алматы и
Астана | IV квартал
2011 года |
| 6. | Сбор исходных данных, анализ и
оценка современного состояния
инженерной, туристской и
транспортно-коммуникационной
инфраструктуры территории
Республики Казахстан | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТК,
МСИ, МЧС, МНГ, МТС,
НКА, акимы областей,
городов Алматы и
Астана | IV квартал
2011 года |
| 7. | Сбор исходных данных, анализ и
оценка экономического и
ресурсного потенциала
приграничных территорий
Республики Казахстан | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ,
МИД, акимы областей,
КИСИ (по
согласованию), ИЭИ
(по согласованию),
НЭПК "Атамекен"
(по согласованию) | IV квартал
2011 года |
| 8. | Анализ и оценка территории
Республики Казахстан, выявление
внутренних и внешних факторов,
влияющих на организацию и
эффективное использование
территории | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ,
МТК, МСХ, МНГ, МСИ,
МООС, МК, МВД, МО,
МИД, КИСИ (по
согласованию), ИЭИ
(по согласованию),
НЭПК "Атамекен"
(по согласованию) | IV квартал
2011 года |
| 9. | Сбор исходных данных, анализ и
оценка влияния экономик
сопредельных государств,
Таможенного союза и ЕврАзЭС на
расселение населения и
размещение производительных сил
на территории Республики
Казахстан | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МФ,
МИД, акимы областей,
городов Алматы и
Астана, КИСИ (по
согласованию), ИЭИ
(по согласованию),
НЭПК "Атамекен" (по
согласованию) | I квартал 2012
года |
| 10. | Сбор исходных данных, анализ и
комплексная оценка территории
Республики Казахстан, в том
числе ее географического,
геополитического и
геоэкономического положения | Информация
в АДСиЖКХ | АДС и ЖКХ, МЭРТ, МО,
МИД, акимы областей,
КИСИ (по
согласованию), ИЭИ
(по согласованию) | I квартал 2012
года |
| **2. Проектный этап** |
| 1. Разработка вариантов организации территории Республики Казахстан |
| 1. | Разработка вариантов развития и
совершенствования сложившихся
схем расселения | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ,
МТСЗН | IV квартал
2012 года |
| 2. | Разработка вариантов и
предложений по улучшению
демографической ситуации и
регулированию миграционных
процессов | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ,
МТСЗН, МЗ, МВД, АС | IV квартал
2012 года |
| 3. | Разработка вариантов и
предложений по перспективному
размещению производительных сил,
формированию точек и зон
прорывного развития | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МСХ,
МИНТ, НЭПК
"Атамекен"
(по согласованию) | IV квартал
2012 года |
| 4. | Разработка вариантов и
предложений по перспективному
развитию транспортно-
коммуникационной сети
Республики Казахстан | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТК,
МНГ, МСИ, АС, НЭПК
"Атамекен"
(по согласованию) | IV квартал
2012 года |
| 5. | Разработка вариантов и
предложений по перспективному
развитию инженерной
инфраструктуры территории
Республики Казахстан | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МТК,
АС, НЭПК "Атамекен"
(по согласованию) | IV квартал
2012 года |
| 6. | Разработка вариантов и
предложений по перспективному
развитию крупных городов
Республики Казахстан | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МООС,
АУЗР, АС,
акимы областей,
городов Алматы и
Астана | IV квартал
2012 года |
| 7. | Разработка вариантов и
предложений по формированию
агломерации и управлению
процессами урбанизации и
субурбанизации на территории
Республики Казахстан | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МВД,
МЗ, МОН, МТСЗН, АС | IV квартал
2012 года |
| 8. | Разработка предложений по
улучшению экологического
состояния территории Республики
Казахстан | Информация
в АДСиЖКХ | МООС, МСХ, МТС, МЧС,
МНГ, МО, АУЗР, НКА,
УДП (по
согласованию),
АДСиЖКХ,
акимы областей,
городов Алматы и
Астаны | IV квартал
2012 года |
| 2.Разработка проектных решений по организации территории Республики Казахстан |
| 1. | Сбор информации для выработки
комплекса мер по расселению
населения и размещению
производительных сил на
территории Республики Казахстан
с учетом экономических,
экологических, социальных и
политических факторов развития | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,
МЭРТ, МООС, МТСЗН,
МИД, МИНТ, МНГ, МО,
МСХ, МТК, УДП (по
согласованию), КИСИ
(по согласованию) | II квартал
2013 года |
| 2. | Сбор информации для составления
схем зонирования территории
Республики Казахстан с
определением приоритетов и
ограничений на ее использование
при осуществлении
градостроительной деятельности | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МООС, МО,
МТК, МИНТ, МНГ, МСХ,
УДП (по
согласованию), АУЗР | II квартал
2013 года |
| 3. | Разработка схем и проектов
развития территорий
административно-территориальных
единиц, объектов особого
регулирования и
градостроительной регламентации
республиканского и
межрегионального значения | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ,
акимы областей,
городов Алматы и
Астана | II квартал
2013 года |
| 4. | Разработка основных направлений
развития инженерной,
транспортной, социальной,
туристкой и экологической
инфраструктур республиканского
значения | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ,
МТК, МТСЗН, МООС,
МСХ, УДП (по
согласованию), АУЗР,
акимы областей,
городов Алматы и
Астана | II квартал
2013 года |
| 5. | Выработка комплекса мер по
улучшению экологической
обстановки, рациональному
использованию земель и природных
ресурсов, сохранению территорий
объектов историко-культурного и
природного наследия | Информация
в АДСиЖКХ | АДСиЖКХ, МЭРТ, МИНТ,
МТК, МООС, МСХ, МТС,
МК, АУЗР,
акимы областей,
городов Алматы и
Астана | II квартал
2013 года |
| 6. | Разработка основных положений
Генеральной схемы | Постанов-
ление
Прави-
тельства
Республики
Казахстан | АДСиЖКХ,
МЮ, МФ, МЭРТ, МИНТ,
МТК, МСИ, МООС, МСХ,
МЗ, МОН, МТС, МВД,
АУЗР | III квартал
2013 года |
| 7. | Согласование и утверждение
Генеральной схемы | Приказ
АДСиЖКХ | АДСиЖКХ | IV квартал
2013 года |

 **Расшифровка аббревиатур:**

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики

Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения

Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МК - Министерство культуры Республики Казахстан

      МСИ – Министерство связи и информации Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

      АC – Агентство Республики Казахстан по статистике

      АУЗР – Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

      АДСиЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      НКА – Национальное космическое агентство Республики Казахстан

      УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

      КИСИ – Казахстанский институт стратегических исследований при

      Президенте Республики Казахстан

      ИЭИ – Институт экономических исследований Министерства

      экономического развития и торговли Республики Казахстан

      НЭПК "Атамекен" – Объединение юридических лиц "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан