Об утверждении Плана мероприятий по систематизации работы по проведению мониторинга нормативных правовых актов

Утративший силу

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 24 августа 2011 года № 110-Р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 марта 2015 года № 18-р

Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 10.03.2015 № 18-р.

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по систематизации работы по проведению мониторинга нормативных правовых актов (далее – План мероприятий).

      2. Министерству юстиции Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий.


      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

Премьер-Министр                             К. Масимов

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 2011 года № 110-р

План мероприятий

по систематизации работы по проведению мониторинга

нормативных правовых актов

| № | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Принятие правил проведения правового мониторинга нормативных правовых актов | Постановление Правительства Республики Казахстан | МЮ | Август 2011 года |
| 2. | Разработка и утверждение методических рекомендаций проведения правового мониторинга нормативных правовых актов | Приказ Министра юстиции Республики Казахстан | МЮ, иные центральные и местные государстве- нные органы | Октябрь 2011 года |
| 3. | Проведение семинара-совещания по разъяснению сотрудникам заинтересованных государственных органов новых правил осуществления правового мониторинга нормативных правовых актов | Семинар - совещание | МЮ | Ноябрь 2011 года |
| 4. | Обеспечение своевременного направления Перечня актов, в отношении которых проводится мониторинг согласно Регистру нормативных правовых актов в хронологическом порядке их принятия, а также Графика проведения мониторинга нормативных правовых актов с ежемесячной разбивкой в МЮ | Информация в МЮ, ДЮ | Центральные и местные государствен- ные органы | 15 января и 15 июля, ежегодно |
| 5. | Обеспечение своевременного внесения сведений в Регистр нормативных правовых актов после введения в действие нормативных правовых актов | Информация в МЮ, ДЮ | Центральные и местные государстве- нные органы | 15 января и 15 июля, ежегодно |
| 6. | Проведение на постоянной основе работы по разъяснению сотрудникам заинтересованных государственных органов порядка осуществления правового мониторинга нормативных правовых актов | Информация в КПМ | МЮ | Апрель, ноябрь, ежегодно |
| 7. | Проведение анализа осуществления правового мониторинга нормативных правовых актов | Информация в КПМ | МЮ | Январь 2012 года |
| 8. | Представление предложений по совершенствованию правового мониторинга нормативных правовых актов | Предложения в КПМ | МЮ | сентябрь 2012 года |
| 9. | Формирование единых регистров нормативных правовых актов, подлежащих мониторингу, с закреплением ответственных государственных органов | Информация в КПМ | МЮ, иные центральные и местные государстве- нные органы | 1 квартал 2012 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

      КПМ – Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      ДЮ – Департаменты юстиции областей, городов Алматы и Астаны

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан