Об утверждении Плана мероприятий по внедрению в процесс обучения на всех уровнях образования современных методик и технологий с учетом опыта автономной организации образования "Назарбаев Университет", автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", некоммерческого акционерного общества "Холдинг "Кәсіпқор"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 98-р

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению в процесс обучения на всех уровнях образования современных методик и технологий с учетом опыта автономной организации образования «Назарбаев Университет», автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», некоммерческого акционерного общества «Холдинг «Кәсіпқор» (далее – План).


      2. Автономной организации образования «Назарбаев Университет», автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», некоммерческому акционерному обществу «Холдинг «Кәсіпқор» представлять в Министерство образования и науки Республики Казахстан информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии со сроками, указанными в Плане.


      3. По итогам полугодия Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана.


      4. Контроль за исполнением Плана возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т.


      5. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр К.                         К. Масимов

Утвержден           

распоряжением Премьер-министра 

Республики Казахстан    

от 15 мая 2012 года № 98-р

План мероприятий

по внедрению в процесс обучения на всех уровнях образования

современных методик и технологий с учетом опыта автономной

организации образования «Назарбаев Университет», автономной

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»,

некоммерческого акционерного общества «Холдинг «Кәсіпқор»

| № П/ н | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Форма завершения | Срок исполне- ния | Предпола- гаемые расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседания рабочих групп по внедрению в процесс обучения опыта АОО «Назарбаев Университет», АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | МОН, АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию), АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (по согласованию), НАО «Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | Заседания рабочих групп | Май- декабрь 2012 года | Не требуются |
| 2 | Организация на августовских совещаниях педагогических кадров 2012 года работы секций по внедрению в процесс обучения организаций среднего образования современных методик и технологий с учетом опыта АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» | МОН, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (по согласованию) | Примерная тематика секций по внедрению опыта АОО «Назарбаев Интеллектуаль- ные школы" | Июль 2012 года | Не требуются |
| 3 | Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан доклада Главе государства по внедрению в процесс обучения на всех уровнях образования современных методик и технологий с учетом опыта АОО «Назарбаев Университет», АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | МОН, ИАЦ, АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию), АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (по согласованию), НАО «Холдинг «Кәсіпқор» (по согласованию) | Доклад | Июнь 2012 года | Не требуются |
| 4 | Организация переподготовки и повышения квалификации преподавателей в рамках подготовки к открытию межрегионального профессионального центра подготовки и переподготовки кадров в городе Атырау | МОН, НАО «Холдинг Кәсіпқор» (по согласованию) | Информация Министру образования и науки | Август 2012 года | В пределах средств, предусмот- ренных в рамках бюджетной программы 023 «Повышение квалификации и переподго- товка кадров государст- венных организаций образования» |
| 5 | Организация обучения менеджеров и педагогов организаций технического и профессионального образования на базе колледжа «Наньянг Политехник» (Сингапур) | МОН, НАО «Холдинг Кәсіпқор» (по согласованию) | Информация Министру образования и науки | Декабрь 2012 года | В пределах средств, предусмот- ренных в рамках бюджетной программы 023 «Повышение квалифика- ции и переподго- товка кадров государст- венных организаций образования» |
| 6 | Содействие в использовании веб-материалов по предметам, размещенных на сайте АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», учителями базовых школ | МОН, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (по согласованию) | Информационное письмо | Постоянно | Не требуются |
| 7 | Организация работы по обеспечению повышения квалификации учителей общеобразователь- ных школ РК по опыту НИШ на курсах центра педагогического мастерства, институтов повышения квалификации МОН | МОН | Информации регионов в МОН | Постоянно | В пределах средств, предусмот- ренных в рамках бюджетной программы 023 «Повышение квалификации и переподго- товка кадров государст- венных организаций образования» |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ИАЦ – информационно-аналитический центр

      АОО «Назарбаев Университет» - автономная организация образования «Назарбаев Университет»

      АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»- автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

      НАО «Холдинг «Кәсіпқор»- некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор».

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан