

**О проведении VII Международных открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 июля 2012 года № 126-р

      1. Провести с 24 по 29 сентября 2012 года VII Международные открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – Дельфийские игры).  
      2. Утвердить прилагаемые:  
      1) План мероприятий по подготовке и проведению Дельфийских игр (далее – План мероприятий);  
      2) состав Организационного комитета по подготовке и проведению Дельфийских игр.  
      3. Министерствам образования и науки, культуры и информации, иностранных дел, финансов, транспорта и коммуникаций, внутренних дел, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, индустрии и новых технологий, акимату города Астаны обеспечить исполнение пунктов Плана мероприятий.  
      4. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению Дельфийских игр за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2012 год.  
      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                                  К. Масимов*

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 13 июля 2012 года № 126-р

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению VII Международных открытых**  
**молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества**  
**Независимых Государств**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** **исполнения** | **Ответственный** **за исполнение** | **Форма** **завершения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Организация и проведение Дельфийских игр** |
| 1. | Подготовка положения  Дельфийских игр | Июль  2012 года | МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Положение  Дельфийских  игр |
| 2. | Приглашение зарубежных  участников на Дельфийские  игры | Июль 2012  года | МОН, МИД,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Направление  приглашений |
| 3. | Формирование и утверждение  состава жюри Дельфийских  игр | Август  2012 года | МОН, МКИ,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Утверждение  состава жюри |
| 4. | Подготовка конкурсной и  фестивальной программы  Дельфийских игр | Август  2012 года | МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Программа и  номинации  игр |
| 5. | Обеспечение визовой  поддержки зарубежным  участникам и гостям  Дельфийских игр в  соответствии с  законодательством  Республики Казахстан | Август-  сентябрь  2012 года | МИД, МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Визы  зарубежным  участникам |
| 6. | Подготовка раздаточных  материалов по  культурно-туристическим  объектам Казахстана | Август-  сентябрь  2012 года | МИНТ, МКИ | Раздаточные  материалы |
| 7. | Разработка программы и  сценариев проведения  церемоний открытия и  закрытия Дельфийских игр | Август -  сентябрь  2012 года | МОН, МКИ,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Сценарии  Дельфийских  игр |
| 8. | Обеспечение объектами для  проведения торжественного  открытия, закрытия и  конкурсов по номинациям  Дельфийских игр | Сентябрь  2012 года | Акимат г.  Астаны, МКИ | Объекты  проведения  Дельфийских  игр |
| 9. | Обеспечение  соответствующего  содействия во время встреч  и проводов участников  Дельфийских игр | Сентябрь  2012 года | МОН, МФ,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | План  действий |
| 10. | Обеспечение участия  волонтеров из числа  студентов высших учебных  заведений (со знанием  иностранных языков для  некоторых стран) | Сентябрь  2012 года | МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Список  волонтеров |
| 11. | Подготовка проекта  поздравительного письма от  Президента Республики  Казахстан | Сентябрь  2012 года | МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Проект  поздрави-  тельного  письма |
| 12. | Оформление и техническое  оснащение помещений для  проведения игр (монтаж  оборудования), включая  обеспечение оргтехникой | Сентябрь  2012 года | Акимат г.  Астаны, МКИ,  МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Договоры об  оказании  услуг |
| 13. | Закрепление  (встречи/проводы,  сопровождение) официальных  делегаций Дельфийских игр  за молодежными  организациями, волонтерами | Сентябрь  2012 года | МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Графики  встреч/  проводов |
| 14. | Обеспечение транспортного  обслуживания участников и  гостей Дельфийских игр | Сентябрь  2012 года | МТК, акимат г.  Астаны, МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Графики  транспорт-  ного  обслуживания |
| 15. | Обеспечение безопасности  участников и поддержание  общественного порядка в  период проведения  Дельфийских игр | Сентябрь  2012 года | МВД | План  действий |
| 16. | Разработка плана по  обеспечению пожарной и  промышленной безопасности  объектов, задействованных  в проведении Дельфийских  игр | Сентябрь  2012 года | МЧС | План  действий |
| 17. | Организация медицинского  обслуживания участников  Дельфийских игр в местах  их проживания, а также  проведения | Сентябрь  2012 года | МЗ, акимат  г. Астаны | План  действий |
| 18. | Организация двусторонних  встреч Министра  образования и науки  Республики Казахстан с  VIP-гостями/участниками  Дельфийских игр  (согласование со  сторонами) | Сентябрь  2012 года | МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Графики  двусторонних  встреч |
| 19. | Организация фуршета,  официальных ужинов для VIP  гостей в дни проведения  Дельфийских игр | Сентябрь  2012 года | МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Договор с  поставщиком  услуг |
| 20. | Организация экскурсионной  программы для участников  Дельфийских игр | Сентябрь  2012 года | Акимат г.  Астаны, МОН,  МКИ, МИНТ,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Графики  экскурсий |
| 21. | Организация и проведение  заседаний международного  Дельфийского комитета | Сентябрь  2012 года | МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Заседание  международ-  ного  Дельфийского  комитета |
| 22. | Внесение информации в  Правительство Республики  Казахстан по итогам  проведения Дельфийских игр | Октябрь  2012 года | МОН, МКИ, МИД,  МВД, МЧС, МЗ,  МФ, МТК, МИНТ,  акимат г. Астаны | Информация |
| **Информационное обеспечение Дельфийских игр** |
| 23. | Разработка и утверждение  медиа-плана по освещению  Дельфийских игр | Июль  2012 года | МОН, МКИ,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Медиа-план |
| 24. | Проведение PR-мероприятий  в казахстанских и  зарубежных СМИ о  Дельфийских играх в г.  Астане (размещение  видеороликов, рекламных  продуктов и т.п.) | Июль  2012 года | МОН, МКИ, акимат  г. Астаны,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Реализация  медиа-плана |
| 25. | Организация приглашений и  аккредитация зарубежных,  казахстанских журналистов | Август -  Сентябрь  2012 года | МОН, МКИ, МИД,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Список  аккредито-  ванных  журналистов |
| 26. | Оформление мест  организации Дельфийских  игр (аэропорт, маршруты  следования участников и  гостей) | Сентябрь  2012 года | МОН, акимат г.  Астаны | Эскиз  оформления  города,  лозунги,  билборды и  пилоны |
| 27. | Организация фото-видео  съемки мероприятий  Дельфийских игр | Сентябрь  2012 года | МОН, МКИ,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Фото и  видео-  материалы |
| 28. | Проведение  пресс-конференции с  участием представителей  всех стран участников игр  и Международного  дельфийского комитета | Сентябрь  2012 года | МКИ, акимат г.  Астаны, МОН,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Рекомендации  и итоги  Дельфийских  игр |
| 29. | Организация освещения в  СМИ о проведении  Дельфийских игр | Июль –  сентябрь  2012 года | МОН, МКИ, акимат  г. Астаны,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Трансляция в  республи-  канских и  местных СМИ |
| 30. | Фото и видеосъемка дней  конкурса, трансляция  дневника игр | Сентябрь  2012 года | МОН, МКИ,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Фото и видео  хроника игр |
| 31. | Организация работы  пресс-центра во время  проведения Дельфийских игр  (организация интервью,  проведение PR-мероприятий  и т.д.) | Сентябрь  2012 года | МОН, МКИ, акимат  г. Астаны,  Национальный  Дельфийский  комитет (по  согласованию) | Информация в  СМИ |

**Расшифровка аббревиатур:**  
      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан  
      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      СМИ – средства массовой информации.

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 13 июля 2012 года № 126-р

**Состав**  
**Организационного комитета по подготовке и проведению**  
**VII Международных открытых молодежных Дельфийских игр**  
**государств-участников Содружества Независимых Государств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жумагулов  Бахытжан Турсынович | - | Министр образования и науки Республики  Казахстан, председатель |
| Сарыбеков  Махметгали Нургалиевич | - | вице-министр образования и науки  Республики Казахстан, заместитель  председателя |
| Кожахмет  Мадияр Дуйсенбайулы | - | директор Департамента молодежной  политики Министерства образования и  науки Республики Казахстан, секретарь |
| Кырыкбаев  Арман Оразбаевич | - | вице-министр культуры и информации  Республики Казахстан |
| Бактыбаев  Жанарбек Телюбекович | - | заместитель председателя Комитета  административной полиции Министерства  внутренних дел Республики Казахстан |
| Тажибаев  Аскар Ерликович | - | директор Департамента Содружества  Независимых Государств Министерства  иностранных дел Республики Казахстан |
| Бибасов  Манат Муратович | - | директор Департамента международного  сотрудничества Министерства транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан |
| Григорян  Армаис Семенович | - | директор Департамента международного  сотрудничества Министерства по  чрезвычайным ситуациям Республики  Казахстан |
| Садвакасов  Нуркан Олжабаевич | - | заместитель председателя Комитета  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора  Министерства здравоохранения Республики  Казахстан |
| Телеуов  Мурат Койшыбаевич | - | директор Департамента по развитию науки  и человеческих ресурсов Министерства  здравоохранения Республики Казахстан |
| Бекбергенов  Тугелбай Бекбергенович | - | исполняющий обязанности начальника  управления инфраструктуры туризма и  инвестиционных проектов Комитета  индустрии туризма Министерства индустрии  и новых технологий Республики Казахстан |
| Бимендина  Асима Темкеновна | - | начальник управления образования города  Астаны |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан