

**О проведении VII Международных открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 июля 2012 года № 126-р

      1. Провести с 24 по 29 сентября 2012 года VII Международные открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – Дельфийские игры).

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) План мероприятий по подготовке и проведению Дельфийских игр (далее – План мероприятий);

      2) состав Организационного комитета по подготовке и проведению Дельфийских игр.

      3. Министерствам образования и науки, культуры и информации, иностранных дел, финансов, транспорта и коммуникаций, внутренних дел, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, индустрии и новых технологий, акимату города Астаны обеспечить исполнение пунктов Плана мероприятий.

      4. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению Дельфийских игр за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2012 год.

      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      *Премьер-Министр                                  К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 13 июля 2012 года № 126-р

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению VII Международных открытых**
**молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества**
**Независимых Государств**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п****№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки****исполнения** | **Ответственный****за исполнение** | **Форма****завершения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Организация и проведение Дельфийских игр** |
| 1. | Подготовка положения
Дельфийских игр | Июль
2012 года | МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Положение
Дельфийских
игр |
| 2. | Приглашение зарубежных
участников на Дельфийские
игры | Июль 2012
года | МОН, МИД,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Направление
приглашений |
| 3. | Формирование и утверждение
состава жюри Дельфийских
игр | Август
2012 года | МОН, МКИ,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Утверждение
состава жюри |
| 4. | Подготовка конкурсной и
фестивальной программы
Дельфийских игр | Август
2012 года | МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Программа и
номинации
игр |
| 5. | Обеспечение визовой
поддержки зарубежным
участникам и гостям
Дельфийских игр в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан | Август-
сентябрь
2012 года | МИД, МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Визы
зарубежным
участникам |
| 6. | Подготовка раздаточных
материалов по
культурно-туристическим
объектам Казахстана | Август-
сентябрь
2012 года | МИНТ, МКИ | Раздаточные
материалы |
| 7. | Разработка программы и
сценариев проведения
церемоний открытия и
закрытия Дельфийских игр | Август -
сентябрь
2012 года | МОН, МКИ,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Сценарии
Дельфийских
игр |
| 8. | Обеспечение объектами для
проведения торжественного
открытия, закрытия и
конкурсов по номинациям
Дельфийских игр | Сентябрь
2012 года | Акимат г.
Астаны, МКИ  | Объекты
проведения
Дельфийских
игр |
| 9. | Обеспечение
соответствующего
содействия во время встреч
и проводов участников
Дельфийских игр | Сентябрь
2012 года | МОН, МФ,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | План
действий |
| 10. | Обеспечение участия
волонтеров из числа
студентов высших учебных
заведений (со знанием
иностранных языков для
некоторых стран) | Сентябрь
2012 года | МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Список
волонтеров |
| 11. | Подготовка проекта
поздравительного письма от
Президента Республики
Казахстан | Сентябрь
2012 года | МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Проект
поздрави-
тельного
письма |
| 12. | Оформление и техническое
оснащение помещений для
проведения игр (монтаж
оборудования), включая
обеспечение оргтехникой | Сентябрь
2012 года | Акимат г.
Астаны, МКИ,
МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Договоры об
оказании
услуг |
| 13. | Закрепление
(встречи/проводы,
сопровождение) официальных
делегаций Дельфийских игр
за молодежными
организациями, волонтерами | Сентябрь
2012 года | МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Графики
встреч/
проводов |
| 14. | Обеспечение транспортного
обслуживания участников и
гостей Дельфийских игр | Сентябрь
2012 года | МТК, акимат г.
Астаны, МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Графики
транспорт-
ного
обслуживания |
| 15. | Обеспечение безопасности
участников и поддержание
общественного порядка в
период проведения
Дельфийских игр | Сентябрь
2012 года | МВД | План
действий |
| 16. | Разработка плана по
обеспечению пожарной и
промышленной безопасности
объектов, задействованных
в проведении Дельфийских
игр | Сентябрь
2012 года | МЧС  | План
действий |
| 17. | Организация медицинского
обслуживания участников
Дельфийских игр в местах
их проживания, а также
проведения | Сентябрь
2012 года | МЗ, акимат
г. Астаны | План
действий |
| 18. | Организация двусторонних
встреч Министра
образования и науки
Республики Казахстан с
VIP-гостями/участниками
Дельфийских игр
(согласование со
сторонами) | Сентябрь
2012 года | МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Графики
двусторонних
встреч |
| 19. | Организация фуршета,
официальных ужинов для VIP
гостей в дни проведения
Дельфийских игр | Сентябрь
2012 года | МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Договор с
поставщиком
услуг |
| 20. | Организация экскурсионной
программы для участников
Дельфийских игр | Сентябрь
2012 года | Акимат г.
Астаны, МОН,
МКИ, МИНТ,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Графики
экскурсий |
| 21. | Организация и проведение
заседаний международного
Дельфийского комитета | Сентябрь
2012 года | МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Заседание
международ-
ного
Дельфийского
комитета |
| 22. | Внесение информации в
Правительство Республики
Казахстан по итогам
проведения Дельфийских игр | Октябрь
2012 года | МОН, МКИ, МИД,
МВД, МЧС, МЗ,
МФ, МТК, МИНТ,
акимат г. Астаны | Информация |
| **Информационное обеспечение Дельфийских игр** |
| 23. | Разработка и утверждение
медиа-плана по освещению
Дельфийских игр | Июль
2012 года | МОН, МКИ,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Медиа-план |
| 24. | Проведение PR-мероприятий
в казахстанских и
зарубежных СМИ о
Дельфийских играх в г.
Астане (размещение
видеороликов, рекламных
продуктов и т.п.) | Июль
2012 года | МОН, МКИ, акимат
г. Астаны,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Реализация
медиа-плана |
| 25. | Организация приглашений и
аккредитация зарубежных,
казахстанских журналистов | Август -
Сентябрь
2012 года | МОН, МКИ, МИД,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Список
аккредито-
ванных
журналистов |
| 26. | Оформление мест
организации Дельфийских
игр (аэропорт, маршруты
следования участников и
гостей) | Сентябрь
2012 года | МОН, акимат г.
Астаны | Эскиз
оформления
города,
лозунги,
билборды и
пилоны |
| 27. | Организация фото-видео
съемки мероприятий
Дельфийских игр | Сентябрь
2012 года | МОН, МКИ,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Фото и
видео-
материалы |
| 28. | Проведение
пресс-конференции с
участием представителей
всех стран участников игр
и Международного
дельфийского комитета | Сентябрь
2012 года | МКИ, акимат г.
Астаны, МОН,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Рекомендации
и итоги
Дельфийских
игр |
| 29. | Организация освещения в
СМИ о проведении
Дельфийских игр | Июль –
сентябрь
2012 года | МОН, МКИ, акимат
г. Астаны,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Трансляция в
республи-
канских и
местных СМИ |
| 30. | Фото и видеосъемка дней
конкурса, трансляция
дневника игр | Сентябрь
2012 года | МОН, МКИ,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Фото и видео
хроника игр |
| 31. | Организация работы
пресс-центра во время
проведения Дельфийских игр
(организация интервью,
проведение PR-мероприятий
и т.д.) | Сентябрь
2012 года | МОН, МКИ, акимат
г. Астаны,
Национальный
Дельфийский
комитет (по
согласованию) | Информация в
СМИ |

**Расшифровка аббревиатур:**

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      СМИ – средства массовой информации.

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 13 июля 2012 года № 126-р

 **Состав**
**Организационного комитета по подготовке и проведению**
**VII Международных открытых молодежных Дельфийских игр**
**государств-участников Содружества Независимых Государств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жумагулов
Бахытжан Турсынович | - | Министр образования и науки Республики
Казахстан, председатель |
| Сарыбеков
Махметгали Нургалиевич | - | вице-министр образования и науки
Республики Казахстан, заместитель
председателя |
| Кожахмет
Мадияр Дуйсенбайулы | - | директор Департамента молодежной
политики Министерства образования и
науки Республики Казахстан, секретарь |
| Кырыкбаев
Арман Оразбаевич | - | вице-министр культуры и информации
Республики Казахстан |
| Бактыбаев
Жанарбек Телюбекович | - | заместитель председателя Комитета
административной полиции Министерства
внутренних дел Республики Казахстан |
| Тажибаев
Аскар Ерликович | - | директор Департамента Содружества
Независимых Государств Министерства
иностранных дел Республики Казахстан |
| Бибасов
Манат Муратович | - | директор Департамента международного
сотрудничества Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан |
| Григорян
Армаис Семенович | - | директор Департамента международного
сотрудничества Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан |
| Садвакасов
Нуркан Олжабаевич | - | заместитель председателя Комитета
государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Республики
Казахстан |
| Телеуов
Мурат Койшыбаевич | - | директор Департамента по развитию науки
и человеческих ресурсов Министерства
здравоохранения Республики Казахстан |
| Бекбергенов
Тугелбай Бекбергенович | - | исполняющий обязанности начальника
управления инфраструктуры туризма и
инвестиционных проектов Комитета
индустрии туризма Министерства индустрии
и новых технологий Республики Казахстан |
| Бимендина
Асима Темкеновна | - | начальник управления образования города
Астаны  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан