О проведении VII Международных открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 июля 2012 года № 126-р

1. Провести с 24 по 29 сентября 2012 года VII Международные открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – Дельфийские игры).


      2. Утвердить прилагаемые:


      1) План мероприятий по подготовке и проведению Дельфийских игр (далее – План мероприятий);


      2) состав Организационного комитета по подготовке и проведению Дельфийских игр.


      3. Министерствам образования и науки, культуры и информации, иностранных дел, финансов, транспорта и коммуникаций, внутренних дел, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, индустрии и новых технологий, акимату города Астаны обеспечить исполнение пунктов Плана мероприятий.


      4. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению Дельфийских игр за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2012 год.


      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

Премьер-Министр                                  К. Масимов

Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 13 июля 2012 года № 126-р

План мероприятий

по подготовке и проведению VII Международных открытых

молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества

Независимых Государств

| п/п № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация и проведение Дельфийских игр |
| 1. | Подготовка положения Дельфийских игр | Июль 2012 года | МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Положение Дельфийских игр |
| 2. | Приглашение зарубежных участников на Дельфийские игры | Июль 2012 года | МОН, МИД, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Направление приглашений |
| 3. | Формирование и утверждение состава жюри Дельфийских игр | Август 2012 года | МОН, МКИ, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Утверждение состава жюри |
| 4. | Подготовка конкурсной и фестивальной программы Дельфийских игр | Август 2012 года | МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Программа и номинации игр |
| 5. | Обеспечение визовой поддержки зарубежным участникам и гостям Дельфийских игр в соответствии с законодательством Республики Казахстан | Август- сентябрь 2012 года | МИД, МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Визы зарубежным участникам |
| 6. | Подготовка раздаточных материалов по культурно-туристическим объектам Казахстана | Август- сентябрь 2012 года | МИНТ, МКИ | Раздаточные материалы |
| 7. | Разработка программы и сценариев проведения церемоний открытия и закрытия Дельфийских игр | Август - сентябрь 2012 года | МОН, МКИ, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Сценарии Дельфийских игр |
| 8. | Обеспечение объектами для проведения торжественного открытия, закрытия и конкурсов по номинациям Дельфийских игр | Сентябрь 2012 года | Акимат г. Астаны, МКИ | Объекты проведения Дельфийских игр |
| 9. | Обеспечение соответствующего содействия во время встреч и проводов участников Дельфийских игр | Сентябрь 2012 года | МОН, МФ, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | План действий |
| 10. | Обеспечение участия волонтеров из числа студентов высших учебных заведений (со знанием иностранных языков для некоторых стран) | Сентябрь 2012 года | МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Список волонтеров |
| 11. | Подготовка проекта поздравительного письма от Президента Республики Казахстан | Сентябрь 2012 года | МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Проект поздрави- тельного письма |
| 12. | Оформление и техническое оснащение помещений для проведения игр (монтаж оборудования), включая обеспечение оргтехникой | Сентябрь 2012 года | Акимат г. Астаны, МКИ, МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Договоры об оказании услуг |
| 13. | Закрепление (встречи/проводы, сопровождение) официальных делегаций Дельфийских игр за молодежными организациями, волонтерами | Сентябрь 2012 года | МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Графики встреч/ проводов |
| 14. | Обеспечение транспортного обслуживания участников и гостей Дельфийских игр | Сентябрь 2012 года | МТК, акимат г. Астаны, МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Графики транспорт- ного обслуживания |
| 15. | Обеспечение безопасности участников и поддержание общественного порядка в период проведения Дельфийских игр | Сентябрь 2012 года | МВД | План действий |
| 16. | Разработка плана по обеспечению пожарной и промышленной безопасности объектов, задействованных в проведении Дельфийских игр | Сентябрь 2012 года | МЧС | План действий |
| 17. | Организация медицинского обслуживания участников Дельфийских игр в местах их проживания, а также проведения | Сентябрь 2012 года | МЗ, акимат г. Астаны | План действий |
| 18. | Организация двусторонних встреч Министра образования и науки Республики Казахстан с VIP-гостями/участниками Дельфийских игр (согласование со сторонами) | Сентябрь 2012 года | МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Графики двусторонних встреч |
| 19. | Организация фуршета, официальных ужинов для VIP гостей в дни проведения Дельфийских игр | Сентябрь 2012 года | МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Договор с поставщиком услуг |
| 20. | Организация экскурсионной программы для участников Дельфийских игр | Сентябрь 2012 года | Акимат г. Астаны, МОН, МКИ, МИНТ, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Графики экскурсий |
| 21. | Организация и проведение заседаний международного Дельфийского комитета | Сентябрь 2012 года | МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Заседание международ- ного Дельфийского комитета |
| 22. | Внесение информации в Правительство Республики Казахстан по итогам проведения Дельфийских игр | Октябрь 2012 года | МОН, МКИ, МИД, МВД, МЧС, МЗ, МФ, МТК, МИНТ, акимат г. Астаны | Информация |
| Информационное обеспечение Дельфийских игр |
| 23. | Разработка и утверждение медиа-плана по освещению Дельфийских игр | Июль 2012 года | МОН, МКИ, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Медиа-план |
| 24. | Проведение PR-мероприятий в казахстанских и зарубежных СМИ о Дельфийских играх в г. Астане (размещение видеороликов, рекламных продуктов и т.п.) | Июль 2012 года | МОН, МКИ, акимат г. Астаны, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Реализация медиа-плана |
| 25. | Организация приглашений и аккредитация зарубежных, казахстанских журналистов | Август - Сентябрь 2012 года | МОН, МКИ, МИД, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Список аккредито- ванных журналистов |
| 26. | Оформление мест организации Дельфийских игр (аэропорт, маршруты следования участников и гостей) | Сентябрь 2012 года | МОН, акимат г. Астаны | Эскиз оформления города, лозунги, билборды и пилоны |
| 27. | Организация фото-видео съемки мероприятий Дельфийских игр | Сентябрь 2012 года | МОН, МКИ, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Фото и видео- материалы |
| 28. | Проведение пресс-конференции с участием представителей всех стран участников игр и Международного дельфийского комитета | Сентябрь 2012 года | МКИ, акимат г. Астаны, МОН, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Рекомендации и итоги Дельфийских игр |
| 29. | Организация освещения в СМИ о проведении Дельфийских игр | Июль – сентябрь 2012 года | МОН, МКИ, акимат г. Астаны, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Трансляция в республи- канских и местных СМИ |
| 30. | Фото и видеосъемка дней конкурса, трансляция дневника игр | Сентябрь 2012 года | МОН, МКИ, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Фото и видео хроника игр |
| 31. | Организация работы пресс-центра во время проведения Дельфийских игр (организация интервью, проведение PR-мероприятий и т.д.) | Сентябрь 2012 года | МОН, МКИ, акимат г. Астаны, Национальный Дельфийский комитет (по согласованию) | Информация в СМИ |

Расшифровка аббревиатур:

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      СМИ – средства массовой информации.

Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 13 июля 2012 года № 126-р

Состав

Организационного комитета по подготовке и проведению

VII Международных открытых молодежных Дельфийских игр

государств-участников Содружества Независимых Государств

| Жумагулов Бахытжан Турсынович | - | Министр образования и науки Республики Казахстан, председатель |
| --- | --- | --- |
| Сарыбеков Махметгали Нургалиевич | - | вице-министр образования и науки Республики Казахстан, заместитель председателя |
| Кожахмет Мадияр Дуйсенбайулы | - | директор Департамента молодежной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан, секретарь |
| Кырыкбаев Арман Оразбаевич | - | вице-министр культуры и информации Республики Казахстан |
| Бактыбаев Жанарбек Телюбекович | - | заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
| Тажибаев Аскар Ерликович | - | директор Департамента Содружества Независимых Государств Министерства иностранных дел Республики Казахстан |
| Бибасов Манат Муратович | - | директор Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Григорян Армаис Семенович | - | директор Департамента международного сотрудничества Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| Садвакасов Нуркан Олжабаевич | - | заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| Телеуов Мурат Койшыбаевич | - | директор Департамента по развитию науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| Бекбергенов Тугелбай Бекбергенович | - | исполняющий обязанности начальника управления инфраструктуры туризма и инвестиционных проектов Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| Бимендина Асима Темкеновна | - | начальник управления образования города Астаны |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан