О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перехода Республики Казахстан к "зеленой экономике"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 августа 2016 года № 70-р.

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых и правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перехода Республики Казахстан к "зеленой экономике" (далее - перечень).

2. Ответственным государственным органам Республики Казахстан:

1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проекты нормативных правовых и правовых актов согласно перечню;

2) принять соответствующие нормативные правовые и правовые акты согласно перечню и проинформировать Министерство энергетики Республики Казахстан о принятых мерах до 30 сентября 2016 года.

3. Министерству энергетики Республики Казахстан до 10 октября 2016 года представать оводнуф информацию о ходе исполнения настоящего распоряжения в Правительство Республики Казахстан.

| Премьер-Министр | К. Масимов |
| --- | --- |

|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 августа 2016 года № 70-р |
| --- | --- |

Перечень

нормативных правовых и правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перехода Республики Казахстан к "зеленой экономике"

Сноска. Перечень с изменением, внесенным распоряжением Премьер-Министра РК от 16.04.2021 № 82-р.

| № п/п | Наименование нормативного правового и правового акта | Форма акта | Государственный орган, ответственный за исполнение | Срок исполнения | Лицо, ответственное за качественную и своевременную разработку и внесение нормативного правового и правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994 "Вопросы Министерства энергетики Республики Казахстан" | постановление Правительства Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Джаксалиев Б.М. |
| 2. | О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | постановление Правительства Республики Казахстан | МСХ | август 2016 года | Нысанбаев Е.Н. |
| 3. | О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 271 "Об утверждении Правил определения фиксированных тарифов" | постановление Правительства Республики Казахстан | МЭ | декабрь 2016 года | Джаксалиев Б.М. |
| 4. | Об утверждении Правил формирования и использования резервного фонда | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Джаксалиев Б.М. |
| 5. | Об утверждении типового договора о подключении объектов по использованию возобновляемых источников энергии, а также порядка и сроков его заключения | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Джаксалиев Б.М. |
| 6. | Об утверждении Правил формирования перечня энерго производящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Джаксалиев Б.М. |
| 7. | Об утверждении Правил купли-продажи электроэнергии от нетто- потребителей | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Джаксалиев Б.М. |
| 8. | Об утверждении Правил формирования плана размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Джаксалиев Б.М. |
| 9. | Об утверждении критериев отнесения отходов потребления к вторичному сырью | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Садибеков Г.К. |
| 10. | Об утверждении Правил учета отходов производства и потребления | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Садибеков Г.К. |
| 11. | Об утверждении методики расчета тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Садибеков Г.К. |
| 12. | Об утверждении формы заполнения кадастровых дел по объектам размещения отходов | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Садибеков Г.К. |
| 13. | Об утверждении формы отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее заполнению | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | август 2016 года | Садибеков Г.К. |
| 14. | Об утверждении методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения | приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан | МСХ | август 2016 года | Нысанбаев Е.Н. |
| 15. | Об утверждении единой системы классификации качества воды в водных объектах | приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан | МСХ | август 2016 года | Нысанбаев Е.Н. |
| 16. | Об утверждении методики разработки целевых показателей качества воды в поверхностных водных объектах и мероприятий по их достижению | совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан и Министра энергетики Республики Казахстан | МСХ, МЭ | август 2016 года | Нысанбаев Е.Н. |
| 17. | Об утверждении Правил и порядка государственного ведения мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель в Республике Казахстан и информационного банка данных о мелиоративном состоянии земель сельскохозяйственного назначения | приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан | МСХ | август 2016 года | Нысанбаев Е.Н. |
| 18. | Об утверждении укрупненных норм водопотребления и водоотведения для отдельных отраслей экономики | приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан | МСХ | август 2016 года | Нысанбаев Е.Н. |
| 19. | Об утверждении натуральных норм материально-технического оснащения техникой и оборудованием, норм расхода материалов для эксплуатационных затрат, норм положенности химических реактивов и лабораторной посуды, полевого снаряжения и специальной одежды, норм времени и загруженности работников гидрогеолого-мелиоративной службы для проведения мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель | приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан | МСХ | август 2016 года | Нысанбаев Е.Н. |
| 20. | Об утверждении Правил управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную собственность | решения маслихагов районов и городов областного значения, города республикан ского значения, столицы | МИО | август 2016 года | Айтмухаметов К.К., Аукенов Е.М., Отаров К.М., Абдраимов Г.Р., Искалиев Г.Н., Накпаев С.Ж., Мусин Д.М., Орынбеков Б.С., Конысбаева Б.Т., Мамалинов Ш.К., Нурмухамбетов Г.Т., Кожаниязов С.С., Амиржанов P.M., Касенов Б.К., Федяев А.В., Бокенбаев Ж.К. |
| 21. | Об утверждении целевых показателей развития сектора возобновляемых источников энергии | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | МЭ | декабрь 2016 года | Джаксалиев Б.М. |
| 22. | Исключена распоряжением Премьер-Министра РК от 16.04.2021 № 82-р. |  |  |  |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

МИО - местные исполнительные органы районов и городов областного значения, города республиканского значения, столицы;

МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан